## 2020
№ | Дата обращения | Объект | Запрашиваемая мощность (кВт) | Напряжение (В) | Причина обращения | № ТУ | № Договора | Дата договора | Плата за технологическое присоединение, руб. | Дата подписания договора | Срок выполнения договора (месяцев) | № Уведомление о выполнении ТУ | №, дата Акта о выполнении ТУ | №, дата АТП | Комментарии
01 | 2020-01-09 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
02 | 2020-01-09 | жилой дом | 35 | 380 | увеличение мощности на 30кВт | 01 от 10.01.2020 | 1 | 2020-01-10 | 16416 | 2020-01-20 | 4 | 46 от 25.02.2020 | Авту для ростехнадзора 53 от 26.02.2020 | 68 от 16.06.2020 | завершено
03 | 2020-01-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 09 от 20.01.2020 | 9 | 2020-01-20 | 550 | 2020-01-23 | 4 | 31 от 04.02.2020 | 27 от 05.02.2020 | 22 от 07.02.2020 | завершено
04 | 2020-01-09 | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 08 от 20.01.2020 | 8 | 2020-01-20 | 550 | 2020-02-06 | 6 | 83 от 18.06.2020 | 105 от 26.06.2020 | 88 от 09.07.2020 | завершено
05 | 2020-01-09 | магазин | 15 | 380 | новое строительство | 06 от 13.01.2020 | 6 | 2020-01-13 | 16416 | 2020-01-21 | 4 | 29 от 30.01.2020 | 32 от 31.01.2020 | 36 от 19.02.2020 | завершено
06 | 2020-01-09 | магазин | 15 | 380 | новое строительство | 05 от 13.01.2020 | 5 | 2020-01-13 | 550 | 2020-01-21 | 4 | 28 от 30.01.2020 | 31 от 31.01.2020 | 35 от 19.02.2020 | завершено
07 | 2020-01-09 | магазин | 15 | 220 | новое строительство | 02 от 10.01.2020 | 2 | 2020-01-10 | 550 | 2020-01-15 | 4 | 10 от 15.01.2020 | 15 от 21.01.2020 | 33 от 18.02.2020 | завершено
08 | 2020-01-09 | магазин | 8 | 220 | новое строительство | 03 от10.01.2020 | 3 | 2020-01-10 | 4199.81 | 2020-01-15 | 4 | 11 от 15.01.2020 | 16 от 21.01.2020 | 34 от 18.02.2020 | завершено
09 | 2020-01-09 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 04 от 10.01.2020 | 4 | 2020-01-10 | 550 | 2020-01-16 | 4 | 56 от 12.03.2020 | 69 от 13.03.2020 | 69 от 16.06.2020 | завершено
10 | 2020-01-14 | жилой дом | 15 | 380 | увеличенире мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 07 от 15.01.2020 | 7 | 2020-01-15 | 550 | 2020-01-20 | 6 |  |  |  | реализация договора
11 | 2020-01-14 | ГРУ №533 | 14 | 380 | новое строительство | 10 от 21.01.2020 | 10 | 2020-01-21 | 550 | 2020-02-04 | 4 | 125 от 12.08.2020 | 156 от 19.08.2020 | 142 от 08.09.2020 | завершено
12 | 2020-01-14 | ГРУ №532 | 14 | 380 | новое строительство | 11 от 21.01.2020 | 11 | 2020-01-21 | 16416 | 2020-02-04 | 6 | 124 от 12.08.2020 | 157 от 19.08.2020 | 141 от 08.09.2020 | завершено
13 | 2020-01-21 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 12 от 21.01.2020 | 12 | 2020-01-21 | 550 | 2020-11-23 | 6 | 85 от 18.06.2020 | 106 от 26.06.2020 | 84 от 07.07.2020 | завершено
14 | 2020-01-21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 13 от 24.01.2020 | 13 | 2020-01-24 | 550 | 2020-01-28 | 4 | 50 от 03.03.2020 | 60 от 03.03.2020 | 61 от 01.06.2020 | завершено
15 | 2020-01-21 | баня | 10 | 220 | новое строительство | 14 от 24.01.2020 | 14 | 2020-01-24 | 550 | 2020-01-30 | 4 |  |  |  | реализация договора
16 | 2020-01-21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 18 от 30.01.2020 | 18 | 2020-01-30 | 550 | 2020-02-19 | 6 | 64 от 12.05.2020 | 84 от 13.05.2020 | 76 от 23.06.2020 | завершено
17 | 2020-01-28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 20 от 11.02.2020 | 20 | 2020-02-11 | 550 |  | 6 |  |  |  | направлена оферта договора 131-6 от 13.02.2020
18 | 2020-01-28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 19 от 31.01.2020 | 19 | 2020-01-31 | 550 | 2020-02-21 | 6 |  |  |  | реализация договора
19 | 2020-01-28 | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 15 от 28.01.2020 | 15 | 2020-01-28 | 550 | 2020-02-06 | 6 | 90 от 23.06.2020 |  |  | реализация договора
20 | 2020-01-28 | квартира | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 16 от 30.01.2020 | 16 | 2020-01-30 | 550 | 2020-02-11 | 4 | 36 от 12.02.2020 | 49 от 17.02.2020 | 120 от 10.08.2020 | завершено
21 | 2020-01-28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 17 от 30.01.2020 | 17 | 2020-01-30 | 550 | 2020-02-04 | 4 |  |  |  | реализация договора
22 | 2020-01-30 | здание сад-ясли | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 89-6 от 03.02.2020 о недостающих
23 | 2020-01-30 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 21 от 11.02.2020 | 21 | 1901-07-03 | 550 | 2020-02-28 | 6 | 123 от 12.08.2020 | 150 от 11.08.2020 | 138 от 04.09.2020 | завершено
24 | 2020-01-30 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах 90-6 от 03.02.2020
24/1 | 2020-02-11 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 22 от 11.02.2020 | 22 | 2020-02-11 | 550 | 2020-03-03 | 6 |  |  |  | реализация договора
25 | 11.02,2020 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 23 от 14.02.2020 | 23 | 2020-02-14 | 550 | 2020-04-29 | 4 |  |  |  | реализация договора
26 | 2020-02-11 | павильон | 15 | 380 | новое строительство | 28 от 21.02.2020 | 28 | 2020-02-21 | 550 | 2020-07-10 | 6 |  |  |  | реализация договора
27 | 2020-02-13 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, переход с 220В на 380В | 24 от 17.02.2020 | 24 | 2020-02-17 | 550 | 2020-02-20 | 4 | 62 от 23.03.2020 | 74 от 24.03.2020 | 77 от 23.06.2020 | завершено
28 | 2020-02-13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 25 от 17.02.202020 | 25 | 2020-02-17 | 550 | 2020-02-25 | 4 | 143 от 22.10.2020 |  |  | реализация договора
29 | 2020-02-13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 26 от 17.02.2020 | 26 | 2020-02-17 | 16416 | 2020-02-25 | 4 | 135 от 24.09.2020 |  |  | реализация договора
30 | 2020-02-13 | гараж | 3 | 220 | новое строительство | 27 от 18.02.2020 | 18 | 2020-02-18 | 550 | 2020-03-03 | 6 | 63 от 12.05.2020 | 83 от 12.05.2020 | 63 от 05.06.2020 | завершено
31 | 2020-02-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 31 от 25.02.2020 | 31 | 2020-02-25 | 550 | 2020-03-05 | 4 | 121 от 06.08.2020 | 148 от 06.08.2020 | 148 от 10.09.2020 | завершено
32 | 2020-02-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 29 от 25.02.2020 | 29 | 2020-02-25 | 550 | 2020-02-27 | 4 |  |  |  | реализация договора
33 | 2020-02-20 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220на 380В | 30 от 25.02.2020 | 30 | 2020-02-25 | 550 | 2020-03-03 | 4 | 59 от 20.03.2020 | 71 от 20.03.2020 | 119 от 07.08.2020 | завершено
34 | 2020-02-20 | садоводческое некоммерческое товарищество | 250 | 6000 | новое строительство | [9 empty] | иисьмо о имеющемся подключении
35 | 2020-02-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 36 от 05.03.2020 | 36 | 2020-03-05 | 550 | 2020-04-10 | 6 | 93 от 29.06.2020 | 110 от 02.07.2020 | 112 от 05.08.2020 | завершено
36 | 2020-02-27 | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 32 от 02.03.2020 | 32 | 2020-03-02 | 550 | 2020-03-11 | 6 | 97 от 02.07.2020 | 119 от 08.07.2020 | 104 от 21.07.2020 | завершено
37 | 2020-03-03 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 34 от 03.03.2020 | 34 | 2020-03-03 | 550 | 2020-03-10 | 4 |  |  |  | реализация договора
38 | 2020-03-03 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 33 от 03.03.2020 | 33 | 2020-03-03 | 16416 | 2020-03-13 | 4 | 115 от 22.07.2020 | авту для ростехнадзора 132 от 23.07.2020 | 179 от 21.10.2020 | завершено
39 | 2020-03-03 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 37 от 05.03.2020 | 37 | 2020-03-05 | 550 | 2020-03-17 | 6 |  |  |  | реализация договора
40 | 2020-03-03 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 35 от 03.03.2020 | 35 | 2020-03-03 | 550 | 2020-03-10 | 4 | 96 от 02.07.2020 | 111 от 02.07.2020 | 101 от 16.07.2020 | завершено
41 | 2020-03-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 39 от 10.03.2020 | 39 | 2020-03-10 | 550 | 2020-03-27 | 6 |  |  |  | реалдизация договора
42 | 2020-03-10 | 199 дачных участков и 1 сторожевой домик | 200 | 380 | увеличение мощности на 100кВт | 38 от 10.03.2020 | 38 | 2020-03-10 | 110000 | 2020-03-25 | 4 | 73 от 25.05.2020 |  |  | реализация договора
43 | 2020-03-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 42 от 16.03.2020, изм 143/3 от 13.08.20 | 42 | 2020-03-16 | 550 | 2020-04-20 | 6 |  |  |  | реализация договора
44 | 2020-03-12 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 40 от 13.03.2020 | 40 | 2020-03-13 | 550 | 2020-03-17 | 4 | 100 от 03.07.2020 | 114 от 07.07.2020 | 98 от 14.07.2020 | завершено
45 | 2020-03-12 | постройка временная | 25 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 41 от 16.03.2020 | 41 | 2020-03-16 | 16416 |  | 4 |  |  |  | направлена оферта договора 268-6 от 24.03.2020
46 | 2020-03-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 43 от 17.03.2020 | 43 | 2020-03-17 | 550 |  | 4 | 68 от 18.05.2020 | 86 от 20.07.2020 | 169 от 08.10.2020 | завершено
47 | 2020-03-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 44 от 19.03.2020, изм 143/2 отт 13,08.20 | 44 | 2020-03-19 | 550 | 2020-04-20 | 6 |  |  |  | реализация договора
48 | 2020-03-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 45 от 24.03.2020 | 45 | 2020-03-24 | 550 | 2020-04-15 | 4 | 103 от 09.07.2020 | 126 от 13.07.2020 | 107 от 28.07.2020 | завершено
49 | 2020-03-24 | многофункциональный корпус | 1288 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 271-6 от 24.03.2020
50 | 2020-03-24 | многофункциональный корпус | 1288 | 10000 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
51 | 2020-03-27 | дополнительная мощность для присоединения ФКП "УЗКС МО РФ" | 1408 | 10000 | увеличение мощности на 1408кВт | 46 от 27.03.2020 | 46 | 2020-03-27 | 739166.21 | 2020-04-08 | 12 |  |  |  | реализация договора
52 | 2020-04-10 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
52/1 | 2020-06-02 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
53 | 2020-04-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 48 от 17.04.2020 | 48 | 2020-04-17 | 550 | 2020-05-22 | 6 |  |  |  | реализация договора
54 | 2020-04-15 | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
54/1 | 2020-04-29 | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | 59 от 08.05.2020 | 59 | 2020-05-08 | 550 | 2020-05-22 | 6 | 152 от 23.11.2020 |  |  | реализация договора
55 | 2020-04-15 | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
56 | 2020-04-15 | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
57 | 2020-04-15 | жилой дом | 16 | 380 | увеличение | [9 empty] | письмо о направлении заявления на переоформление 317-6 от 17.04.2020
58 | 2020-04-15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 47 от 17.04.2020 | 47 | 2020-04-17 | 550 | 2020-04-29 | 4 | 67 от 18.05.2020 | 87 от 20.05.2020 | 62 от 02.06.2020 | завершено
59 | 2020-04-15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 49 от 17.04.2020 | 49 | 2020-04-17 | 550 | [5 empty] | направлена оферта договора 323-6 от 17.04.2020
60 | 2020-04-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
61 | 2020-04-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 57 от 08.05.2020 | 57 | 2020-05-08 | 550 | 2020-05-22 | 6 | 151 от 23.11.2020 |  |  | реализация договора
62 | 2020-04-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 58 от 08.05.2020 | 58 | 2020-05-08 | 16416 |  | 4 |  |  |  | направлена оферта договора 390-6 от 14.05.2020
63 | 2020-04-29 | водозаборная скважина | 15 | 380 | новое строительство | 50 от 30.04.2020 | 50 | 2020-04-30 | 550 | 2020-05-20 | 4 | 150 от 20.11.2020 | 255 от 30.11.2020 | 252 от 15.12.2020 | Завершено
64 | 2020-04-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 52 от 07.05.2020 | 52 | 2020-05-07 | 550 | 2020-05-22 | 4 | 89 от 23.06.2020 | 102 от 25.06.2020 | 97 от 14.07.2020 | завершено
65 | 2020-05-07 | блок комната | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 352-6 от 12.05.2020
66 | 2020-05-07 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 353-6 от 12.05.2020
67 | 2020-05-07 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 55 от 07.05.2020 | 55 | 2020-05-07 | 550 | 2020-05-22 | 4 | 153 от 23.11.2020 |  |  | реализация договора
68 | 2020-05-07 | контейнер | 15 | 220 | новое строительство | 65 от 19.05.2020 | 65 | 2020-05-19 | 550 | 2020-05-28 | 6 |  |  |  | реализация договора
69 | 2020-05-07 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 53 от 07.05.2020 | 53 | 2020-05-07 | 550 | 2020-05-26 | 4 | 94 от 30.06.2020 | 123 от 13.07.2020 | 115 от 06.08.2020 | завершено
70 | 2020-05-07 | водозаборная скважина | 10 | 380 | новое строительство | 54 от 07.05.2020 | 54 | 2020-05-07 | 5249.76 | 2020-05-19 | 6 | 76 от 03.06.2020 | 94 от 09.06.2020 | 78 от 25.06.2020 | завершено
71 | 2020-05-07 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 56 от 08.05.2020 | 56 | 2020-05-08 | 550 | 2020-06-03 | 4 | 127 от 14.08.2020 | 163 от 26.08.2020 | 164 от 08.10.2020 | завершено
72 | 2020-05-13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 60 от 14.05.2020 | 60 | 2020-05-14 | 550 | 2020-05-28 | 4 | 88 от 22.06.2020 | 103 от 25.06.2020 | 113 от 05.08.2020 | завершено
73 | 2020-05-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 64 от 19.05.2020 | 64 | 2020-05-19 | 550 | 2020-05-26 | 6 |  | 210 от 26.10.2020 | 200 от 09.11.2020 | завершено
74 | 2020-05-14 | дачный участок | 12 | 380 | новое строительство | 62 от 19.05.2020 | 62 | 2020-05-19 | 550 | 2020-05-28 | 4 | 120 от 31.07.2020 | 144 от 31.07.2020 | 147 от 10.09.2020 | завершено
75 | 2020-05-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 401-6 от 18.05.2020
76 | 2020-05-14 | очистные сооружения | 200 | 380 | новое строительство | 60 от 14.05.2020 | 60 | 2020-05-14 | [6 empty] | направлена оферта договора 417-6 от 20.05.2020
77 | 2020-05-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о садоводах 397-6 от 14.05.2020
78 | 2020-05-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 63 от 19.05.2020 | 63 | 2020-05-19 | 550 | 2020-07-16 | 4 | 133 от 07.09.2020 |  |  | реализация договора
79 | 2020-05-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 396-6 от 14.05.2020
80 | 2020-05-19 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах
81 | 2020-05-19 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 75 от 29.05.2020 | 75 | 2020-05-29 | 550 | 2020-06-15 | 4 |  |  |  | релизация договора
82 | 2020-05-19 | уличное освещение | 5 | 220 | новое строительство | 66 от 22.05.2020 | 66 | 2020-05-22 | 16416 | 2020-06-10 | 6 | 99 от 02.07.2020 | 125 от 10.07.2020 | 117 от 07.08.2020 | завершено
83 | 2020-05-19 | уличное освещение | 5 | 220 | новое строительство | 67 от 22.05.2020 | 67 | 2020-05-22 | 16416 | 2020-06-10 | 6 | 98 от 02.07.2020 | 124 от 10.07.2020 | 118 от 07.08.2020 | реализация договора
84 | 2020-05-22 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 68 от 25.05.2020 | 68 | 2020-05-25 | 550 | 2020-06-15 | 4 | 129 от 21.08.2020 | 162 от 26.08.2020 | 150 от 15.09.2020 | завершено
85 | 2020-05-22 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10 кВт, переход с 220В на 380В | [9 empty] | письмо 427-6 от 22.05.2020
86 | 2020-05-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 70 от 26.05.2020 | 70 | 2020-05-26 | 550 | 2020-07-22 | 4 | 154 от 25.11.2020 | 245 от 25.11.2020 | 236 от 03.12.2020 | завершено
87 | 2020-05-25 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 69 от 25.05.2020 | 69 | 2020-05-25 | 550 | 2020-06-09 | 4 | 81 от 15.06.2020 | 98 от 16.06.2020 | 86 от 09.07.2020 | завершено
88 | 2020-05-25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 71 от 27.05.2020 | 71 | 2020-05-27 | 550 | 2020-06-10 | 4 |  |  |  | реализация договора
89 | 2020-05-26 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | [9 empty] | заявка аннулирована
90 | 26.05.20200 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 72 от 27.05.2020 | 72 | 2020-05-27 | 550 | 2020-05-28 | 4 | 86 от 18.06.2020 | 104 от 25.06.2020 | 95 от 14.07.2020 | завершено
91 | 2020-05-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 78 от 04.06.2020 ТУ 117/1 от 20.07.2020 Изм на 380В | 78 | 2020-06-04 | 550 | 2020-06-16 | 6 | 122 от 06.08.2020 | 146 от 04.08.2020 | 157 от 29.09.2020 | завершено
92 | 2020-05-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 74 от 28.05.2020 | 74 | 2020-05-28 | 550 | 2020-06-03 | 4 | 79 от 04.06.2020 | 96 от 10.06.2020 | 66 от 16.06.2020 | завершено
93 | 2020-05-27 | светофорный объект | 1 | 220 | новое строительство | 217 от 12.10.2020 | 217 | 2020-10-12 | 31453.8 | 2020-10-15 | 6 | Акт допуска 3400-20 от 30.11.2020 | 256 от 30.11.2020 | 235 от 03.12.2020 | завершено
94 | 28.05..2020 | жилой дом | 25 | 380 | увеличение на 10 кВт | 73 от 28.05.2020 | 73 | 2020-05-28 | 16416 | 2020-06-03 | 4 | 118 от 27.07.2020 | Авту для ростехнадзора 137 от 27.07.2020 | 134 от 02.09.2020 | завершено
95 | 2020-05-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 76 от 01.06.2020 | 76 | 2020-06-01 | 550 | 2020-06-30 | 4 |  |  |  | реализация договора
96 | 2020-06-03 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо о приостановлении 464-6 от 03.06.2020
96/1 | 2020-06-05 | жилой дом | 15 | 220 изм. На 380 | новое строительство | 80 от 05.06.2020 ДОП согл изменили на 380 | 80 | 2020-06-05 | 550 | 2020-07-02 | 4 |  |  |  | реализация договора
97 | 2020-06-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 79 от 04.06.2020 | 79 | 2020-06-04 | 550 | 2020-06-18 | 4 | 117 от 23.07.2020 | 139 от 27.07.2020 | 175 от 13.10.2020 | завершено
98 | 2020-06-03 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220 на 380В | 77 от 04.06.2020 | 77 | 2020-06-04 | 550 | 2020-06-23 | 4 | 134 от 08.09.2020 | 177 от 10.09.2020 | 153 от 21.09.2020 | завершено
99 | 2020-06-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 83 от 10.06.2020 | 83 | 2020-06-10 | 7864.64 | 2020-07-02 | 6 | 119 от 29.07.2020 | 140 от 29.07.2020 | 114 от 05.08.2020 | завершено
100 | 2020-06-09 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт | 81 от 09.06.2020 | 81 | 2020-06-09 | 550 | 2020-06-16 | 4 | 106 от 16.07.2020 | 130 от 16.07.2020 | 146 от 10.09.2020 | завершено
101 | 2020-06-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 91 от 19.06.2020 | 91 | 2020-06-19 | 550 | 2020-07-08 | 4 | 128 от 18.08.2020 | 158 от 19.06.2020 | 135 от 02.09.2020 | завершено
102 | 2020-06-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 93/1 от 23.06.2020 | 93/1 | 2020-06-23 | 550 | 2020-08-03 | 4 | 155 от 27.11.2020 |  |  | реализация договора
103 | 2020-06-15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 93 от 23.06.2020 | 93 | 2020-06-23 | 550 | 2020-07-13 | 6 |  |  |  | реализация договора
104 | 2020-06-15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 86 от 16.06.2020 | 86 | 2020-06-16 | 550 | 2020-07-21 | 4 , продление сроков на 11 мес |  |  |  | реализация договора
105 | 2020-06-15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 85 от 16.06.2020 | 85 | 2020-06-16 | 550 | 2020-08-06 | 4 | 149 от 19.11.2020 | 242 от 19.11.2020 | 234 от 03.12.2020 | завершено
106 | 2020-06-15 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 84 от 16.06.2020 доп.соглаш изменили на 220 | 84 | 2020-06-16 | 550 | 2020-07-03 | 4 | 113 от 21.07.2020 | 147 от 06.08.2020 | 216 от 19.11.2020 | завершено
107 | 2020-06-16 | торгово-остановочный павильон | 15 | 220 | новое строительство | 89 от 19.06.2020 | 89 | 2020-06-19 | 550 | 2020-07-16 | 4 | 131 от 02.09.2020 | 171 от 07.09.2020 | 156 от 28.09.2020 | завершено
108 | 2020-06-17 | жилой дом | 20 | 380 | увеличение мощности на 14кВт | 92 от 22.06.2020 | 92 | 2020-06-22 | 550 | 2020-07-09 | 6 |  |  |  | реализация договора
109 | 2020-06-17 | водозаборная скважина | 5 | 380 | новое строительство | 88 от 17.06.2020 | 88 | 2020-06-17 | 16416 | 2020-07-10 | 4 |  |  |  | релизация договора
110 | 2020-06-17 | пожарное депо | 75 | 380 | новое строительство | 87 от 17.06.2020 | 87 | 2020-06-17 | 39373.2 | 2020-07-10 | 6 |  |  |  | реализация договора
111 | 2020-06-18 | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 97 от 25.06.2020 | 97 | 2020-06-25 | 550 | 2020-07-07 | 4 | 101 от 07.07.2020 | 118 от 08.07.2020 | 102 от 21.07.2020 | завершено
112 | 2020-06-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 98 от 25.06.2020 | 98 | 2020-06-25 | 550 |  | 4 |  |  |  | направлена оферта договора 557-6+ от 29.06.2020
113 | 2020-06-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 527-6 от 19.06.2020
114 | 2020-06-18 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 95 от 23.06.2020 | 95 | 2020-06-23 | 550 | 2020-07-16 | 4 | 108 от 16.07.2020 | 135 от 27.06.2020 | 130 от 27.08.2020 | завершено
115 | 2020-06-18 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 90 от 19.06.2020 | 90 | 2020-06-19 | 550 | 2020-06-23 | 4 | 2020-07-23 | 141 от 29.07.2020 | 125 от 18.08.2020 | завершено
116 | 2020-06-22 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительсто | [9 empty] | письмо 530-6 от 22.06.2020
117 | 2020-06-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 94 от 23.06.2020 | 94 | 2020-06-23 | 550 | 2020-06-23 | 4 | 95 от 30.06.2020 | 115 от 07.07.2020 | 127 от 19.08.2020 | завершено
118 | 2020-06-23 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо 542-6 от 23.06.2020
119 | 2020-06-23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 99 от 25.06.2020 | 99 | 2020-06-25 | 550 | 2020-08-06 | 4 | 148 от 19.11.2020 | 241 от 19.11.2020 | 237 от 03.12.2020 | завершено
120 | 2020-06-23 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 96 от 25.06.2020 | 96 | 2020-06-25 | 550 | 2020-07-10 | 4 | 138 от 06.10.2020 | 215 от 02.11.2020 | 208 от 17.11.2020 | завершено
121 | 2020-06-26 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение на 9кВт | 100 от 29.06.2020 | 100 | 2020-06-29 | 550 | 2020-07-20 | 4 |  |  |  | реализация договора
122 | 2020-06-26 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 101 от 29,06,2020 | 101 | 29,06,2020 | 550 | 2020-07-14 | 6 |  |  |  | реализация договора
123 | 2020-06-26 | жилой дом | 20 | 380 | увеличене мощности на 11кВт | 102 от 29.06.2020/ ИЗМЕНЕНИЯ 250/2 от 20.11.2020 | 102 | 2020-06-29 | 16416 | 2020-07-09 | 6 | 156 от 01.12.2020 | АВТУ для ростехнадзора 260 от 05.11.2020 | 253 от 16.12.2020 | Завершено
124 | 2020-06-30 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 104 от 30.06.2020 | 104 | 2020-06-30 | 550 | 2020-07-21 | 4 | 111 от 21.07.2020 | 136 от 27.07.2020 | 126 от 18.08.2020 | завершено
125 | 2020-06-30 | гараж | 15 | 220 | новое строительство | 103 от 30.06.2020 | 103 | 2020-06-30 | 550 | 2020-07-20 | 4 | 110 от 20.07.2020 | 133 от 23.07.2020 | 111 от 04.08.2020 | завершено
126 | 2020-07-02 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 106 от 15.07.2020 | 106 | 2020-07-15 | 550 | 2020-07-16 | 6 |  |  |  | реализация договора
127 | 2020-07-02 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 105 от 15.07.2020 | 105 | 2020-07-15 | 550 | 2020-07-17 | 6 |  |  |  | реализация договора
128 | 2020-07-03 | павильон | 15 | 380 | увеличение мощности на 6 кВт | 107 от 15.07.2020 | 107 | 2020-07-15 | 550 | 2020-07-23 | 4 | Акт допуска 3398-20 от 23.11.2020 | 268 от 09.12.2020 | 245 от 10.12.2020 | Завершено
129 | 2020-07-03 | БСС 27-863 | 12 | 380 | новое строительство | 160 от 26.08.20 | 160 | 2020-08-26 | 59497.2 | 28.09.2020г | 6 |  |  |  | реализация договора
130 | 2020-07-06 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 109 от 16.07.2020 | 109 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-21 | 6 |  |  |  | реализация договора
131 | 2020-07-06 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 112 от 16.07.2020 | 112 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-17 | 4 | Акт допуска ПУ 3379-20 от 16.11.2020 | 233 от 16.11.2020 | 211 от 18.11.2020 | Завершено
132 | 2020-07-07 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 111 от 16.07.2020 | 111 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-24 | 4 | Акт допуска ПУ 3404-20 от 24.11.2020 | 244 от 26.11.2020 | 225 от 26.11.2020 | Завершено
133 | 2020-07-07 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 108 от 16.07.2020 | 108 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-24 | 6 |  |  |  | реализация договора
134 | 2020-07-09 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт | 110 от 16.07.2020 | 110 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-24 | 4 | Акт допуска ПУ 3414-20 от 18.11..2020 | 236 от 18.11.2020 | 214 от 19.11.2020 | Завекршено
135 | 2020-07-10 | светофорный объект | 6.2 | 380 | новое строительство
136 | 2020-07-10 | базовая станция сотовой связи | 5 | 380 | новое строительство | 114 от 17.07.2020 | 114 | 2020-07-17 | 550 | 2020-07-28 | 4 | Акт допуска 3401-20 от 19.11.2020 | 240 от 19.11.2020 | 220 от 24.11.2020 | завершено
137 | 2020-07-13 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 16кВт | 132 от 31.07.2020 | 132 | 2020-07-31 | 16416 | 2020-08-05 | 6 | 145 от 09.11.2020 | Авту для ростехнадзора 227 от 11.11.2020 |  | реализация договора
138 | 2020-07-13 | дачный дом | 15 |  | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах 618-6 от 14.07.20201
138/1 | 2020-07-15 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 116 от 17.07.2020 ИЗМ 138/2 от 06.08.2020 | 116 | 2020-07-17 | 550 | 2020-07-24 | 4 | Акт допуска 3402-20 от 19.11.2020 | 237 от 19.11.2020 | 219 от 24.11.2020 | завершено
139 | 2020-07-14 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 113 от 17.07.2020 | 113 | 2020-07-17 | 550 | 2020-07-24 | 4 | Акт допуска ПУ 3405-20 от 24.11.2020 | 243 от 25.11.2020 | 224 от 26.11.2020 | Завершено
140 | 2020-07-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 115 от 17.07.2020 | 115 | 2020-07-17 | 550 | 2020-07-28 | 4 | 3410-20 от 27.11.20 | 250 от 30.11.2020 | 233 от 01.12.2020 | Завершено
141 | 2020-07-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 117 от 20.07.2020 | 117 | 2020-07-20 | 550 | 2020-07-23 | 4 | Акт допуска №3357-20 от 16.11.2020 | 235 от 18.11.2020 | 213 от 19.11.2020 | Завершено
142 | 2020-07-17 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 15кВт | 158 от 26.08.2020 | 158 | 2020-08-26 | 59497.2 | [5 empty] | заявка аннулирована 503-6 от 09.09.2020
143 | 2020-07-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 124 от 27.07.2020 | 124 | 2020-07-27 | 550 | 2020-07-30 | 6 |  |  |  | реализация договорв
144 | 2020-07-21 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 120 от 23.07.2020 | 120 | 2020-07-23 | 550 | 2020-07-27 | 4 | АКТ допуска ПУ 3381-20 от 27.11.2020 | 249 от 30.11.2020 | 230 от 01.12.2020 | Завершено
145 | 2020-07-21 | стройплощадка | 150 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению, исх 670-6 от 30.07.2020
146 | 2020-07-21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 118 от 22.07.2020 | 118 | 2020-07-22 | 550 | 2020-07-28 | 4 | акт опломбировки от 03.08.2020-ЛК | 145 от 04.08.2020 | 18 от 30.10.2020 | Завершено
147 | 2020-07-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 121 от 23.07.2020 | 121 | 2020-07-23 | 550 | 2020-07-31 | 4 |  | 181 от 17.09.2020 | 171 от 09.10.2020 | завершено
148 | 2020-07-22 | дачный дом | 10 | 220 | нове строительство | 119 от 23.07.2020 | 119 | 2020-07-23 | 550 | 2020-07-27 | 4 |  | 226 от 11.11.2020 | 205 от 12.11.2020 | завершено
149 | 2020-07-23 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 125 от 28.07.2020 | 125 | 2020-07-28 | 550 | 2020-08-03 | 6 |  |  |  | реализация договора
150 | 2020-07-23 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 123 от 27.07.2020 | 123 | 2020-07-27 | 550 | 2020-08-03 | 4 | Акт допуска 3451-20 от 03.12.20 | 267 от 09.12.2020 | 244 от 10.12.2020 | Завершено
151 | 2020-07-21 | стройплощадка | 20 | 380 | новое строительство | 122 от 27.07.2020, изм 152/1 | 122 | 27.07..2020 | 16416 | 2020-07-29 | 6 |  | 160 от 24.08.2020 | 133 от 01.09.2020 | завершено
152 | 2020-07-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 133 от 03.08.2020 | 133 | 2020-08-03 | 550 | 2020-08-06 | 6 |  |  |  | реализация договора
153 | 2020-07-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 134 от 03.08.2020 | 134 | 2020-08-03 | 550 | 2020-08-06 | 6 |  |  |  | реализаци ядоговора
154 | 2020-07-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 135 от 03.08.2020 | 135 | 2020-08-03 | 550 | 2020-08-06 | 6 |  |  |  | реализация договора
155 | 2020-07-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 136 от 03.08.2020 | 136 | 2020-08-03 | 550 | 2020-08-06 | 6 |  |  |  | реализация договора
156 | 2020-07-28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 127 от 29.07.2020 | 127 | 2020-07-29 | 550 | 2020-07-31 | 4 | Акт допуска 3454-20 от 30.11.2020 | 259 от 03.12.2020 | 238 от 04.12.2020 | Завершено
157 | 2020-07-28 | жилой дом | 14 | 380 | новое строительство | 126 от 29.07.2020 | 126 | 2020-07-29 | 550 | 2020-07-31 | 4 | 3411-20 от 27.11.20 | 251 от 30.11.2020 | 232 от 01.12.2020 | Завершено
158 | 2020-07-28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 128 от 30.07.2020 | 128 | 2020-07-30 | 550 | 2020-08-10 | 4 | 3438-20 от 10.12.2020 | 272 от 17.12.2020 | 257 от 18.12.2020 | Завершено
159 | 2020-07-30 | дачный дом | 10 | 220 | новое строительсто | 131 от 30.07.2020 | 131 | 2020-07-30 | 550 | 2020-08-06 | 4 | Акт допуска 3442-20 от 04.12.20 | 263 от 09.12.2020 | 247 от 10.12.2020 | Завершено
160 | 2020-07-30 | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | 129 от 30.07.2020 | 129 | 2020-07-30 | 550 | 2020-08-05 | 4 | Акт допуска 3441-20 от 04.12.20 | 262 от 07.12.2020 | 241 от 09.12.2020 | Завершено
161 | 2020-07-30 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 130 от 30.07.2020 | 130 | 2020-07-30 | 550 | 2020-08-06 | 4 | 3453-20 от 02.12.2020 | 258 от 03.12.2020 | 239 от 04.12.2020 | Завершено
162 | 2020-08-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 138 от 05.08.2020 | 138 | 2020-08-05 | 550 | 2020-08-10 | 4 | Акт допуска 3433-20 от 09.12.20 | 270 от 09.12.2020 | 242 от 10.12.2020 | Завершено
163 | 2020-08-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 137 от 05.08.2020 | 137 | 2020-08-05 | 550 | 2020-08-06 | 4 | Акт допуска 3452-20 от 02.12.2020 | 257 от 03.12.2020 | 240 от 04.12.2020 | Завершено
164 | 2020-08-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 141 от 10.08.2020 | 141 | 2020-08-10 | 550 | 2020-08-11 | 4 |  |  |  | реализация договора
165 | 2020-08-06 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт | 139 от 10.08.2020 | 139 | 2020-08-10 | 550 | 2020-08-17 | 4 |  |  |  | реализация договора
166 | 2020-08-06 | жилой дом | 36 | 380 | увеличение мощности на 30кВт | 140 от 10.08/.2020 | 140 | 2020-08-10 | 16740 | 2020-09-18 | 4 |  |  |  | реализация договора
167 | 2020-08-06 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 142 от 10.08.2020 | 142 | 2020-08-10 | 550 | 2020-08-18 | 4 | Акт допуска 3446-20 от 03.12.20 | 265 от 09.12.2020 | 249 от 10.12.2020 | Завершено
168 | 2020-08-06 | БСС 27-650 | 12 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 712-6 от 07.08.2020
169 | 2020-08-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 721-6 от 10.08..2020
170 | 2020-08-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 143 от 10.08.2020 | 143 | 2020-08-10 | 550 | 2020-08-17 | 4 | Акт допуска 3444-20 от 09.12.20 | 271 от 09.12.2020 | 243 от 10.12.2020 | Завершено
171 | 2020-08-11 | устройство стационарного электрического освещения | 3.74 | 380 | новое строительство | 159 от 26.08.2020 | 159 | 2020-08-26 | 59497.2 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована
172 | 2020-08-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 144 от 13.08.2020 | 144 | 2020-08-13 | 550 | 2020-08-14 | 4 |  | 191 от 05.10.2020 | 168 от 08.10.2020 | завершено
173 | 2020-08-13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 146 от 14.08.2020 | 146 | 2020-08-14 | 550 | 2020-08-18 | 4 |  |  |  | реализация договора
174 | 2020-08-13 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 145 от 14.08.2020 | 145 | 2020-08-14 | 550 | 2020-08-18 | 4 |  |  |  | реализация договора
175 | 2020-08-14 | производственное помещение | 15 | 380 | новое строительство | 156 от 25.08.2020 | 156 | 2020-08-25 | 550 | 2020-09-03 | 6 |  | 205 от 19.10.2020 | 185 от 28.10.2020 | завершено
176 | 18.08..2020 | картофелехранилище | 50 | 380 | новое строительство |  |  |  |  | . |  |  |  |  | письмо о недостающих 752-6 от 19.08.2020
176/1 | 2020-08-24 | картофелехранилище | 50 | 380 | новое строительство | 171 от 03.09.2020 | 171 | 2020-09-03 | 174414.6 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована 895-6
177 | 2020-08-18 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 148 от 19.08.2020 | 148 | 2020-08-19 | 550 | 2020-08-23 | 4 | Акт допуска 3450-20 от 03.12.20 |  |  | Завершено
178 | 2020-08-18 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 149 от 19.08.2020 | 148 | 2020-08-19 | 550 | 2020-08-23 | 4 | Акт допуска 3448-20 от 03.12.20 |  |  | Завершно
179 | 2020-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 152 от 24.08.2020 | 152 | 2020-08-24 | 550 | 2020-08-26 | 6 |  |  |  | реализация договора
180 | 2020-08-18 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 147 от 19.08.2020 | 147 | 2020-08-19 | 550 | 2020-08-28 | 4 |  |  |  | реализация договора
181 | 2020-08-18 | торговый павильон | 15 | 380 | новое строительство | 150 от 19.08.2020 | 150 | 2020-08-19 | 550 | 2020-08-25 | 4 | 2812-20 | 175 от 08.09.2020 | 145 от 09.09.20 | завершено
182 | 2020-08-18 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 163 от 28.08.2020 | 163 | 2020-08-28 | 550 | 2020-09-02 | 6 |  |  |  | реализация договора
183 | 2020-08-21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 151 от 24.08.2020 | 151 | 2020-08-24 | 550 | 2020-08-26 | 6 |  |  |  | реализация договора
184 | 2020-08-21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 154 от 25.08.2020 | 154 | 2020-08-25 | 550 | 2020-08-02 | 4 |  |  |  | реализация договора
185 | 2020-08-21 | станция водоподготовки | 62 | 380 | новое строительство 1 категория | [9 empty] | аннулирована
186 | 2020-08-24 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 153 от 24.08.2020 | 153 | 2020-08-24 | 550 | 2020-08-26 | 4 |  |  |  | реализация договора
187 | 2020-08-24 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 155 от 25.08.2020 | 155 | 2020-08-25 | 550 | 2020-09-02 | 4 |  |  |  | реализация договора
188 | 2020-08-25 | уличное освещение | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 161 от 27.08.2020 | 161 | 2020-08-27 | 16416 | 2020-09-18 | 4 | Акт ПУ 32-21/п от 30.11.2020 | 254 от 30.11.2020 | 231 от 01.12.2020 | Завершено
189 | 2020-08-25 | уличное освещение | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход на 380В | 162 от 27.08.2020 | 162 | 2020-08-27 | 16416 | 2020-09-18 | 4 | 33-20/п от 30.11.2020 | 253 от 30.11.2020 | 253 от 15.12.2020 | Завершено
190 | 2020-08-25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 166 от 31.08.2020 | 166 | 2020-08-31 | 550 | 2020-09-09 | 6 |  |  |  | реализация договора
191 | 2020-08-26 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 157 от 26.08.2020 | 157 | 2020-08-26 | 550 | 2020-09-02 | 4 | 2987-20 | 180 от 16.09.2020 | 189 от 30.10.2020 | Завершено
192 | 2020-08-26 | скважина | 8 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо 767-6 от 27.08.2020
193 | 2020-08-27 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 165 от 31.08.2020 | 165 | 2020-08-31 | 550 | 2020-09-03 | 4 |  |  |  | реализация договора
194 | 2020-08-21 | станция водоподготовки | 62 | 380 | новое строительство 2 категория | 164 от 28.08.2020 | 164 | 2020-08-28 | 138164.4 |  | 6 |  |  |  | аннулирована
195 | 2020-09-01 | дом культуры | 31.84 | 380 | увеличение на 16,84кВт, переход с 220В на 380В | 170 от 03.09.2020 | 170 | 2020-09-03 | 59497 | 2020-09-18 | 4 |  |  |  | реализация договора
196 | 2020-09-01 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 168 от 02.09.2020 | 168 | 2020-09-02 | 550 | 2020-09-09 | 6 |  |  |  | реаализация договора
197 | 2020-09-01 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 169 от 03.09.2020 | 169 | 2020-09-03 | 550 | 2020-09-07 | 4 | Акт допуска 3351-20 от 12.11.2020 | 230 от 12.11.2020 | 210 от 18.11.2020 | завершено
198 | 2020-09-01 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 167 от 02.09.2020 | 167 | 2020-09-02 | 550 | 2020-09-08 | 4 |  |  |  | реализация договора
199 | 2020-09-03 | жилой дом | 70 | 10кВ | увеличение мощзности на 40кВт, переход с 380В на 10кВ | 185 от 15.09.2020 | 185 | 2020-09-15 | 349711.2 | 2020-10-26 | 6 |  |  |  | реализация договора
200 | 2020-09-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 173 от 07.09.2020 | 173 | 2020-09-07 | 550 | 2020-09-09 | 4 |  |  |  | реализация договора
201 | 2020-09-03 | стационарное электрическое освещение | 3.6 | 380 | новое строительство | 183 от 15.09.2020 | 183 | 2020-09-15 | 59497.2 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована
202 | 2020-09-03 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220 на 380В | 172 от 07.09.2020 | 172 | 2020-09-07 | 550 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована 875-6 от 06.10.2020
203 | 2020-09-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 184 от 15.09.2020 | 184 | 2020-09-15 | 550 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | реализация договора
204 | 2020-09-07 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12 кВт | 176 от 09.09.2020 | 176 | 2020-09-09 | 550 | 2020-09-14 | 4 | 2990-20 | 182 от 17.09.2020 | 190 от 30.10.2020 | Завершено
205 | 2020-09-07 | магазин | 15 | 380 | новое строительство | 174 от 07.09.2020 | 174 | 2020-09-07 | 550 | 2020-09-17 | 4 |  |  |  | реализация договора
206 | 2020-09-07 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 175 от 08.09.2020 | 175 | 2020-09-08 | 550 | 2020-09-10 | 4 |  | 222 от 05.11.2020 | 198 от 09.11.2020 | завершено
207 | 2020-09-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 177 от 10.09.2020 | 177 | 2020-09-10 | 550 | 2020-09-14 | 4 |  |  |  | реализация договора
208 | 2020-09-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 181 от 11.09.2020 | 181 | 2020-09-11 | 550 | 2020-09-14 | 6 |  |  |  | реализация договора
209 | 2020-09-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 178 от 10.09.2020 | 178 | 2020-09-10 | 550 | 2020-09-14 | 4 |  |  |  | реализация договора
210 | 2020-09-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 180 от 11.09.2020 | 180 | 2020-09-11 | 550 | 2020-09-11 | 4 |  |  |  | реализация договора
211 | 2020-09-09 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 5квт, переход с 220 на 380 | 179 от 10.09.2020 | 179 | 2020-09-10 | 550 | 2020-09-29 | 4 |  |  |  | реализация договора
212 | 2020-09-09 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 189 от 17.09.2020 | 189 | 2020-09-17 | 550 | 2020-10-06 | 6 |  |  |  | реализация договора
213 | 2020-09-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 182 от 11.09.2020 | 182 | 2020-09-11 | 550 | 2020-09-14 | 6 |  | 212 от29.10.2020 | 192 от 05.11.2020 | завершено
214 | 2020-09-15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 186 от 16.09.2020 | 186 | 2020-09-16 | 550 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | реализация договора
215 | 2020-09-15 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 5 кВт | 188 от 16.09.2020 | 188 | 2020-09-16 | 550 | 21.09.2020г | 4 |  |  |  | реализация договора
215/1 | 2020-09-15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 187 от 16.09.2020 | 187 | 2020-09-16 | 550 | 2020-09-18 | 4 | 51 от 20.10.2020 | 208 от 23.10.2020 | 196 от 09.11.2020 | завершено
216 | 2020-09-15 | РТС Корфовский | 15 | 380 | изменение категории надежности | [9 empty] | письмо
216/1 | 2020-10-14 | РТС Корфовский | 15 | 380 | изменение категории надежности | [9 empty] | заявка аннулировна
217 | 2020-09-17 | ФАП на 25 посещений в смену | 50 | 380 | новое строительство | 190 от 22.09.2020 | 190 | 2020-09-22 | 174414.6 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована897-6 от 09.10.2020
218 | 2020-09-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 191 от 22.09.2020 | 191 | 2020-09-22 | 550 | 2020-10-05 | 4 |  |  |  | реализация договора
219 | 2020-09-18 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15 кВт | 195 от 24.09.2020 | 195 | 2020-09-24 | 16416 | 2020-10-27 | 4 |  |  |  | реализация договора
220 | 2020-09-22 | павильон | 10 | 220 | новое строительство | 192 от 23.09.2020 | 192 | 2020-09-23 | 550 | 2020-09-24 | 4 |  | 206 от 22.10.2020 | 186 от 29.10.2020 | завершено
221 | 2020-09-22 | жилой дом | 15 | 380 | учеличение мощности на 10 кВт | 193 от 23.09.2020 | 193 | 2020-09-23 | 550 | 2020-10-02 | 4 |  |  |  | реализация договора
222 | 2020-09-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 207/1 от 05.10.2020 | 207/1 | 2020-10-05 | 550 | 2020-10-15 | 6 |  |  |  | реализация договора
223 | 2020-09-22 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 194 от 23.09.2020 | 194 | 2020-09-23 | 550 | 2020-10-06 | 6 |  |  |  | реализация договора
224 | 2020-09-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строитнльство | 196 от 24.09.2020 | 196 | 2020-09-24 |  |  | 4 |  |  |  | письмо об аннулировании 922-4 от 21.10.2020
228 | 2020-09-23 | КТПН | 920 | 10 | новое строительство | 218 от 19.10.2020 | 218 | 2020-10-19 | 991317.6 | 2020-11-20 | 24 |  |  |  | реализация договора
229 | 2020-09-24 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10 кВт | 198 от 28.09.2020 | 198 | 2020-09-28 | 550 | 2020-10-05 | 4 | Акт допуска 3346 от 09.11.2020 | 228 от 12.11.2020 | 206 от 16.11.2020 | Завершено
230 | 2020-09-24 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 11 квт | 199 от 28.09.2020 | 199 | 2020-09-28 | 550 | 2020-10-05 | 4 |  |  |  | реализация договора
231 | 2020-09-24 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 197 от 28.09.2020 | 197 | 2020-09-28 | 59497.2 | 2020-10-08 | 4 |  |  |  | реализация договора
232 | 2020-09-24 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована письмо 851-6 от 28.09.2020
233 | 2020-09-25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 200 от 28.09.2020 | 200 | 2020-10-06 | 550 |  | 4 |  |  |  | реализация договора
234 | 2020-09-28 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 201 от 30.09.2020 | 201 | 2020-09-30 | 550 |  | 4 |  |  |  | релизация договора
235 | 2020-09-29 | нежилое помещение | 15 | 220 | новое строительство | 210 от 08.10.2020 | 210 | 2020-10-08 | 550 | [5 empty] | заявка аннулирована в связи с неоплатой 939-6 от 27.10.2020
236 | 2020-09-29 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 202 от 01.10.2020 | 202 | 2020-10-01 | 550 |  | 4 |  |  |  | письмо об аннулировании 923-4 от 21.10.2020
237 | 2020-09-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 211 от 08.10.2020 | 211 | 2020-10-08 | 550 | 2020-10-15 | 6 |  |  |  | реализация договора
238 | 2020-09-29 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности | 203 от 01.10.2020 | 203 | 2020-10-01 | 550 | 2020-10-09 | 4 | 3062-20 | 179 от 09.10.2020 | 188 от 30.10.2020 | завершено
239 | 2020-09-29 | торговый павильон | 10 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо об аннулировании 924-4 от 21.10.2020
240 | 2020-09-29 | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | 204 от 02.10.2020 | 204 | 2020-10-02 | 550 | 2020-10-13 | 4 |  |  |  | реализация договора
241 | 2020-10-01 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 206 от 05.10.2020 | 206 | 2020-10-05 | 59497.2 | 2020-10-07 | 4 |  |  |  | реализация договора
242 | 2020-10-01 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10 кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 208 от 05.10.2020 | 208 | 2020-10-05 | 550 | 2020-10-08 | 4 |  |  |  | реализация договора
243 | 2020-10-01 | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 207 от 05.10.2020 | 207 | 2020-10-05 | 550 | 2020-10-08 | 4 |  |  |  | реализация договора
244 | 2020-10-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 216 от 12.10.2020 | 216 | 2020-10-12 | 550 | 2020-10-19 | 6 |  |  |  | реализация договора
245 | 2020-10-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о переоформлении 174-6 от 06.10.2020
245/1 | 2020-11-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 238 от 11.11.2020 | 238 | 2020-11-11 | 550 | 2020-11-23 | 4 |  |  |  | реализация договора
246 | 2020-10-06 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 212 от 08.10.2020 | 212 | 2020-10-08 | 550 | 2020-10-14 | 6 |  |  |  | реализация договора
247 | 2020-10-06 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 209 от 08.10.2020 | 209 | 2020-10-08 | 550 | 2020-10-19 | 4 |  |  |  | реализация договора
248 | 2020-10-06 | БССС №27-648 | 12 | 380 | новое строительство | 215 от 12.10.2020 | 215 | 2020-10-12 | 59497.2 | 2020-10-21 | 6 |  |  |  | реализация договора
249 | 2020-10-08 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 213 от 09.10.2020 | 213 | 2020-10-09 | 550 | 2020-10-19 | 4 |  |  |  | реализация договора
250 | 2020-10-08 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 214 от 12.10.2020 | 214 | 2020-10-12 | 550 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована в связи с неоплатой 941-6 от 27.10.2020
251 | 2020-10-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 221 от 20.10.2020 | 221 | 2020-10-20 | 550 | 2020-11-05 | 6 |  |  |  | реализация договора
252 | 2020-10-14 | гараж | 100 | 380 | увеличение мощности на 90кВт | 219 от 19.10.2020 | 219 | 2020-10-19 | 47247.84 | 2020-10-26 | 4 | 146 от 10.11.2020 | 224 от 09.11.2020 | 226 от 27.11.2020 | завершено
253 | 2020-10-14 | садовый дом | 10 | 220 | новое строительство | 220 от 20.10.2020 | 220 | 2020-10-20 | 550 | 2020-10-25 | 6 |  |  |  | реализация договора
254 | 2020-10-14 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт. Изменение уровня напряжения | [9 empty] | письмо о подаче заявления на переоформление 911-6 от 15.10.2020
255 | 2020-10-19 | авиационно-поисковый спасательный центр | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 616-6 от 19.10.2020
256 | 2020-10-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 227 от 26.10.2020 | 227 | 2020-10-26 | 550 | 2020-10-30 | 4 |  | 217 от 03.11.2020 | 199 от 09.11.2020 | завершено
257 | 2020-10-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 222 от 21.10.2020 | 222 | 2020-10-21 | [6 empty] | заявка аннулирована
258 | 2020-10-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 225 от 26.10.2020 | 225 | 2020-10-26 | 550 | 2020-10-29 | 4 |  |  |  | реализация договора
259 | 2020-10-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 229 от 29.10.2020 | 229 | 2020-10-29 | 550 | 2020-10-30 | 6 |  |  |  | реализация договора
260 | 2020-10-23 | квартира | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, переход с 220В на 380В | 223 от 23.10.20 | 223 | 2020-10-23 | 550 | 2020-11-16 | 4 | 3338-20 от 05.11.20 | 234 от 16.11.20 | 215 от 19.11.20 | Завершено
261 | 2020-10-26 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 230 от29.10.2020 | 230 | 2020-10-29 | 550 | 2020-10-30 | 6 |  |  |  | реализация договора
262 | 2020-10-26 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 232 от 02.11.2020 | 232 | 2020-11-02 | 550 | 2020-11-12 | 6 |  |  |  | реализация договора
263 | 2020-10-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 228 от 27.10.2020 | 228 | 2020-10-27 | 550 | 2020-10-30 | 4 |  | 216 от 03.11.2020 | 197 от 09.11.2020 | завершено
264 | 2020-10-29 | квартира | 15 | 380 | изменение напряжения | [9 empty] | письмо о недостающих 952-6 от 29.10.2020
265 | 2020-10-29 | квартира | 15 | 380 | изменение напряжения | [9 empty] | письмо о недостающих 951-6 от 29.10.2020
266 | 2020-11-02 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт, переход с 220В на 380В | 231 от 02.11.2020 | 231 | 2020-11-02 | 550 | 2020-11-06 | 4 |  |  |  | реализация договора
267 | 2020-11-03 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, переход с 220В на 380В | 233 от 05.11.2020 | 233 | 2020-11-05 | 550 | 2020-11-24
268 | 2020-11-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 236 от 10.11.2020 | 236 | 2020-11-10 | 550 | 2020-11-12 | 6 |  |  |  | реализация договора
269 | 2020-11-06 | садовый дом | 12 | 220 | новое строительство | 237 от 10.11.2020 | 237 | 2020-11-10 | 550 | 2020-11-23 | 6 |  |  |  | реализация договора
270 | 2020-11-06 | жилой дом | 15 | 380 | переход на 380В | 234 от 09.11.2020 | 234 | 2020-11-09 | 550 | 2020-11-12 | 4 |  |  |  | реализация договора
271 | 2020-11-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 235 от 09.11.2020 | 235 | 2020-11-09 | 550 |  | 4 | Акт допуска ПУ 3396-20 от 17.11.2020г. | 232 от 16.11.2020 | 212 от 18.11.2020 | Завершено
272 | 2020-11-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 239 от 11.2020 | 239 | 2020-11-11 | 550 | 2020-11-12 | 6 |  |  |  | реализхация договора
273 | 2020-11-10 | Антенно-мачтовое сооружение №27-57167 | 15 | 380 | новое строительство | 241 от 12.11.2020 | 241 | 2020-11-12 | 59497.2 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована
274 | 2020-11-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 242 от 13.11.2020 | 242 | 2020-11-13 | 550 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована
275 | 2020-11-11 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход на 220В | 240 от 11.11.2020 | 240 | 2020-11-11 | 550 | 2020-11-12 | 4 |  |  |  | реализация договора
276 | 2020-11-12 | стоительная площадка | 200 | 380 | увеличение мощности на 180кВт., изменение точки присоединения. | 247 от 17.11.2020 | 247 | 2020-11-17 | 178839.36 | 2020-12-01 | 12 |  |  |  | реализация договора
277 | 2020-11-12 | торговый павильон | 10 | 220 | новое строительство | 245 от 17.11.2020 | 245 | 2020-11-17 | 550 | 2020-11-26 | 6 |  |  |  | реализация договора
278 | 2020-11-12 | жилой дом | 90 | 380 | увеличение мощности на 85кВт | 243 от 13.11.2020 | 243 | 2020-11-13 | 84451.92 | 2020-11-19 | 4 |  |  |  | реализация договора
279 | 2020-11-13 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение на 40кВт | 246 от 17.11.2020 | 246 | 2020-11-17 | 139531.68 | 2020-11-26 | 4 |  |  |  | реализация договора
280 | 2020-11-13 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, переход на 380В | 244 от 16.11.20 | 244 | 2020-11-16 | 550 | 2020-11-20 | 4 |  |  |  | реализация договора
281 | 2020-11-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 250 от 18.11.2020 | 250 | 2020-11-18 | 550 | 2020-10-23 | 4 |  |  |  | реализация договора
282 | 2020-11-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 249 от 18.11.2020 | 249 | 2020-11-18 | 550 | 2020-11-20 | 4 |  |  |  | реализация договора
283 | 2020-11-18 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, переход с 220В на 380В | 248 от 18.11.2020 | 248 | 2020-11-18 | 550 | 2020-11-23 | 4 |  |  |  | реализация договора
284 | 2020-11-23 | скважина | 8 | 220 | новое строительство | 251 от 23.11.2020 | 251 | 2020-11-23 | 550 | 2020-11-25 | 4 |  |  |  | реализация договора
285 | 2020-11-26 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 257 от 09.12.2020 | 257 | 2020-12-09 | 550 | 2020-12-15 | 6 |  |  |  | реализация договора
286 | 2020-11-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 252 от 03.12.2020 | 252 | 2020-12-03 | 550 | 2020-12-10 | 4 |  |  |  | реализация договора