## юр лица
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших услугу по подключению к электросетям мощностью до 150 кВт в 2025г.
№ п/п | № акта ТП | Дата | №договора и ТУ | Дата договора | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Мощность | Уровень напряжения | Месторасположение | Объект | Дата заключения договора | Срок выполнения мероприятий до…дата | Фактический срок исполнения ТП от заявки до завершения процедуры ТП, дней | Фактический срок исполнения ТП от заключения договора до завершения процедуры ТП, дней | Фактический срок исполнения ТП от заявки до выдачи договора ТП, дней | Фактический срок исполнения ТП от заявки до заключения договора ТП, дней
1 | 43 | 2025-01-22 | 406 | 2024-12-09 | 2024-11-25 | ООО Желудь ДВ | 5 | 220 | Хабаровский край, Хабаровский район, рп. Корфовский, ул. Геологов, д.11, пом. I (1-4,6-7) | функциональное помещение | 2024-12-11 | 2025-01-31 | 57 | 41 | 14 | 16
2 | 106 | 2025-03-07 | 27 | 2025-01-29 | 2025-01-20 | ИП Лошкарев Алексей Валериевич | 20 | 380 | с. Калинка, кад. № земельного участка 27:17:0329205:718 | торговый павильон | 2025-02-03 | 2025-03-15 | 47 | 34 | 9 | 13
3 | 144 | 2025-04-08 | 328 | 2024-10-18 | 2024-10-09 | ИП Лебедева Олеся Олеговна | 15 | 380 | с. Мирное, в районе ул. Клубная, кадастровый номер 27:17:0301801:ЗУ1 | торговый павильон | 2024-10-24 | 2025-04-24 | 179 | 164 | 9 | 15
4 | 190 | 2025-06-03 | 109 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | ИП Саибназарова Дилнозахон Толибжон Кизи | 35 | 380 | Хабаровский край, Хабаровский район, примерно в 1040 м на юго-восток от жилого дома по ул. Придорожной, 15, с. Мирное (кад. № земельного участка 27:17:0329201:3546) | сарай | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 3 | 1 | 2 | 2