## 2018,2019,2020
№ |  | Дата обращения | телефон контактный | Адрес объекта | Объект | Запрашиваемая мощность (кВт) | Напряжение (В) | Причина обращения | № ТУ | № Договора | Дата договора | Плата за технологическое присоединение, руб. | Дата подписания договора | Срок выполнения договора (месяцев) | № Уведомление о выполнении ТУ | №, дата Акта о выполнении ТУ | №, дата АТП | Комментарии | срок истечния | Фактический срок исполнения от заявки до договора вернувшего | Примечание
1 | Птица Юлия Петровна | 2018-01-09 | 8-999-084-27-70, 8-999-085-66-19 | с. Нагорное, примыкающий с северной стороны к участку по ул. Центральная, 15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 8 от 15.01.2018 | 7 от 15.01.2018 |  | 550 | 2018-01-18 | 4 | 461 от 14.03.2018 |  | 21 от 12.03.2018 | заверешено |  | 9
2 | Щербий Ирина Олеговна | 2018-01-09 | 8-909-805-83-14 | с. Осиновая речка, ул. Новая, участок №4а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 4 от 10.01.2018 | 3 от 10.01.2018 |  | 550 | 2018-01-23 | 6 |  |  | 6 от 09.02.2018 | заверешено |  | 14
3 | Губкин Андрей Валерьевич | 2018-01-09 | 8-914-540-57-95 | с. Мичуринское, ул. Круговая, 47 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 3 от 10.01.2018 | 2 от 10.01.2018 |  | 550 | 2018-01-16 | 4 | 112 от 24.10.2018 | 217 от 24.10.2018 | 186 от 15.11.2018 | завершено |  | 7
4 | Тюфтин Николай Михайлович | 2018-01-09 | 65-36-63 | с. Скворцово, ул. Квартальная, 15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 5 от 11.01.2018 | 4 от 11.01.2018 |  | 550 | 2018-01-16 | 4 | 80 от 16.01.2018 | 2 от 23.01.2018 | 1 от 23.01.2018 | заверешено |  | 7
5 | Бакалэ Виталий Федорович | 2018-01-09 | 8-914-208-69-38 | с. Нагорное, ул. Лесная, 3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 2 от 10.01.2018 | 1 от 10.01.2018 |  | 550 | 2018-01-18 | 4 | 378 от 26.02.2018 |  | 11 от 27.02.2018 | завершено |  | 9
6 | Круглицкий Константин Васильевич | 2018-01-11 | 8-914-546-62-63 | с. Корсаково-1, ул. Амурская. 19 "б" | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 6 от 11.01.2018 | 5 от 11.01.2018 |  | 550 | 2018-01-12 | 6 |  |  |  | рассторгнут по заявлению | 2018-07-12 | 1 | суд, ждем до 9 августа НАПРАВЛЕНО СОГЛАШЕНИЕ на рассторжение исх 119-6 от 07.02.2020
7 | Демченко Михаил Александрович | 2018-01-12 | 8-914-187-14-98 | с. Матвеевка, квартал Северный, 13 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 7 от 12.01.2018 | 6 от 12.01.2018 |  | 550 | 2018-01-18 | 4 |  |  | 3 от 09.02.2018 | заверешено |  | 6
8 | Степанов Юрий Анатольевич | 2018-01-16 | 8-914-207-82-85 | с. Лесное, ул. Новая, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 10 от 16.01.2018 | 9 от 16.01.2018 |  | 550 | 2018-01-18 | 4 |  |  | 2 от 07.02.2018 | заверешено |  | 2
9 | Аспекова Анна Витальевна | 2018-01-16 | 8-924-304-76-38 | с. Калинка, ул. Садовая, 27 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 9 от 16.01.2018 | 8 от 16.01.2018 |  | 550 | 2018-01-18 | 4 | 96 от 18.01.2018 |  | 17 от 07.03.2018 | заверешено |  | 2
10 | Митюков Михаил Владимирович | 2018-01-16 | 8-914-402-68-20, 49-47-42 | с. Осиновая речка, ул. Горка, 12-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 8кВт, переход с 220В на 380В | 11 от 16.01.2018 | 10 от 16.01.2018 |  | 550 | 2018-01-18 | 4 | 490 от 15.03.2018 | 72 от 23.05.2018 | 63 от 24.05.2018 | завершено |  | 2
11 | Азимов Ислам Гюльага Оглы | 2018-01-16 | 8-914-188-92-51 | с. Восточное, ул. Центральная, 13, пом. 1 (1-4) | нежилое помещение | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих док-х |  |  | заявка 164/1 дослали документы
12 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2018-01-16 | 41-74-27, 8-924-206-39-14 | с. Ильинка, ул. Совхозная, между домами №24 и №26 | ГРП-1 | 5 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих док-х
13 | Бута Наталья Гавриловна | 2018-01-16 | 8-914-310-80-73 | с. Ракитное, ул. Полевая, 4 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт | 12 от 17.01.2018 | 11 от 17.01.2018 |  | 550 | 2018-01-22 | 4 |  |  | 8 от 12.02.2018 | заверешено |  | 6
14 | Корнев Борис Александрович | 2018-01-18 | 8-962-229-74-51 | с. Рощино, ул. Юбилейная, 25 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 13 от 19.01.2018 | 12 от 19.01.2018 |  | 550 | 2018-01-25 | 4 | 162 от 25.01.2018 |  | 5 от 09.02.2018 | завершено |  | 7
15 | Панина Раиса Михайловна | 2018-01-18 | 8-924-401-38-90 | с. Нагорное, с/т ХНПХ "Им. Орджоникидзе" | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 22 от 25.01.2018 | 21 от 25.01.2018 | [7 empty] | аннулирована по заявлению вх №216 от 01.02.2018г
16 | Михалица Сергей Валерьевич | 2018-01-18 | 8-924-115-41-12 | АКХ Краснореченская | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 14 от 19.01.2018 | 13 от 19.01.2018 |  | 16673.4 | 2018-01-30 | 4 | 982 от 23.05.2018 | 80 от 31.05.2018 | 108 от 03.08.2018 | завершено |  | 12
17 | Косимов Джолалидин Махмуродович | 2018-01-18 | 62-14-96, 8-962-302-14-96 | с. Сосновка, уч. №69 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 15 от 19.01.2018 | 14 от 19.01.2018 |  | 550 | 2018-01-25 | 4 |  |  | 10 от 21.02.2018 | завершено |  | 7
18 | Цапков Александр Григорьевич | 2018-01-18 | 8-914-203-05-88 | АКХ Краснореченская | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 16 от 19.01.2018 | 15 от 19.01.2018 |  | 550 | 2018-02-01 | 4 | 7 от 29.06.2018; 29 от 24.07.2018 | замечания №112 от 05.07.2018 | 113 от 10.08.2018 | завершено |  | 13
19 | ИП Викторенко Лариса Викторовна | 2018-01-18 | 8-924-419-08-16, 8-924-103-56-82 | п. Корфовский, ул. Лазо, 12 "а" | павильон | 15 | 380 | изменение точки присоединения | [9 empty] | письсмо |  |  | письмо в другую сетевую
20 | Хайсанова Татьяна Степановна | 2018-01-18 | 8-914-177-34-57, 8-924-200-36-61, 8-924-102-68-88 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 17 от 22.01.2018 | 16 от 22.01.2018 |  | 550 | 2018-02-20 | 4 | 459 от 12.03.2018 |  | 20 от 12.03.2018 | завершено |  | 32
21 | Астафьева Галина Константиновна | 2018-01-23 | 8-914-199-63-88, 8-914-152-92-27 | с. Нагорное, уч. №13 | жилой дом | 40 | 380 | новое строительство | 21 от 25.01.2018 | 20 от 25.01.2018 СОГЛ.О ПРОЛЕНИИИ СРОКОВ |  | 18386.29 | 2018-02-12 | 6 | 213 от 27.08.2019 | Вавту для ростехнадзора №297 от 27.08.2019 | 303 от 08.10.2019 | завершено | 2018-08-12 | 19 | Соглашение о продлении сроков до 31.08.2019г. позвонила 22.11, обещала в течении месяца, направлено письмо от ноября 2018 о нарушении сроков Подписано соглашение о продлении до 31 августа 2019
22 | Терентьев Константин Юрьевич | 2018-01-23 | 8-924-303-98-11 | с. Ильинка, ул. Зеленая, д.4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 20 от 24.01.2018 | 19 от 24.01.2018 |  | 550 | 2018-02-08 | 6 | 20 от 19.07.2018 | 122 от 19.07.2018 | 117 от 22.08.2018 | завершено | 2018-08-08 | 15
23 | Бринева Елизавета Николаевна | 2018-01-23 | 8-914-202-79-02, 8-914-770-58-91 | с. Сосновка, 18 м по направлению на Ю-З от ул. Геологов, 1 А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 19 от 24.01.2018 | 18 от 24.01.2018 |  | 550 | 2018-02-08 | 6 | 918 от 16.05.2018 | 69 от 16.05.2018 | 60 от 17.05.2018 | завершено | 2018-08-08 | 15
24 | Зайцева Валентина Борисовна | 2018-01-23 | 8-914-370-86-59 | п. Корфовский, ул. Шевченко, 7 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 18 от 24.01.2018 | 17 от 24.01.2018 |  | 550 | 2018-01-30 | 4 |  |  | 14 от 02.03.2018 | завершено |  | 7
25 | Адм-ция СП Победа | 2018-01-25 | 8-914-156-32-00 | с. Победа, ул. Клубная, Лесная, Колхозная, Советская, пер. Безымянный, Бируканская | уличное освещение | 5 | 380 | новое строительство | [9 empty] | аннулирована по заявлению
26 | Полтев Алексей Викторович | 2018-01-25 | 8-924-403-04-58 | с. Сосновка, ул. Западная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 8кВт, переход с 220В на 380В | 26 от 31.01.2018 | 25 от 31.01.2018 | [7 empty] | аннулировано по заявлению
27 | Ивлев Виталий Михайлович | 2018-01-25 | 8-962-151-28-49, 8-914-206-91-50 | п. Корфовский, ул. Лесная, 4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 24 от 26.01.2018 | 23 от 26.01.2018 |  | 550 | 2018-01-31 | 4 | 838 от 04.05.2018 |  | 57 от 16.05.2018 | завершено |  | 6
28 | Полоротова Екатерина Леонидовна | 2018-01-25 | 8-909-852-47-12, 8-909-844-15-73 | с. Некрасовка, сдт Тайга, кад. №27:17:0331201:25 | дачный дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, переход с 220В на 380В | 23 от 26.01.2018 | 22 от 26.01.2018 |  | 550 | 2018-02-02 | 4 | 1128 от 13.06.2018 | 98 от 18.06.2018 | 90 от 19.06.2018 | завершено |  | 7
29 | Алефанов Игорь Александрович | 2018-01-25 | 8-914-403-19-61 | с. Тополево, примыкает с С-В стороны к участку №20 квартал Уссури (кад. №27:17:0302809:485) | хоз. постройка | 15 | 220 | новое строительство | 25 от 29.01.2018 / изменения ТУ №360/1 от 03.09.2018 | 24 от 29.01.2018 ДОП.СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-03-07 | 6 | 101 от 16.10.2018 | 219 от 29.10.2018 | 182 от 07.11.2018 | заверешено |  | 42
30 | Адм-ция СП Мичуринское | 2018-01-25 | 49-43-42, 8-924-201-12-17 | с. Нагорное, ул.Лесная, тупик Высокий | уличное освещение | 5 |  | новое строительство | 43 от 09.02.2018/294 от 16.07.2018 | 42 от 09.02.2018 |  | 550 | 2018-02-21 | 4 | 14 от 10.07.2018; 23 от 19.07.2018 | 131 от 26.07.2018 | 122 от 31.08.2018 | завершено |  | 26
31 | Дорофеев Владимир Ильич Бочаров Артем Иванович (переуступка) | 2018-01-30 | 8-914-207-30-77 | с. Тополево, ул. Строительная, 7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 5кВт | 45 от 09.02.2018 | 43 от 09.02.2018 |  | 550 | 2018-03-29 | 4 | 594 от 29.03.2018 | 147 от 08.06.2021 | 168 от 22.06.2021 | завершено |  | 59
32 | Мартынов Евгений Витальевич | 2018-01-30 | 8-914-410-90-89, 8-914-207-75-61 | с. Нагорное, ул. Пионерская, 34 | жилой дом | 35 | 380 | изменение точки присоединения | 42 от 09.02.2018 | 41 от 09.02.2018 |  | 16673.4 | 2018-03-16 | 6 | 170 от 21.12.2018 | 290 от 24.12.2019 | 20 от 06.02.2019 | завершено, оплата рассрочка на 3 года |  | 46 | в декабре заедет
33 | Павленко Константин Борисович | 2018-01-30 | 8-962-503-68-89 | с. Скворцово, ул. Лесная, 14 | жилой дом | 25 | 380 | новое строительство | 28 от 31.01.2018 | 27 от 31.01.2018 |  | 16673.4 | 2018-02-06 | 4 | 31/1 от 06.08.2018 | 141 от 06.08.2018 | ростех +, АТП 135 от 19.09.2018 АТП 135 от 19.09.2018 | завершено |  | 6 | ростехнадзор+
34 | Полоротова Нина Васильевна | 2018-01-30 | 8-914-154-12-75, 8-909-852-47-12 | с. Некрасовка, в 142 м на юго-запад от дома №51 по ул. Мира | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 27 от 31.01.2018 | 26 от 31.01.2018 |  | 550 | 2018-02-22 | 6 | 1130 от 13.06.2018 | 97 от 18.06.2018 | 89 от 19.06.2018 | завершено | 2018-08-22 | 22
35 | Адм-ция СП Победа | 2018-01-30 | 8-914-156-32-00 | с. Победа, ул. Колхозная, Комсомольская, Торговая, Лесная, пер. Безымянный | уличное освещение | 5 | 380 | новое строительство | 29 от 31.01.2018 | 28 от 31.01.2018 |  | 550 | 2018-03-15 | 4 | 10 от 22.01.2019 Уведомление повторное №62 от 25.03.2019 | 88 от 25.03.2019 | 130 от 21.05.2019 | завершено |  | 45
36 | Адм-ция СП Победа | 2018-01-30 | 8-914-156-32-00 | с. Победа, ул. Бираканская, Клубная, Советская, Гаражная, пер. Безымянный | уличное освещение | 5 | 380 | новое строительство | 30 от 31.01.2018 | 29 от 31.01.2018 |  | 16673.4 | 2018-03-15 | 4 | 9 от 22.01.2019 Уведомление повтотное №62 от 25.03.2019 | 97 от 29.03.2019 | 128 от 21.05.2019 | завершено |  | 45
37 | Морозов Александр Леонидович | 2018-02-01 | 8-909-804-03-33 | с. Казакевичево, ул. Уссурийская, 24 | жилой дом | 33 | 380 | увеличение мощности | 32 от 01.02.2018 | 31 от 01.02.2018 |  | 16673.4 | 2018-03-27 | 4 | 150 от 28.11.2018, 168 от 20.12.2018 | Авту для ростехнадзора №271 от 05.12.2018 | 225 от 21.12.2018 | завершено |  | 56
38 | Дубова Ольга Анатольевна | 2018-02-01 | 8-914-187-97-41 | с. Ильинка, в 146 м на северо-запад от дома №29 по ул. Зеленой | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 31 от 01.02.2018 | 30 от 01.02.2018 |  | 550 | 2018-02-08 | 4 |  |  | 7 от 12.02.2018 | заверешено |  | 7
39 | Труханова Виктория Владимировна | 2018-02-01 | 8-914-413-09-96 | с. Восточное, ул. Клубная, 10, помещение II(14,15,16) | нежилое помещение | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | письмо о недостающих док-х
40 | Труханова Виктория Владимировна | 2018-02-01 | 8-914-413-09-96 | с. Восточное, ул. Клубная, 10-17 | жилое помещение | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | письмо о недостающих док-х
41 | Ксенофонтов Алексей Александрович | 2018-02-01 | 8-909-804-01-14 | с. Сосновка, СНТ "Южное", д.224 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 33 от 02.02.2018 | 32 от 02.02.2018 |  | 550 | 2018-03-14 | 6 |  |  |  | договор рассторгнут | отправлен в суд июнь 2021 | 43 | ОТДАНО в юр. Отдел на рассторжение договора 09.10.2019г, письмо об аннулировании договора №778-6 от 01.08.2019
42 | Яблонский Николай Михайлович | 2018-02-01 | 8-914-189-93-66 | с. Федоровка, ул. Строителей, 2-2 | жилой дом | 35 | 380 | увеличение мощности на 20кВт | 34 от 02.02.2018 | 33 от 02.02.2018 |  | 16673.4 | 2018-03-12 | 4 |  | 24 от 15.03.2018 | 27 от 15.03.2018 | завершено |  | 41
43 | Кочетов Александр Кузьмич | 2018-02-01 | 8-914-171-33-34 | с. Заозерное, по ул. П.Черкасова, 25 м на юг от дома №12 | торговый павильон | 15 | 380 | новое строительство | 108 от 26.03.2018 | 92 от 26.03.2018 |  | 550 | 2018-03-28 | 4 | 691 от 10.04.2018 | 54 от 25.04.2018 | 47 от 25.04.2018 | завершено |  | 57
44 | ООО Востокинвестстрой | 2018-02-06 | 458167 | с. Корсаково-1, ул. Амурская. 16 | База отдыха для целей массово-культурного отдыха, спорта, туризма в с. Корсаково-1 | 330 | 380 | увеличение мощности на 300 кВт | 35 от 06.02.2018 | 34 от 06.02.2018 |  | 760937.16 |  | 6 |  |  |  | аннулирована
45 | Душко Наталья Петровна | 2018-02-06 | 8-914-196-46-50 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская 5Б | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 36 от 07.02.2018 | 35 от 07.02.2018 |  | 550 | 2018-02-14 | 4 | 693 от 10.04.2018; 1075 от 04.06.2018 | 86 от 04.06.2018 | 78 от 05.06.2018 | завершено |  | 8
46 | Гребенюк Роман Александрович | 2018-02-06 | 8-924-202-04-90 | с. Некрасовка СДТ Тайга уч.38 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 37 от 08.02.2018 | 36 от 08.02.2018 |  | 550 | 2018-02-14 | 4 | 87 от 11.04.2019 | замечания №121 от 17.04.2019 | 132 от т21.05.2019 | завершено |  | 8 | письмо о нарушении сорка обязательств №976-6 от 11.12.2018, поввонила 21.03 придет до конца марта
47 | Марков Алексей Игоревич | 2018-02-08 | 8-909-873-31-71 | с. Виноградовка, примерно в 10 метров на Ю-В от з/у с кад. №27:17:0329001:30, кад. №27:17:0329001:3663 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 40 от 08.02.2018 | 39 от 08.02.2018/доп.соглашение |  | 550 | 2018-02-28 | 6 | 106 от 06.05.2019 | 144 от 06.05.2019 | 127 от 21.05.2019 | завершено | 2018-08-28 | 20
48 | Кухта Олег Викторович | 2018-02-08 | 8-924-410-97-99 | с. Мирное, ул. Клубная рядом с д. №9 | гараж | 12 | 220 | новое строительство | 39 от 08.02.2018 | 38 от 08.02.2018 |  | 550 | 2018-03-01 | 6 | 1123 от 13.06.2018 | 99 от 19.06.2018 | 91 от 20.06.2018 | завершено | 2018-09-01 | 23
49 | Зиновьев Алексей Захарович | 2018-02-08 | 8-924-105-07-13 | с. Бычиха ул. Октябрьская 9-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности | 38 от 08.02.2018 | 37 от 08.02.2018 |  | 550 | 2018-02-13 | 4 |  |  | 28 от 20.03.2018 | завершено |  | 5
50 | Маскаев Антон Вячеславович (Карпов) | 2018-02-08 | 8-929-412-95-50 | п. Корфовский 141 м от Ключевой 18 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 58 от 19.02.2018 | 54 от 19.02.2018 СОГЛАШЕНИЕ о переуступке прав |  | 550 | 2018-03-22 | 6 | 112 от 14.05.2019 | 166 от 20.058.2019 | 165 от 13.06.2019 | завершено |  | 44 | продление мероприятий до 30.04.2019, продал участок соглашение о переуступке
51 | Комаров Владимир Николаевич | 2018-02-08 | 8-914-426-20-88, 8-914-153-01-94 | с. Восточное, ул. Придорожная 31 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | 41 от 09.02.2018 | 40 от 09.02.2018 |  | 550 | 2018-02-19 | 4 | 584 от 28.03.2018; 749 от 18.04.2018 | 64 от 14.05.2018 | 54 от 15.05.2018 | завершено |  | 11
52 | Глушак Андрей Алексеевич | 2018-02-08 | 8-914-153-56-28 | с. Ильинка, ул. Ключевая, участок 19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 46 от 12.02.2018 | 44 от 12.02.2018 |  | 550 | 2018-02-14 | 4 | 426 от 02.03.2018 |  | 16 от 06.03.2018 | завершено |  | 6
53 | Треногина Олеся Александровна | 2018-02-13 | 8-962-503-87-98, 63-87-98 | с. Малышево, ул. Дачная, 9 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 48 от 13.02.2018 | 45 от 13.02.2018 |  | 550 | 2018-05-22 | 4 |  |  |  | договор расторгнут |  | 99 | Решение суда от 02.07.2020г., №2-2169/2020 27RS0004-01-2020-001798-90, СУД , РАСТОРЖЕНИЕ договора от 08.10.2019, письмо о нарушении сорка обязательств №977-6 от 11.12.2018, ПРЕТЕНЗИЯ от 17.07.2019г
54 | Ершова Наталья Евгеньевна | 2018-02-13 | 8-914-543-54-86 | с. Ракитное, ул. Яблочная, 11 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности | [9 empty] | письмо |  |  | письмо о недостающих док-х
55 | Гильгенберг Алексей Сергеевич | 2018-02-13 | 8-924-210-01-07, 8914-198198-9 егор | с. Матвеевка, ул. Луговая, участок №4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 49 от 13.02.2018 | 46 от 13.02.2018 |  | 550 | 2018-08-02 | 4 |  |  |  |  | Расторгнут по суду | 169 | СУД, РАСТОРЖЕНИЕ договора от 08.10.2019, письмо о нарушении сорка обязательств №978-6 от 11.12.2018, Претензия от 17.07.2019г, в октябре 2019 сделают
56 | Райс Ольга Валентиновна | 2018-02-13 | 8-914-201-86-87,76-08-08 | с. Мичуринское, ул. Круговая, 37 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 50 от 13.02.2018 | 47 от 13.02.2018 |  | 550 | 2018-02-15 | 4 | 473 от 14.03.2018 |  | 24 от 15.03.2018 | завершено |  | 2
57 | Толстоногов Николай Юрьевич | 2018-02-13 | 8-914-177-05-41 | п. Корфовский, ул. Резервуарная, 22 | шиномонтаж | 15 | 380 | новое строительство | 51 от 14.02.2018 | 48 от 14.02.2018 |  | 550 | 2018-02-21 | 4 | 754 от 18.04.2018 | 40 от 09.04.2018 |  | завершено |  | 8
58 | Киреева Елена Александровна | 2018-02-13 | 8-909-841-69-69 | с. Сосновка, ул. Геологов, 8а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | письмо о недостающих док-х, повторная зачвка
59 | Федорова Яна Борисовна | 2018-02-13 | 8-914-543-81-80 | с. Казакевичево. Ул. Уссурийская, 48 | жилой дом | 100 | 380 | увеличение мощности на 85кВт | 52 от 14.02.2018 | 49 от 14.02.2018 | 2018-02-14 | 39070.86 | 2018-05-24 | 6 | 65 от 26.03.2019 | 100 от 02.04.2019 | 184 от 28.10.2020 | завершено |  | 101
60 | Варганов Александр Васильевич | 2018-02-13 | 8-962-502-41-41 | с. Некрасовка, ул. Ленина, 7 | гараж | 150 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих |  | 0
61 | ООО "Людмила" | 2018-02-15 | 8-914-412-18-95 | с. Князе-Волконское, ул. Изотова, район пожарной части | торговый павильон | 15 | 380 | увеличение мощности | 64 от 22.02.2018 | 60 от 22.02.2018 |  | 550 | 2018-03-01 | 4 | 435 от 05.03.2018 |  | 23 от 15.03.2018 | завершено |  | 16
62 | Терещенко Елена Владимировна | 2018-02-15 | 8-914-416-48-02, 8-914-547-74-00 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №97 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 59 от 20.02.2018 | 55 от 20.02.2018 (Доп. соглашение) |  | 550 | 2018-03-12 | 6 | замечания №21 от 31.1.20198 от 21.01.2019 повторное увед. №19 от 05.02.2019 | 26 от 06.02.2019 | 35 от 06.02.2019 | завершено |  | 27 | письмо о нарушении сорка обязательств, подьедет до 14.12
63 | Никифорова Алла Анатольевна | 2018-02-15 | 8-914-185-31-77 | с. Сосновка, участок №120,52, в границах п. Геологов | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 55 от 16.02.2018 | 62 от 16.02.2018 |  | 550 | 2018-03-23 | 4 |  | 191 огт 02.10.2018 | 170 от 24.10.2018 | завершено |  | 38
64 | Сапожников Александр Владимирович | 2018-02-15 | 8-909-841-10-11 | с. Ильинка, ул. Ключевая, участок №2 | жилой дом | 15 | 0.4 | новое строительство | 56 от 19.02.2018 | 53 от 19.02.2018 |  | 550 | 2018-02-20 | 4 | 739 от 17.04.2018 |  | 50 от 26.04.2018 | завершено |  | 5
65 | Ткачев Алексей Викторович | 2018-02-15 | 8-999-089-40-50 | с. Матвеевка, ул. 40 лет Победы, 1-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, преход на 380В | 53 от 15.02.2018 | 50 от 15.02.2018 |  | 550 | 2018-02-20 | 4 | 559 от 26.03.2018 | 31 от 23.03.2018 | 32 от 23.03.2018 | завершено |  | 5
66 | Жуков Николай Владимирович | 2018-02-15 | 8-924-302-47-58, 8-984-178-84-97 | п. Корфовский, пер. Саперный, 1 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 54 от 15.02.2018 ИЗМ к ТУ №106/1 от 23.03.2019 | 51 от 15.02.2018 |  | 550 | 2018-02-20 | 4 | 883 от 11.05.2018 | 65 от 15.05.2018 | 56 от 15.05.2018 | завершено |  | 5
67 | Постнов Алексей Викторович | 2018-02-15 | 8-924-209-57-59 | с. Осиновая речка, ул. Мира, 10-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 54 от 16.02.2018 | 51 от 16.02.2018 |  | 550 | 2018-02-20 | 4 | 351 от 20.02.2018 |  | 12 от 27.02.2018 | завершено |  | 5
68 | Администрация ГП Корфовский | 2018-02-20 | 49-22-33 | п. Корфовский, ул. Железнодорожная, в районе дома №7 | водозаборное сооружение (скважина) | 1.5 | 380 | новое строительство | 60 от 20.02.2018 | 56 от 20.02.2018 |  | 550 | 2018-03-16 | 4 | 68 от 21.09.2018 | 173 от 24.09.2018 | 29 от 08.02.2019 | завершено |  | 26 | договор оплачен, забрали на рассмотренин
69 | Администрация ГП Корфовский | 2018-02-20 | 49-22-33 | п. Корфовский, ул. Таежная, в районе дома №10а | уличное освещение хоккейной коробки | 0.82 | 380 | новое строительство | 61 от 20.02.2017 | 57 от 20.02.2018 |  | 16673.4 | 2018-03-16 | 4 | 70 от 21.09.2018 | 174 от 24.09.2018 | 28 от 08.02.2019 | завершено |  | 26
70 | Яковлев Максим Юрьевич | 2018-02-20 | 8-914-540-68-77, 8-924-214-49-52 | с. Восточное, пер. Производственный | производственная база | 50 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  | 0 | письмо в другую сетевую организацию
71 | Быков Евгений Леонидович | 2018-02-20 | 8-924-204-14-12 | с. Сосновка, 90м по направлению на запад от участка по пер. Лесному, 3 | жилой дом | 40 | 380 | новое строительство | 69 от 26.02.2018 | 64 от 26.02.2018 |  | 18386.29 | 2018-03-16 | 6 | 1025 от 29.05.2018 | 114 от 06.07.2018 для ростехнадзора | 106 от 02.08.2018 | завершено |  | 26
72 | Бутелько Светлана Александровна | 2018-02-20 | 8-924-101-75-28, 8-914-424-65-08 | с. Некрасовка, ул. Мира, 37 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | 66 от 22.02.2018 | 62 от 22.02.2018 |  | 550 | 2018-03-01 | 4 | 1099 от 07.06.2018 | 93 от 07.06.2018 | 85 от 08.06.2018 | завершено |  | 11
73 | Шайтор Сергей Викторович | 2018-02-20 | 8-924-117-61-80 | с. Свечино, ул. Школьная, 36 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 62 от 21.02.2018 | 58 от 21.02.2018 |  | 550 | 2018-03-06 | 6 | 1083 от 05.06.2018 | 88 от 06.06.2018 | 84 от 07.06.2018 | завершено | 2018-09-06 | 16
74 | МУП "Куканское" | 2018-02-20 | 8-964-233-21-30 | с. Восточное, ул. Придорожная, 43 | Административное здание литА | 55 | 380 | переоформление | [9 empty] | письмо |  | 0 | письмо о недостающих документах
75 | Белозор Сергей Юрьевич | 2018-02-20 | 8-914-408-15-99 | с. Гаровка-1, ул. Совхозная, 21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 65 от 22.02.2018 | 61 от 22.02.2018 |  | 550 | 2018-03-01 | 4 | 5 от 21.01.2019 | 6 от 21.01.2019 | 30 от 11.02.2019 | завершено |  | 11 | письмо о нарушении сорка обязательств
76 | Петрищева Наталья Александровна | 2018-02-20 | 8-924-117-15-15 | с. Скворцово, ул. Лесная, 3 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | 63 от 21.02.2018 | 59 от 21.02.2018 |  | 550 | 2018-03-02 | 4 | 804 от 26.04.2018 | 58 от 27.04.2018 | 52 от 27.04.2018 | завершено |  | 12
77 | Щиканова Ирина Андреевна | 2018-02-22 | 8-964-476-05-41 | п. Корфовский, примыкает с северной стороны к зем.участку с кад. №27:17:0600402:1356 (кад. №27:17:0600402:1366 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 74 от 02.03.2018 | 68 от 02.03.2018 |  | 550 | 2018-03-27 | 6 | 97 от 19.04.2019 | 133 от 19.04.2019 | 143 от 31.05.2019 | завершено |  | 35 | Продление сроков ДОП.соглашение до 01 июня 2019
78 | Коломейцева Наталья Юрьевна | 2018-02-22 | 8-924-304-74-99 | п. Корфовский, в 50 метрах на юго-запад от жилого дома по пер. Самоцветному, 6 (кад. №27:17:0600402:1356) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 75 от 02.03.2018 | 69 от 02.03.2018 |  | 550 | 2018-03-27 | 6 | 96 от 19.04.2019 | 131 от 19.04.2019 | 144 от 31.05.2019 | завершено |  | 35 | Продление сроков ДОП.соглашение до 01 июня 2019
79 | ПАО "МТС" | 2018-02-22 | 8-914-410-86-22, 90-40-50 | с. Осиновая речка, ул. Октябрьская, 28 | базовая станция сотовой связи | 8 | 380 | увеличение на 5,5кВт | 70 от 26.02.2018 | 65 от 26.02.2018 |  | 550 | 2018-03-14 | 4 | 39 от 01.03.2019 | 50 от 04.03.2019 | 72 от 29.03.2019 | завершено |  | 22
80 | Кузовлев сергей Павлович | 2018-02-22 | 8-914-192-78-71 | с. Восточное, ул. Озерная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, переход с 220В на 380В | 68 от 26.02.2018 | 63 от 26.02.2018 |  | 550 | 2018-03-01 | 4 | 100 от 16.10.2018 | 209 от 16.10.2018 | 179 от 02.11.2018 | завершено |  | 9
81 | Вербенко Николай Алексеевич | 2018-02-22 | 8-914-214-56-23, 89841706526 елена | АКХ Краснореченская | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 71 от 27.02.2018 | 66 от 27.02.2018 |  | 550 | 2018-03-23 | 6 | 706 от 12.04.2018 | 39 от 12.04.2018 | 42 от 12.04.2018 | завершено |  | 31
82 | Казарян Варсеник Михайловна | 2018-02-27 | 8-909-877-77-71 | с. Тополево, примыкает с юго-западной стороны к участку с кад. №27:17:0302802:60 (кад. №27:17:0302802:66) | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  | 0 | письмо в другую сетевую
83 | Администрация ГП Корфовский | 2018-02-27 | 49-22-33 | с. Сосновка, ул. Шоссейная, в районе домов №1,3,5,6,7 | уличное освещение | 0.4 | 220 | новое строительство | 73 от 01.03.2018 | 67 от 01.03.2018 |  | 16673.4 | 2018-03-16 | 4 | 25 от 11.02.2019 / повторное №43 от 14.03.2019 | 62 от 14.03.2019 | 52 от 20.03.2019 | завершено |  | 19 | до нового года обещали закрыть
84 | Хохлов Даниил Викторович | 2018-03-01 | 8-924-102-20-62 | с. Бычиха, ул. Новая. 22 пом. I (4,5) | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 76 от 05.03.2018 | 70 от 05.03.2018 |  | 550 | 2018-03-14 | 4 | 586 от 28.03.2018 |  | 41 от 11.04.2018 | завершено |  | 13
85 | Родина Анна Андреевна Соглашение о расссторжении договора от 17.04.2019 | 2018-03-01 | 8-914-405-90-91 | с. Скворцово, в 208 м на восток от жилого дома №12 по ул. Центральной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 89 от 15.03.2018 | 80 от 15.03.2018 Соглашение о продлении сроков |  | 550 | 2018-03-28 | 4 |  |  |  | договор расторгнут |  | 27 | соглашение продление сроков до 30.05.2019, письмо о нарушении сорка обязательств Соглашение о продлении сроков до 30.05.2019
86 | Александров Юрий Владимирович | 2018-03-01 | 8-914-405-90-91 | с. Скворцово, в 269 м на восток от жилого дома №12 поул. Центральной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 90 от 15.03.2018 | 91 от 15.03.2018 |  | 550 | 2018-03-28 | 4 | 56 от 20.03.2019 | 77 от 20.03.2019 | 95 от 16.04.2019 | завершено |  | 27 | письмо о нарушении сорка обязательств
87 | Афанасенко Наталья Андреевна | 2018-03-01 | 8-924-202-00-56 | с. Тополево, кад. №27:17:0329201:4088 | крестьянский дом | 15 | 380 | новое строительство | 77 от 05.03.2018 ИЗМ к ТУ №454/1 от 12.12.2018 | 71 от 05.03.2018 ДОП СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-03-22 | 6 | 172 от 24.12.2018 | 293 от 25.12.2018 | 233 от 29.12.2018 | завершено |  | 21 | продлила срок выполнения до 31.08.2019
88 | Родина Анна Андреевна (2-я заявка) | 2018-03-06 | 8-914-405-90-91 | с. Скворцово, в 248 метрах на восток от жилого дома №12 по ул. Центральной | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 15кВт | 91 от 15.03.2018 | 82 от 15.03.2018г |  | 16673.4 | 2018-03-28 | 4 | 57 от 20.03.2019 | выдан Авту для ростехнадзора №76 от 20.03.2019 | 125 от 20.05.2019 | завершено |  | 22 | письмо о нарушении сорка обязательств
89 | Ракова Елена Сергеевна | 2018-03-06 | 8-924-312-08-56 | с. Ильинка, ул. Совхозная, 129а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 80 от 07.03.2018 | 72 от 07.03.2018 |  | 550 | 2018-03-27 | 6 | 52 от 04.09.2019 | 161 от 05.09.2018 | 131 от 13.09.2018 | завершено |  | 21
90 | Липский Сергей михайлович | 2018-03-06 | 8-924-218-11-12 | с. Ильинка, ул. Новая, д.49 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 5кВт | 81 от 12.03.2018 | 73 от 12.03.2018 |  | 550 | 2018-03-15 | 4 | 498 от 16.03.2018 |  | 37 от 28.03.2018 | завершено |  | 9
91 | Папарыга Марина Михайловна | 2018-03-13 | 87-909-875-31-34 | с. Мирное, кад. №27:17:0301801:37 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 82 от 13.03.2018 | 74 от 13.03.2018 ДОП согл к договору |  | 550 | 2018-05-22 | 6 | 91 от 16.04.2019 | 120 от 17.04.2019 | 108 от 24.04.2019 | завершено | 2018-11-22 | 69 | Хозрасчет 25.02.2019
92 | Липский Александр Сергеевич | 2018-03-13 | 8-924-218-11-12 | с. Ильинка, примерно в 90 м на юго-восток от ул. новая, 52 (кад. №27:17:0301204:315) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 84 от 14.03.2018 | 76 от 14.03.2018 СОГЛАШЕНИЕ о продлении сроков |  | 550 | 2018-03-15 | 6 | 195 от 01.08.2019 | 269 от 31.07.2019 | 276 от 13.09.2019 | завершено | 2018-09-15 | 2 | соглашение о продлении до 01.08.2019г., письмо о нарушении сорка обязательств
93 | Чжан-Цзы-Фа Максим Сергеевич | 2018-03-13 | 8-914-018-73-74 | с. Мирное,примерно в 57 метров на юг от ул. Рабочая, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 88 от 15.03.2018 | 79 от 15.03.2018 |  |  |  | 6 |  |  |  | Заявка аннулирована |  | 0 | Заявка аннулирована истек срок
94 | Вавилова Елена Ивановна | 2018-03-13 | 8-909-876-12-16, 8-914-157-22-82 | с. Ильинка, ул. Лесная, 25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 83 от 13.03.2018 | 75 от 13.03.2018 |  | 550 | 2018-03-15 | 4 | 735 от 17.04.2018 |  | 45 от 23.04.2018 | завершено |  | 2
95 | Михалишина Надежда Николаевна | 2018-03-13 | 8-914-311-12-62, 8914-321-72-95 николай михайлович отец звонить ему | с. Скворцово, ул. Центральная. 31 "б" | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 92 от 16.03.2018 | 83 от 16.03.2018 |  | 16673.4 | 2018-04-13 | 6 | 272 от 06.11.2019 | АВТУ для ростехнадзора 377 от 06.11.2019 | 07 от 16.01.2020 | завершено |  | 30 | ПОДРЯД, мы просрочили, письмо о нарушении сроков 17.07.2019, претензия от 26.07.2019
96 | Зебарев Денис Александрович | 2018-03-13 | 8-914-542-18-18 | с. Ильинка ул. Зеленая д.5 кад № 27:17:0301202:53 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10 кВт | 85 от 14.03.2017 | 77 от 14.03.2018 |  | 550 | 2018-03-20 | 4 |  |  | 26 от 15.03.2018 | завершено |  | 7
97 | Киборев Александр Викторович | 2018-03-15 | 8-909-850-13-48, 8-909-879-93-51 | с. Мирное, ул. Новая, 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 87 от 15.03.2018 | 78 от15.03.2018 |  | 550 | 2018-04-19 | 4 | 55 от 14.09.2018 | 162 от 24.09.2018 | 186 от 16.11.2018 | завершено |  | 34
98 | Клетченко Александр Геннадьевич | 2018-03-15 | 87-909-873-19-60, 8-909-807-13-13 | с. Сосновка, 346 м на Юго-запад от дома №2-2 по пер. Лесному | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 96 от 21.03.2018 | 86 от 21.03.2018ДОП СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-04-12 | 6 | 13 от 24.01.2019 | 10 от 25.01.2019 | 26 от 08.02.2019 | завершено |  | 27 | мы просрочили
99 | Богданов Антон Евгеньевич | 2018-03-20 | 8-909-809-62-04; 8-914-314-84-98 | с. Гаровка-2, в районе кладбища кад № 27:17:300901:0164 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 125 от 30.03.2018 | 109 от 30.03.2018 |  | 550 | 2018-04-10 | 6 | 37 от 01.03.2019 | 52 от 06.03.2019 | 56 от 22.03.2019 | завершено | 2018-10-10 | 20 | мы просрочили, доп.соглашение о продлении срока до 01.04.2019
100 | Мазурина Людмила Васильевна | 2018-03-20 | 8-914-200-36-97 | с. Матвеевка, ул. Центральная д.1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 119 от 29.03.2018ДОГОВОР РАССТОРГНУТ | 103 от 29.03.2018 |  | 550 | 2018-04-02 | 4 |  | замечания №116 от 06.07.2018 |  | рассторжение договора по заявлению |  | 12
101 | Соловей Владимир Николаевич | 2018-03-20 | 8-909-876-79-40 | Хабаровский район, в 4100 м восточнее с. Тополево | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 94 от 20.03.2018 | 84 от 20.03.2018 ДОП,СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-04-05 | 6 |  |  |  | реализация договора | направлено соглашение о рассторжении 947-6 от 28.10.2020 | 15 | Претензия 12.03.2020г., письмо о нарушении сроков 29.10.2018, мы просрочили, подписали доп.соглашение о продлении сроков до 01.05.2019, в командировке приедет в конце июля в конце сентября, письмо о нарушении 1057-6 от 29.10.2019, ПРЕТЕНЗИЯ о неисполнении дог. об-в 241-6 от 16.03.2020
102 | Петухов Андрей Николаевич | 2018-03-20 | 8-924-210-92-40 | с. Матвеевка ул. Диспетчерская,6 кад №27:17:0301706:1255 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 95 от 20.03.2018 | 85 от 20.03.2018 ДОП СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-04-05 | 6 | 174 от 25.12.2018 | 295 от 25.12.2018 | 14 от 31.01.2019 | завершено |  | 15 | к сказатьеву
103 | Золотарев Алексей Иванович | 2018-03-20 | 8-914-772-62-37 | с. Осиновая речка, ул. Льва Толстого,4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 103 от 21.03.2018 | 89 от 21.03.2018 |  | 550 | 2018-03-26 | 4 | 1043 от 30.05.2018 | 85 от 04.06.2018 | 76 от 04.06.2018 | завершено |  | 6
104 | Воликова Марина Игоревна | 2018-03-20 | 8-962-150-16-78 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, уч. №65 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 102 от 21.03.2018 | 88 от 21.03.2018 |  | 550 | 2018-04-03 | 4 | 912 от 15.05.2018 | 70 от 17.05.2018 | 61 от 17.05.2018 | завершено |  | 13
105 | Политаев Сергей Васильевич | 2018-03-20 | 8-999-085-79-18 | с. Нагорное ул. Центральная 15 кад №27:17:0302001:14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 110 от 26.03.2018 (изм ТУ 146 от 09.04.2018 | 94 от 26.03.2018 |  | 550 | 2018-04-04 | 4 |  |  |  | договор рассторгнут по соглашению |  | 14 | РАСТОРЖЕНИЕ договора от 08.10.2019, письмо о нарушении сорка обязательств 990-6 от 12.12.18 , Претензия от 26.07.2019 760-6, направлено соглашение о рассторжении договора 250-6 от 18.03.2020
106 | Бунакова Татьяна Александровна | 2018-03-20 | 8-914-192-42-52 | с. Сосновка уч.79 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 120 от 29.03.2018 ИЗМ к ТУ №113/1 от 08.04.2019 | 104 от 29.03.2018ДОП СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-05-22 | 6 | 68 от 27.03.2019 | 106 от 08.04.2019 | 101 от 18.04.2019 | завершено |  | 62 | мы просрочили, Доп.соглашение о продлении сроков до 01.05.2019
107 | Николаева Ольга Вячеславовна | 2018-03-20 | 8-999-792-37-56 | с. Анастасьевка, ул. Бойко-Павлова,9 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 101 от 21.03.2018 | 87 от 21.03.2018 |  | 550 | 2018-04-26 | 4 | 807 от 26.04.2018; 496 от 14.05.2018 | 63 от 14.05.2018 | 51 от 27.04.2018 | завершено |  | 36 | замечания к ПУ по Авту №57 от 27.04.2018
108 | ИП Зотова Надежда Григорьевна | 2018-03-20 | 25-13-29 | примерно в 260 м по направлению на восток от ориентира жил. Здание с. Рощино ул. Юбилейная д 5а | фермерское хозяйство | 45 | 380 | новое строительство | 104 от 22.03.2018 | 90 от 22.03.2018 |  | 16673.4 | 2018-04-03 | 4 |  |  | 36 от 28.03.2018 | завершено |  | 13
109 | Бочков Игорь Вячеславович | 2018-03-22 | 8-962-672-29-17 | с. Матвеевка ул. Центральная 7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12 кВт | 113 от 27.03.2018 | 97 от 27.03.2018 | [7 empty] | заявка аннулирована |  | 0 | заявка аннулирована-письмо
110 | Бочкова Людмила Григорьевна | 2018-03-22 | 8-914-206-50-52 | с. Матвеевка ул. Центральная 7а | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12 кВт | 112 от 27.03.2018 | 96 от 27.03.2018 | [7 empty] | заявка аннулирована |  | 0 | заявка аннулирована-письмо
111 | Солянко Сергей Леонидович | 2018-03-22 | 8-914-315-60-01; 8-914-315-6002 | с. Калинка, ул. Зеленая, уч. №20, кад № 27:17:0301301:1389 | дачный дом | 5 | 220 | новое строительство | 105 от 22.03.2018 | 91 от 22.03.2018 |  | 550 | 2018-04-03 | 6 | 82 от 09.04.2019 | 115 от 15.04.2019 | 102 от 19.04.2019 | завершено |  | 11 | мв просрочили, доп. соглашение о продлении срока до 01.06.2019
112 | Зданович Владислав Анатольевич | 2018-03-22 | 8-924-211-86-71 | с. Ильинка, в 104 м на северо-восток от жилого дома по ул. Совхозной,133 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 109 от 26.03.2018 | 93 от 26.03.2018 |  | 550 | 2018-03-29 | 4 | 967 от 22.05.2018 | 73 от 25.05.2018 | 65 от 25.05.2018 | завершено |  | 7
113 | Кочетов Александр Кузьмич | 2018-03-22 | 8-914-171-33-34 | с. Заозерное, по ул. Петра черкасова( в районе существующего клуба), 25 метров на юг от дома №12 | торговый павильон | 15 | 220 | новое строительство | 108 от 26.03.2018 | 92 от 26.03.2018 |  | 550 | 2018-03-28 | 4 |  |  | 47 от 25.04.2018 | завершено |  | 6
113/1 | ИП ВАРГАНОВ А.В., (переуступка) Варганов Александр Васильевич | 2018-03-26 | 8-962-502-41-41 | с. Некрасовка, ул. Ленина, 7 | гараж | 150 | 380 | новое строительство | 178 от 07.05.2018, изм 247/1 от 17.11.2020 | 148 от 07.05.2018 |  | 68948.58 | 2018-06-05 | 6 | 147 от 10.11.2020 | АВТУ для ростехнадзора 225 от 11.11.2020 | 161 от 16.06.2021г. | реализация договора |  | 69 | мв просрочили, уведомлениео нашем выполнении ТУ 1242-6 от 12.12.19
114 | Магомедова Евгения Владимировна | 2018-03-27 | 8-909-801-48-95 | с. Ильинка, ул. Даурская, 2а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 111 от 27.03.2018 | 95 от 27.03.2018 ДОП.СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-03-28 | 4 | 108 от 07.05.2019 | 154 от 07.05.2019 | 122 от 16.05.2019 | завершено |  | 1 | соглашение о продлении сроков до 01.06.2019
115 | Кострубатов Алесандр Васильевич | 2018-03-27 | 61-06-13 | с. Казакевичево, ул. Кедровая, 7 | жилой дом | 25 | 380 | увеличение на 5кВт | 115 от 27.03.2018 | 99 от 27.03.2018 |  | 16673.4 | 2018-04-04 | 4 | 16 от 31.01.2019 | Авту №15 от 31.01.2019 для Ростехнадзора | 204 от 11.07.2019 | завершено |  | 7 | письмо о нарушении сорка обязательств
116 | Гаращенко Сергей Михайлович | 2018-03-27 | 8-962-220-10-06 | с. Казакевичево, ул. Кедровая, 8 | жилой дом | 25 | 380 | увеличение на 10кВт | 116 от 27.03.2018 | 100 от 27.03.2018 |  | 16673.4 | 2018-04-02 | 4 | 149 от 27.11.2018 | 282 от 17.12.2018 | 200 от 10.07.2019 | завершено |  | 5 | ростехнадзор
117 | Костиков Иван Александрович | 2018-03-27 | 8-924-229-70-40 | с. Сосновка кад. №27:17:0601401:317 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 114 от 27.03.2018 | 98 от 27.03.2018 |  | 550 | 2018-05-16 | 4 | 974 от 23.05.2018 |  | 72 от 31.05.2018 | завершено |  | 49
118 | Кулеша Владимир Степанович | 2018-03-27 | 8-924-104-90-45 | с. Калинка, кад. №27:17:0301301:1398 | жилой дом | 5 | 220 | новое строительство | 117 от 27.03.2018 | 101 от 27.03.2018 ДОП согл к договору |  | 550 | 2018-04-12 | 6 | замечания №49 от 04.03.2019, 30 от 20.02.2019 | 134 от 22.04.2019 | 111 от 26.04.2019 | завершено |  | 15 | мы просрочили
119 | Давыдов Алексей Евгеньевич | 2018-03-27 | 8-924-211-38-21, 8-909-859-48-38 | с. Матвеевка, ТИЗ Энергетик, позиция №11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 118 от 27.03.2018 | 102 от 27.03.2018 соглашение о продлении сроков до 15.06.2019 |  | 550 | 2018-04-17 | 6 | 207 от 14.08.2019 | 286 от 14.08.2019 | 288 от 26.09.2019 | завершено |  | 20 | письмо о нарушении срока обязательств 17.07.2019г, мы просрочили
120 | Лещенко Александр Евгеньевич | 2018-03-29 | 8-914-547-93-22 | с. Калинка, пер. Веселый, 4 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 123 от 29.03.2018 | 107 от 29.03.2018 |  | 550 | 2018-04-03 | 4 | 624 от 03.04.2018 | 81 от 01.06.2018 | 74 от 04.06.2018 | завершено |  | 4
121 | Голубева Александра Эдуардовна | 2018-03-29 | 8-962-676-88-66 | с. Скворцово, ул. Квартальная, 21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 122 от 29.03.2018 | 106 от 29.03.2018 |  | 550 | 2018-03-30 | 4 | 825 от 03.05.2018; 492 от 14.05.2018 | 77 от 25.05.2018 | 66 от 25.05.2018 | завершено |  | 1
122 | Новикова Людмила Николаевна | 2018-03-29 | 8-914-772-33-76, 8-914-212-69-38 | с. Ильинка, ул. Лесная, 3 | жилой дом | 40 | 380 | увеличение мощности на 25 кВт | 121 от 29.03.2018 | 105 от 29.03.2018 |  | 16673.4 | 2018-04-05 | 4 | 50 от 04.09.2018 | 155 от 05.09.2018 | ростех, АТП №141 от 02.10.2018 | завершено | ростехнадзор | 6
123 | Коновалов Валерий Георгиевич | 2018-03-29 | 8-914-400-60-17 | с. Мичуринское, ул. Константиновская, 1а | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 11,5кВт | 124 от 29.03.2018 | 108 от 29.03.2018 |  | 550 | 2018-04-03 | 4 | 72 от 26.09.2018 | 175 от 25.09.2018 | 161 от 19.10.2018 | завершено |  | 4
124 | Косинов Александр Эдуардович | 2018-04-03 | 8-914-422-53-45 | с. Елабуга, кад. №27:17:0400402:173 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 127 от 03.04.2018 | 111 от 03.04.2018 |  | 550 | 2018-05-04 | 4 | 51 от 15.03.2019 | 70 от 18.03.2019 | 71 от 28.03.2019 | завершено |  | 31 | письмо о нарушении сорка обязательств
125 | Киселева Наталия Гарьевна | 2018-04-03 | 8-909-805-79-43 | с. Красная речка(Сосновка) 27:17:0625001:1533 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 126 от 03.04.2018 | 110 от 03.04.2018 |  | 550 | 2018-04-06 | 4 | 1032 от 29.05.2018 | 91 от 06.06.2018 | 80 от 06.06.2018 | завершено |  | 3
126 | Саловский Артем Герогиевич | 2018-04-03 | 8-914-774-09-19 | с. Мирное, ул. Рабочая, в районе дома №23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 128 от 03.04.2018 | 112 от 03.04.2018 соглашение о продлении |  | 550 | 2018-07-18 | 6 | 149 от 11.06.2019 | 198 от 13.06.2019 | 181 от 24.06.2019 | завершено |  | 105 | мы просрочили. Соглашение о продлении сроков до 01.06.2019
127 | Саловский Артем Артемович | 2018-04-03 | 8-914-774-07-37, 8-914-774-09-19 | с. Мирное, в 77 м на юго-запад от дома №28 по ул. Рабочая | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 129 от 03.04.2018 | 113 от 03.04.2018соглашение о продлении |  | 550 | 2018-07-18 | 6 |  |  |  | релизация договора | 01.06.2019 направлено соглашение о рассторжении 946-6 от 28.10.2020 | 105 | Претензия 12.03.2020г., письмо о нарушении срока обязательств 25.10.2019, мы просрочили Соглашение о продлении сроков до 01.06.2019, письмо о нарушении сроков 1046-6 от 28.10.2019, ПРЕТЕНЗИЯ о неисполнении дог.об-в 242-6 от 16.03.2020
128 | Макаренко Елена Анатольевна | 2018-04-03 | 8-924-108-22-88 | с. Тополево, квартал Уссури, д.19 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности переход с 220В на 380В | 159 от 17.04.2018/ изм по согл. №394/1 от 01.10.2018 | 131 от 17.04.2018 |  | 550 | 2018-04-18 | 4 |  | 218 от 26.10.2018 | 180 от 02.11.2018 | завершено |  | 15
129 | Баранов Михаил Сергеевич | 2018-04-03 | 8-929-409-44-09 | с. Сосновка, в 214 м на юго-запад от ул. 40 лет Победы, дом №1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 131 от 04.04.2018 | 115 от 04.04.2018 |  | 550 | 2018-04-19 | 6 | 169 от 21.12.2018 | 291 от 24.12.2018 | 7 от 18.01.2019 | завершено |  | 16 | письмо о нарушении сорка обязательств
130 | Мешкова Эльвира Юрьевна | 2018-04-03 | 8-909-852-67-80, 8-909-852-89-67 | с. Рощино, ул. Октябрьская, 6-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 130 от 04.04.2018 | 114 от 04.04.2018 |  | 550 | 2018-04-09 | 4 | 904 от 15.05.2018 | 101 от 22.06.2018 | 92 от 25.06.2018 | завершено |  | 6
131 | Яфаева Наталья Юрьевна | 2018-04-05 | 8-914-191-53-31 | с. Восход, ул. Мира, 17 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 135 от 09.04.2018 | 119 от 09.04.2018 |  | 550 | 2018-05-11 | 6 |  | 176 от 25.09.2018 | 160 от 19.10.2018 | завершено |  | 36
132 | Марусенко Светлана Владимировна | 2018-04-05 | 8-914-202-60-12 | с. Казакевичево, ул. Кедровая, 22 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 132 от 06.04.2018 | 116 от 06.04.2018 |  | 16673.4 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0
133 | Лютых Константин Юрьевич | 2018-04-05 | 8-924-415-19-42 | п. 24км, ул. Владивостокское шоссе, 3-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, переход с 220В на 380В | 134 от 06.04.2018 | 118 от 06.04.2017 |  | 550 | 2018-04-10 | 4 | 39 от 14.08.2018 | 145 от 14.08.2018 | 118 от 27.08.2018 | завершено |  | 5
134 | Голубь Карина Игоревна | 2018-04-05 | 8-924-102-92-16 | с. Ильинка, в 146 м на север от ул. Совхозная, 133 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 133 от 06.04.2018 | 117 от 06.04.2018 |  | 550 | 2018-05-03 | 4 | 154 от 13.06.2019 | 210 от 14.03.2019 | 236 от 30.07.2019 | завершено |  | 28 | письмо о нарушении сорка обязательств, Претензия от 26.07.2019
135 | Колчанов Николай Александрович | 2018-04-05 | 8-962-500-28-40 | с. Ракитное, ул. Яблочная, 9 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10,5 кВт | 148 от 10.04.2018 | 121 от 10.04.2018 |  | 550 | 2018-04-13 | 4 | 833 от 03.05.2018 12 от 16.01.2020 | 12 от 17.01.2020 | 47 от 10.03.2020 | завершено |  | 8 | письмо о нарушении сорка обязательств, до нового года обещал подьехать 410-6 от 16.04.2019, в больнице, Претензия от 26.07.2019г
136 | ФГБУ "Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края" филиал "Большехехцирский" ФГБУ "Заповедное Приамурье" | 2018-04-10 | 8-929-410-62-43 | Хабаровский край, Хабаровский район,хребет Большой Хехцир | кордон №5 | 15 | 220 | новое строительство | 147 от 10.04.2018 | 120 от 10.04.2018 |  | 550 | 2018-04-16 | 4 | 737 от 17.04.2018 | 71 от 24.05.2018 | 64 от 24.05.2018 | завершено |  | 6
137 | Дарзян Оник Григорьевич Соглашение о рассторжении договора | 2018-04-10 | 8-914-543-27-02 | Хабаровский район, Сарапульское шоссе, лит. А1, А2,А3, А4, А5, А6, А7кад. №27:17:0329205:87 | нежилое здание | 35 | 380 | новое строительство | 168 от 24.04.2018 | 139 от 24.04.2018 |  | 16673.4 | 2018-05-03 | 4 |  |  |  | реализация договора |  | 23 | !!!!!!!!! письмо о нарушении сорка обязательств
138 | Агеева Ольга Александровна | 2018-04-10 | 8-924-215-90-86 | с. Сосновка, в 994 м по направлению на юго-запад от дома №15 по ул. 40 лет Победы | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 153 от 11.04.2018 | 125 от 11.04.2018 ДОП СОГЛАШЕНИЕ о продлении сроков |  | 550 | 2018-04-19 | 6 | 93 от 17.04.2019 | 119 от 17.04.2019 | 112 от 29.04.2019 | завершено |  | 9 | мы просрочили
139 | Третьякова Ольга Николаевна | 2018-04-10 | 8-909-851-42-80 | с. Нагорное,ул. Центральная, напротив дома №1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 152 от 11.04.2018 | 124 от 11.04.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 1006 от 25.05.2018; 145/1 от 21.11.2018 | 263 от 03.12.2018 | 219 от 19.12.2018 | завершено | 2018-12-09 | 59
140 | Степанова Валентина Дмитриевна | 2018-04-10 | 73-55-61, 8-914-167-59-02 | с. Нагорное, сдт "Энергия". Уч. 32 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 151 от 11.04.2018 | 123 от 11.04.2018 ДОП СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-04-24 | 6 | 116 от 26.10.2018 | 251 от 20.11.2018 | 214 от 17.12.2018 | завершено |  | 14
141 | Школьников Александр Николаевич | 2018-04-10 | 49-27-95, 8-924-410-41-43 | с. Сосновка, ул. Геологов, в районе дома №10 | гараж | 7.7 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  | 0 | письмо о недостающих док-х
142 | Суховая Светлана Алексеевна | 2018-04-10 | 8-962-502-03-96 | с. Скворцово, ул. Лесная. 1 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 149 от 11.04.2018 | 122 от 11.04.2018 |  | 16673.4 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0
143 | Карташева Елена Николаевна | 2018-04-10 | 8-914-193-51-41, 8-963-562-74-20 | с. Ракитное, примыкающий с юго-западной стороны к земельному участку с кад. №27:17:0302204:68 (кад. №27:17:0302204:568) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 154 от 11.04.2018 | 126 от 11.04.2018 |  | 550 | 2018-04-13 | 4 | 49 от 14.03.2019 | 66 от 14.03.2019 | 78 от 03.04.2019 | завершено |  | 3 | письмо о нарушении сорка обязательств,, хозрасчет наш
144 | Овсянникова Ирина Николаевна | 2018-04-12 | 8-914-543-74-33 | с. Сосновка, ул. Северная, 27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 155 от 12.04.2018 | 127 от 12.04.2018 |  | 550 | 2018-04-13 | 4 | 795 от 24.04.2018 |  | 48 от 25.04.2018 | завершено |  | 1
145 | Нагайцев Юрий Леонидович | 2018-04-12 | 8-914-208-66-44 | с. Елабуга, кад. №27:17:0400404:255 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 162 от 18.04.2018 | 134 от 18.04.2018 |  | 550 | 2018-05-07 | 6 | 297 от 17.12.2019 | 416 от 27.12.2020 | 59 от 26.05.2020 | завершено |  | 25 | продление сроков мероприятий, уведомление о нашем выполнении №670-6 от 09.07.2019
146 | Панина Раиса Михайловна | 2018-04-12 | 8-924-401-38-90 | с. Нагорное, с/т ХНПЗ "им С.Орджоникидзе" | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 156 от 12.04.2018 | 128 от 12.04.2018 |  | 550 | 2018-05-04 | 6 | 29 от 20.02.2019 | 44 от 26.02.2019 | 44 от 05.03.2019 | завершено |  | 22 | хозрасчет
147 | Худякова Ирина Александровна | 2018-04-12 | 8-924-105-63-48, 8-962-150-51-15 | АКХ Краснореченская, 27:17:625001:1131 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 157 от 13.04.2018 | 129 от 13.04.2018 |  | 550 | 2018-04-17 | 4 | 115 от 15.05.2019 | 163 от 20.05.2019 | 173 от 20.06.2019 | завершено |  | 5 | письмо о нарушении сроков обязательств январь 2019
148 | Китаев Мухамед Мухарбиевич | 2018-04-12 | 8-924-213-16-25, 8-924-307-84-94 | с. Нагорное, ул. Новая, 12-2 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 158 от 13.04.2018 | 130 от 13.04.2018 |  | 550 | 2018-05-07 | 4 | 742 от 17.04.2018 |  | 49 от 25.04.2018 | завершено |  | 25
149 | Васева Галина Никифоровна | 2018-04-12 | 8-962-502-05-62 | с. Елабуга, кад. №27:17:0400404:247 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 160 от 18.04.2018 | 132 от 18.04.2018 |  | 550 | 2018-05-14 | 6 |  |  |  | договор раасторгнут |  | 32 | мы просрочили
150 | Зырянова Евгения Олеговна | 2018-04-12 | 8-914-208-66-44 | с. Елабуга, кад. №27:17:0400404:252 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 161 от 18.04.2018 | 133 от 18.04.2018 |  | 550 | 2018-05-14 | 6 | 296 от 17.12.2019 | 415 от 27.12.2020 | 58 от 26.05.2020 | заверешено |  | 32 | мы просрочили, уведомление о нашем выполнении №671-6 от 09.07.2019
151 | Савкин Дмитрий Николаевич | 2018-04-17 | 8-962-503-08-60 | с. Матвеевка, ул. Октябрьская, 16А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  | 0
152 | Дедур Сергей петрович | 2018-04-17 | 8-909-822-07-15 | с. Нагорное, кад. №27:17:0302001:208 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 165 от 23.04.2018 | 136 от 23.04.2018 |  | 550 | 2018-05-31 | 4 | 9 от 06.07.2018 | замечания №121 от 12.06.2018, авту №132 от 27.07.2018, | 129 от 14.09.2018 | завершено |  | 44
153 | Дедур Сергей петрович | 2018-04-17 | 8-909-822-07-15 | с. Нагорное, кад. №27:17:0302002:289 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 166 от 23.04.2018 | 137 от 23.04.2018 |  | 16673.4 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0
154 | Голдобин Максим Николаевич | 2018-04-17 | 8-962-675-01-06 | с. Нагорное, кад. №27:17:0302001:209 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 167 от 23.04.2018 | 138 от 23.04.2018 |  | 550 | 2018-06-08 | 6 | 61 от 25.03.2019 | 74 от 25.03.2019 | 84 от 05.04.2019 | завершено |  | 51 | мы просрочили
155 | Дутка Ирина Георгиевна | 2018-04-19 | 8-929-405-29-21 | с. Красная речка кад. №27:17:062501:1573 (Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 164 от 19.04.2018 | 135 от 19.04.2018 |  | 550 | 2018-04-28 | 4 | 1014 от 25.05.2018 | 76 от 29.05.2018 | 70 от 29.05.2018 | завершено |  | 9
156 | Максимов Константин Михайлович | 2018-04-19 | 8-924-200-20-19 | с. Тополево, 3960м на восток от с. Тополево | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 174 от 27.04.2018 | 144 от 27.04.2018 |  | 550 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0
157 | Болендарев Владимир Анатольевич | 2018-04-24 | 8-924-102-34-18 | с. Восточное, ул. Центральная, 27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 169 от 24.04.2018 | 140 от 24.04.2018 |  | 550 | 2018-05-03 | 4 | 30 от 25.07.2018 | 118 от 21.07.2018 | 104 от 02.08.2018 | завершено |  | 9
158 | Овчинников Александр Вячеславович | 2018-04-24 | 8-909-824-19-94 | с. Матвеевка, кад. №27:17:0301701:172 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 170 от 24.04.2018 | 141 от 24.04.2018 |  | 550 | 2018-04-27 | 4 | 44 от 27.08.2018 | 153 от 28.08.2018 | 128 от 11.09.2018 | завершено |  | 3
159 | АО "Национальная башенная компания" | 2018-04-26 | 8-909-804-21-85 | с.Скворцово, в районе ул. Центральной, 36 | Базовая станция сотовой связи (БССС) 81038 | 6 | 380 | новое строительство | 182 от 08.05.2018 (изменения к ТУ №255/1 от 22.06.2018) | 152 от 08.05.2018 |  | 550 | 2018-06-26 | 6 | 21 от 19.07.2018 | 136 от 31.07.2018 | 119 от 28.08.2018 | завершено |  | 60
160 | Лебедев Алексей Александрович | 2018-04-26 | 8-914-771-81-73 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №120 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 171 от 26.04.2018 | 142 от 26.04.2018 ДОП СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-05-15 | 6 | 17 от 01.02.2019 | 20 от 31.01.2019 | 34 от 12.02.2019 | завершено |  | 19 | соглашение до т15.02.2019г о продлении сроков
161 | ФКУ Дальуправдор | 2018-04-26 | 74-32-67 | п. Корфовский, А/д А-370 "Уссури", Хабаровск-Владивосток км 28+270 | светофор | 1 | 380 | новое строительство | АННУЛИРОВАНА | [8 empty] | заявка аннулирована |  | 0
162 | Шевченко Николай Николаевич | 2018-04-26 | 8-909-805-43-68 | 16км Владивостокского шоссе | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 181 от 08.05.2018/ ИЗМЕНЕНИЯ 219/1 от 19.10.2020 | 151 от 08.05.2018 |  | 550 | 2018-05-22 | 6 | 139 от 14.10.2020 | замечания №110 от 04.07.2018, АВТУ 198 от 19.10.2020 | 218 от 23.11.2020 | завершено | продление до 15.10.2020 | 26 | Претензия 12.03.2020г, мы прпосрочили, доп. соглашени о продлении срока до 15.07.2019, претензия 240-6 от 16.03.2020 о неисполнении дог.об-в
163 | Удилова Елена Владимировна | 2018-04-26 | 8-914-177-64-05 | с. Ильинка, 27:17:0301204:605 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 179 от 07.05.2018 | 149 от 07.05.2018 (доп.соглашение) |  | 550 | 2018-05-25 | 6 | 14 от 25.01.2019 | 13 от 30.01.2019 | 27 от 08.02.2019 | завершено |  | 29 | мы просрочили
164 | Фоменко Елена Валерьевна | 2018-04-26 | 8-914-779-84-95 | с. Скворцово, ул. Лесная, 30 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 173 от 27.04.2018 | 143 от 27.04.2018 |  | 550 | 2018-04-28 | 4 | 835 от 03.05.2018 |  | 58 от 16.05.2018 | завершено |  | 2
164/1 | Азимов Ислам Гюльага Оглы | 2018-05-03 | 8-914-188-92-51 | с. Восточное, ул. Центральная, д.13 пом.I (1-4) | нежилое помещение | 15 | 380 | новое строительство | 176 от 04.05.2018 | 146 от 04.05.2018 |  | 550 | 2018-05-10 | 4 | замечания №104 от 28.06.2018/ 3 от 22.06.2018 | 108 от 04.07.2018 | 96 от 04.07.2018 | завершено |  | 7
165 | ИП Ивченко Сергей Валерьевич | 2018-05-03 | 62-29-82 | с. Ильинка, ул. Совхозная, 64А | жилой дом | 115 | 380 | увеличение мощности на 107кВт | 180 от 07.05.2018 | 150 от 07.05.2018 |  | 49183.32 | 2018-05-25 | 4 | 17 от 18.07.2018 | 125 от 20.07.2018 | 102 от 26.07.2018 | завершено |  | 22
166 | Мусин Андрей Алиевич | 2018-05-03 | 8-914-187-99-60 | с. Нагорное, ул. Центральная, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 177 от 04.05.2018 | 147 от 04.05.2018 |  | 550 | 2018-05-24 | 6 | 40 от 14.08.2018, 166/1 от 19.12.2018 | 286 от 20.12.2019 | 43 от 01.03.2019 | завершено |  | 21 | мы просрочили, доп.соглашение о продлении срока до 01.03.2019
167 | Камловский Евгений Александрович | 2018-05-03 | 65-36-63 | с. Скворцово, ул. Лесная, 32 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 175 от 04.05.2018 | 145 от 04.05.2018 |  | 550 | 2018-05-22 | 4 | 866 от 08.05.2018 |  | 62 от 18.05.2018 | завершено |  | 19
168 | Черниговская Елена Алексеевна | 2018-05-08 | 8-924-208-70-87 | с. Соновка, в 305 м по направлению на северо-восток от дома №3 по пер. Лесному (кад. №27:17:0000000:3503) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 187 от 15.05.2018/ ТУ №10 от 23.01.2019 | 155 от 15.05.2018 |  | 550 | 2018-05-22 | 4 | 3 от 15.01.2019 | 16 от 31.01.2019 | 55 от 22.03.2019 | завершено |  | 14 | продление сроков до марта 2019г
169 | Толмачева Любовь Михайловна | 2018-05-10 | 8-924-303-30-82 | с. Тополево, ул. Строительная, 1-2 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 185 от 11.05.2018 | 154 от 11.05.2018 |  | 550 | 2018-05-22 | 4 |  | 107 от 02.07.2018 | 95 от 04.07.2018 | завершено |  | 12
170 | Резниченко Олег Владимирович | 2018-05-15 | 8-924-413-21-20 | с. Некрасовка, учасок прилегающий к земельному участку по адресу: ул. Мира, 55-2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 189 от 15.05.2018 | 157 от 15.05.2018 |  | 550 | 2018-05-21 | 4 |  | 74 от 29.05.2018 | 69 от 29.05.2018 | завершено |  | 6
171 | Соловьева Инна Ярославовна | 2018-05-15 | 8-914-402-16-64 | с. Матвеевка, к/п Авиасити, №19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 188 от 15.05.2018 | 156 от 15.05.2018 |  | 550 | 2018-05-18 | 4 | 1038 от 29.05.2018 | 92 от 06.06.2018 | 83 от 07.06.2018 | завершено |  | 3
172 | ПТК "Хабаровский (Потребительский торговый кооператив) | 2018-05-15 | 8-962-223-44-90 | с. Восточное, ул. Клубная, 8 | нежилое здание | 50 | 380 | увеличение мощности | 208 от 18.05.2018 | 176 от 18.05.2018 |  | 16673.4 | 2018-05-23 | 4 | 1113 от 08.06.2018, повторное уведомление №1 от 21.06.2018 | 102 от 25.06.2018 | 93 от 25.06.2018 | завершено |  | 8
173 | Палаус Виктор Николаевич | 2018-05-15 | 8-914-151-39-46 | с. Сосновка, ул. Западная, 8 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 190 от 16.05.2018 | 158 от 16.05.2018 |  | 550 | 2018-05-16 | 4 | 940 от 18.05.2018 | 71 от 21.05.2018 | 67 от 28.05.2018 | завершено |  | 1
174 | Фещенко Олег Вильевич | 2018-05-17 | 8-962-150-99-99 | с. Тополево квартал Уссури, д.18 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 248 от 14.06.2018 | 210 от 14.06.2018 |  | 550 | 2018-06-25 | 6 | 139 от 07.11.2018 | 243 от 12.11.2018 | 220 от 19.12.2018 | завершено |  | 0
175 | Алефанов Алексей Игоревич | 2018-05-17 | 8-924-201-83-61 | с. Тополево, квартал Уссури, д.20 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 228 от 31.05.2018 | 192 от 31.05.2018ДОП соглашение о продлении сроков |  | 550 | 2018-06-15 | 6 | 280 от 21.11.2019 | 389 от 21.11.2019 | 352 от 28.11.2019 | завершено |  | 28 | Доп.соглашение о продлении до 01.10.2019г.
176 | Кобец Радий Валерьевич | 2018-05-17 | 8-914-544-87-01 | с. Тополево, квартал Уссури, д.14 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 206 от 18.05.2018 | 174 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-07-31 | 6 | 228 от 23.09.2019 | 319 от 26.09.2019 | 314 от 14.10.2019 | завершено |  | 74 | письмо о нарушении срока обязательств, претензия от 26.07.2019
177 | Ланюга Екатерина Ивановна | 2018-05-17 | 8-984-179-99-69 | с. Тополево, квартал Уссури, д.22 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 202 от 18.05.2018 | 170 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-05 | 6 | 129 от 02.11.2018 | 241 от 09.11.2018 | 212 от 13.12.2018 | завершено |  | 18
178 | Падалко Василий Анатольевич | 2018-05-17 | 8-914-315-69-32 | с. Тополево, квартал Уссури, д.29 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 196 от 18.05.2018 | 164 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 131 от 02.11.2018 | 241 от 09.11.2018 | 207 от 10.12.2018 | завершено |  | 22
179 | Васильев Александр Юрьевич | 2018-05-17 | 8-924-306-00-00 | с. Тополево, квартал Уссури, д.32 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 195 от 18.05.2018 | 163 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 127 от 02.11.2018 | 234 от 06.11.2018 | 203 от 04.12.2018 | завершено |  | 22
180 | Рожков Александр Григорьевич | 2018-05-17 | 8-914-405-48-36 | с. Тополево, квартал Уссури, д.33 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 194 от 18.05.2018 | 162 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-05-23 | 6 | 123 от 02.11.2018 | 235 от 06.11.2018 | 192 от 29.11.2018 | завершено |  | 6
181 | Стрепнева Анна Николаевна | 2018-05-17 | 8-924-102-98-54 | с. Тополево, квартал Уссури, д.34 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 216 от 22.05.2018 | 182 от 22.05.2018 |  | 550 | 2018-06-07 | 6 | 134 от 02.2018 | 232 от 06.11.2018 | 204 от 04.12.2018 | завершено |  | 20
182 | Бузулукский Сергей Александрович | 2018-05-17 | 8-914-350-46-91 | с. Тополево,квартал Уссури, д.35 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 212 от 22.05.2018 | 180 от 25.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 126 от 02.11.2018 | 240 от 09.11.2018 | 9 от 22.01.2019 | завершено |  | 22
183 | Нагорная инна Николаевна | 2018-05-17 | 8-914-542-87-66 | с. Тополево, квартал Уссури, д.36 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 210 от 18.05.2018 | 178 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 130 от 02.11.2018 | 239 от 09.11.2018 | 222 от 19.12.2018 | завершено |  | 22
184 | Донской Михаил Николаевич | 2018-05-17 | 8-914-935-92-79 | с. Тополево, квартал Уссури, д. 3 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 209 от 18.05.2018 | 177 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 128 от 02.11.2018 | 231/1 от 06.11.2018 | 208 от 10.12.2018 | завершено |  | 22
185 | Терентьев Александр Викторович | 2018-05-17 | 8-962-298-06-99, 8-962-286-43-30 | с. Тополево, квартал Уссури, д. 4 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 213 от 22.05.2018 | 181 от 22.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 143 от 12.11.2018 | 248 от 15.11.2018 | 193 от 29.11.2018 | завершено |  | 22
186 | Репа Елена Леонидовна | 2018-05-17 | 8-962-502-33-74, 8-909-853-68-69 | с. Тополево, квартал Уссури, д. 6 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 214 от 22.05.2018 | 182 от 22.05.2018 |  | 550 | 2018-06-06 | 6 | 132 от 02.11.2018 | 221 от 06.11.2018 | 198 от 03.12.2018 | завершено | 2018-12-06 | 19
187 | Белоусова Оксана Юрьевна | 2018-05-17 | 8-914-544-52-60 | с. Тополево, квартал Уссури, д.10 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 207 от 18.05.2018 | 175 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 125 от 02.11.2018 | 244 от 12.11.2018 | 197 от 30.11.2018 | завершено |  | 22
188 | Поэта Алексей Александрович | 2018-05-17 | 8-914-405-48-36 | с. Тополево, квартал Уссури, д.13 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 205 от 18.05.2018 | 173 от 18.05.2018 |  |  |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0
189 | Стародубова Галина Александровна | 2018-05-17 | 8-914-770-69-37 | с. Тополево, квартал Уссури, д.31 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 204 от 18.05.2018 | 172 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 124 от 02.11.2018 | 236 от 06.11.2018 | 229 от 25.12.2018 | завершено |  | 22
190 | Потряшкина Нина Александровна | 2018-05-17 | 8-924-108-09-69 | с. Тополево, квартал Уссури, д.27 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 203 от 18.05.2018 | 171 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-07 | 6 |  | 223 от 29.10.2018 | 210 от 13.12.2018 | завершено |  | 20
191 | Балуев Владимир Николаевич | 2018-05-17 | 8-924-107-02-98 | с. Тополево, квартал Уссури, д.24 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 201 от 18.05.2018 | 169 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-07-03 | 6 |  |  |  | реализация договора | письмо соглашение о рассторжении 1060-6 от 30.11.2020 | 46 | Направленго соглашение о расторжении договора 30.11.20 о нарушении срока январь 2019, Претензия от 26.07.19г ПРЕТЕНЗИЯ о неисполнении обязательств 118-6 от 07.02.2020
192 | Романов Сергей Юрьевич | 2018-05-17 | 8-962-220-95-45 | с. Тополево, квартал Уссури, д. 5 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 200 от 18.05.2018 | 168 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-07 | 6 | 142 от 12.11.2018 | 246 от 12.11.2018 | 31 от 11.02.2019 | завершено |  | 20 | готовы не берет трубку
193 | Марейчук Алексей Анатольевич | 2018-05-17 | 8-909-808-60-07 | с. Тополево, квартал Уссури, д. 23 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 199 от 18.05.2018 | 167 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 140 от 08.11.2018 | 210 от 16.10.2018 | 223 от 21.12.2018 | завершено |  | 22
194 | Чугайков Юрий Дмитриевич | 2018-05-17 | 8-924-306-25-25, 8-914-314-34-90 | с. Тополево, квартал Уссури, д.9 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 198 от 18.05.2018 | 166 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-07 | 6 | 117 от 26.10.2018 повторное 137 от 06.11.2018 | замечания 220 от 29.10.2018/ 238 от 06.10.2018 | 16 от 05.02.2019 | завершено |  | 20 | в цуэ
195 | Сельвич Петр Петрович | 2018-05-17 | 8-914-541-22-42 | с. Тополево, квартал Уссури, д.11 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 197 от 18.05.2018 | 165 от 18.05.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 6 | 135 от 06.11.2018 | 245 от 12.11.2018 | 201 от 04.12.2018 | завершено |  | 22
196 | Кучер Игорь Викторович | 2018-05-17 | 8-914-316-79-69, 8-962-225-53-63 | с. Ракитное, ул. Грушевая, д.1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12квт, переход с 220В на 380В | 191 от 17.05.2018 | 159 от 17.05.2018 |  | 550 | 2018-05-18 | 4 | 978 от 23.05.2018 | 87 от 05.06.2018 | 79 от 05.06.2018 | завершено |  | 1
197 | Чебаков Василий Сергеевич | 2018-05-17 | 8-914-541-25-10 | с. Сосновка, примерно в 193 м на юго-восток от пер. Нагорный, 4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 224 от 29.05.2018 | 188 от 29.05.2018 |  | 550 | 2018-06-22 | 6 | 19 от 19.07.2018 | 123 от 19.06.2018 | 154 от 12.10.2018 | завершено |  | 35
198 | Ганенко Екатерина Алексеевна | 2018-05-17 | 8-914-401-32-25, 8-914-188-92-51 | с. Ильинка, в 113 м по направлению на север от жилого дома по ул. Совхозной, 133 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 192 от 17.05.2018 | 160 от 17.05.2018 |  | 550 | 2018-05-22 | 4 | 1011 от 25.05.2018 | 79 от 30.05.2018 | 71 от 31.05.2018 | завершено |  | 5
199 | Катцын Владимир Александрович | 2018-05-17 | 8-914-182-37-03 | с. Матвеевка, коттеджный поселок авиасити, д.4 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 193 от 17.05.2018 | 161 от 17.05.2018 |  | 16673.4 | 2018-05-22 | 4 | 965 от 22.05.2018 | 95 от 13.06.2018 | 88 от 15.06.2018 | завершено | дооформляет проект на ПУ (согласовано с ЦУЭ) | 5
200 | Голев Денис Валентинович | 2018-05-17 | 8-924-925-25-27 | с. Малышево, ул. Первомайская, 4-2 | квартира | 15 | 380 | увеличение мощности на 7кВт | 211 от 21.05.2018 | 179 от 21.05.2018 |  | 550 | 2018-05-24 | 4 | 998 от 24.05.2018 | 85 от 07.06.2018 | 82 от 07.06.2018 | завершено |  | 7
201 | Кислов Алексей Юрьевич | 2018-05-17 | 8-914-547-69-95 | с. Матвеевка, 15 м на северо-запад от участка №6 по ул. Лесная, кад. №27:17:0301701:168 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 219 от 23.05.2018 | 184 от 23.05.2018 ДОП СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-06-08 | 6 |  | 9 от 25.01.2019 | 15 от 04.02.2019 | завершено |  | 21 | мы просрочили
202 | Абертяев Дмитрий Игоревич | 2018-05-22 | 8-962-221-48-48 | с. Нагорное, СНТ "Лесное", ул. Вторая, участок №36 | дачный дом | 7 | 220 | новое строительство | письмо не наши сети | [8 empty] | письмо |  | 0
203 | Чжан-Цзы-Фа Максим Сергеевич, повторная заявка | 2018-05-22 | 8-914-018-73-74 | с. Мирное,примерно в 57 метров на юг от ул. Рабочая, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 218 от 22.05.2018 | 183 от 22.05.2018 |  | 550 | 2018-06-13 | 6 |  |  |  | реализация договора | направлено соглашение о рассторжении договора 709-6 от 06.08.2020 | 21 | письмо о нарушении обязательств, мы просрочили, 26сентября 2019г прилетит письмо 1058-6 от 29.10.2019 ПРЕТЕНЗИЯ 122-6 от 10.02.2020
204 | Решетников Кирилл Федорович | 2018-05-24 | 8-914-407-22-50 | с. Матвеевка, ул. Взлетная, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 220 от 24.05.2018 | 185 от 24.05.2018 |  | 550 | 2018-05-30 | 4 | 35 от 07.08.2018 | 146 от 15.08.2018 | 136 от 30.09.2018 | завершено |  | 6
205 | Югов Александр Владимирович | 2018-05-29 | 8-914-208-49-57 | с. Заозерное, 34 метра на юг от дома №12 по ул. Петра Черкасова | мастерская | 15 | 380 | новое строительство | 226 от 30.05.2018 | 190 от 30.05.2018 |  | 550 | 2018-06-05 | 4 | 10 от 06.07.2018 | 119 от 12.07.18 | 99 от 12.07.18 | завершено |  | 6
206 | ООО "Хорс-ДВ" | 2018-05-29 | 8-914-191-08-06 | с. Калинка, ул. Торговая, 8 (кад. №27:17:0301301:1362) | нежилое помещение | 15 | 380 | новое строительство | 234 от 05.06.2018 | 196 от 05.06.2018 |  | 550 | 2018-07-04 | 4 |  | 176 от 25.09.2018 | 156 от 16.10.2018 | завершено |  | 35
207 | Цимбалюк Андрей Игоревич | 2018-05-29 | 8-909-851-44-28 | с. Корсаково, кад. №27:17:0625001:1499 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 222 от 29.05.2018 | 186 от 29.05.2018 |  | 550 | 2018-06-07 | 4 | 67 от 21.09.2018 повторное №70 от 27.03.2019 | 103 от 03.04.2019 | 87 от 08.04.2019 | завершено |  | 8
208 | Соколова Александра Витальевна | 2018-05-29 | 8-924-215-73-42, 8-924-215-73-51 | с. Рощино, 125 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Октябрьской,8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 223 от 29.05.2018 | 187 от 29.05.2018 |  | 550 | 2018-05-31 | 4 | 1054 от 31.05.2018 | 90 от 06.06.2018 | 81 от 06.06.2018 | завершено |  | 2
209 | Ткаченко Андрей Павлович | 2018-05-29 | 8-914-547-05-33 | с. Виноградовка, ул. Лесная, кад. №27:17:0300201:850 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 225 от 29.05.2018 | 189 от 29.05.2018 |  | 550 | 2018-06-15 | 6 | 114 от 15.05.2019 | 162 от 20.05.2019 | 168 от 14.06.2019 | завершено |  | 16 | мы просрочили
210 | Марков Иван Владимирович | 2018-05-29 | 8-924-101-55-99, 8-914-548-79-59 | с. Сосновка, примерно 943 м на Ю-З от дома №15 по ул. 40 лет Победы | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 227 от 31.05.2018 | 191 от 31.05.2018 |  | 550 | 2018-06-19 | 6 | 52 от 15.03.2019 | 85 от 29.03.2019 | 96 от 16.04.2019 | завершено |  | 20 | уведомление о нарушении сроков
211 | Федоров Сергей Юрьевич | 2018-05-31 | 8-914-186-89-29 | с. Сосновка, пер. Шоссейный, 11 Б | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 230 от 01.06.2018 | 193 от 01.06.2018 |  | 550 | 2018-06-05 | 4 | 1030 от 29.05.2018; 1086 от 05.06.2018 | 94 от 08/06/2018 | 86 от 08.06.2018 | завершено |  | 5
212 | Федоров Алексей Юрьевич | 2018-05-31 | 8-914-159-73-73 | с. Скворцово, пер. Южный, 9 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35кВт | 231 от 01.06.2018 | 194 от 01.06.2018 |  | 16673.4 | 2018-06-07 | 4 |  | Авту №150 от 20.08.2018 для ростехнадзора | АТП б/н для ростехнадзора, АТП №142 от 03.10.2018 | завершено |  | 7
213 | Медведев Александр Александрович | 2018-05-31 | 8-914-203-82-86 | с. Скворцово, пре. Южный, 1 | жилой дом | 25 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 232 от 01.06.2018 | 195 от 01.06.2018 |  | 16673.4 | 2018-06-05 | 4 | 16 от 12.07.2018 | 152 от 24.08.2018 | 12.03.2019 принес Акт с Ростехнадзора АКТ ТП №70 от 28.03.2019 | завершено | ростехнадзор | 5 | ростехнадзор
214 | Ковригин Константин Григорьевич | 2018-06-05 | 8-962-587-05-17 | с. Нагорное, СДТ Оазис, участок №6 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 243 от 08.06.2018/ИЗМ358 от 30.08.2019/ ИЗМ114/1 от 09.04.2019 | 205 от 08.06.2018 |  | 550 | 2018-06-26 | 6 | 173 от 04.07.2019 | 237 от 05.07.2019 | 234 от 29.07.2019 | завершено |  | 21 | мы просрочили, доп.соглашение о продлении срока до 01 мая 2019
215 | Полушин Валерий Геннадьевич | 2018-06-05 | 8-914-541-10-60, 8-914-166-57-43 | с. Сосновка,п. Геологов,, участок №116 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 237 от 06.06.2018 | 199 от 06.06.2018 |  | 550 | 2018-07-02 | 4 |  |  | 120 от 28.08.2018 | завершено |  | 27
216 | Волков Сергей Александрович | 2018-06-05 | 8-924-216-65-24 | с. Ильинка, ул. Даурская, уч. №9 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 236 от 06.06.2018 | 198 от 06.06.2018 |  | 550 | 2018-06-09 | 4 |  | 197 от 04.12.2018 | 206 от 10.12.2018 | завершено |  | 4
217 | Примак Сергей Анатольевич | 2018-06-05 | 8-914-200-12-21, 32-62-04 | с. Корсаково-2, сдт Ника | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 245 от 13.06.2018 | 207 от 13.06.2018 |  | 550 | 2018-06-18 | 4 | 33 от 07.08.2018 | 140 от 06.08.2018 | 115 от 21.08.2018 | завершено |  | 13
218 | Воротникова Ксения Анатольевна | 2018-06-05 | 8-914-210-60-40 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская, 37А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 235 от 06.06.2018 Новые ТУ №103 от 26.03.2019 | 197 от 06.06.2018 ДОП СОГЛ на 380В |  | 550 | 2018-06-14 | 4 | 135 от 03.06.2019 | 185 от 31.05.2019 | 158 от 11.06.2019 | завершено |  | 9 | уведомление о нарушении сроков
219 | Юсупов Валерий Юрьевич | 2018-06-05 | 8-914-181-50-62 | с. Восточное, ул. Центральная, 16-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 238 от 06.06.2018 | 200 от 06.06.2018 |  | 550 | 2018-06-13 | 4 | 18 от 18.07.2018 | 124 от 19.07.2018 | 103 от 31.07.2018 | завершено |  | 8
220 | Новосельцев Владимир Викторович | 2018-06-07 | 8-909-859-71-30 | с. Восточное ул. Луговая, 5 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 239 от 08.06.2018 | 201 от 08.06.2018 |  | 550 | 2018-06-14 | 4 |  | 143 от 14.08.2018 | 137 от 21.09.2018 | завершено |  | 7
221 | Бараховская Татьяна Иосифовна | 2018-06-07 | 8-924-214-54-24 | с. Нагорное сдт Светлый ключ | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  | 0 | в другую сетевую организацию письмо
222 | Чумак Владислав Владимирович | 2018-06-07 | 8914-764-90-30 абонент, 8-962-228-12-58 8-924-202-60-60 | с. Матвеевка к/п Авиасити, уч.47 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 240 от 08.06.2018 | 202 от 08.06.2018 |  | 550 | 2018-06-14 | 4 | 92 от 17.04.2019 | 117 от 17.04.2019 | 150 от 05.06.2019 | завершено |  | 7 | уведомление о нарушении сроков
223 | Мысин Павел Евгеньевич | 2018-06-07 | 8-962-500-50-58 8-929-410-85-88 | с. Нагорное ул. Зеленая, 8 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 241 от 08.06.2018 | 203 от 08.06.2018 |  | 550 | 2018-06-13 | 4 | 1126 от 13.06.2018 | 106 от 29.06.2018 | 94 от 02.07.2018 | завершено |  | 6
224 | ПАО Ростелеком | 2018-06-07 | 21-19-91, 21-43-03 | с. Елабуга, в р-не котельной МОУ СОШ по ул. Центральной | контейнер АТС | 7 | 380 | новое строительство | 262 от 25.06.2018 | 221 от 25.06.2018 |  | 550 | 2018-07-10 | 4 | 56 от 14.09.2018 | 159 от 14.09.2018 | 155 от 16.10.2018 | завершено |  | 33
225 | И Наталья Кванильевна | 2018-06-07 | 8-965-675-65-75 | с. Сосновка, в 67м на юг от ул. 40 Лет Победы, 4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 246 от 13.06.2018 | 208 от 13.06.2018 |  | 550 | 2018-07-04 | 6 | 53 от 10.09.2018 | 189 от 01.10.2018 | 172 от 29.10.2018 | заверешено |  | 27
226 | Мишина Наталья Геннадьевна | 2018-06-07 | 8-996-389-96-08 | с. Некрасовка СДТ Тайга уч.184 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 247 от 13.06.2018 | 209 от 13.06.2018 |  | 550 | 2018-06-28 | 6 | 45 от 28.08.2018 повторно №48 от 14.03.2019 | 65 от 14.03.2019 | 61 от 26.03.2019 | завершено |  | 21 | мы просрочили
227 | Мун Владимир Павлович | 2018-06-07 | 25-25-55 | с. Сосновка ул. Лесная, 7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 242 от 08.06.2018 | 204 от 08.06.2018 |  | 550 | 2018-08-16 | 4 |  | 151 от 20.08.2018 | 126 от 06.09.2018 | завершено |  | 0
228 | Лотова Галина Евгеньевна | 2018-06-07 | 8-962-501-24-27 | с. Сосновка, 25 метров на восток от жилого дома по ул. Заречная, 1А, д.38 | жилой дом | 38 | 380 | новое строительство | 244 от 09.06.2018 | 206 от 09.06.2018 |  | 17466.97 | 2018-07-05 | 6 | 110 от 23.10.2018 | Авту для ростехнадзора №216 от 24.10.2018 | 60 от 25.03.2019 | завершено |  | 28 | ростехнадзор
229 | Сковородко Владислав Анатольевич | 2018-06-14 | 8-962-124-11-47, 8-962-585-51-86 | с. Сосновка, в 496 м на юго-запад от жилого дома №3 по пер. Лесному | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 255 от 21.06.2018 | 214 от 21.06.2018ДОП СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-07-17 | 6 | повторное 23 от 08.02.2019 | замечания №18 от 01.02.2019, АВТУ №27 от 08.02.2019 | 38 от 18.02.2019 | завершено |  | 33 | мы просрочили
229/1 | Фещенко Олег Вильевич | 2018-06-14 | 8-962-150-99-99 | с. Тополево, квартал Уссури, д. №18 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт., переход с 220В на 380В | 248 от 14.06.2018 | 210 от 14.06.2018 |  | 550 | 2018-06-25 | 6 | 139 от 07.11.2018 | 243 от 12.11.2018 | 220 от 19.12.2018 | завершено |  | 0
230 | Ишмухаметов Дмитрий Бариевич | 2018-06-14 | 8-924-317-88-44 | с. Тополево, квартал Уссури, д. №8 аннулировано | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт., переход с 220В на 380В | 249 от 14.06.2018 | 211 от 14.06.2018 |  |  | 2018-06-18 | 6 |  |  |  | аннулирован договор вх 1658 от 27.08.18 исх 634-6 от 29.08.18 |  | 4
231 | Дудоров Сергей Васильевич | 2018-06-19 | 914-543-54-88 | с.Матвеевка, ул. Солнечная, д.1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 259 от 22.06.2018 | 218 от 22.06.2018 |  | 550 | 2018-07-10 | 6 | 144 от 13.11.2018 | замечания №257 от 22.11.2018, 267 от 03.12.2018 | 217 от 18.12.2018 | завершено |  | 21
232 | Трунилина Татьяна Федоровна | 2018-06-19 | 8-914-154-56-60 | с. Матвеевка, примыкающий с южной стороны к земельному участку дома №9-2 по ул. Юбилейная | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 250 от 19.06.2018 | 212 от 19.06.2018 |  | 550 | 2018-07-13 | 4 | 59 от 18.09.2018 | 164 от 17.09.2018 | 140 от 27.09.2018 | завершено |  | 24
233 | Старовойтова Альбина Борисовна | 2018-06-19 | 8-914-151-96-68 | п. Корфовский. Ул. Арсеньева, участок между домами 33;35 | жилой дом | 15 | 220 | новое стротельство | 254 от 20.06.2018 | 213 от 20.06.2018 |  | 550 | 2018-06-26 | 4 | 6 от 29.06.2018; 22 от 19.07.2018 | замечания №113 от 05.07.2018; 124 от 19.07.2018 | 107 от 03.08.2018 | завершено |  | 7
234 | Администрация СП Малышево | 2018-06-19 | 49-11-45 | с. Малышево, ул. Первомайская, 21А | нежилое здание | 50 | 380 | увеличение на 40,05кВт | [9 empty] | заявка аннулирована |  | 0
235 | Ван Иши | 2018-06-21 | 8-914-543-22-68 | с. Рощино, ул. Ясная, 19А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 256 от 22.06.2018 | 215 от 22.06.2018 |  | 550 | 2018-06-26 | 4 | 32 от 06.08.2018 | 141 от 06.08.2018 | 132 от 14.09.2018 | завершено |  | 5
236 | Лукащук Иван Анатольевич | 2018-06-21 | 8-914-202-92-63 | с. Матвеевка, квартал Авиасити, 4 | жилой дом | 25 | 380 | новое строительство | 260 от 25.06.2018 | 219 от 25.06.2018 |  | 16673.4 | 2018-06-29 | 4 | 66 от 20.09.2018 | 164 от 24.09.2018 Акт с ростехнадзора № 163 от 07.08.2019 | 254 от 16.08.2019 | завершено |  | 8 | ростехнадзор
237 | Оксенич Алексей Викторович | 2018-06-21 | 8-909-870-52-04 | с. Виноградовка, ул. Новоселов, 21 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | 257 от 22.06.2018 | 216 от 22.06.2018 |  | 550 | 2018-06-26 | 4 | 12 от 10.07.2018 | замечания 115 от 06.07.2018, авту 115 от 06.07.2018 | 101 от 25.07.2018 | завершено |  | 5
238 | ИП Глазова Ольга Геннадьевна | 2018-06-21 | 8-914-165-47-47 | с. Восточное, по ул. Центральной, рядом с торговым павильоном "Виктория" | торговый павильон | 5 | 220 | новое строительство | 261 от 25.06.2018 | 220 от 25.06.2018 |  |  | 2018-06-29 | 4 |  |  |  | договор аннулирован по заявлению | Рассторжение договора | 8
239 | Акулов Андрей Александрович | 2018-06-21 | 8-962-585-05-18 | с. Мичуринское, ул. Константиновская | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 258 от 22.06.2018 | 217 от 22.06.2018 |  | 550 | 2018-06-28 | 4 |  | 202 от 10.10.2018 | 184 от 13.11.2018 | завершено |  | 7
240 | Семенюк Ольга Петровна | 2018-06-21 | 8-924-204-89-71 | с. Некрасовка, в районе улицы Ленина (27:17:0302101:4) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 264 от 26.06.2018/изм.308/1 от 26.07.2018 | 222 от 26.06.2018 |  | 550 | 2018-07-04 | 4 |  | 130 от 26.07.2018 | 109 от 03.08.2018 | завершено |  | 13
241 | Лынов Вячеслав Александрович | 2018-06-26 | 8-924-108-49-50 | с. Нагорное, в 95 м на север от жилого дома №8 пго ул. Лесной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 267 от 27.06.2018 | 225 от 27.06.2018 |  |  |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0 | исх 784-6 от 09.10.2018
242 | Лынов Вячеслав Александрович (вторая заявка) | 2018-06-26 | 8-924-108-49-50 | с. Нагорное, в 124 м на северо-восток от жилого дома №8 по ул. Лесной | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 268 от 27.06.2018 | 226 от 27.06.2018 |  |  |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0 | исх 785-6 от 09.10.2018
243 | Шапранко Александр Викторович | 2018-06-26 | 8-914-544-92-72, 77-92-72 | с. Тополево, квартал Уссури, д. №13 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 3кВт, переход с 220В на 380В | 265 от 27.06.2018 | 223 от 27.06.2018 |  | 550 | 2018-06-28 | 6 | 133 от 02.11.2018 | 246 от 12.11.2018 | 191 от 28.11.2018 | завершено |  | 2
244 | Мишина Светлана Владимировна | 2018-06-26 | 60-68-89 | с. Благодатное, в 127 м на юго-восток от жилого дома №12 по ул. Молодежной | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 266 от 27.06.2018 | 224 от 27.06.2018 |  | 550 | 2018-06-28 | 6 | 45 от 28/.08.2018 | 5 от 29.06.2018 | 127 от 07.09.2018 | завершено |  | 2
245 | Куракин Владимир Александрович | 2018-06-26 | 8-914-199-79-75 | с. Виноградовка, ул. Новоселов, 3-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт., переход с 220на 380 | 269 от 27.06.2018 | 227 от 27.06.2018 |  | 550 | 2018-06-29 | 4 | 11 от 10.07.2018 | 165 от 17.07.2018 | 150 от 05.10.2018 | завершено |  | 3
246 | Рассказова Татьяна Викторовна | 2018-06-26 | 8-962-586-17-36, 8-962-677-39-67 | с. Мирное, ул. Новая, 25-2 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 27кВт, переход с 220 на 380 | 270 от 27.06.2018 | 228 от 27.06.2018 |  | 12410.74 | 2018-07-05 | 4 | 51 от 04.09.2018 | 154 от 05.09.2018 | 13 от 30.01.2019 | завершено |  | 9 | ростехнадзор
247 | Шевченко Валентина Николаевна | 2018-06-26 | 8-984-282-24-39 | с. Сосновка, 140 м на юго-запад от участка по пер. Лесной, 3, участок №51 | земельный участок | 15 | 220 | новое строительство | 271 от 27.06.2018 | 229 от 27.06.2018 |  | 550 | 2018-06-29 | 4 | 8 от 04.07.2018; 13 от 10.07.2018 | 121 от 17.07.2018 | 100 от 17.07.2018 | завершено |  | 3
248 | ФКУ Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, Федеральное дорожного агентство | 2018-06-26 | 45,11,32, 47-39-50 | автомобильная дорога общегопользования федерального значения А-370 Уссури Хабаровск-Владивосток, км 28+270 | светофор с кнопкой вызова | 1 | 220 | новое строительство | 272 от 28.06.2018 | 230 от 28.06.2018 |  | 550 | 2018-07-09 | 4 | 15 от 11.07.2018; 27 от 23.07.2018 | 127 от 24.07.2018 | 112 от 10.08.2018 | завершено |  | 13
249 | Вилова Татьяна Николаевна | 2018-06-28 | 8-924-210-74-21 | с. Некрасовка, ул., Лесная, 7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 275 от 29.06.2018 | 231 от 29.06.2018 |  | 550 | 2018-07-05 | 4 | 28 от 24.07.2018 | 133 от 27.07.2018 | 105 от 02.08.2018 | завершено |  | 7
250 | Косова Инна Владимировна | 2018-06-28 | 8-996-389-54-00 | с. Мирное, 160 м на юго-запад от ул. Рабочая, 23 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 276 от 29.06.2018 | 232 от 29.06.2018 |  | 550 | 2018-07-31 | 4 | 98 от 10.10.2018 | 211 от 16.10.2018 | 181 от 06.11.2018 | заверешено |  | 33
251 | Даньковская Елена Олеговна | 2018-07-03 | 8-924-210-01-07 | с. Лесное, ул. Мира, д.4 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 5кВт | 277 от 04.07.2018 | 233 от 04.07.2018 |  | 550 | 2018-07-05 | 4 | 73 от 26.09.2018 | 182 от 28.09.2018 | 151 от 08.10.2018 | завершено |  | 2
252 | Гладнева Людмила Николаевна | 2018-07-03 | 8-914-776-49-64 | с. Нагорное, в 60 м на север от ул. Лесная, 13 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  | 0 | письмо в другую сетевую организацию
253 | ООО "Десятка" | 2018-07-03 | 8-914-547-08-57 | с. Калинка, ул. Молодежная, 4 | магазин | 15 | 380 | переоформление+увеличение мощности на 12кВт | 279 от 04.07.2018 | 235 от 04.07.2018 |  | 550 | 2018-07-06 | 4 | 27 от 18.02.2019 | 37 от 20.02.2019 | 67 от 28.03.2019 | завершено |  | 3 | уведомление о нарушении сроков
254 | Толстоногов Евгений Витальевич | 2018-07-03 | 8-924-415-24-09, 8-984-263-75-16 | п. Корфовский, ул. Владивостокская, 31 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 278 от 04.07.2018 | 234 от 04.07.2018 |  |  |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0 | исх 785-6 от 09.10.2018
255 | Щербакова Ольга Ильинична | 2018-07-03 | 8-914-159-09-08 | с.Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, д.5 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 281 от 04.07.2018 | 236 от 04.07.2018 |  | 550 | 2018-07-13 | 4 | 87 от 04.10.2018 | 196 от 04.10.20181 | 168 от 23.10.2018 | завершено |  | 10
255/1 | Администрация СП Малышево | 2018-06-19 | 49-11-45 | с. Малышево, ул. Первомайская, 21А | нежилое здание | 50 | 380 | увеличение на 40,05кВт | 293 от 16.04.2018 | 248 от 16.07.2018 |  |  | 2018-07-24 | 6 |  |  |  | аннулирование договора |  | 35
256 | Ларина Светлана Николаевна | 2018-07-05 | 8-914-160-79-31 | с. Сосновка, кад. №27:17:0601401:1563 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 283 от 06.07.2018 | 238 от 06.07.2018 ДОП СОГЛ. К договору о продлении строков |  | 550 | 2018-07-19 | 6 | 109 от 13.05.2019 | 159 от 14.05.2019 | 154 от 06.06.2019 | завершено |  | 14 | продление сроков до 18.05.2019
257 | Сныткина Евгения Николаевна | 2018-07-05 | 2028-02-20 | Хабаровский край, Хабаровский район, автодорога Хабаровск-Находка, 19км, кад. №27:17:0303001:172 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 282 от 06.07.2018 | 237 от 06.07.2018 |  | 550 | 2018-07-09 | 4 | 26 от 23.07.2018 | 135 от 27.07.2018 | 110 от 07.08.2018 | завершено |  | 4
258 | Павлова Анна Александровна | 2018-07-10 | 8-914-211-29-07 | с. Князе-волконское, ул. Набережная, 10 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 285 от 10.07.2018 | 240 от 10.06.2018 |  | 550 | 2018-07-17 | 4 | 25 от 20.07.2018 | 139 от 02.08.2018 | 114 от 10.08.2018 | завершено |  | 7
259 | Маслова Людмила Семеновна | 2018-07-10 | 8-909-871-67-58 | с. Мирное, кад. №27:17:0301801:90 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 284 от 10.07.2018 | 239 от 10.07.2018 |  | 550 | 2018-07-23 | 4 | 61 от 18.09.2018, повтороное уведомление №108 от 19.10.2018 | замечания №185 от 01.10.2018 авту 214 от 18.10.2018 | 177 от 01.11.2018 | завершено |  | 13
260 | Степанова Валентина Федоровна | 2018-07-10 | 8-914-168-58-69 | с. Корсаково-2 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 287 от 11.07.2018 ИЗМ к ТУ №428/1 от 01.11.2018 | 242 от 11.07.2018 |  | 550 | 2018-08-21 | 4 | 111 от 23.10.2018 | 215 от 23.11.2018 | 195 от 29.11.2018 | завершено |  | 0
261 | Злобин Владимир Борисович | 2018-07-10 | 8-914-549-25-73 | АКХ Краснореченская | жилой дом | 15 | 0.4 | новое строительство | 286 от 11.07.2018 | 241 от 11.07.2018 ДОП,СОГЛ о продлении сроков |  | 550 | 2018-07-17 | 4 | 166 от 25.06.2019, повторное уведомление №169/1 от 01.07.2019 | замечания №229 от 01.07.2019, АВТУ 231 от 01.07.2019 | 229 от 24.07.2019 | завершено |  | 7 | продление срока до 01.06.2019, уведомление о нарушении сроков
262 | Давыденко Олег Владимирович | 2018-07-12 | 8-962-221-60-08 | с. Мирное, участок №16 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 288 от 16.07.2018 | 243 от 146.07.2018 |  | 550 | 2018-07-20 | 4 |  |  |  | рассторжение договора по заявлению |  | 8 | уведомление о нарушении сроков
263 | Кудрук Надежда Григорьевна | 2018-07-12 | 8-929-408-98-70, 8-924-223-44-86 | с. Некрасовка, ул. Мира, 43-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 289 от 16.07.2018 | 244 от 16.07.2018 |  | 550 | 2018-07-19 | 4 | 65 от 19.09.2018 | 170 от 19.09.2018 | 139 от 26.09.2018 | завершено |  | 7
264 | Вавринчук Александр Андреевич | 2018-07-12 | 8-914-191-54-18 | с. Ильинка, ул. Ключевая, к югу от ул. Новой, 28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 290 от 16.07.2018 | 245 от 16.07.2018 |  | 550 | 2018-07-19 | 4 | 145 от 20.11.2018 | 258 от 22.11.2018 | 202 от 04.12.2018 | завершено |  | 7
265 | Мазурина Людмила Васильевна (2-я заявка) | 2018-07-12 | 8-914-200-36-97 | с. Матвеевка, ул. Центральная, 1 - торговый павильон | торговый павильон передвижной | 15 | 220 | новое строительство | 291 от 16.07.2018 | 246 от 16.07.2018 |  | 16673.4 | 2018-07-31 | 4 | 178 от 09.01.2018 |  |  | аннулирована по заявлению |  | 19 | лаб осмотрит
266 | Ванюкова Екатерина Валерьевна | 2018-07-12 | 8-924-303-54-84 | с. Виноградовка, ул. Юбилейная, кад. №27:17:0300201:871) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 292 от 16.07.2018 | 247 от 16.07.2018 |  | 550 | 2018-07-24 | 4 | 158 от 17.06.2019 | 195 от 17.06.2019 | 194 от 04.07.2019 | завершено |  | 12 | уведомление о нарушении сроков
267 | Администрация СП Малышево | 2018-07-12 | 49-11-45, 89142064858 глава | с. Малышево, ул. Первомайская, 21А | нежилое функциональное помещение I (3-11) | 40 | 380 | увеличение мощности на 30,05кВт | 293 от 16.07.2018 | 248 от 16.07.2018 |  | 16673.4 | 2018-07-24 | 6 | 300 от 23.12.2019 | 414 от 26.12.2019 | 05 от 16.01.2020 | завершено |  | 12 | мы просрочили,соглашение о продление сроков до 30.12.2019
268 | Жуковский Андрей Евгеньеич | 2018-07-17 | 8-909-801-25-02 | с. Сосновка, примерно в 150 м на север от ул. Лесная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 299 от 19.07.2018 | 253 от 19.07.2018 |  | 550 | 2018-07-26 | 4 | 2018-07-31 | 137 от 02.08.2018 | 111 от 07.08.2018 | завершено |  | 9
269 | Сербина Марина Александровна | 2018-07-17 | 8-924-205-25-88 | с. Сосновка, сдт "Южное, кад. №27:17:0615202:41 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 297 от 19.07.2018 | 251 от 19.07.2018 ДОП СОГЛ о продлении сроков |  | 550 | 2018-07-26 | 6 | 128 от 28.05.2019 | 181 от 29.03.2019 | 151 от 05.06.2019 | завершено |  | 9 | доп соглашение о продление сроков до 01.07.2019
270 | Лапшакова Юлия Сергеевна | 2018-07-17 | 8-909-800-82-41 | 2,5км на юго-восток от с. Краснореченское (кад. №27:17:0625001:6653 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована |  | 0
271 | Ефремова Татьяна Викторовна | 2018-07-17 | 8-924-213-87-27 | п. Корфовский, ул. Строительсная, 22А-кв.2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 296 от 18.07.2018 | 250 от 18.07.2018 |  | 550 | 2018-07-23 | 4 | 72 от 28.03.2019 повторное уведомление №266 от 31.10.2019 | замечания №110/1 от 29.03.2019 авту 368 от 05.11.2019 | 14 от 30.01.2020 | завершено |  | 6
272 | Румега Людмила Леонидовна | 2018-07-17 | 8-914-183-96-41, 8-914-549-61-43 | с. Рощино, ул. Октябрьская, 6-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности | 295 от 18.07.2018 | 249 от 18.07.2018 |  | 550 | 2018-07-20 | 4 | 24 от 20.07.2018 | 134 от 27.07.2018 | 133 от 17.09.2018 | завершено |  | 3
273 | Сальников Антон Юрьевич | 2018-07-19 | 8-909-822-36-63 | с. Скворцово, в районе ул. Центральной, 36 | станция очистки воды | 15 | 380 | новое строительство | ??? | [8 empty] | письмо |  | 0 | письмо о недостающих документах
274 | Киреева Елена Александровна | 2018-07-19 | 8-909-841-69-69 | с. Сосновка, ул. Геологов, 8А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 298 от 19.07.2018 | 252 от 19.07.2018 |  | 550 | 2018-07-20 | 4 | 34 от 07.08.2018 | 142 от 08.08.2018 | 116 от 21.08.2018 | завершено |  | 1
275 | Ни Андрей Григорьевич | 2018-07-19 | 8-962-503-91-11, 8-914-771-69-17 | с. Скворцово, ул. Квартальная. 4 | жилой дом | 25 | 380 | новое строительство | 300 от 23.07.2018 | 254 от 23.07.2018 |  | 16673.4 | 2018-07-31 | 4 | 60 от 18.09.2018 | АВТУ №180 от 26.09.2018 для ростехнадзора / Акт Ростехнадзора №231 от 23.10.2018 | 75 от 29.03.2019 | завершено |  | 12 | с 11 по 15 февраля 2019г привезет документы
276 | Костиков Александр Вениаминович | 2018-07-24 | 8-924-229-70-40 | с. Сосновка, примерно 90 метров на юго-восток от ул. Геологов, 1А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 305 от 24.07.2018 | 259 от 24.07.2018 |  | 550 | 2018-08-06 | 6 | 58 от 17.09.2018 | 168 от 18.09.2018 | 138 от 25.09.2018 | завершено |  | 12
277 | Соболев Игорь Леонидович | 2018-07-24 | 8-914-544-43-52 | с. Тополево, квартал Уссури, д.7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 302 от 24.07.2018 | 256 от 24.07.2018 |  |  | 2018-07-26 | 6 |  |  |  | рассторжение договора по заявлению |  | 2
278 | Башкова Елена Григорьевна | 2018-07-24 | 8-924-918-92-77, 8-914-168-90-26 | с. Некрасовка, с/т "Тайга", участок №7 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 301 от 24.07.2018 / новые ТУ №32 от 07.02.2019 | 255 от 24.07.2018/ Доп.соглашение |  | 550 | 2018-08-27 | 4 | 41 от 06.03.2019 | 59 от 11.03.2019 | 48 от 18.03.2019 | завершено |  | 0 | уведомление о нарушении сроков
279 | Полюшко Наталья Владимировна | 2018-07-24 | 8-924-414-29-14 | с. Сергеевка, ул. Энтузиастов, 3-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 303 от 24.07.2018 | 257 от 24.07.2018 |  | 550 | 2019-02-13 | 4 | 145 от 10.06.2019 | 192 от 10.069.2019 | 167 от 14.06.2019 | завершено |  | 0 | до 13.02.2019г
280 | ИП Глазова Ольга Геннадьевна | 2018-07-24 | 8-914-165-47-47 | с. Восточное, ул. Центральная, рядом с торговым павильоном Виктория | торговый павильон | 15 | 220 | новое строительство | 304 от 24.07.2018 | 258 от 24.07.2018 |  | 550 | 2018-07-31 | 4 |  |  |  | договор аннулирован по заявлению |  | 7 | уведомление о нарушении сроков
281 | Бибик Оксана Анатольевна | 2018-07-24 | 8-914-428-16-18, 62-59-56 | с. Гаровка-2, ул. Зеленая, 56 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 309 от 30.07.2018 | 263 от 30.07.2018 |  | 550 | 2018-08-06 | 4 | 89 от 11.04.2019 повторное уведомление от 19.04.2019 | замечания, Авту №129 от 19.04.2019 | 113 от 30.04.2019 | завершено |  | 12 | уведомление о нарушении сроков
282 | Кудрявцев Юрий Петрович | 2018-07-24 | 8-914-423-44-49 | с. Восточное, ул. Озерная, 3 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 3кВт, переход с 220В на 380В | 306 от 25.07.2018 | 260 от 25.07.2018 |  | 550 | 2018-07-27 | 4 |  | 147 от 15.08.2018 | 130 от 13.09.2018 | завершено |  | 3
283 | Агеев Николай Вениаминович | 2018-07-24 | 8-962-675-60-33 | с. Скворцово, ул. Лесная, 28 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35кВт | 307 от 25.2018 | 261 от 25.07.2018 |  | 16673.4 | 2018-07-31 | 4 | 155 от 03.12.2018 | Авту для ростехнадзора №269 от 03.11.2018 | Акты на рассмотрении, на подпись ЖСК МОЙ дом, АТП №207 от 11.07.2019 | завершено |  | 7
284 | ФКУ "ДСД ДВ" | 2018-07-26 | 8-914-177-60-01 | п. 24км, 30 м от ул. Владивостокское шоссе, 5 | метеостанция и оборудование фотовидеофиксации | 1 | 220 | новое строительство | 308 от 26.07.2018 | 262 от 26.07.2018 |  | 16673.4 | 2018-12-10 | 4 | 179 от 09.01.2019, повторное №6 от 21.01.2019 | 7 от 23.01.2019 | 24 от 08.02.2019 | завершено |  | 0
285 | Краевская Ирина Анатольевна | 2018-07-26 | 8-962-224-45-12 | п. Корфовский, примерно 45 м наюг от ул. Арсеньева, д.7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 313 от 01.08.2018 | 264 от 01.08.2018 |  | 550 | 2018-08-03 | 4 | 46 от 30.08.2018 | 160 от 03.09.2018 | 23 от 08.02.2019 | завершено |  | 7
286/1 | Лобачева Ольга Васильевна | 2018-07-31 | 8-914-150-50-86 | с. Заозерное ул. Петра Черкасова, 17а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 341 от 20.08.2018 новые ТУ 288 от 07.11.2019 | 270 от 20.08.2018 |  | 550 | 2018-09-05 | 4 | 71 от 20.05.2020 | 82 от 20.05.2020 | 116 от 07.08.2020 | завершено |  | 35 | уведомление о нарушении сроков, Претензия от 26.07.2019, уведомление о нашем выполнении 341-6 от 30.04.2020
287 | Горбачев Андрей Анатольевич | 2018-07-31 | 8-962-502-54-52 | с. Петропавловка ул. Набережная, 47А | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности переход с 220В на 380В | 314 от 03.08.2018 | 265 от 03.08.2018 |  | 550 | 2018-08-09 | 4 | 127 от 23.05.2019 | 187 от 03.06.2019 | 179 от 21.06.2019 | завершено |  | 9 | уведомление о нарушении сроков
288 | ФКУ ДСД Дальний Восток | 2018-08-02 | 47-39-50, 72-25-85, 74-32-79, 47-39-59 | с. Сосновка | уличное освещение | 32 | 380 | новое строительство | 315 от 03.08.2018 | 266 от 03.08.2016 |  | 16673.4 | 2018-09-29 | 4 |  | 230 от 02.11.2018 | 183 от 13.11.2018 | завершено |  | 0 | 0
289 | Маринина Елена Геннадьевна | 2018-08-02 | 8-962-150-43-27 | с. Гаровка-2 ул. Зеленая 60 | жилой дом | 15 | 380 | изменение номинала напряжения | 316 от 03.08.2018 | 267 от 03.08.2018 |  | 550 | 2018-08-09 | 4 | 176 от 09.01.2019 | 297 от 27.12.2018 | 6 от 17.01.2019 | завершено |  | 7
290 | ООО Гермес | 2018-08-06 | 89141700060 | с. Гаровка 2 52 метра на з от ул. Зеленая 51 | торговый павильон | 15 | 380 | новое строительство | 320 от 07.08.2018 | 270 от 07.08.2018 |  | 550 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0 | птсьмо об аннулировании заявки 159-6 от 21.02.2020
291 | Машукова Тамара Леонидовна | 2018-08-06 | 89144273813 | с. малышево ул. Ленская 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 318 от 06.08.2018 | 268 от 06.08.2018 |  | 550 | 2018-08-07 | 4 | 49 от 03.09.2018 | 156 от 03.09.2018 | 123 от 03.09.2018 | завершено |  | 1
292 | Машуков Владимир Федорович | 2018-08-06 | 89144276813 | с. Малышево ул. Ленская 10 | жилой дом | 15 | 220 | новое стромтельсво | 318 от 06.08.2018 | 269 от 06.08.2018 |  | 550 | 2018-08-07 | 4 | 48 от 03.09.2018 | 157 от 03.09.2018 | 124 от 03.09.2018 | завершено |  | 1
293 | Банникова Ольга Ивановна | 2018-08-07 | 89142188418 | с. Сосновка уч.84 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 322 от 07.08.2018 | 272 от 07.08.2018 |  | 550 | 2018-08-09 | 4 |  | 212 от 18.10.2018 | 173 от 30.10.2018 | завершено |  | 2
294 | Чернова Людмила Петровна | 2018-08-07 | 8914-151-55-10 | с. Ильинка ул. Таежная 1/2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности | 323 от 07.08.2018 | 273 от 07.08.2018 |  | 550 | 2018-08-14 | 4 | 26 от 11.02.2019 | 33 от 13.02.2019 | 41 от 21.02.2019 | завершено |  | 7 | уже опломбирована, ва 63 а
295 | Ковригин Владимир Петрович | 2018-08-07 | 8909-841-94-93 | с. Малышево ул. Ленская,9 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 321 от 07.08.2018 | 271 от 07.08.2018 |  | 550 | 2018-08-14 | 4 | 47 от 03.09.2018 | 158 от 03.09.2018 | 125 от 03.09.2018 | завершено |  | 7
295/1 | Гладнева Людмила Николаевна | 2018-08-07 | 8-914-776-49-64 | с. Нагорное, в 60 м на север от ул. Лесная, 13 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 350 от 27.08.2018, измененя к ТУ 223/2 от 08.08.2019 | 277 от 27.08.2018 |  | 550 | 2018-09-21 | 6 | 188 от 26.07.2019 | 277 от 08.08.2019 | 259 от 22.08.2019 | завершено |  | 0 | стройка, Доп.соглашение о продлении сроков до 01.05.2019
296 | Самохина Ольга Александровна | 2018-08-09 | 24-22-28, 24-27-28 | с. Малышево, ул. Ленская, 6 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 325 от 13.08.2018 | 274 от 13.08.2018 |  |  | 2018-08-21 | 4 |  |  |  | заявка аннулирована вх 1619 от 22.08.2018 исх 621-6 от 27.08.18 |  | 12
297 | Буланин Дмитрий Викторович | 2018-08-09 | 8-984-173-08-86, 8-962-228-08-46 | с. Матвеевка, ул. Оранжевая, 15 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 334 от 13.08.2018 | 277 от 13.08.2018 |  | 550 | 2018-09-05 | 6 |  |  |  | реализация договора |  | 26 | продление сроколв до сентября 2020 г, стройка, продление срока мероприятий по ТУ до 20 года, продление срока исполнения мероприятий до 30.09.2020
298 | Соломонов Василий Анатольевич | 2018-08-09 | 8-924-311-88-99 | с. Скворцово, пер. Южный, 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 332 от 13.08.2018 | 275 от 13.08.2018 |  | 550 | 2018-08-20 | 4 | 57 от 17.09.2018 | 163 от 14.09.2018 | 185 от 14.11.2018 | завершено |  | 11
299 | Холодов Егор Игоревич | 2018-08-09 | 8-914-193-48-65 | с. Калинка, проезд Зеленый, 5А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 336 от 16.08.2018 | 278 от 16.08.2016 |  | 550 | 2018-09-13 | 6 | 193 от 31.07.2019 | 279 от 08.08.2019 | 268 от 03.09.2019 | завершено |  | 0 | уведомление о нарушении сроков 17.07.2019г
300 | Холодов Захар Игоревич | 2018-08-09 | 8-914-777-66-58 | с. Калинка, проезд Зеленый, 3А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 337 от 16.08.2018 | 279 от 16.08.2018 |  | 550 | 2018-09-13 | 6 | 194 от 31.07.2019, замечания №278 от 08.08.2019 | 278 от 08.08.2019 | 287 от 24.09.2019 | завершено |  | 0 | уведомление о нарушении сроков 17.07.2019г
301 | Киселев Сергей Николаевич | 2018-08-09 | 8-924-102-32-26 | с. Анастасьевка, ул. Бойко-Павлова, 15-2 | жилой дом | 15 | 380 | Увеличение мощности на 10кВт, изменение номинала напряжения | 333 от 13.08.2018 | 276 от 13.08.2018 |  | 550 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  | 0 | письмо об аннулировании заявки 158-6 от 21.02.2020
302 | Перевалова Светлана Леонидовна | 2018-08-14 | 8-914-205-7231 | с. Матвеевка, ул. Центральная, 5а | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 351 от 27.08.2018 | 278 от 27.08.2018 |  | 550 | 2018-08-31 | 4 | 62 от 18.09.2018 | 194 от 03.10.2018 | 162 от 19.10.2018 | завершено |  | 17
303 | Кимонко Надежда Ефимовна | 2018-08-14 | 8-914-774-95-37 | с. Сосновка, участок №75, примерно 240 м на север от дома №15 по ул. Панельная | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 339 от 17.08.2018 | 281 от 17.08ю.2018 |  | 550 | 2018-08-21 | 4 | 102 от 16.10.2018 | 208 от 16.10.2018 | 178 от 01.11.2018 | завершено |  | 7
304 | Сафиуллин Эдуард Маратович | 2018-08-14 | 8-914-771-92-20 | с. Краснореченское, 27:17:0625001:6639 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 342 от 21.08.2018/ ИЗМЕНЕНИЯ №71/1 от 11.02.2019 ИЗМЕНЕНИЯ 287/1 от 05.11.2019 | 271 от 21.08.2018 |  | 550 | 2018-09-18 | 6 | 270 от 31.10.2019 | 366 от 05.11.2019 | 360 от 05.12.2019 | завершено |  | 0 | доп соглашение о продлении сроков до 15,06,19, уведомление о нарушении сроков 17.07.2019г
305 | Сальников Алексей Юрьевич | 2018-08-16 | 8-914-191-38-81, 8-914-313-22-20 | с. Скворцово, ул. Квартальная, 31 | жилой дом | 35 | 380 | увеличение мощности на 20кВт | 338 от 16.08.2018 | 280 от 16.08.2018 |  | 16673.4 | 2018-08-23 | 4 |  | Авту для ростехнадзора №30 от 11.02.2019 | 265 от 28.12.2020 | Завершено |  | 7
306 | Королев Павел Сергеевич | 2018-08-21 | 8-914-200-17-17 | с. Осиновая речка, ул. Новая, 1а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 354 от 27.08.2018 | 281 от 27.08.2018 |  | 550 | 2018-08-30 | 6 | 34 от 22.02.2019 | 45 от 27.02.2019 | 51 от 19.03.2019 | завершено |  | 9 | мы выполнили, уведомление от 21.01.2019
307 | Каримова Гузаль Равшановна | 2018-08-21 | 8-914-196-31-16 | с. Матвеевка, ул. Солнечная, №24 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 342 от 22.08.2018 | 274 от 22.08.2018 |  | 550 | 2018-09-24 | 6 |  | 184 от 28.09.2018 | 152 от 08.10.2018 | завершено |  | 0
308 | Каримова Гузаль Равшановна | 2018-08-21 | 8-914-196-31-16 | с. Матвеевка, ул. Солнечная, №26 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 344 от 22.08.2018 | 273 от 22.08.2018 |  | 16673.4 | 2018-09-24 | 6 |  | 183 от 28.09.2018 | 153 от 08.10.2018 | завершено |  | 0
309 | Вавилова Елена Анатольевна | 2018-08-21 | 8-909-822-22-84 | с. Сосновка, 223 м на северо-восток от ул.Первостроителей, 9 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 343 от 22.08.2018 | 272 от 22.08.2018 |  | 550 | 2018-09-04 | 4 | 98 от 11.10.2018 | 207 от 11.10.2018 | 169 от 23.10.2018 | завершено |  | 13
310 | Сафронова Анастасия Александровна | 2018-08-21 | 8-914-547-14-13, 8-914-540-64-71 | с. Матвеевка, ул. Москаленко, 58 (кад. №27:17:0301701:475) | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 349 от 23.08.2018 | 276 от 23.08.2018 |  | 16673.4 | 2018-09-20 | 6 | 125 от 22.05.2019 | Акт для Ростехнадзора № 183 от 31.05.2019 | 319 от 22.10.2019 | завершено | Соглашение о продлении сроков до 30.09.2019г. | 0 | позвонила 03.04.2019г
311 | Шевелев Евгений Климентьевич | 2018-08-23 | 8-962-223-52-51, 8-962-223-52-66 | 28км а/д Хабаровск-Казакевичево | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 355 от 29.08.2018 | 282 от 29.08.2018 |  | 550 | 2018-09-04 | 4 |  | 192 от 02.10.2018 | 194 от 29.11.2018 | завершено |  | 11
312 | Телелюхин Андрей Александрович | 2018-08-23 | 8-914-186-05-99 | с. Малышево, ул. Набережная, 11А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 348 от 23.08.2018 | 275 от 23.08.2018 |  | 550 | 2018-09-10 | 4 | 146 от 22.11.2018 | 259 от 22.10.2018 | 196 от 30.11.2018 | завершено |  | 0
313 | Колесниченко Алексей Владимирович | 2018-08-23 | 8-914-543-05-74 | АКХ Краснореченская, кад. №27:17:0625001:1352 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 352 от 27.08.2018 | 279 от 27.08.2018 |  | 550 | 2018-09-04 | 4 | 63 от 18.09.2018 | 179 от 25.09.2018 | 224 от 21.12.2018 | реализация договора |  | 11
314 | Смирнов Евгений Валентинович | 2018-08-23 | 8-914-771-13-53 | с. Корсаково-2, пер. Садовый, 23 | джилой дом | 12 | 380 | увеличение мощности | 353 от 27.08.2018 ИЗМЕНЕНИЯ | 280 от 27.08.2018 |  | 550 | 2018-11-16 | 4 | 18 от 04.02.2019 | 22 от 05.02.2019 | 36 от 15.02.2019 | завершено |  | 0
315 | МУП Корфовское | 2018-08-28 | 8-924-413-12-77 | п. Корфовский ул. Таежная д.2 оф.29 | нежилое помещение | 19.4 | 380 | новое строительство | ??? | [8 empty] | письмо о недостающих документах |  | 0
316 | Ишмухаметов Дмитрий Бариевич | 2018-08-28 | 60-30-78 | с. Тополево, квартал Уссури, д. №8 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 38кВт., переход с 220В на 380В | 356 от 29.08.2018 | 283 от 29.08.2018 |  | 17466.97 | 2018-10-02 | 6 | 109 от 22.10.2018 | 217 от 26.10.2018 для ростехнадзора | 209 от 11.12.2018 | завершено |  | 0
317 | Юдакова Юлия Юрьввна | 2018-08-28 | 8924-106-36-85 | с. Тополево ул. Магистральная 11 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт., переход с 220В на 380В | 362 от 04.09.2018 | 288 от 04.09.2018 |  | 550 | 2018-10-02 | 6 | 105 от 06.05.2019 | 148 от 06.05.2019 | 171 от 19.06.2019 | завершено |  | 0 | стройка
318 | Самохина Ольга Александровна | 2018-08-09 | 24-22-28, 24-27-28 | с. Малышево, ул. Ленская, 6 | жилой дом | 25 | 380 | новое строительство | 357 от 29.08.2018 | 284 от 29.08.2018 |  | 16673.4 | 2018-09-05 | 4 | 42 от 14.03.2019 | Авту для ростехнадзора №61 от 14.03.2019 | 211 от 15.07.2019 | завершено |  | 26 | перезвонит 11.02.2019
319 | Лупин Сергей Сергеевич | 2018-08-28 | 8914-185-20-66 | с. Матвеевка примыкающий с южной стороны к зем участку с кад № 27:17:0301704:33 (кад № 27:17:0301704:137) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 360 от 03.09.2018 | 286 от 03.09.2018 |  | 550 | 2018-09-07 | 4 | 38 от 01.03.2019 | 53 от 06.03.2019 | 57 от 22.03.2019 | завершено |  | 9 | приедет с 18.02.2019, все готово
320 | Сливка Степан Петрович | 2018-08-30 | 8914-181-5355 | с. Свечино ул. Северная 37 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 5кВт., переход с 220В на 380В | 361 от 03.09.2018 | 287 от 03.09.2018 |  | 550 | 2018-09-10 | 4 | 152 от 209.11.2018 | 265 от 03.12.2018 | 213 от 13.12.2018 | завершено |  | 10
321 | Слободчикова Елена Александровна | 2018-08-30 | 8914-412-75-05 | примерно в 180 м на с от ориентира д 15 сосновка панельная уч.105 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 364 от 05.09.2018 | 289 от 05.09.2018 |  | 550 | 2018-09-25 | 6 | 74 от 28.03.2019 | 99 от 01.04.2019 | 88 от 08.04.2019 | завершено |  | 25 | стройка
322 | Евсюкова Екатерина Николаевна | 2018-08-30 | 8914-193-10-77 | с. Нагорное ул. Пионерская 22-1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 359 от 03.09.2018 | 285 от 03.09.2018 |  | 550 | 2018-09-07 | 4 | 151 от 29.11.2018/ повторное увед. №32 от 21.02.2019, Повторное увед №141 от 06.08.2019 | авту 276 от 10.12.2018 замечания, замечания №276 от 10.12.2018, замечания №47 от 28.02.2019 АВТУ 190 от 10.06.2019 | 220 от 19.07.2019 | завершено |  | 7 | приедет 13,14,02,2019
323 | Брусак Александр Владимирович | 2018-09-04 | 8-914-545-61-12 | с. мирное ул. Клубная в районе д 20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительтсво | 369 от 10.09.2018 | 294 от 10.09.2018 |  | 550 | 2018-09-14 | 4 |  | 203 от 10.10.2018 | 176 от 31.10.2018 | завершено |  | 10
324 | Кузьмина Светлана Андреевна | 2018-09-04 | 8-962-586-57-88 | с. Благодатное ул. Зеленая 19-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт., переход с 220В на 380В | 368 от 10.09.2018/ изм №451/1 от 19.10.2018 | 293 от 10.09.2018 |  | 550 | 2018-09-26 | 4 | 89 от 05.10.2018 | 198 от 05.10.2018 | 171 от 29.10.2018 | завершено |  | 22
325 | ПАО Мегафон | 2019-09-04 | не указан | уч 100 кв.м. кад номер 27:17:0400806:93 расположенный в 58 м на северо-восток от д №13 по ул. Ленской в с. Малышево Хабаровского района г. Хабаровска | БСС 27-698 | 15 | 380 | новое строительство | 365 от 10.09.2018 | 290 от 10.09.2018 |  | 550 | 2018-10-15 | 4 | 01 от 14.01.2019 | 2 от 14.01.2019 | 10 от 22.01.2019 | завершено |  | 0
326 | Шкредова Илона Владимировна | 2018-09-04 | 8-963-562-68-28 | с . Корсаково | жилой дом | 15 | 380 | новое строительтство | 370 от 11.09.2018 | 295 от 11.09.2018 |  | 550 | 2018-09-19 | 4 | 107 от 19.10.2018 | 212 от 22.10.2018 | 175 от 30.10.2018 | завершено |  | 15
327 | Кужейкин Виктор Валерьевич | 2018-09-04 | 8914-200-36-97 | с. Матвеевка Авиасити уч. 68 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 372 от 13.09.2018 | 296 от 13.09.2018 |  | 550 | 2018-09-19 | 4 | 88 от 04.10.2018 | 182 от 04.10.2018 | 158 от 18.10.2018 | завершено |  | 15
328 | Полушин Валерий Геннадьевич | 2018-09-04 | 8-914-541-10-60, 8-914-166-57-43 | с. Сосновка,п. Геологов,, участок №116 | жилой дом | 25 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 367 от 10.09.2018 | 292 от 10.09.2018 |  | 16673.4 | 2018-09-19 | 4 | 64 от 19.09.2018, 171 от 24.12.2018 | 188 от 01.10.2018 для ростехнадзора | 12 от 30.01.2019 | завершено |  | 15
329 | ФКУ ДСД Дальний Восток | 2018-09-06 | 8914-177-60-01 | 27 км+900м автодороги А-370 Уссури Хабаровск-Владивосток | метеостанция и оборудование фотовидеофиксации | 1 | 0.22 | новое строительство | 366 от 10.09.2018 | 291 от 10.09.2018 |  | 16673.4 | 2018-12-10 | 4 | 7 от 21.01.2019 | 8 от 23.01.2019 | 25 от 08.02.2019 | завершено |  | 0
330 | Ласточкин Евгений Мизхайлович | 2018-09-06 | 8914-315-13-22 | с. Калинка проезд Зеленый 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 373 от 17.09.2018 | 297 от 17.09.2018 |  | 550 | 2018-09-27 | 6 | 64 от 25.03.2019 | 96 от 29.03.2019 | 100 от 18.04.2019 | завершено |  | 21 | стройка
331 | Строкин Олег Викторович | 2018-09-11 | 8-924-211-31-32 | с. Челны, ул. Садовая, 36 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 375 от 17.09.2018 | 299 от 17.09.2018 |  | 550 | [5 empty] | заявка аннулирована |  | 0
332 | Дорохова Ольга Владимировна | 2018-09-11 | 8-924-214-09-39 | с. Тополево, квартал Уссури, 21 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 3кВт, переход с 220В на 380В | 374 от 17.09.2018 | 298 от 17.09.2018 |  | 550 | 2018-09-21 | 6 | 167 от 19.12.2018 | 287 от 20.12.2019 | 21 от 07.02.2019 | завершено |  | 10
333 | Палаус Петр Николаевич | 2018-09-11 | 8-914-406-18-02 | с. Сосновка, ул. Южная, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 380 от 19.09.2018, изменения к ТУ 121/6 от 22.04.2019 | 304 от 19.09.2018 |  | 550 | 2018-10-02 | 6 | 98 от 19.04.2019 | 132 от 19.04.2019 | 107 от 24.04.2019 | завершено |  | 21 | стройка
334 | Устинов Александр Валерьевич | 2018-09-11 | 8-914-317-45-51 | с. Матвеевка, кад. №27:17:0301701:422 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 379 от 19.09.2018 | 303 от 19.09.2018 |  | 550 | 2019-02-13 | 6 | 19 от 04.06.2021 | 149 от 10.06.2021 | 263 от 02.09.2021 | завершено | направлено соглашение о рассторжении договора 1053-6 от ноябрь? | 0 | Направлен соглашении о расторжении договора 30.11.2020, до конца 15.02.2019, уведомление онашем выполнении 666-6 от 05.07.2019, письмо о нарушении сроков 1047-6 от 28.10.2019, претензия о нарушении сроков 07.02.2020г ПРЕТЕНЗИЯ 113-6 от 07.02.2020 о неисполнеии обязательств
335 | Семенова Елизавета Георгиевна | 2018-09-13 | 8-914-214-05-01 | с. Ильинка, в 55 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Совхозной, 133 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 376 от 18.09.2018 | 300 от 18.09.2018 |  | 550 | 2018-09-21 | 4 | 88 от 11.04.2019 | 113 от 11.04.2019 | 99 от 18.04.2019 | завершено |  | 8 | увнедомление о нарушении сроков
336 | Гавшина Ольга Викторовна | 2018-09-13 | 8-962-677-45-75 | с. Осиновая речка, 50 м севернее ул. Мира, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 377 от 18.09.2018 | 301 от 18.09.2018 |  | 550 | 2018-10-10 | 4 | 175 от 09.01.2019 | 296 от 27.12.2018 | 17 от 05.02.2019 | завершено |  | 27
337 | Полутин Владимир Николаевич (Штаб Татьяна Александровна) - переуступка прав | 2018-09-13 | 8914-208-98-92, 8-909-844-41-91 | с. Калинка, в 36 м на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 2 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 378 от 18.09.2018 | 302 от 18.09.2018 |  | 550 | 2018-10-23 | 4 | 120 от 31.10.2018 повторное уведомление №205 от 09.08.2019 повторное увед 225 от 11.09.2019 | замечания №266 от 03.12.2018, замечания № 284 от 13.08.2019 | 379 от 24.12.2019 | завершено |  | 40
338 | Администрация СП Мичуринское | 2018-09-18 | 8-924-201-12-17, 8-914-410-22-03 | с. Виноградовка, ул. Юбилейная, ЗУ 1/1 | камера уличного видеонаблюдения | 0.1721 | 220 | новое строительство | 381 от 20.09.2018 | 305 от 20.09.2018 |  | 79.11 | 2018-10-05 | 4 | 95 от 09.10.2018 | 199 от 09.10.2018 | 163 от 22.10.2018 | завершено |  | 17
339 | Администрация СП Мичуринское | 2018-09-18 | 8-924-201-12-17, 8-914-410-22-03 | с. Виноградовка, ул. Юбилейная, ЗУ 1/2 | камера уличного видеонаблюдения | 0.1721 | 220 | новое строительство | 382 от 20.09.2018 | 306 от 20.09.2018 |  | 79.11 | 2018-10-05 | 4 | 94 от 09.10.2018 | 200 от 09.10.2018 | 166 от 22.10.2018 | завершено |  | 17
340 | Администрация СП Мичуринское | 2018-09-18 | 8-924-201-12-17, 8-914-410-22-03 | с. Виноградовка, ул. Юбилейная, ЗУ 1/3 | камера уличного видеонаблюдения | 0.1721 | 220 | новое строительство | 383 от 20.09.2018 | 307 от 20.09.2018 |  | 79.11 | 2018-10-05 | 4 | 93 от 09.10.2018 | 201 от 09.10.2018 | 164 от 22.10.2018 | завершено |  | 17
341 | Администрация СП Мичуринское | 2018-09-18 | 8-924-201-12-17, 8-914-410-22-03 | с. Нагорное, ул. Центральная, 1/1 | камера уличного видеонаблюдения | 0.1796 | 220 | новое строительство | 384 от 20.09.2018 | 308 от 20.09.2018 |  | 82.55 | 2018-10-05 | 4 | 92 от 09.10.2018 | 206 от 09.10.2018 | 165 от 22.10.2018 | завершено |  | 17
342 | Администрация СП Мичуринское | 2018-09-18 | 8-924-201-12-17, 8-914-410-22-03 | с. Нагорное, ул. Центральная, 1/2 | камера уличного видеонаблюдения | 0.1721 | 220 | новое строительство | 385 от 20.09.2018 | 309 от 20.09.2018 |  | 79.11 | 2018-10-05 | 4 | 91 от 09.10.2018 | 205 от 09.10.2018 | 167 от 22.10.2018 | завершено |  | 17
343 | Груздев Валентин Валентинович | 2018-09-18 | 8-91-413-04-40 | с. Гаровка-1, от ул. Совхозная, 15/2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 386 от 24.09.2018 | 310 от 24.09.2018 |  | 550 | 2018-09-27 | 4 | 141 от 09.11.2018 | 242 от 09.11.2018 | 199 от 03.12.2018 | завершено |  | 9
344 | ООО "Мой дом" | 2018-09-18 | 8-924-104-90-34 | с. Скворцово, в районе ул. Центральной, 36 | станция очистки воды | 15 | 380 | новое строительство | 387 от 24.09.2018 | 311 от 24.09.2018 |  | 550 | 2018-10-09 | 4 | 175 от 11.07.2019 | 246 от 12.06.2019 | 282 от 19.09.2019 | завершено |  | 21 | письмо о нарушении сроков обязательств февраль 2019, письмо о недостающих к уведомлению 696-6 от 11.07.2019
345 | Джумов Алексей Октаевич | 2018-09-20 | 8-924-202-71-73 | с. Мичуринское, ул. Алексеевская, 40 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 389 от 26.09.2018 | 312 от 26.09.2018 |  | 550 | 2018-09-27 | 4 | 136 от 06.11.2018 | 255 от 22.11.2018 | 215 от 17.12.2018 | завершено |  | 7
346 | Сандалюк Антонина Андреевна | 2018-09-25 | 8-909-850-11-57 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №59 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 391 от 01.10.2018 | 314 от 01.10.2018 |  | 550 | 2018-10-11 | 6 | 80 от 05.04.2019 | 108 от 08.04.2019 | 98 от 18.09.2019 | завершено |  | 16 | стройка
347 | Рожко Ольга Вдадимировна | 2018-09-25 | 8-914-549-48-19 | с. Сергеевка,, ул. Центральная, 37 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 394 от 01.10.2018 | 316 от 01.10.2018 |  | 550 | 2018-10-10 | 6 | 85 от 10.04.2019 | 111 от 10.04.2019 | 116 от 07.05.2019 | завершено |  | 15 | стройка
348 | Кривошеев Денис Александрович | 2018-09-25 | 8-914-213-09-33 | с. Сосновка, ул. Южная, 25А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 390 от 26.09.2018 ИЗМ к ТУ №425/1 от 26.10.2018 | 313 от 26.09.2018 |  | 550 | 2018-10-03 | 4 | 115 от 25.10.2018 | 223 от 29.10.2018 | 189 орт 22.11.2018 | завершено |  | 8
349 | Куракина Елена Валерьевна | 2018-09-25 | 8-914-770-81-08, 8-914-197-93-62 | с. Сосновка, СНТ Южное, 4 улица (кад. №27:17:0615201:32) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 393 от 01.10.2018/ введены новые ТУ №414/1 от 17.10.2018 | 315 от 01.10.2018 ДОП СОГЛШЕНИЕ о продлении сроков |  | 550 | 2018-10-15 | 6 |  |  |  | аннулирование заявки по заявлению заявителя, рассторжение |  | 20 | стройка. Соглашение о продлении сроков до 01.07.2019
350 | Сычева Елена Владимировна | 2018-10-02 | 8-924-213-62-13, 8-924-213-62-12 | с. Рощино, ул. Юбилейная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 409 от 10.10.2018 | 331 от 10.10.2018 |  | 550 | [5 empty] | в другую сетевую организацию |  | 0 | надо аанулировать заявку
351 | Бурова Ирина Викторовна | 2018-10-02 | 8-914-378-11-89 | Хабаровский район, сдт Энергия, кад. №27:17:0327101:100 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 399 от 05.10.2018 | 321 от 05.10.2018 |  | 550 | 2018-10-30 | 6 | ув 133 от 30.05.2019, повторное уведомление №159 от 17.06.2019 | замечания №196 от 11.06.2019 авту №210 от 17.06.2019 | 196 от 04.07.2019 | завершено |  | 28 | ХОЗРАПСЧЕТ стройка
352 | Саев Евгений Андреевич | 2018-10-02 | 8-924-227-78-65 | с. Корсаково, кад. №27:17:0625001:1308 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 395 от 02.10.2018 | 317 от 02.10.2018 |  | 550 | 2018-10-08 | 4 | 99 от 16.10.2018 | 210 от 16.10.2018 | 174 от 30.10.2018 | заверешено |  | 6
353 | Набока Сергей Александрович | 2018-10-02 | 8-909-823-35-26 | с. Нагорное, в 22 м по анправлению на юго-восток от участка №4 по ул. Гравийной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 400 от 05.10.2018 | 322 от 05.10.2018 |  | 550 | 2018-10-22 | 6 | 164 от 18.06.2019 | замечания №224 от 25.06.2019 АВТУ №242 от 11.07.2019 | 230 от 24.07.2019 | завершено |  | 20 | стройка
354 | Дубовцов Николай Николаевич | 2018-10-02 | 8-914-402-90-09 | с. Нагорное, ул. Пионерская, 24-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, изменение номинала напряжения, переход с 220В на 380В | 396 от 03.10.2018 | 318 от 03.10.2018 |  | 550 | 2018-10-08 | 4 | 189 от 26.07.2019 | 273 от 06.08.2019 | 270 от 05.09.2019 | завершено |  | 6 | продление сроков до 01.06.19письмо о нарушении сроков обязательств февраль 2019, до 27.07.2019 в командировке
355 | Хван Алексей Афанасьевич | 2018-10-02 | 8-926-522-48-78 | с. Виноградовка, ул. Таежная, 25 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 401 от 05.10.2018 | 323 от 05.10.2018 |  | 550 | 2018-11-02 | 6 | 138 от 06.11.2018 - письмо о сроках 6 месяцев, замечания 142 от 30.04.2019 | 209 от 17.06.2019 | 175 от 20.06.2019 | завершено |  | 30 | стройка
356 | Мазурок Владимир Андреевич | 2018-10-02 | 8-924-109-89-27 | п.24км, рядом с участком №79 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 403 от 08.10.2018 | 325 от 08.10.2018 |  | 550 | 2018-10-30 | 6 | 221 от 05.09.2019 | 306 от 06.09.2019 | 313 от 14.10.2019 | завершено |  | 28 | письмо о нарушении срок5а обчз 17.07.2019
357 | Сахаритов Дмитрий Александрович | 2018-10-02 | 8-924-220-77-37 | с. Бычиха, ул. Октябрьская, 25-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 397 от 03.10.2018 | 319 от 03.10.2018 |  | 550 | 2018-10-09 | 4 | 50 от 14.03.2019 | 75 от 19.03.2019 | 59 от 25.03.2019 | завершено |  | 7 | письмо о нарушении сроков обязательств февраль 2019
358 | Павлова Евгения Витальевна | 2018-10-04 | 8-909-856-05-61, 8-914-407-96-09 | с. Восход, ул. Мира, 12 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10 кВт | 398 от 04.10.2018 | 320 от 04.10.2018 |  | 550 | 2018-10-09 | 4 | 2 от 15.01.2019 | 3 от 15.01.2019 | 33 от 12.02.2019 | завершено |  | 5
359 | Макарова Александра Борисовна | 2018-10-04 | 8-924-106-11-25 | с. Некрасовка, ул. Школьная, 40 | объект незавершенного строительства | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 402 от 05.10.2018 | 324 от 05.10.2018 |  | 550 | 2018-10-16 | 4 |  |  |  | реализация договора, соглашение о рассторжении от 27.03.2019 |  | 12 | продала дом, приедет
360 | Кодиленко Юрий Иванович | 2018-10-04 | 8-914-547-08-57 | с. Калинка, ул. Авиаторов, 5В | склад-гараж | 15 | 380 | увеличение мощности на 12,5кВт | 404 от 09.10.2018 | 326 от 09.10.2018 |  | 550 | 2018-10-11 | 4 | 28 от 18.02.2019 | 36 от 20.02.2019 | 66 от 28.03.2019 | завершено |  | 7
361 | Семянников Сергей Валерьевич | 2018-10-04 | 8-962-501-15-08 | с. Лесное, ул. Новая, 20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 410 от 10.10.2018 | 332 от 10.10.2018 |  | 550 | 2018-10-15 | 6 | 156 от 05.12.2018 | 268 от 10.12.18 | 228 от 24.12.2018 | завершено |  | 11
362 | Груздев Валерий Владимирович | 2018-10-09 | 8-914-542-10-85 | с. Сосновка, ул Северная, 36А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 406 от 09.10.2018 | 328 от 09.10.2018 |  | 550 | 2018-10-11 | 4 | 113 от 24.10.2018 | 222 от 29.10.2018 | 187 от 20.11.2018 | завершено |  | 2
363 | Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения админимстрации Хабаровского муниципального района | 2018-10-09 | 40-78-87, 8-914-151-10-64 (Харин Антон Сергеевич) | с. Свечино | наружное освещение объекта: Подьезд к земельным участкам | 5 | 380 | новое строительство | 405 от 09.10.2018 | 327 от 09.10.2018 |  | 550 |  | 4 |  |  |  | договор не вернулся |  | 0
364 | Песчинская Нина Васильевна | 2018-10-09 | 8-929-410-53-43 | с. Благодатное, ул.Вичирко, 18-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | 408 от 09.10.2018 | 330 от 09.10.2018 |  | 550 | 2018-10-19 | 4 | 121 от 31.10.2018 | 249 от 15.11.2018 | 216 от 18.12.2018 | завершегно |  | 10
365 | Администрация СП Мичуринское | 2018-10-09 | 49-43-42 | с. Мичуринское, ул. Центральная, контур №7 | камера наружного видеонаблюдения | 0.1721 | 220 | новое строительство | 407 от 09.10.2018 | 329 от 09.10.2018 |  | 79.11 | 2018-10-22 | 4 | 114 от 25.10.2018 | 292 от 24.12.2018 | 8 от 21.01.2019 | завершено |  | 13
366 | Ким Нэлла Васильевна | 2018-10-16 | 8-984-295-93-95 | с. Виноградовка, ул. Шумная, 13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 411 от 16.10.2018 | 333 от 16.10.2018 |  | 550 | 2018-10-18 | 4 | 165 от 20.06.2019 | 240 от 09.07.2019 | 256 от 20.08.2019 | завершено |  | 2 | письмо о нарушении срока обязательств №397-6 от 15.04.2019
367 | ПАО "Ростелеком" | 2018-10-16 | 32-44-25 | с. Малышево, в 138 м на юго-запад от дома №5 по ул. Таежной, кад. Квартал 27:17:0400803 | термошкаф ТШ-11/2 с оборудованием связи | 5 | 220 | новое строительство | 412 от 16.10.2018 | 334 от 16.10.2018 |  | 16673.4 | 2018-10-30 | 4 | 164 от 17.12.2018 | 300 от 28.12.2019 | 228 от 23.07.2019 | завершено |  | 14 | подрядчик затупил
368 | Жаров Павел Владимирович | 2018-10-16 | 8-924-107-22-21 | с. Свечино, ул. Школьная, 26 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт., изменение номинала напряжения переход с 220В на 380В | 414 от 17.10.2018 | 336 от 17.10.2018 |  | 550 | 2018-10-18 | 4 | 214 от 27.08.2019 | 298 от 28.08.2019 | 273 от 06.09.2019 | завершено |  | 2 | письмо о нарушении срока обязательств, продление сроков напишет письмо 25.03 Письмо №398-6 от 15.04.2019, Претензия 17.07.2019
369 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" | 2018-10-16 | 8-914-544-03-63 | с. Ильинка, ул. Совхозная, 129а | ГРУ №529 | 8 | 380 | изменение точки присоединения | 413 от 17.10.2018 | 335 от 17.10.2018 |  | 16673.4 | 2018-10-25 | 4 |  | 264 от 13.12.2018 | 221 от 19.12.2018 | завершено |  | 9
370 | Гонозов Виталий Васильевич | 2018-10-18 | 8-999-794-45-54 | с. Виноградовка, ул. Амурская, 31 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 415 от 18.10.2018 | 337 от 18.10.2018 |  | 550 | 2018-11-01 | 4 | 107 от 07.05.2019 | 157 от 13.05.2019 | 166 от 13.06.2019 | завершено |  | 13 | написал заявление на про испытания
371 | Лынов Вячеслав Александрович | 2018-10-23 | 8-924-203-11-33 | с. Нагорное, в 95 м на север от жилого дома №8 пго ул. Лесной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 417 от 23.10.2018 | 338 от 23.10.2018 |  | 16673.4 | 2018-11-01 | 4 | 44 от 14.03.2019 | 63 от 14.03.2019 | 62 от 26.03.2019 | завершено |  | 8
372 | Лынов Вячеслав Александрович | 2018-10-23 | 8-924-203-11-33 | с. Нагорное, в 124 м на северо-восток от жилого дома №8 по ул. Лесной | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 418 от 23.10.2018 | 339 от 23.10.2018 |  | 550 | 2018-11-01 | 4 | 45 от 14.03.2019 | 64 от 14.03.2019 | 63 от 26.03.2019 | реализация договора |  | 8
373 | Черкашин Руслан Васильевич | 2018-10-23 | 8-984-291-16-76 | с. Нагорное, в 175 м от дома №13 по ул. Гравийной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 420 от 23.10.2018 | 341 от 23.10.2018 |  | 550 | 2018-11-13 | 6 | 157 от 04.12.2020 | 261 от 07.12.2021 | 17 от 21.01.2021 | завершено |  | 20 | Уведомление РЭС 13.05.2019, письмо о нарушении сроков 17.07.2019, претензия от 07.02.2020г ПРЕТЕНЗИЯ 120-6 от 07.02.2020 о неисполнении обязательств
374 | Савенков Вадим Сергеевич | 2018-10-23 | 8-909-873-33-86 | с. Сосновка, в 1738 м на юго-запад от дома №4 по ул. Набережная | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 429 от 02.11.2018 | 349 от 02.11.2018 |  | 550 | 2018-11-27 | 6 |  |  |  | реализация договора |  | 0 | от снт южное собрание 01.05.2019 в 11-00 уведомление о нашем выполнении 45-6 от 01.06.2020
375 | Уды Дмитрий Сергеевич | 2018-10-23 | 8-924-413-21-20 | с. Мирное, кад. №27:17:021808:14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 419 от 23.10.2018 | 340 от 23.10.2018 |  | 550 | 2018-10-30 | 4 | 122 от 01.11.2018; 154 от 03.12.2018/ замечания 256 от 10.12.2018/ повторное 24 от 08.02.2019 | 28 от 08.02.2019 | 42 от 21.02.2019 | заверщено |  | 7
376 | Губина Ирина Геннадьевна | 2018-10-23 | 8-914-771-34-69 | с. Федоровка, ул. Сельских Строителей, 10-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, переход с 220В на 380В | 421 от 23.10.2018 | 342 от 23.10.2018 |  | 550 | 2018-10-30 | 4 | 157 от 06.12.2018 | 274 от 10.12.2019 | 164 от 26.12.2018 | реализация договора |  | 7
377 | ООО "Востокинвестстрой" | 2018-10-23 | 45-81-67, 45-81-68 | с. Корсаково-1, ул. Амурская, 16, зем. участки: :701 706,691,700,694,693,703,702 | База отдыха для целей массово-культурного отдыха, спорта, туризма в с. Корсаково-1 | 330 | 380 | увеличение мощности на 300кВт | [9 empty] | недостающме документы |  | 0
378 | Женихова Наталья Владимировна | 2018-10-23 | 8-914-213-89-24 | с. Матвеевка, пер. Юбилейный, 6-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт,переход с 220В на 380В | 424 от 25.10.2018 | 345 от 25.10.2018 |  | 550 | 2018-11-12 | 4 | 152 от 13.06.2019 | 205 от 14.06.2019 | 213 от 18.07.2019 | завершено |  | 19 | письмо о нарушении срока обязательств, №399-6 от 15.04.2019
379 | Муратов Александр Степанович | 2018-10-23 | 8-924-303-26-37 | с. Лесное, ул. Клубная | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 422 от 24.10.2018 | 343 от 24.10.2018 |  | 550 | 2018-10-29 | 4 | Замечания №262 от 26.11.2018/ 147 от 26.11.2018 | 283 от 17.12.2019 | 1 от 11.01.2019 | завершено |  | 6
380 | Новак Людмила Станиславовна | 2018-10-23 | 8-929-404-03-71 | с. Некрасовка, сдт Тайга | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 426 от 29.10.2018 | 346 от 29.10.2018ДОП согл. К догоовру |  | 550 | 2018-11-06 | 6 | 75 от 01.04.2019 | 89 от 01.04.2019 | 86 от 08.04.2019 | завершено |  | 13
381 | Акопян Андраник Суренович | 2018-10-23 | 8-996-389-34-96 | с. Восход, ул. Мира, 20 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 423 от 25.10.2018 | 344 от 25.10.2018 |  | 550 | 2018-10-29 | 4 | 66 от 27.03.2019 | 93 от 29.03.2019 | 97 от 17.04.2019 | завершено |  | 6
382 | Турков Сергей Леонидович | 2018-10-25 | 21*12*04 | с. Осиновая речка, сдт "19 километр", участок №7 | дачный участок | 15 | 380 | новое строительство | 454/2 от 12.12.2018 | 371/1 от 12.12.2018, ИЗМ к ТУ 15/1 от 28.01.2020 - на рассмотрении |  | 550 | 2019-01-29 | 6 |  | 187 от 28.09.2020 | 170 от 09.10.2020 | завершено |  | 0 | суд, отвезли нове ТУ на рассмотрение 117-6 от 07.02.2020, на рассмотрении с 10.02.2020
383 | Биленко Дина Григорьевна | 2018-10-30 | 8-962-503-02-13 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская, 1Б | жилой дом | 15 | 220 | увеличени мощности на 10кВт | 435 от 13.11.2018 | 353 от 13.11.2018 |  | 550 | 2018-11-21 | 6 | 100 от 25.04.2019 | 136 от 26.04.2019 | 121 от 14.05.2019 | завершено |  | 0 | мсы строим до 21.05.2019
384 | Кузнеделев Сергей Николаевич | 2018-10-30 | 8-914-403-15-78 | с. Ильинка, ул. Лесная, 21 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 428 от 30.10.2018 | 348 от 30.10.2018 |  | 16673.4 | 2018-11-01 | 4 | 86 от 11.04.2019 | АВТУ для Ростехнадзора №112 от 11.04.2019 | 147 от 31.05.2019 | завершено |  | 1 | тупит
385 | Администрация СП Мичуринское | 2018-10-30 | 49-43-42, 8-924-201-12-17 | с. Мичуринское, ул. Алексеевская, Константиеновская, пер. Лесной | уличное освещение | 15 | 380 | увеличение мощности на 5кВт | 427 от 30.10.2018 | 347 от 30.10.2018 |  | 2298.29 | 2018-11-13 | 4 | 159 от 06.12.2018 | 279 от 10.11.2018 | 232 от 28.12.2018 | завершено |  | 13
386 | Власенко Татьяна Кирилловна | 2018-10-30 | 8-914-174-64-77, 8-914-371-39-69 | с. Матвеевка, примерно в 28 м етров на запад от ул. Сонечная, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 434 от 09.11.2018 изменения к ТУ 51/1 от 21.02.2019 | 352 от 09.11.2018 |  | 550 | 2018-11-28 | 6 | 46 от 14.03.2019 | 66 от 14.03.2019 | 73 от 29.03.2019 | завершено |  | 28
387 | Князев Сергей Владимирович | 2018-11-01 | 8-924-400-08-13 | с. Сосновка, 110 метров от жилого дома по ул. Панельной, 11Б | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 430 от 06.11.2018 | 350 от 06.11.2018 |  | 550 | 2018-11-09 | 4 | 173 от 25.12.2018 | 294 от 25.12.2018 | 5 от 17.01.2019 | заверщено |  | 8
387/1 | ООО "Востокинвестстрой" | 2018-11-02 | 45-81-67, 45-81-68 | с. Корсаково-1, ул. Амурская, 16, зем. участки: :701 706,691,700,694,693,703,702 | База отдыха для целей массово-культурного отдыха, спорта, туризма в с. Корсаково-1 | 330 | 380 | увеличение мощности на 300кВт | 439 от 14.11.18 | 357 от 14.11.18 |  | 761020.8 | [5 empty] | заявка аннулирована исх 163-6 |  | 0
388 | Гужвинский Алексей Борисович | 2018-11-06 | 8-914-544-48-08 | с. Ильинка, ул. Даурская, 10А | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 433 от 09.11.2018 | 351 от 09.11.2018 |  | 16673.4 | 2018-11-12 | 4 | 170/1 от 21.12.2018 | 289 от 21.12.2018 | 40 от 20.02.2019 | завершено |  | 6 | ростехнадзор
389 | Рыбников Алексей Владимирович | 2018-11-06 | 8-914-400-30-40 | с. Ильинка, примыкает с восточной стороны к участку с кад. №27:17:0301204 (кад. №27:17:0301204:632) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 438 от 14.11.48 | 356 от 14.11.18 |  | 550 | 2019-01-17 | 6 | 190 от 29.07.2019 | 268 от 30.07.2019 | 241 от 06.08.2019 | завершено |  | 0 | уведомление о нашем выполнении №673-6 от 09.07.2019
390 | Администрация СП Восточное | 2018-11-08 | 49-77-09 | с. Черная речка, ул. 91 стройка | уличное освещение | 8.2 | 380 | новое строительство | 441 от 15.11.2018 | 358 от 14.11.2018 |  | 550 | 2018-11-21 | 4 | 15 от 17.01.2020 | 19 от 21.01.2020 | 13 от 30.01.2020 | завершено |  | 13 | соглашение о продлении сроков по договору
391 | Волгина Любовь Александровна | 2018-11-13 | 8-914-402-59-38 | с. Осиновая речка, ул. Октябрьская, 5-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 437 от 14.11.2018, 4 от 15.01.2019 | 355 от 14.11.2018 соглашение о внесении изменений |  | 550 | 2018-11-16 | 4 | 165 от 18.12.2018 | 4 от 17.01.2019 | 18 от 05.02.2019 | завершено |  | 3
392 | МКОУ ДОД СЮТ Хабаровского муниципального района | 2018-11-13 | 8-924-229-88-99 | с. Калинка, ул. Энергетиков, 5 (помещение на первом этаже) | помещение на первом этаже | 5 | 220 | новое строительство | 442 от 15.11.2018 | 359 от 15.11.2018/ соглашение о внесении изменений+ ДОП Соглашение о изменении наименования |  | 550 | 2018-11-23 | 4 | 77 от 01.04.2019 | 135 от 26.04.2019 | 118 от 07.05.2019 | завершено |  | 10
393 | МКОУ ДОД СЮТ Хабаровского муниципального района (2-ая заявка) | 2018-11-13 | 8-924-229-88-99 | с. Калинка, ул. Энергетиков, 5 (помещение на втором этаже) | помещение на втором этаже | 5 | 220 | новое строительство | 443 от 15.11.2018 | 360 от 15.11.2018 СОГЛ о рассторжении |  | 16673.4 | 2018-11-23 | 4 |  |  |  | аннулирован |  | 10
394 | Кабишева Дарья Алексеевна | 2018-11-13 | 8-914-401-44-65 | с. Ильинка,, в 54 м на север от дома №113 по ул. Совхозной (кад. №27:17:0301204:634) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 436 от 14.11.2018 | 354 от 14.11.2018 |  | 550 | 2018-11-30 | 6 | 252 от 21.10.2019 | 362 от 30.10.2019 | 339 от 12.11.2019 | завершено |  | 17 | уведомление РЭС 19.04.2019г, претензия 26.07.2019
395 | Брюзгина Ирина Владимировна | 2018-11-20 | 8-924-219-52-60 | с.Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, 29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 444 от 20.11.2018 | 361 от 20.11.2018 |  | 550 | 2018-11-23 | 4 | 53 от 15.03.2019 | 69 от 18.03.2019 | 58 от 25.03.2019 | завершено |  | 3
396 | Синякин Александр Валентинович | 2018-11-20 | 49-08-09, 8-924-105-64-54 | с. Некрасовка, сдт Тайга, кад. №27:17:331201:137 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 445 от 21.11.2018 | 362 от 21.11.2018 |  | 550 | 2018-11-27 | 4 | 161 от 10.12.2018 | 277 от 10.12.2018 | 227 от 24.12.2018 | завершено |  | 7
397 | Мурзин Валерий Рафаилович | 2018-11-20 | 8-924-409-95-18, 8-924-208-24-14 | с. Некрасовка, ул. Мира, 59 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 446 от 21.11.2018 | 363 от 21.11.2018 |  | 550 | 2018-11-27 | 4 | 143 от 07.06.2019 | 212 от 14.06.2019 | 203 от 11.07.2019 | завершено |  | 7 | продление сроков до 30.06.2019 гписьмо о нарушении срока исполнения обязательств 411-6 от 16.04.19
398 | АО "Корфовский каменный карьер" | 2018-11-26 | 8-914-191-10-19, 8-924-209-46-10 | п. Корфовский, 18 метров севернее 5-этажного дома по ул. Таежной, 14 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА | 110 | 6 | новое строительство | 447 от 26.11.2018 | 364 от 26.11.2018 |  | 50562.29 | 2018-11-29 | 4 | 153 от 30.11.2018 | 210 от 16.10.2018 | 211 от 13.12.2018 | завершено |  | 3
399 | Бей Андрей Анатольевич | 2018-11-27 | 8-929-403-37-51 | с. Свечино, ул. Новосельская, 4 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 7кВт | 448 от 28.11.2018 | 365 от 28.11.2018 |  | 550 | 2018-12-05 | 4 | 158 от 06.12.2018 | 278 от 10.11.2018 | 226 от 21.12.2018 | завершено |  | 8
400 | Шурко Павел Владимирович | 2018-11-29 | 8-914-374-40-44 | с. Виноградовка, ул. Фермерская, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 449 от 29.11.2018 изменения № 121/4 от 22.04.2019 | 366 от 29.11.2018 |  | 550 | 2018-12-10 | 4 | 102 от 26.04.2019 | 140 от 30.04.2019 | 131 от 21.05.2019 | завершено |  | 11 | продление срока до 10.05.2019
401 | Львутина Вера Васильевна | 2018-11-29 | 8-962-501-54-26 | с. Воронежское-1, квартал Лазурный берег, д. 31 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | в другую сетевую организацию |  | 0
402 | Дзябук Анатолий Федорович | 2018-12-04 | 8-924-301-30-52 | с. Мирное, ул. Новая, 19-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, перход с 220В на 380В | 451 от 05.12.2018 | 368 от 05.12.2018 |  | 550 | 2018-12-11 | 4 | 177 от 09.01.2019 | 298 от 27.12.2018 | 11 от 22.01.2019 | завершено |  | 7
403 | Григорьев Сергей Александрович | 2018-12-04 | 8-914-544-29-41 | с. Нагорное, ул. Зеленая. 10 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 452 от 05.12.18 | 369 от 05.12.18 |  | 550 | 2018-12-17 | 4 |  | 4 от 17.01.2019 | 19 от 05.02.2019 | завершено |  | 13
404 | Администрация ГП Корфовский | 2018-12-04 | 49-22-33 | с.. Сосновка, ул. Пл.Мира, врайоне домов №1,2,3 | многофункциональная спортивная площадка | 1 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована |  | 0
405 | Косимов Джалолидин Махмуродович (2-я заявка) | 2018-12-04 | 62-14-96, 8-962-902-14-96 | с. Сосновка, участок №106 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 455 от 13.12.18 | 372 от 13.12.18 |  | 16673.4 | 2018-12-17 | 6 | 155 от 13.06.2019 | 206 от 14.06.2019 | 174 от 20.06.2019 | завершено |  | 13
406 | Титова Маргарита Николаевна | 2018-12-04 | 8-984-170-26-08 | с. Тополево, квартал Уссури, 7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт, изменение номинала напряжения, переход с 220В на 380В | 367 от 05.12.2018 | 450 от 05.12.2018 |  | 550 | 2018-12-11 | 4 | 163 от 11.12.2018 | 280 от 13.12.2018 | 218 от 18.12.20189 | завершено |  | 7
407 | Павлюченко Светлана Федоровна | 2018-12-06 | 8-999-792-94-69 | с. Калинка, проезд Зеленый, участок №5 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 370 от 07.12.2018 | 453 от 07.12.2018/ ИЗМЕНЕНИЯ к ТУ №71/2 от 21.02.2019 |  | 550 | 2018-12-19 | 4 | 63 от 25.03.2019 | 95 от 29.03.2019 | 103 от 23.04.2019 | завершено |  | 13 | хочет поменять опору на вводимую для Ласточкина
408 | ООО Ясное | 2018-12-11 | 24-96-69 | с. Рощино, ул. Мостовая, в 45м на запад от ул. Юбилейная, 1А | магазин | 15 | 380 | новое строительство | 454 от 12.12.2018 | 371 от 12.12.2018 |  | 16673.4 | 2018-12-18 | 4 | 166 от 19.12.2018 | 288 от 21.12.2018 | 234 от 29.12.2018 | завершено |  | 7
409 | Халиуллина Ирина Александровна | 2018-12-11 | 8-924-302-61-43 | с. Ильинка ул. Ключевая, 12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 374 от 17.09.2018 | 458 от 17.12.2018г |  | 550 | 2018-12-20 | 4 | 174 от 08.07.2019 | 241 от 10.07.2019 | 233 от 26.07.2019 | завершено |  | 9 | продление сроков до 30.07. письмо о нарушении срока обязательств письмо №392-6 от 15.04.2019
410 | ИП Михащук Елена Геннадьевна | 2018-12-13 | 8-914-188-92-51, 8-924-204-15-98 | с. Некрасовка, в р-не д. №6 ул. Бойко--Павлова | торговый павильон | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | не наши сети
411 | Кулагин Александр Владимирович | 2018-12-13 | 8-914-166-45-23 | с. Мичуринское, 75м на с-з от ул. Круговая, 10а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 373 от 14.12.2018 | 456 от 14.12.2018 |  | 550 | 2018-12-20 | 4 | 35 от 26.02.2019 | замечания №51 от 04.02.201956 от 11.03.2019 | 83 от 04.04.2019 | завершено |  | 7
412 | Администрация Некрасовского с/п | 2018-12-13 | 8-914-428-77-55, 35-81-28 | с. Некрасовка ул. Школьная | уличное освещение | 3 | 380 | новое строительство | 459 от 18.12.2018, 1 от 09.01.2019 | 375 от 18.12.2018 изменения |  | 550 | 2018-12-27 | 4 | 21 от 06.02.2019/ повторное уведомление №26/1 от 15.02.2019 | замечания №25 от 08.02.209, АВТУ №35 от 19.02.2019 | 77 от 03.04.2019 | завершено |  | 14
413 | Администрация Некрасовского с/п | 2018-12-13 | 8-914-428-77-55, 35-81-28 | с. Некрасовка ул. Мира | уличное освещение | 5 | 380 | новое строительство | 460 от 18.12.2018, 2 от т09.01.2019 | 376 от 18.12.2018 изменения |  | 16673.4 | 2018-12-27 | 4 | 20 от 06.02.2019 | 24 от 08.02.2019 | 76 от 03.04.2019 | завершено |  | 14
414 | Иванников Максим Александрович | 2018-12-18 | 8-962-220-44-66 | с. Мирное кад. №27:17:0329201:1051 | гараж | 150 | 380 | увеличение мощности | 462 от 19.12.18 | 377 от 19.12.18 | ДОП СОГЛ к дог от 30.10.2019 | 45965.72 | 2019-03-20 | 6 | 75 от 03.06.2020 | Авту для ростехнадзора 95 от 10.06.2020 | 21 от 26.01.2021 | завершено |  | 92 | написал заявление на про испытания октябрь 2019г
415 | Лукьянова Марина Игоревна | 2018-12-25 | 8-924-217-05-24 | с. Ильинка, в 76м на с-в от ул. Совхозная, 109 | жилой дом | 60 | 380 | увеличение мощности | 463 от 27.12.2018 | 378 от 27.12.2018 | [7 empty] | заявка аннулирована по заявлению
2019
№ | Ф.И.О. | Дата обращения | телефон контактный | Адрес объекта | Объект | Запрашиваемая мощность (кВт) | Напряжение (В) | Причина обращения | № ТУ | № Договора |  | Дата Договора | Плата за технологическое присоединение, руб. | Дата подписания договора | Срок выполнения договора (месяцев) | № Уведомление о выполнении ТУ | №, дата Акта о выполнении ТУ | №, дата АТП | Комментарии |  | срок истечния, Фактический срок исполнения от заявки до договора вернувшего | Примечание
1 | Хачатрян Тамара Саргисовна | 2019-01-10 | 8-924-103-33-52 | с. Гаровка-1, ул. Целинная, кад. №27:17:0300807:262 | жилой дом | 15 | 220 | новое присоединение | 3 от 10.01.2019 | 1 от 10.01.2019 | 2019-01-10 | 550 | 2019-02-05 | 4 |  |  |  | Договор расторгнут по заявлению |  |  | РАССТОРГНУТ по соглашению, письмо о нарушении исполнения обязательств 653-6 от 03.07.2019
2 | Чуйко Татьяна Яковлевна | 2018-01-10 | 8-914-178-79-33, 8-914-214-22-15 | с. Матвеевка, ул. 40 лет Победы, 2-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению |  |  | письмо о недостающих документах, заявление об аннулировании заявки
3 | Шилов Сергей Андреевич | 2019-01-15 | 8-914-772-93-47 | с. Сосновка, уч. №73 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 7 от 21.01.2019 | 3 | 2019-01-21 | 550 | 2019-02-19 | 6 | 218 от 03.09.2019 | 303 от 03.09.2019 | 285 от 24.09.2019 | завершено |  |  | Х/расчет выполнено полностью МУП РЭС 19.07.2019, позвонила
4 | Лукьянова Марина Игоревна | 2019-01-15 |  | с. Ильинка, в 76 м на северо-восток от ул. Совхозная, 109 | жилой дом | 40 | 380 | увеличение мощности на 25кВт | 5 от 15.01.2019 | 2 | 2019-01-15 | 17640 | 2019-01-21 | 4 | 31 от 21.02.2019 | АВТУ для ростехнадзора №40 от 22.02.2019 | 91 от 11.04.2019 | завершено |  |  | заявление на хоз. Расчет
5 | Босов Андрей Евгеньевич | 2019-01-17 | 8-914-772-80-93 | с. Ильинка, ул. Новая в 53 м на юг от дома №9 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 8 от 21.01.2019 | 4 | 2019-01-21 | 550 | 2019-01-31 | 4 | 224 от 06.09.2019 | 312 от 13.09.2019 | 306 от 10.10.2019 | завершено |  |  | письмо о нарушении исполнения обязательств 651-6 от 03.07.2019
6 | Подбегалин Леонид Викторович | 2019-01-22 | 8-914-159-44-82 | с. Рощино, ул. Октябрьская, 15 | жилой дом | 40 | 380 | увеличене мощности на 25кВт | 15 от 24.01.2019 | 9 | 2019-01-25 | 17640 | 2019-01-31 | 4 | 73 от 28.03.2019 | АВТУ для Ростхнадзора №101 от 02.04.2019 | 242 от 06.08.2019 | завершено
7 | ООО "Компания "АзияКом" | 2019-01-22 | 90-40-50 | с. Некрасовка, рядом с земельным участком с кад. №27:17:0302101:2350 | шкаф телемониторинга | 15 | 380 | новое строительство | 14 от 24.01.2019, изменение 133/1 от 08.05.19 | 8 | 2019-01-24 | 550 | 2019-02-05 | 4 | 101 от 25.04.2019 , повторное уведомление №103/1 от 30.04.2019 | замечания от 26.04.2019, 138 от 26.04.2019 | 124 от 17.05.2019 | завершено
8 | Барадин Евгений Сергеевич | 2019-01-22 | 8-924-223-20-92, 8-924-104-75-64 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская, 3а | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 5кВт, переход с 220В на 380В | 25 от 30.01.2019 | 16 | 2019-01-30 | 550 | 2019-02-07 | 4 | 153 от 13.06.2019 | 208 от 14.06.2019 | 272 от 06.09.2019 | завершено |  |  | позаонила
9 | Кузнецов Александр Валерьевич | 2019-01-22 | 8-965-675-12-09 | с. Сосновка, примерно в 800 м на северо-запад от пер. Лесной, 3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 18 от 25.01.2019 ИЗМ к ТУ 113/2 от 08.04.2019 | 11 | 2019-01-25 | 550 | 2019-02-14 | 6 |  |  |  | реализация договора | направлено соглашение о рассторжении договора 948-6 |  | Претензия о невыполнении ТУ 09.10.2019, выполнено полностью МУП РЭС 15.07.2019, претензия №988-6 от 09.10.2019
10 | Румянцева Ярослава Валерьевна | 2019-01-24 | 8-914-209-12-92 | с. Свечино, ул. Северная, 31 | жилой дом | 25 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 12 от 24.01.2019 | 6 | 2019-01-24 | 17640 | 2019-02-11 | 4 | 76 от 01.04.2019 | выдан АВТУ для Ростехнадзора №102 от 02.04.2019, АКТ с Ростехнадзора № 161 от 05.08.2019 | 258 от 21.08.2019 | завершено
11 | Румянцева Ярослава Валерьевна | 2019-01-24 | 8-914-209-12-92 | с. Свечино, в 59 м на юг от жилого дома №31 по ул. Северной | жилой дом | 25 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 13 от 24.01.2019 | 7 | 2019-01-24 | 17640 | 2019-01-30 | 4 | 47 от 14.03.2019 | выдан АВТУ для Ростехнадзора №67 от 14.03.2019, АКТ с ростехнадзора №162 от 05.08.2019 | 257 от 21.08.2019 | завершено
12 | Зыков Станислав Юрьевич | 2019-01-24 | 8-929-404-31-41,8-924-226-65-70 | с. Ильинка, ул. Совхозная, 108-1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 11 от 24.01.2019 | 5 | 2019-01-24 | 550 | 2019-01-31 | 4 |  |  |  | договор рассторгнут по заявлению |  |  | письмо о нарушении исполнения обязательств 649-6 от 03.07.2019 , находится в магадане, еще раз позвонить 23.09.2019, позвонила 09.10.2019г
13 | ИП Чаплыгина Марина Петровна | 2019-01-24 | 8-962-587-97-60 | с. Мирное, ул. Клубная, 2а | торговый киоск | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 17 от 25.01.2019 | 10 | 2019-01-25 | 550 | 2019-01-29 | 4 |  |  |  | договор рассторгнут по заявлению
14 | Атрощенков Андрей Александрович | 2019-01-24 | 8-924-209-89-49 | с. Сосновка, ул. Северная, 36 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 19 от 25.01.2019 | 12 | 2019-01-25 | 550 | 2019-01-29 | 4 | 83 от 09.04.2019, повторное уведомление 192 от 30.07.2019, повторное уведомление №197/1 от 06.08.2019 | авту с замечаниями №126 от 18.04.2019№ 276 от 07.08.2019 | 253 от 15.08.2019 | завершено
15 | Кожановский Александр Дмитриевич | 2019-01-24 | 8-914-205-21-44 | с. Сосновка, СНТ Южное, участок №270 | загородный дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | письмо о подаче заявки СНТ
16 | Морева Наталья Сергеевна | 2019-01-29 | 8-914-193-10-54 | с. Матвеевка, квартал Юбилейный, 24 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 28 от 05.02.2019 | 18 | 2019-02-05 | 550 | 2019-02-20 | 6 | 22 от 25.06.2021 | 180 от 02.07.2021 | 232 от 10.08.2021 | завершено | сформировано дело, направлено соглашение о рассторжении договора 1096-6 от 09.12.2020 ВОЗВРАТ ПИСЬМА |  | Претензия о невыполнении ТУ 09.10.2019, уведомление о выполнении 17.07.2019, позвонила все рассказала с 20.08 считать неустойку, письмо претензия №987-6 от 09.10.2019
17 | Горбулев Станислав Сергеевич | 2019-01-29 | 8-914-150-99-74 | с. Сосновка, 27:17:0601401:317 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 22 от 29.01.2019 | 13 | 2019-01-29 | 550 | 2019-02-19 | 4 | 78 от 02.04.2019 | 107 от 08.04.2019 | 94 от 16.04.2019 | завершено
18 | Орлов Николай Евгеньевич | 2019-01-29 | 8-924-112-56-13, 8-909-844-56-18 | с. Малышево, ул. Дачная, д.3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 21 от 29.01.2019 | 12 | 2019-01-29 | 550 | 2019-02-07 | 4 | 130 от 28.05.2019 | 179 от 29.05.2019 | 162 от 11.06.2019 | завершено
19 | Жирков Дмитрий Юрьевич | 2019-01-29 | 8-924-216-62-59 | с. Бычиха, в 20 м на восток от жилого дома №10А по ул. Хехцирской | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 26 от 30.01.2019 | 17 | 2019-01-30 | 550 | 2019-02-05 | 4 | 58 от 20.03.2019 | 84 от 25.03.2019 | 93 от 11.04.2019 | завершено
20 | Радченко Виталий Владимирович (1-я заявка) | 2019-01-29 | 8-914-159-37-38 | с. Сосновка, примерно 70 м на юго-восток от ул. Геологов, 1-1 | жилой дом | 15 | 380 | новео строительство | 23 от 30.01.2019 | 14 | 2019-01-30 | 550 | 2019-02-05 | 4 | 239 от 02.10.2019 | 332 от 02.10.2019 | 323 от 23.10.2019 | завершено |  |  | письмо о нарушении исполнения обязательств 650-6 от 03.07.2019
21 | Радченко Виталий Владимирович (2-я заявка) | 2019-01-29 | 8-914-159-37-38 | с. Сосновка, в районе дома по ул. Геологов, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 24 от 30.01.2019 | 15 | 2019-01-30 | 17640 | 2019-02-05 | 4 | 240 от 02.10.2019 | 331 от 02.10.2019 | 324 от 23.10.2019 | завершено |  |  | письмо о нарушении исполнения обязательств 652-6 от 03.07.2019
22 | Костиков Максим Валерьевич | 2019-01-31 | 8-909-843-50-22 | Хабаровский край, кад. №27:17:0400404:244 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 27 от 04.02.2019 | 18 | 2019-02-04 | 550 | 2019-02-28 | 6 | 197 от 06.08.2019 | 323 от 27.09.2019 | 316 от 17.10.2019 | завершено |  |  | уведомление о выполнении МУП РЭС №672-6 от 09.07.2019
23 | Посаженникова Ниталия Адамовна | 2019-02-07 | 8-914-197-26-92 | Хабаровский район, п. Геологов, кад. №27:17:0601701:1748 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 33 от 08.02.2019 ИЗМЕНЕНИЯ №71 от 11.03.2019 | 19 | 2019-02-08 | 550 | 2019-02-19 | 4 | 169 от 01.07.2019 | 230 от 01.07.2019 | 238 от 31.07.2019 | завершено
24 | Волченко Ольга Ивановна | 2019-02-07 | 8-962-500-14-58 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, 20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 34 от 08.02.2019 | 20 | 2019-02-08 | 550 | 2019-02-21 | 4 | 33 от 21.02.2019 | 46 от 27.02.2019 | 46 от 12.03.2019 | завершено
25 | Кузнецов Сергей Петрович | 2019-02-08 | 8-924-307-85-44 | с. Виноградовка, ул. Амурская, 22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 35 от 11.02.2019 | 21 +СОГЛАШЕНИЕ о внесении изменений | 2019-02-11 | 550 | 2019-02-12 | 4 | 81 от 05.04.2019 | 109 от 08.04.2019 | 105 от 24.04.2019 | завершено |  |  | заявление на изменение уровня напряжения на 380
26 | Думбрав Александр Викторович | 2019-02-12 | 8-999-084-74-68, 8-914-209-95-39 | с. Федоровка, ул. Набережная, 2А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 37 от 13.02.2019 | 22 | 2019-02-13 | 550 | 2019-02-19 | 4 | 90 от 11.04.2019 | 118 от 17.04.2019 | 106 от 24.04.2019 | завершено
27 | Солдатов Петр Борисович | 2019-02-12 | 8-909-805-04-14 | с. Лесное, ул. Новая, 3В | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах
27/1 | Солдатов Петр Борисович | 2019-02-19 | 8-909-805-04-14 | с. Лесное, ул. Новая, 3В (кад. №27:17:0329301:49), входящий в состав единого землепользования с кад. №27:17:0329301:529) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 57 от 28.02.2019 | 33 | 2019-02-28 | 550 | 2019-03-15 | 6 | 241 от 03.10.2019 | 338 от 03.10.2019 | 321 от 23.10.2019 | завершено |  |  | уведомление 913-6 от 18.09.2019
28 | Бойко Светлана Васильевна | 2019-02-12 | 8-909-855-78-87, 8-914-200-35-00 | с. Сосновка, 120 м на север от ул. Лесная, 12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 46 от 19.02.2019 | 26 | 2019-02-19 | 550 | 2019-02-22 | 4 | 182 от 18.07.2019 | 257 от 19.07.2019 | 261 от 22.08.2019 | завершено |  |  | письмо о нарушении исполнения обязательств 654-6 от 03.07.2019
29 | Чикунова Ирина Владимировна | 2019-02-12 | 8-984-263-53-04 | с. Сосновка, в 188 м на запад от дома №6 по ул. Лесная | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 42 от 18.02.2019 | 24 | 2019-02-18 | 550 | 2019-03-13 | 6 | 230 от 25.09.2019 | 328 от 01.10.2019 | 300 от 07.10.2019 | завершено |  |  | выполнено 09.09.19
30 | Карнаухов Андрей Владимирович | 2019-02-12 | 8-914-402-12-05 | с. Матвеевка, ул. Желтая, 12 | жилой дом | 15 | 6(10)кВ | новое строительство | [9 empty] | письмо
31 | Ладенкова Светлана Юрьевна | 2019-02-12 | 8-924-214-43-33 | с. Сосновка, ул. Шоссейная, 5А-1 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо не наши сети
32 | Томина Ирина Александровна | 2019-02-14 | 8-924-101-53-16 | с. Гаровка-1, ул. Октябрьская, 8-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 53 от 21.02.2019 | 30 | 2019-02-21 | 550 | 2019-03-19 | 6 | 137 от 06.10.2020 | 194 олт 12.10.2020 | 227 от 01.12.2020 | завершено |  |  | Претензия о невыполнении ТУ, 28.05.19 выполнено муп рэс, позвонила 25.09. письмо претензия №996-6 от 11.10.2019
33 | Администрация СП Победа | 2019-02-14 | 8-914-156-32-00 | с. Победа, ул. Железнодорожная, Центральная, Советская, пер. Безымянный | уличное освещение | 4 | 220 | новое строительство | 39 от 15.02.2019 | 23 | 2019-02-15 | 17640 | 2019-03-27 | 4 | 69 от 27.03.2019 | 98 от 29.03.2019 | 129 от 21.05.2019 | завершено
34 | Никитин Павел Николаевич | 2019-02-14 | 8-909-806-57-61 | с. Матвеевка, примерно 40 м на С-З от ул. Солнечная, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 52 от 21.02.2019 | 29 ДОП соглашение о продлении сроков | 2019-02-21 | 550 | 2019-04-05 | 6 | 06 от 10.01.2020 | 5 от 13.01.2020 | 23 о 11.02.2020 | завершено |  |  | заявлениена продление ТУ до 21.11.2019,выполнили 06.12.2019, уведомление о нашем выполнениии ТУ 1235-6 от 10.12.2019, доп.соглашение о продлении сроков до 31.12.2019
35 | Каплунов Евгений Николаевич | 2019-02-14 | 8-914-411-40-47 | с. Сосновка, 380 м на восток от дома №1 по ул. Геологов кад. №27:17:0601401:577 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 47 от 19.02.2019 | 27 | 2019-02-19 | 550 | 2019-02-26 | 4 | 36 от 27.02.2019 | 48 от 04.03.2019 | 50 от 18.03.2019 | завершено
36 | Егоров Валерий Сергеевич | 2019-02-19 | 8-909-808-73-06 | с. Гаровка-1, ул. Целинная, кад. №27:17:300807:12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 45 от 19.02.2019 | 25 | 2019-02-19 | 550 | 2019-02-21 | 4 | 67 от 27.03.2019 | 92 от 27.03.2019 | 85 от 05.04.2019 | завершено
37 | Федоров Андрей Валерьевич | 2019-02-20 | 8-909-841-17-90 | с. Ильинка, ул. Таежная, 23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 51 от 20.02.2019 | 28 | 2019-02-20 | 550 | 2019-02-26 | 4 | 156 от 14.06.2019 | 204 от 14.06.2019 | 172 от 20.06.2019 | завершено
38 | Макаров Николай Евгеньевич | 2019-02-21 | 8-924-300-99-70 | с. Воронежское-3, в 22 м по направлению на восток от участка по ул. Зеленая, 2А | жилой дом | 60 | 380 | новое строительство | 59 от 04.03.2019 | 35 | 2019-03-04 | 17640 | 2019-04-26 | 6 | 04 от 21.01.2021 | Авту для ростехнадзора 45 от 18.02.2021 |  | реализация договора | написал заявление на лабораторию
39 | Шелягин Виктор Николаевич | 2019-02-26 | 8-962-226-49-99 | с. Бычиха, ул. Октябрьская. 18-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, изменение номинала напряжения, переход с 220В на 380В | 55 от 27.02.2019 | 31 от 27.02.2019 | 2019-02-27 | 550 | 2019-03-04 | 4 | 124 от 22.05.2019 | 171 от 22.05.2019 | 153 от 06.06.2019 | завершено
40 | Лебедев Андрей Юрьевич | 2019-02-26 | 8-914-196-14-14 | с. Сосновка, ул. Южная, 42Б | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 56 от 27.02.2019 | 32 | 2019-02-27 | 550 | 2019-02-28 | 4 | 54 от 19.03.2019 | 87 от 25.03.2019 | 79 от 03.04.2019 | завершено
41 | Синицын Виктор Федорович | 2019-02-28 | 8-929-403-31-15 | с. Чичаговка, кад. №27:17:0400901:47 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 58 от 28.02.2019 | 34 | 2019-02-28 | 550 | 2019-03-05 | 4 | 40 от 05.03.2019 | 53 от 06.03.2019 | 45 от 12.03.2019 | завершено
42 | КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" | 2019-02-28 | 56-10-77 | с. Казакевичево кад. №27:17:0600701:1476 | ФАП | 61 | 380 | новое строительство | 64 от 06.03.2019 | 39 | 2019-03-06 | 32489.82 | 2019-04-10 | 6 | 291 от 06.12.2019 | 407 от 11.12.2019 | 375 от 20.12.2019 | завершено |  |  | Выполнено полностью МУП РЭС, письмо о неправильном уведомлении 1059-6 от 29.10.2019
43 | Кондратюк Игорь Виктрович | 2019-03-05 | 8-914-543-30-35 | с. Ракитное, кад. №27:17:0302204:40 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 60 от 05.03.2019 | 36 | 2019-03-05 | 550 | 2019-03-12 | 4 | 55 от 19.03.2019 | 83 от 25.03.2019 | 69 от 28.03.2019 | завершено
44 | Чубарова наталья Валерьевна | 2019-03-05 | 8-914-418-29-94 | с. Мирное, в районе ул. Рабочая, 23 | садовый дом | 10 | 220 | новое строительство | 82 от 19.03.2019 | 51 | 2019-03-19 | 550 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  |  | заявка аннулирована 08.07.2019, ввдиду не возврата договора, №677-6 от 09.07.2019
45 | Администрация СП Сергеевка | 2019-03-05 | 8-914-310-83-97 | с. Сергеевка, ул. 40 лет Победы, Партизанская, Энтузиастов, Цеменстроевская, Тульская | уличное освещение | 15 | 220 | новое строительство | 63 от 06.03.2019 | 38 | 2019-03-06 | 550 | 2019-03-26 | 4 | 138 от 05.06.2019 | 193 от 11.06.2019 | 201 от 10.07.2019 | завершено
46 | Попок Артем Александрович | 2019-03-05 | 8-914-318-11-49, 8-914-419-92-52 | с. Сергеевка, в 85 м на юго-восток от зем. участка №27:17:0302508:63 (кад. №27:17:0302508:180) | придорожный автосервис | 15 | 380 | новое строительство | 67 от 07.03.2019 | 41 | 2019-03-07 | 550 | 2019-03-13 | 4 | 71 от 27.03.2019 | 94 от 29.03.2019 | 104 от 23.04.2019 | завершено
47 | Самусенко Татьяна Юрьевна | 2019-03-05 | 8-962-503-60-00 | с. Сосновка, район дома по ул. Геологов, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 62 от 06.03.2019 | 37 | 2019-03-06 | 550 | 2019-03-13 | 4 | 59 от 21.03.2019 | 90 от 25.03.2019 | 74 от 29.03.2019 | завершено
48 | Воронин Василий Геннадьевич | 2019-03-05 | 8-909-845-69-06, 8-999-793-39-76 | с. Мирное, примерно 640 м на юго-запад от ул. Рабочая, 8 (кад №27:17:0000000:3751) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 83 от 19.03.2019 | 52 | 2019-03-19 | 550 | 2019-04-09 | 6 |  |  |  | реализация договора | сформировано дело, отджано экономисту, претензия №1095-6 от 09.12.2020, согласшение о расторжении от 09.06.21г |  | продление сроков до 15.12.2019г
49 | ИП Кусакина Александра Владимировна | 2019-03-05 | 8-914-541-29-18 | с. Мирное, ул. Клубная, 1 | торговый павильон | 15 | 380 | переоформление, увеличение мощности на 5кВт | 66 от 07.03.2019 | 40 | 2019-03-07 | 550 | 2019-03-12 | 4 |  |  |  | договор рассторгнут по заявлению |  |  | претензия о невыполнинии оот 05.08.2019, письмо №797-6 от 07.08.2019
50 | Волков Роман Александрович | 2019-03-07 | 8-914-202-66-13 | с. Калинка, в 435 м на северо-запад от дома №7 по ул. Зеленая | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 68 от 11.03.2019 | 42 | 2019-03-11 | 550 | 2019-03-12 | 4 |  |  |  | реализация договора | сформировано дело, соглашение о расторжении 1065-6 от 01.12.2020 |  | претензия о невыполнинии оот 05.08.2019, письмо №798-6 от 07.08.2019
51 | Рабаданова Алла Сергеевна | 2019-03-07 | 8-999-794-58-15 | с. Ильинка, ул. Ключевая, 16 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 69 от 11.03.2019 | 43 | 2019-03-11 | 550 | 2019-03-12 | 4 | 60 от 21.03.2019 | 105 от 04.04.2019 | 92 от 11.04.2019 | завершено
52 | Сушилина Людмила Владимировна | 2019-03-07 | 8-914-425-19-06 | с. Нагорное, сдт Оазис, участок №5 | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | 70 от 11.03.2019 | 44 | 2019-03-11 | 550 | 2019-04-03 | 6 | 208 от 15.08.2019 | 288 от 15.08.2019 | 275 от 11.09.2019 | завершено |  |  | Выполнено полностью МУП РЭС
53 | АО "Корфовский каменный карьер" | 2019-03-14 | 8-914-191-10-19 | п. Корфовский, ул. Ключевая, 18 лит А | общежитие | 112 | 380 | увеличение мощности , изменение точки присоединения | 94 от 25.03.2019 | 60 | 2019-03-25 | 59653.44 | 2019-04-02 | 4 | 139 от 06.06.2019 | 202 от 13.06.2019 | 184 от 27.06.2019 | завершено
54 | Винокурова Ирина Викторовна | 2019-03-14 | 8-924-417-54-58 | с. Некрасовка, сдт "Тайга", участок №162 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 90 от 21.03.2019 | 57 | 2019-03-21 | 550 | 2019-03-22 | 4 | 118 от 17.05.2019 | 165 от 20.05.2019 | 148 от 04.06.2019 | завершено
55 | Пчелин Роман Михайлович | 2019-03-14 | 8-914-158-07-52 | с. Краснореченское, 2,5 км на юго-восток, 27:17:0625001:6651 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 89 от 20.03.2019 ИЗМ к ТУ 287/4 от 05.11.2019 | 56 | 2019-03-20 | 550 | 2019-04-09 | 6 | 267 от 31.10.2019 | 373 от 05.11.2019 | 336 от 12.11.2019 | завершено |  |  | строительство выполнено уведомление 974-6 от 04.10.2019
56 | Кулешов Дмитрий Олегович | 2019-03-14 | 8-914-402-64-09 | с. Восход, ул. Мира, 2а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 73 от 15.03.2019 | 46 | 2019-03-15 | 550 | 2019-03-21 | 4 | 150 от 11.06.2019 | 209 от 14.06.2019 | 176 от 21.06.2019 | завершено
57 | Поляков Сергей Алексеевич | 2019-03-14 | 8-909-824-64-24 | с. Некрасовка, ул. Мира, 82А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 72 от 15.03.2019 | 45 | 2019-03-15 | 550 | 2019-03-21 | 4 | 121 от 21.05.2019 | 176 от 28.04.2019 | 146 от 31.05.2019 | завершено |  |  | бездоговор
58 | Администрация Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 2019-03-14 | 49-22-33 | п. Корфовский, ул. Таежная, 8 | Комплекс физ культуры и сопрта | 4.8 | 380 | новое строительство | 80 от 18.03.2019 | 50 | 2019-03-18 | 17640 | 2019-03-20 | 4 |  |  |  | реализация договора |  |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1118-6 от 13.11.2019
59 | Администрация Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 2019-03-14 | 49-22-33 | с. Сосновка, ул. Площадь Мира, 2А | уличное освещение многофункциональной спортивной площадки | 1 | 220 | новое строительство | 79 от 18.03.2019 | 49 | 2019-03-18 | 17640 | 2019-03-20 | 4 |  |  |  | направлено соглашение о рассторжении договора 216-6/1 от 06.03.2020 | ДОГОВОР рассторгнут |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1119-6 от 13.11.2019, заявление на рассторжение №105 от 22.01.2020
60 | Кыдырбаев Константин Кудайбергенович | 2019-03-15 | 89244034255 | с. Сергеевка, в районе ул. Энтузиастов, д.12 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 75 от 15.03.2019 | 48 | 2019-03-15 | 550 | 2019-03-21 | 4 | 131 от 28.05.2019 | 180 от 29.05.2019 | 161 от 11.06.2019 | завершено
61 | Матяев Иван Сергеевич | 2019-03-15 | 8-924-405-37-64 | с. Восход, в 420 м на юго-восток от ул. Украинской, 22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 74 от 15.03.2019 | 47 | 2019-03-15 | 550 | 2019-03-21 | 4 | 256 от 23.10.2019 | 360 от 28.10.2019 | 349 от 25.11.2019 | завершено |  |  | претензия о невыполнинии оот 05.08.2019, письмо 799-6 от 07.08.2019
62 | Ушаков Денис Анатольевич | 2019-03-19 | 8-924-206-02-50 | с. Краснореченское, 2,5км на бго-восток (27:17:0625001:6650) | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | 96 от 25.03.2019 ИЗМ к ТУ 287/2 от 05.11.2019 | 61 | 2019-03-25 | 550 | 2019-04-10 | 6 | 268 от 31.10.2019 | 372от 05.11.2019 | 337 от 12.11.2019 | завершено |  |  | строительство выполнено уведомление 975-6 от 04.10.2019
63 | Ким Елена Алексеевна | 2019-03-19 | 8-924-310-57-02 | с. Осиновая речка, ул. 40 лет Победы, кад. №27:17:0601210:113 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 98 от 26.03.2019 | 63 | 2019-03-26 | 550 | 2019-05-14 | 6 | 140 от 15.10.2020 | 195 от 16.10.2020 | 223 от 26.11.2020 | завершено |  |  | выполнено полностью 16.03.2020г-уведомление 253-6 от 18.03.2020
64 | Козлянский Николай Владимирович (1-я заявка) | 2019-03-19 | 8-924-310-57-02 | с. Матвеевка, к/п Авиасити, №69 (27:17:0301701:240) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 86 от 20.03.2019 | 53 | 2019-03-20 | 550 | 2019-03-22 | 4 | 141 от 15.10.2020 | 196 от 16.10.2020 | 193 от 05.11.2020 | завершено |  |  | претензия от 11.09.2019
65 | Макарова Алена Вячеславовна ПЕРЕУСТУПКА ( ранее Козлянский Николай Владимирович (2-я заявка) | 2019-03-19 | 8-924-310-57-02 | с. Матвеевка, к/п Авиасити, №41-2 27:17:0301701:639) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 87 от 20.03.2019 | 54 | 2019-03-20 | 17640 | 2019-03-22 | 4 | 172 от 03.07.2019, повторное уведомление 210/2 от 20.08.2019 повторное увед №226/1 от 13.09.2019 | замечания 247 от 12.07.2019, замечания №295 от 26.08.2019, 91 от 02.04.2021 | 110 от 16.04.2021 | завершено
66 | Козлянский Николай Владимирович (3-я заявка) | 2019-03-19 | 8-924-310-57-02 | с. Матвеевка, к/п Авиасити, №42 (27:17:0301701:646) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 88 от 20.03.2019 | 55 | 2019-03-20 | 17640 | 2019-03-22 | 4 | 171 от 03.07.2019, повторное уведомление 210/1 от 20.08.2019, повторное увед №226/2 от 13.09.2019 | замечания 248 от 12.07.2019, замечания №296 от 26.08.2019 |  | реализация договора
67 | Покатилова Анастасия Викторовна | 2019-03-19 | 8-963-566-14-56, 8-924-211-99-47 | с. Мирное, ул. Рабочая, за домом №28 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 58 от 22.03.2019 | 92 | 2019-03-22 | 550 | 2019-04-12 | 6 | 179 от 12.07.2019 | 259 от 23.07.2019 | 246 от 07.08.2019 | завершено |  |  | муп рэс выполнил ту, уведомление №674-6 от 09.07.2019
68 | ООО "Гебба" | 2019-03-19 | 8-914-190-20-10 | с. Нагорное, Лесопарковое участковое лесничество квартал 58, выделы: 31,32 | Беседка | 15 | 380 | новое строительство | 102 от 26.03.2019 | 67 | 2019-03-26 | 550 | 2019-04-02 | 6 | 113 от 15.05.2019 | 161 от 20.05.2019 | 152 от 06.06.2019 | завершено
69 | Фролов Андрей Сергеевич | 2019-03-21 | 8-914-154-78-31 | с. Сосновка, участок 55 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 106 от 27.03.2019 | 70 | 2019-03-27 | 550 | 2019-04-02 | 4 | 79 от 03.04.2019 | 104 от 04.04.2019 | 90 от 10.04.2019 | завершено
70 | Белкин Игорь Викторович | 2019-03-21 | 8-924-419-68-46 | с. Мирное, примерно 600 метров на юго-запад от ул. Рабочая 8 (кад. №27:17:0301801:1459) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 100 от 26.03.2019 | 65 | 2019-03-26 | 550 | 2019-04-09 | 6 | 47 от 28.02.2020 | 57 от 02.03.2020 | 122 от 11.08.2020 | завершено |  |  | продление сроков до 15.12.2019г, продление до 01.02.2020
71 | Белкина Анна Валентиновна | 2019-03-21 | 8-924-419-68-35 | с. Мирное, примерно 650 на юго-запад от ул. Рабочая 8 (кад. №27:17:0301801:1444) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 101 от 26.03.2019 | 66 | 2019-03-26 | 550 | 2019-04-09 | 6 | 48 от 28.02.2020 | 58 от 02.03.2020 | 121 от 11.08.2020 | завершено |  |  | продление сроков до 15.12.2019г, продление до 01.02.2020
72 | Лапшакова Юлия Сергеевна | 2019-03-21 | 8-909-800-82-41 | 2,5км на юго-восток от с. Кранореченское | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 97 от 25.03.2019 ИЗМЕНЕНИЯ 287/3 от 05.11.2019 | 62 | 2019-03-25 | 550 | 2019-04-25 | 6 | 265 от 29.10.2019 | 370 от 05.11.2019 | 361 от 05.12.2019 | завершено |  |  | строительство выполнено уведомление 973-6 от 04.10.2019
73 | Вилкова Алла Михайловна | 2019-03-21 | 8-924-307-90-75 | с. Анастасьевка, ул. Партиханская, 3-1 (кад. № земельного участка 27:17:0400102:138) | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 93 от 25.03.2019 | 59 | 2019-03-25 | 550 | 2019-03-28 | 4 | 151 от 11.06.2019 | 220 от 20.06.2019 | 188 от 02.07.2019 | завершено
74 | Мешкова Эльвира Юрьевна | 2019-03-21 | 8-962-501-92-44 | с. Рощино, ул. Октябрьская, 6А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 108 от 28.03.2019 | 72 | 2019-03-28 | 550 | 2019-04-09 | 6 | 160 от 18.06.2019 | 226 от 26.06.2019 | 222 от 22.07.2019 | завершено
75 | Паршутин Алексей Викторович | 2019-03-26 | 8-914-338-89-99 | с. Сосновка, ул. Панельная, 17 | жилой дом | 52.7 | 380 | увеличение мощности на 37,7кВт | 107 от 28.03.2019 | 71 | 2019-03-28 | 20079.77 | 2019-05-27 | 4 | 49 от 28.02.2020 | Авту для ростехнадзора 59 от 02.03.2020 | 124 от 11.08.2020 | завершено |  |  | хоз. Расчет
76 | Анфиногенова Ирина Германовна | 2019-03-26 | 8-924-103-66-85 | с. Матвеевка, пер. Юбилейный, участок №9 (кад. № земельного участка 27:17:0301701:124) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 99 от 26.03.2019 | 64 | 2019-03-26 | 550 | 2019-04-02 | 4 | 167 от 27.06.2019 | 234 от 02.07.2019 | 205 от 11.07.2019 | завершено
77 | Скорский Ярослав иванович | 2019-03-26 | 8-962-675-21-73 | с. Восточное, ул. Луговая, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 104 от 27.03.2019 | 68 | 2019-03-27 | 550 | 2019-03-28 | 4 | 286 от 26.11.2019 | 394 от 29.11.2019 | 123 от 11.08.2019 | реализация договора |  |  | претензия 11.09.19, позвонила 25.09
78 | Солондаева Анастасия Олеговна | 2019-03-26 | 8-914-770-88-21 | с. Краснореченское, 2,5км на юго-восток 27:17:0625001:6640 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 105 от 27.03.2019 | 69 | 2019-03-27 | 550 | 2019-04-16 | 6 | 263 от 28.10.2019 | 364 от 30.10.2019 | 332 от 07.11.2019 | завершено |  |  | строительство выполнено уведомление 972-6 от 04.10.2019
79 | Федореев Константин Александрович | 2019-03-28 | 8-924-209-15-30 | с. Восточное, ул. Придорожная, 37 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 109 от 01.04.2019 | 73 | 2019-04-01 | 550 | 2019-04-09 | 4 |  | 139 от 29.04.2019 | 126 от 20.05.2019 | завершено
80 | Ткачук Ирина Александровна | 2019-04-02 | 8-962-673-70-30 | с. Осиновая речка, ул. Первомайская, 6-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220на 380 | 110 от 03.04.2019 | 74 | 2019-04-03 | 550 | 2019-04-09 | 4 | 157 от 14.06.2019 | 216 от 18.06.2019 | 187 от 02.07.2019 | завершено
81 | Полохова Елена Викторовна | 2019-04-02 | 8-914-549-72-26 | с. Мирное, кад. № земельного участка 27:17:0301801:129 | дачный дом | 6 | 220 | новое строитльство | 112 от 04.04.2019 | 76 от 04.04.2019 | 2019-04-04 | 550 | 2019-04-11 | 4 | 120 от 21.05.2019 | 184 от 31.05.2019 | 195 от 04.07.2019 | завершено
82 | Павлова Мария Евгеньевна | 2019-04-04 | 24-44-41 | с. Сосновка, ул. Южная, 21А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 111 от 04.04.2019 | 75 | 2019-04-04 | 550 | 2019-04-08 | 4 | 84 от 10.04.2019 повтрное уведомление 99/3 от 24.04.2019, пов ув 122 от 22.05.2019 | замечания №146 от 26.04.2019170 от 22.05.2019 | 156 от 10.06.2019 | завершено
83 | Алексеенко Татьяна Николаевна | 2019-04-04 | 8-909-873-42-75 | г. Хабаровск, ул. Княжеская, 13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию
84 | Талыпина Наталья Александровна | 2019-04-09 | 8924-204-90-20 | с. Мирное примерно в 370 м на юг от ул. Рабочая 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 115 от 10.04.2019 | 78 | 2019-04-10 | 550 | 2019-04-11 | 4 | 134 от 31.05.2019 | 194 от 11.06.2019 | 180 от 21.06.2019 | завершено
85 | Латышева Ирина Евгеньевна | 2019-04-09 | 8914188-92-51, 8914-158-35-88 не тот номер | с. Тополево, примыкает с запад к зем участку д 5 по ул. Строительная | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 114 от 09.04.2019 | 77 | 2019-04-09 | 550 | 2019-04-17 | 4 |  |  |  | договор рассторгнут |  |  | письмо о нарушении 28.02.20. претензия о невыполнении обязательств 11.09., позвонила 25.09, письмо о нарушении исполнения обязательств 185-6 от 02.03.2020, направлено соглашение о рассторжении 251-6 от 18.03.2020
86 | Дубовцова Лилия Сергеевна | 2019-04-09 | 8914-205-28-28 | с. Нагорное, ул. Пионерская д.7в | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 123 от 24.04.2019 | 86 | 2019-04-24 | 550 | 2019-05-13 | 4 |  |  |  | реализация договора | направлено соглашение о рассторжении декабрь 2020 |  | , претензия о невыполнении 12.11.19, позвонила 27.05.2019г №1110-6 от 13.11.2019
87 | Веретенникова Марина Ивановна | 2019-04-11 | 8914-193-98-25; 8-924-201-93-75 муж | с. Мирное , кад № 27:17:0301801:448 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 118 от 16.04.2019 | 81 | 2019-04-16 | 550 | 2019-05-20 | 6 | 16 от 20.01.2020 | 20 от 23.01.2020 | 20 от 06.02.2020 | завершено |  |  | наше уведомление о выполнении нами №1319-6 от 31.12.2019
88 | Купчик Максим Александрович | 2019-04-11 | 8909-854-57-26; 8924-216-35-10 | Хабаровский район, в районе с. Мирное, кад № 27:17:0329201:1053 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 117 от 15.04.2019 | 80 | 2019-04-15 | 550 | 2019-05-20 | 6 |  |  |  | реализация договора | Направлено соглашение о расторжении 01.07.21, Претензия о невыполнении от 11.01.2021г. 13-6 |  | уведомление о нашем выполнении 88-6 от 03.02.2020
89 | Полещук Анна Александровна | 2019-04-11 | 8914-776-70-71 | относительно ориентира в 1574м по направлению на юг от жилого дома №6 по ул. Новоселов в с. Виноградовка | сторожка | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | письмо в другую сетевую организацию №393-6 от 15.04.2019
90 | Исаков Виталий Викторович | 2019-04-11 | 8924-108+-80-77 | с. Восточное ул. Придорожная д.29 кв.1 | ИЖД | 15 | 220 | увеличение мощности на 10 кВ | 116 от 15.04.2019 | 79 | 2019-04-15 | 550 | 2019-04-17 | 4 | 103 от 30.04.2019 | 141 от 30.04.2019 | 157 от 10.06.2019 | завершено
91 | Инговатова Олеся Александровна | 2019-04-16 | 8-914-164-74-11 | с. Воронежское-3, ул. Набережная, 27 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 119 от 16.04.2019 | 82 | 2019-04-16 | 550 | 2019-04-23 | 4 | 104 от 30.04.2019 | 156 от 08.05.2019 | 212 от 16.07.2019 | завершено
92 | Сериков Александр Алексеевич | 2019-04-16 | 8-914-400-55-17 | с. Сквороцово, ул. Квартальная, 13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 120 от 17.04.2019 | 83 | 2019-04-17 | 550 | 2019-04-18 | 4 | 94 от 18.04.2019 | 127 от 19.04.2019 | 117 от 07.05.2019 | завершено
93 | Пимахин Алексей Михайлович | 2019-04-18 | 8-962-221-30-62 | с. Елабуга, ул. Лесная, кад. №27:17:0400401:381 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 121 от 18.04.2019 | 84 | 2019-04-18 | 550 | 2019-04-19 | 4 | 95 от 19.04.2019 | 174 от 23.05.2019 | 163 от 13.06.2019 | завершено
94 | Шутко Виктория Игоревна | 2019-04-23 | 8-914-164-18-05 | Хабаровский район, примерно 2,5км от с. Краснореченское кад. №27:17:0625001:6645 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 122 от 23.04.2019 | 85 | 2019-04-23 | 550 | 2019-05-16 | 6 |  |  |  | реализация договора |  |  | строительство выполнено уведомление 971-6 от 04.10.2019, РАССТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА по заявлению
95 | Смоленцев Владимир Николаевич | 2019-04-23 | 8-909-806-58-50 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 128 от 06.05.2019 | 91 | 2019-05-06 | 550 | 2019-05-14 | 6 | 275 от 12.11.2019 | 380 от 13.11.2019 | 344 от 14.11.2019 | завершено |  |  | уведомление 1107-6 от 11.11.2019
96 | Тараненко Антон Васильевич | 2019-04-23 | 8-914-543-55-87 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская, 35 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт., изменение номинала напряжения | 126 от 30.04.2019 | 89 | 2019-04-30 | 550 | 2019-05-28 | 4 | 220 от 03.09.2019 | 301 от 03.09.2020 | 27 от 13.02.2020 | завершено
97 | Якимова Мария Анатольевна | 2019-04-23 | 8-924-107-55-04, 8-914-405-32-27 | с. Ильинка, 40 метров по направлению на восток от земельного участка с кад. №27:17:0301204:251 (кад. № зем.участка 27:17:0301204:599) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 124 от 25.04.2019 | 87 | 2019-04-25 | 550 | 2019-04-26 | 4 |  |  |  | договор аннулирован по заявлению |  |  | претензия о невыполнении обязательств 11.09.
98 | Шадрина Наталья Владимировна | 2019-04-23 | 8-914-196-04-95 | с. Некрасовка, примыкает с западной стороны к участку по ул. Мира, 78-2 (кад. №27:17:0302101:391) | жилой дом | 15 | 380 | новое строитльство | 123 от 24.04.2019 | 86 | 2019-04-24 | 550 | 2019-04-29 | 4 | 111 от 14.05.2019 | 160 от 17.05.2019 | 164 от 13.06.2019 | завершено
99 | Пыхова Нина Викторовна | 2019-04-25 | 8-914-549-59-66, 8-914-203-62-01 | с. Виноградовка, ул. Амурская, 7А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 127 от 30.04.2019 | 90 | 2019-04-30 | 550 | 2019-05-21 | 4 | 21 от 18.06.2021 | 161 от 21.06.2021 | 212 от 27.07.2021 | Завершено | сформировано ДЕЛО, направлено соглашение о расторжении договора №1080-6 от 03.12 |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1111-6 от 13.11.2019, от 28.02.20, письмо о нарушении исполнения обязательств 186-6 от 02.03.2020
100 | Кучина Марина Сергеевна | 2019-04-25 | 8-984-173-22-27 | с. Ильинка, ул. Совхозная, 54А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 125 от 29.04.2019 | 88 | 2019-04-29 | 550 | 2019-05-06 | 4 | 117 от т16.05.2019 | 164 от 20.05.2019 | 135 от 30.05.2019 | завершено
101 | Ковнер Ирина Анатольевна | 2019-04-25 | 8-914-543-74-87 | с. Казакевичево, ул. Новожилова, 30А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | письмо в другую сетевую организацию
102 | Шульга Людмила Анатольевна | 2019-05-07 | 8-914-546-40-14 | с. Матвеевка, ул. Диспетчерская, д. 16 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 130 от 07.05.2019 | 93 | 2019-05-07 | 550 | 2019-05-14 | 4 | 110 от т14.05.2019 | 167 от 20.05.2019 | 133 от 27.05.2019 | завершено
103 | Скокнина Ирина Равильевна | 2019-05-07 | 8-962-677-73-28 | с. Сосновка, ул. Геологов, 1А | жилой дом | 14 | 380 | новое строительство | 133 от 07.05.2019 | 96 | 2019-05-07 | 550 | 2019-05-21 | 4 | 130 от 31.08.2020 | 168 от 03.09.2020 | 158 от 29.09.2020 | завершено |  |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1115-6 от 13.11.2019 от 28.02.2020, письмо о нарушениии исполнения обязательств 187-6 от 02.03.2020
104 | Харченко Сергей Иванович | 2019-05-07 | , 8-914-407-80-24, 8-914-151-05-31 | с. Калинка, ул. Зеленая, д. 23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 132 от 07.05.2019 | 95 | 2019-05-07 | 550 | 2019-05-21 | 4 | 126 от 23.05.2019 | 177 от 28.05.2019 | 160 от 11.06.2019 | завершено
105 | Фалина Виктория Викторовна | 2019-05-07 | 24-44-41 | АКХ Краснореченская, кад. № зем.участка 27:17:0625001:1604 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 129 от 07.05.2018 | 92 | 2019-05-07 | 550 | 2019-05-08 | 4 | 123 от 22.05.2019 | 182 от 29.05.2019 | 155 от 10.06.2019 | завершено
106 | Овчинников Александр Вячеславович | 2019-05-07 | 89098241994 | к/п Авиасити №1 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15 кВт | 131 от 07.05.2019 | 94 | 2019-05-07 | 17640 | 2019-05-14 | 4 | 119 от 20.05.2019 | 172 от 22.05.2019 | 197 от 05.07.2019 | завершено
107 | Лисунова Наталья Сергеевка | 2019-05-08 | 89625008139 | с. Калинка, пер. Садовый,2 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 134 от 08.05.2019 | 97 | 2019-05-08 | 550 | 2019-05-23 | 4 | 116 от 15.05.2019 | 168 от 20.05.2019 | 145 от 31.05.2019 | завершено
108 | Администрация Малышевского с/п | 2019-05-14 | 49-11-45 | с. Малышево ул. Школьная, 1Б | уличное освещение детской игровой площадки №1 | 1 | 220 | новое строительство | 135 от 14.05.2019 | 98 | 2019-05-14 | 17640 | 2019-05-24 | 4 | 147 от 10.06.2019 | 217 от 19.06.2019 | 190 от 02.07.2019 | завершено
109 | Администрация Малышевского с/п | 2019-05-14 | 49-11-45 | с. Малышево ул. Первомайская, 17 | уличное освещение детской игровой площадки №2 | 2 | 220 | новое строительство | 136 от 14.05.2019 | 99 | 2019-05-14 | 17640 | 2019-05-24 | 4 | 146 от 10.06.2019 | 218 от 19.06.2019 | 191 от 02.07.2019 | завершено
110 | Администрация Малышевского с/п | 2019-05-14 | 49-11-45 | с. Малышево ул. Зимняя, 9 | уличное освещение детской игровой площадки №3 | 1 | 220 | новое строительство | 137 от 14.05.2019 | 100 | 2019-05-14 | 17640 | 2019-05-24 | 4 | 148 от 10.06.2019 | 219 от 19.06.2019 | 189 от 2.07.2019 | завершено
111 | Мордвинов Андрей Юрьевич | 2019-05-14 | 8-914-190-40-66 | с. Нагорное, примыкает с южной стороны к ул. Центральная, 15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 139 от 05.05.2019 | 102 | 2019-05-15 | 550 | 2019-05-17 | 4 | 136 от 04.06.2019 | 197 от 11.06.2019 | 183 от 27.06.2019 | завершено
112 | Малиновский Антон Валерьевич | 2019-05-14 | 8914-210-21-30 | с. Мирное ул. Абрикосовая,22 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 147 от 28.05.2019 | 110 | 2019-05-28 | 550 | 2019-06-06 | 4 | 140 от 06.06.2019 | 251 от 18.07.2019 | 235 от 30.07.2019 | завершено
113 | Томозова Татьяна Геннадьевна | 2019-05-14 | 8924301-66-06 | с. Осиновая речка, ул. Гоголя 27:17:0601211:133 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 140 от 20.05.2019 | 103 | 2019-05-20 | 550 | 2019-05-24 | 4 |  |  |  | аннулирование договора по заявлению |  |  | аннулирование договора по заявлению 2419 от 22.11.2019 письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1116-6 от 13.11.2019
114 | Хомиченко Александр Васильевич | 2019-05-14 | 89242134737 | с. Воронежское-3 примыкающий с восточной стороны к зем учасику 27:17:0300501:31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 138 от 15.05.2019 | 101 | 2019-05-15 | 550 | 2019-05-21 | 4 | 215 от 28.08.2019 | 314 от 13.09.2019 | 290 от 02.10.2019 | завершено
115 | Тарасов Антон Николаевич | 2019-05-21 | 89145439049 | с. Ильинка, 15 метров на юго-восток от жилого дома №34 по ул. Совхозная | гараж | 5.5 | 380 | новое строительство | 143 от 27.05.2019 | 106 | 2019-05-27 | 550 | 2019-05-29 | 4 | 137 от 05.06.2019 | 222 от 21.06.2019 | 209 от 15.07.2019 | завершено
116 | Виноградова Наталья Николаевна | 2019-05-21 | 8962-585-52-58 | с. Осиновая речка, продолжение ул. Октябрьской 63м на северо-восток от водонапорной башни | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 141 от 21.05.2019 | 104 | 2019-05-21 | 550 | 2019-05-22 | 4 | 144 от 10.06.2019 | 200 от 13.06.2019 | 170 от 19.06.2019 | завершено
117 | Семенова Тамара Семеновна | 2019-05-21 | 8924-213-03-78 | с. Рощино ул. Ясная 9-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3 квт, изменение уровня напряжения | 145 от 27.05.2019 | 108 | 2019-05-27 | 550 | 2019-05-27 | 4 | 142 от 07.06.2019 | 199 от 13.06.2019 | 178 от 21.06.2019 | завершено
118 | Герман Лидия Михайловна | 2019-05-21 | 8962-221-56-92 | СНТ Колокольчик | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо исх 537-6 от 23.05.2019 |  |  | письмо в другую сетевую
119 | Степочкина Татьяна Дмитриевна | 2019-05-21 | 8-999-085-95-52 | с. Осиновая речка ул. Первомайская 13-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10 кВт | 144 от 27.05.22019 | 107 | 2019-05-27 | 550 | 2019-05-28 | 4 | 132 от 30.05.2019 | 188 от 04.06.2019 | 216 от 19.07.2019 | завершено
120 | Григорьев Алексей Николаевич | 2019-05-21 | 8-962-501-14-00 | с. Рощино ул. Ясная, 12 | ДК | 15 | 380 | новое строительство | 142 от 23.05.2019 | 105 | 2019-05-23 | 550 | 2019-05-27 | 4 | 129 от 28.05.2019 | 175 от 28.05.2019 | 169 от 17.06.2019 | завершено
121 | Киракосян Сергей Петросович | 2019-05-23 | 8-914-188-92-51, 8-914-402-04-91 | с. Гаровка-1, кад. №27:17:0300806:176 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 146 от 27.05.2019 | 109 | 2019-05-27 | 17640 | 2019-05-29 | 4 | 170 от 03.07.2019 | 239 от 05.07.2019 | 53 от 26.03.2020 | завершено
122 | ИП Мельников Алексей Викторович | 2019-05-28 |  | с. Мирное, ул. Клубная д.1 | склад | 100 | 380 | увеличение мощности | [9 empty] | аннулирована по заявлению 1054 от 29.05.2019г
123 | Ядыкин Виталий Николаевич | 2019-05-28 | 8914-540-52-44 | с. Ильинка ул. Даурская д.6 | жилой дом | 45 | 380 | увеличение мощности | 152 от 31.05.2019 | 115 | 2019-05-31 | 17640 | 2019-06-11 | 4 | 176 от 11.07.2019 | 245 от 11.07.2019 РОСТЕХНАДЗОР | 280 от 18.09.2019 | завершено
124 | Конышева Ярослава Александровна | 2019-05-28 | 89141954132, 89143130005 | с. Сосновка участок 1 в 70 метрах на север от д.13 по ул. Панельная кад. № 27:17:0601401:574 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 148 от 30.05.2019 | 111 | 2019-05-30 | 550 | 2019-06-11 | 4 |  |  |  | реализация договора | готправлено соглашение о расторжении 16.12.20г ВОЗВРАТ ПИСЬМА |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1114-6 от 13.11.2019, письмо о нарушении сроков от 28.02.20, письмо о нарушении исполения обязательств 188-6 от 02.03.2020
125 | Бондаренко Наталья Владимировна | 2019-05-28 | 89242124581 | с. Матвеевка ул. 40 лет Победы 12-1 | жилой дом | 15 | 380 | увелитчение мощности | 150 от 31.05.2019 | 113 | 2019-05-31 | 550 | 2019-06-24 | 6 | 168 от 28.06.2019 | 236 от 03.06.2019 | 265 от 02.09.2019 | завершено |  |  | мы еще не построили, в красном списке
126 | Администрация Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 2019-05-28 | 49-80-80, 8-962-151-56-78 | с. Мирное ул. Рабочая д.5 | здание администрации | 8 | 380 | увеличение мощности | 156 от 03.06.2019 | 119 | 2019-06-03 | 550 | 2019-06-05 | 4 | 288 от 02.12.2019 / ПОВТОР.увед. 08 от 13.01.2020 | 6 от 13.01.2020 | 16 от 03.02.2020 | завершено |  |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019
127 | Якунин Андрей Борисович | 2019-05-28 | 8962-676-35-58, 8-914-212-89-04 | с. Корсаково кад. № зем уч. 27:17:0625001:1355 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 151 от 31.05.2019 | 114 | 2019-05-31 | 550 | 2019-07-01 | 6 | 38 от 13.02.2020 | 47 от 17.02.2020 | 71 от 17.06.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении ТУ 1240-6 от 12.12.19
128 | Лисиченок Артем Станиславович | 2019-05-28 | 8924-204-44-42 | с. Нагорное, в 230м на северо-восток от ул. Гравийной, участок №1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 149 от 30.05.2019 | 112 | 2019-05-30 | 550 | 2019-06-04 | 4 |  | 413 от 23.12.2019 | 02 от 10.01.2020 | завершено |  |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1113-6 от 13.11.2019
129 | Шульга Дмитрий Владимирович | 2019-05-30 | 8-914-200-61-59 | с. Мирное кад. № 27:17:0301801:94 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 153 от 31.05.2019 | 116 | 2019-05-31 | 550 | 2019-06-11 | 4 | 178 от 11.07.2019 | 244 от 11.07.2019 | 239 от 01.08.2019 | завершено
130 | Никифоров Михаил Викторович | 2019-05-30 | 8-962-501-13-21 | с. Воронежское-3 ул. Набережная д.30а | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности | 162 от 10.06.2019 | 125 | 2019-06-10 | 550 | 2019-06-20 | 4 | 282 от 22.11.2019 | 404 от 04.12.2019 | 378 от 24.12.2019 | завершено |  |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1112-6 от 13.11.2019
131 | Скрипка Дмитрий Михайлович | 2019-05-30 | 8-962-220-25-13 | с. Калинка, 264 м на с-з оот магазина по ул. Энергетиков,2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 155 от 03.06.2019 | 118 | 2019-06-03 | 550 | 2019-06-27 | 6 | 03 от 09.01.2020 | 7 от 14.01.2020 | 10 от 23.01.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении ТУ 1246-6 от 12.12.19
132 | Кужейкин Валерий Павлович | 2019-05-30 | 8-914-200-36-97 | с. Матвеевка ул. Центральнвя,1 | парикмахерская | 5 | 220 | новое строительство | 158 от 04.06.2019 | 121 | 2019-06-04 | 550 | 2019-06-05 | 4 | 184 от 22.07.2019 | 272 от 05.08.2019 | 304 от 08.10.2019 | завершено
133 | Устинов Александр Александрович | 2019-05-30 | 8-914-200-36-97 | с. Матвеевка к/п Авиасити, № 65 А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 154 от 03.06.2019 | 117 | 2019-06-03 | 550 | 2019-07-15 | 4 | 244 от 08.10.2019 | 344 от 16.08.2019 | 329 от 31.10.2019 | завершено
134 | КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края"ЗАЯВКА НА ВРЕМЕННОЕ ТХХ,ПРИСОЕДИНЕНИЕ | 2019-06-04 | 56-10-77,8-914-184-45-15,41-07-00 | с. Казакевичево, кад. №27:17:0600701:1476 | строительная площадка | 15 | 380 | новое строительство ВРЕМЕННОЕ | 157 от 04.06.2019 | 120 | 2019-06-04 | 550 | 2019-06-13 | 15 дней | 161 от 18.06.2019 | 321 от 21.06.2019 | 186 от 01.07.2019 | завершено
135 | Тороян Левон Левикович | 2019-06-04 | 77-77-71 (тарасенко Андрей Борисович) | с. Восточное, в 18м по направлению на Ю-В от земельного участка с кад. №27:17:0300601:53 | магазин | 100 | 10кВ | новое строительство | 172 от 24.06.2019 | 135 | 2019-06-24 | 17640 | 2019-07-15 | 4 | 295 от 11.12.2019 | 408 от 11.12.2019г. | 18 от 05.02.2020 | завершено
136 | Чернов Роман Николаевич (переуступка) Чернова Светлана Эдуардовна | 2019-06-04 | 8-14-197-11-42 | с. Калинка, северо-восточнее участка с кад. №27:17:0329205:49. кад. № 27:17:0329205:414 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 159 от 04.06.2019 | 122 | 2019-06-04 | 550 | 2019-07-19 | 6 | 13 от 16.01.2020 | 11 от 16.01.2020 | 09 от 23.01.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 1245-6 от 12.12.19, соглашение о смене собственника
137 | Еремеев Алескей Геннадьевич | 2019-06-04 | 8-909-807-92-22 | с. Калинка, проезд Зеленый, 3 "Б" | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 160 от 04.06.2019 | 123 | 2019-06-04 | 550 | 2019-06-19 | 6 | 07 от 13.01.2020 | 8 от 14.01.2020 | 11 от 24.01.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 1244-6 от 12.12.19
138 | Леташин Сергей Владимирович | 2019-06-04 | 8-914-159-88-28 | с. Восточное. 110 метров на восток от участка по ул. Клубная,8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 163 от 13.06.2019 | 126 | 2019-06-13 | 550 | 2019-06-18 | 6 |  |  |  | реализация договора | соглашение о расторжении 02.07.2021г., претензия о невыполнении ТУ от 11.01.2021 06-6 |  | уведомление о нашем выполении 107-6 от 06.02.2020
139 | Печерских Денис Викторович | 2019-06-06 | 8-924-116-74-02 | с. Мирное, Хабаровский район, сдт "Василек", кад. №27:17:0327901:156 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 166 от 14.06.2019 | 129 | 2019-06-14 | 550 | 2019-06-18 | 4 | 162 от 18.06.2019 | замечания №225 от 25.06.2019, АВТУ 228 от 27.06.2019 | 231 от 24.07.2019 | завершено
140 | Викторов Игорь Валерьевич | 2019-06-06 | 8-914-160-07-66 | с. Челны, примыкает с западной стороны к земельному участку по ул. Садовой, 1Б (кад. №27:17:0401302:99) | жилой дом | 8 | 220 | новое строительство | 161 от 06.06.2019 | 124 | 2019-06-06 | 550 | 2019-06-18 | 4 | 163 от 18.06.2019 | 238 от 05.07.2019 | 227 от 23.07.2019 | завершено
141 | Кажаева Ольга Александровна | 2019-06-11 | 8-924-409-04-98 | с. Елабуга ул. Гаражная, уч. 34 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 164 от 14.06.2019 | 127 ДОП. Соглашение о продлении сроков | 2019-06-14 | 550 | 2019-07-04 | 6 | 65 от 12.05.2020 | 85 от 13.05.2020 | 106 от 22.07.2020 | завершено | направлены акты 421-6 от 21.05.2020 |  | заявление о продлении сроков до 20.05.2020, уведомление о нашем выполнении 311-6 от 10.04.2020
142 | Шубин Василий Леонидович | 2019-06-11 | 8-914-159-03-28 | с. Нагорное, с северо-восточной стороны примыкает к участкам 4 и 5 квартала "Дубровка" | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 170 от 21.06.2019 | 133 | 2019-06-21 | 550 | 2019-07-09 | 6 |  |  |  | реализация договора | соглашение о продлении сроков до 31.12.2021, уведомление о нашем выполнении 1066-6 от 22.11.2021 |  | доп.соглашение о продлении сроков до 09.06.2020г.
143 | Агиевич Нататлья Петровна | 2019-06-11 | 8-914-203-92-05 | с. Калинка, примерно в 363 м на северо-запад от ул. Энергетиков, д.2, уч. 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 165 от 14.06.2019 | 128 | 2019-06-14 | 550 | 2019-08-06 | 6 | 05 от 10.01.2020 | 10 от 16.01.2020 | 29 от 13.02.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении ТУ 1243-6 от 12.12.19
144 | Новик Оксана Владимировна | 2019-06-11 | 8-914-158-03-26, 8-914-547-69-42 | с. Петропавловка, ул. Набережная, 38А | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВ., изменение номинала напряжения. Переход с 220 на 380 | 167 от 14.06.2019 | 130 | 2019-06-14 | 550 | 2019-06-18 | 4 | 191 от 30.07.2019, повторное уведомление №191/1 от 04.09.2019 | 308 от 12.09.2019 | 295 от 03.10.2019 | завершено
146 | Артюх Владимир Викторович | 2019-06-11 | 8-914-171-69-19 | сдт Турист, участок №36 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
147 | Артюх Владислав Викторович | 2019-06-11 | 8-909-869-04-55 | сдт Турист, участок №67 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
148 | ПАО "Ростелеком" | 2019-06-11 | 21-29-43, 21-19-91 | с. Мирное, ул. Рабочая, 5 | АТСК | 5 | 220 | новое строительство | 168 от 14.06.2019 | 131 | 2019-06-14 | 17640 | 2019-07-23 | 4 | 42 от 13.02.2020 | 48 от 17.02.2020 | 46 от 05.03.2020 | завершено |  |  | ТУ №168 от 14.06.2019 заменены на ТУ №297 от 15.11.19 по соглашению
149 | Карнаухов Андрей Владимирович | 2019-06-18 | 8-914-402-12-05 | с. Матвеевка, ул. Желтая, 12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 178 от 25.06.2019 | 141 | 2019-06-25 | 550 | 2019-07-18 | 6 |  |  |  | реализация договора
150 | Якушева Лариса Степановна | 2019-06-18 | 8-924-304-68-30, 8-999-792-82-78 | с. Сосновка, уч. 18,76 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 180 от 26.06.2019 | 143 | 2019-06-26 | 550 | 2019-07-04 | 6 |  |  |  | реализация договора | Претензия о невыполнении ТУ от 11.01.2021 07-6 |  | уведомление о нашем выполнении ТУ 1239-6 от 12.12.19
151 | Киберев Андрей Геннадьевич | 2019-06-18 | 8-914-204-73-04 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 175 от 24.06.2019 | 138 | 2019-06-24 | 550 | 2019-07-04 | 6 | 281 от 21.11.2019 | 390 от 21.11.2019 | 363 от 10.12.2019 | завершено |  |  | уведомление 1108-6 от 11.11.2019
152 | Фомина Елена Васильевна | 2019-06-18 | 8-914-202-93-89 | с. Сосновка, в границах п. Геологов, участок №92 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 177 от 24.06.2019 | 140 | 2019-06-24 | 550 | 2019-07-26 | 6 | 60 от 20.03.2020 | 72 от 20.03.2020 | 90 от 09*.07.2020 | завершено |  |  | наше уведомление 1314-6 от 27.12.2019
153 | Асетрова Галина Ивановна | 2019-06-18 | 8-909-876-91-84 | с. Некрасовка, с/т Тайга, участок №5 | садовый дом | 10 | 220 | новое строительство | 169 от 20.06.2019 | 132 | 2019-06-20 | 550 | 2019-07-09 | 4 | 203 от 09.08.2019 | 281 от 09.08.2019 | 250 от 15.08.2019 | завершено
154 | Юревич Бронислав Станиславович | 2019-06-20 | 8-924-220-00-58 | с. Осиновая речка, ул. Некрасова, 8 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 5кВт, изменение уровнянапряжения, переход с 220В на 380В | 171 от 21.06.2019 | 134 | 2019-06-21 | 550 | 2019-06-25 | 4 | №229 от 24.09.2019 | 319 от 26.09.2019 | 317 от 22.10.2019 | завершено
155 | Мищенко Татьяна Юрьевна | 2019-06-20 | 8-914-541-46-02 | с. Тополево, квартал Уссури, дом 28 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт, преход с 220В на 380В | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
156 | Абрамова Елена Владимировна | 2019-06-20 | 8-914-190-16-66 | с. Тополево, квартал Уссури, д. 17 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт, преход с 220В на 380В | 174 от 24.06.2019 | 137 | 2019-06-24 | 550 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована |  |  | заявка аннулирована 29.07.2019
157 | ООО "ВладВик" | 2019-06-20 | 8-914-176-62-49 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 5 | цех по розливу минеральной воды | 600 | 380 | увеличение на 545,1кВт | [9 empty] | письмо о недостающих сведениях
157/1 | ООО "ВладВик" (предоставили недостающие документы) | 2019-07-04 | 8-914-176-62-49 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 5 | цех по розливу минеральной воды | 600 | 380 | увеличение на 545,1кВт | 192 от 05.07.2019 | 153 | 2019-07-05 | 1313790.96 | 2019-08-21 | 12 |  |  |  | реализация договора | претензия о невыполнении ТУ от 23.11.2020 |  | письмо 692-6 от 11.07.2019
158 | Зайцева Наталья Владимировна | 2019-06-20 | 8-914-189-02-74 | с. Сосновка, ул. Нагорная, д.19 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 25кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 176 от 24.06.2019 | 139 | 2019-06-24 | 17640 | 2019-07-02 | 4 | 216 от 02.09.2019 | Авту для ростехнадзора 304 от 03.09.2019 | 322 от 23.10.2019 | завершено
159 | Коробко Олег Евгеньевич | 2019-06-25 | 8-924-208-13-69 | с. Матвеевка, ул. Октябрьская, 25-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 181 от 26.06.2019 | 144 | 2019-06-26 | 550 | 2019-07-02 | 4 | 232 от 26.09.2019 | 336 от 02.10.2019 | 305 от 08.10.2019 | завершено
160 | Желдыбина Татьяна Ивановна | 2019-06-25 | 8-962-501-48-91 | с. Осиновая речка, ул. Л.Толстого, 2 | жилой дом | 40 | 380 | увеличение мощности на 37кВт, | 179 от 26.06.2019 | 142 | 2019-06-26 | 19706.94 | 2019-07-01 | 4 | 183 от 19.07.2019 | Авту для ростехнадзора 258 от 23.07.2019 | 251 от 15.08.2019 | завершено
161 | Янченко Роман Васильевич | 2019-06-25 | 8-924-200-74-37 | с. Осиновая речка, примерно в 20 м по направлению на юг от ул. Мира, 7-2 (кад. №27:17:0601207:43) | жилой дом | 25 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 182 от 26.06.2019 | 145 | 2019-06-26 | 5326.2 | 2019-07-08 | 4 | 181 от 17.07.2019 | 249 от 17.07.2019 | 248 от 12.08.2019 | завершено |  |  | отправлен в ростехнадзор
162 | Ерофеев Виталий Николаевич | 2019-06-27 | 8-914-187-77-07 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская, 22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 185 от 28.06.2019 | 146 | 2019-06-28 | 550 | 2019-07-09 | 4 | 206 от 12.08.2019 | 283 от 12.08.2019 | 252 от 15.08.2019 | завершено
163 | Тютина Раиса Викторовна | 2019-06-27 | 8-924-203-35-94 | с. Елабуга,кад. №27:17:0400401:388 | жилой дом | 9.55 | 220 | новое строительство | 187 от 01.07.2019 | 148 | 2019-06-01 | 550 | 2019-07-23 | 4 | 246 от 09.10.2019 | 363 от 30.10.2019 | 358 от 03.12.2019 | завершено
164 | Еремина наталья Васильевна | 2019-06-27 | 8-962-222-51-96 | с. Мирное, с юго-западной стороны примыкает к зем.участку по ул. Клубая, 20А27:17:0301801:1693 | гараж | 5 | 220 | новое сроительство | 186 от 01.07.2019 | 147 | 2019-07-01 | 550 | 2019-07-16 | 4 | 180 от 16.07.2019 | 270 от 01.08.2019 | 247 от 09.08.2019 | завершено
165 | Григонис Евгения Геннадьевна | 2019-06-28 | 8-999-087-25-46, 8-914-315-19-60 | с. Калинка, ул. Авиаторов, 11 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 191 от 04.07.2019 | 152 | 2019-07-04 | 550 | 2019-07-15 | 6 | 289 от02.12.2019, уведомление об устранении замечаний 26 от 29.01.2020 | авту с замечаниями №16 от 15.01.2020, , АВТУ 33 от 31.01.2020 | 26 от 11.02.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 14-6 от 15.01.2020,
166 | Ни Григорий Петрович | 2019-06-28 | 89244125858, 89143789280-ксения | с. Мичуринское, кад. №27:17:0329001:3439 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 188 от 01.07.2019 | 149 | 2019-07-01 | 550 | 2019-07-11 | 4 | 52 от 05.03.2020 | 65 от 10.03.2020 | 79 от 26.06.2020 | Завершено | направлены Акты 422-6 от 21.05.2020
167 | Мищенко Татьяна Юрьевна | 2019-07-02 | 8-929-412-77-24 | с. Тополево, квартал Уссури, д. 28 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 18кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220 на 380 | 189 от 02.07.2019 | 150 | 2019-07-02 | 17640 | 2019-07-11 | 4 | 198 от 06.08.2019 | АВТУ для ростехнадзора №280 от 08.08.2019 АКТ с Ростехнадзора от 19.09.2019 | 302 от 08.10.2019 | завершено
168 | Субачев Александр Васильевич | 2019-07-02 | 8-914-319-23-07 | с. Калинка, в 6 м на северо-восток от земельного участка с кад.№27:17:0329205:413, кад. № зем.участка 27:17:0329205:567 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 195 от 08.07.2019 | 156 | 2019-07-08 | 550 | 2019-08-08 | 6 | 55 от 10.03.2020 | 67 от 11.03.2020 | 108 от 28.07.2020 | завершено | направлены Акты 376-5 от 12.05.2020 |  | написал заявление на хоз.расчет, наша стройка, уведомление о нашем выполнении №112-6 от 07.02.2020
169 | Коваленко Николай Афанасьевич | 2019-07-02 | 8-929-406-04-74 | с. Калинка, в 377 м по направлению на севро-восток от ул. Авиаторо, 2А (кад. №27:17:0329205:636) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 196 от 08.07.2019 | 157 | 2019-07-08 | 550 | 2019-08-08 | 6 | 54 от 10.03.2020 | 66 от 10.03.2020 | 74 от 22.06.2020 | завершено | направлены акты 377-6 от 12.05.2020 |  | написал заявление на хоз.расчет, наша стройка, уведомление о нашем выполнении №111-6 от 07.08.2020
170 | Сныткина Евгения Николаевна | 2019-07-02 | 8-914-158-02-28 | с. Ильинка, ул. Ключевая, д.34 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 190 от 04.07.2019 | 151 | 2019-07-04 | 17640 | 2019-07-09 | 4 | 186 от 23.07.2019 | 267 от 29.07.2019 | 243 от 06.08.2019 | завершено
171 | Макеева Екатерина Сергеевна | 2019-07-04 | 8-924-415-66-38 | с. Сосновка, пер. Нагорный, 12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 193 от 08.07.2019 | 154 | 2019-07-08 | 550 | 2019-07-24 | 4 | 187 от 24.07.2019 | 261 от 24.07.2019 | 249 от 14.08.2019 | завершено |  |  | почтой №709-6 от 16.07.2019
172 | Яллина (Моржина Ксения Евгеньевна) | 2019-07-04 | 8-924-106-93-10, 8-924-308-17-24 | с. Нагорное, примерно 125 м на юго-запад от квартала "Дубровка", 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 270 от 30.09.2019 | 229 | 2019-09-30 | 550 | 2019-10-04 | 6 |  |  |  | реализация договора | уведомление о нашем выполнении 1065-6 от 22.11.2021 |  | заявление от переуступке договора на Яллину
173 | Артюх Владимир Викторович | 2019-07-04 | 8-914-171-69-19 | сдт Турист, участок №36 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 199 от 10.07.2019 | 160 | 2019-07-10 | 550 | 2019-07-16 | 4 | 201 от 08.08.2019 | 290 от 15.08.2019 | 266 от 03.09.2019 | завершено
174 | Артюх Владислав Викторович | 2019-07-04 | 8-909-869-04-55 | сдт Турист, участок №67 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 200 от 10.07.2019 | 161 | 2019-07-10 | 550 | 2019-07-16 | 4 | 200 от 08.08.2019 | 291 от 15.08.2019 | 267 от 03.09.2019 | завершено
175 | Михайлов Сергей Витальевич | 2019-07-04 | 8-914-165-08-19, 8-929-403-92-80 | с. Матвеевка, квартал Авиасити, 34 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 194 от 08.07.2019 | 155 | 2019-07-08 | 550 | 2019-07-11 | 4 | 212 от 26.08.2019 | 300 от 28.08.2019 | 274 от 09.09.2019 | завершено
176 | Серебряков Никита Игоревич | 2019-07-04 | 8-924-105-02-63 | с. Нагорное, примерно в 125 м на юго-запад от квартал Дубровка, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих
176/1 | Серебряков Никита Игоревич | 2019-07-23 | 8-914-201-06-60; 8914-201-06-60 евгений игоревич !!!!! | с. Нагорное, примерно в 125 м на юго-запад от квартал Дубровка, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 271 от 30.09.2019 | 230 | 2019-09-30 | 550 | 2019-10-15 | 6 |  |  |  | договор рассторгнут по соглашению 08.12.2020 |  |  | письмо № 743-6 от 24.07.2019
177 | Шепелев Николай Андреевич | 2019-07-09 | 8-914-411-58-56 | с. Виноградовка, ул. Березовая, 11 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 197 от 09.07.2019 | 158 | 2019-07-09 | 550 | 2019-07-11 | 4 | 261 от 25.10.2019 | 379 от 07.11.2019 | 348 от 19.11.2019 | завершено
178 | Чуйко Татьяна Яковлевна | 2019-07-09 | 8-984-283-81-71 | с. Матвеевка, ул. 40 лет Победы, 2-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220на 380 | 198 от 09.07.2019 | 159 от 09.07.2019 | 2019-07-09 | 550 | 2019-07-17 | 4 | 204 от 09.08.2019 | 282 от 12.08.2019 | 271 от 05.09.2019 | завершено
179 | Горчаков Андрей Владимирович | 2019-07-11 | 8-914-159-44-74 | с.Нагорное, с северо-восточной стороны примыкает к участкам 2 и 3 квартала "Дубровка"кад. №27:17:0302002:561 | жилой дом | 150 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению |  |  | письмо о заявке в трансэнерго 698-6 от 11.07.2019, письмо об аннулировании 950-6 от 01.10.2019
180 | Лобастов Василий Петрович | 2019-07-11 | 8-914-203-77-05 | с. Осиновая речка, ул. Лермонтова, 4 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт, переход с 220В на 380В | 201 от 11.07.2019 | 162 | 2019-07-11 | 550 | 2019-07-12 | 4 | 209 от 19.08.2019 | 293 от 20.08.2019 | 263 от 27.08.2019 | завершено
181 | Лопоновский Андрей Анатольевич | 2019-07-16 | 8-962-502-28-78, 62-28-78, 8-914-177-42-58 | с. Гаровка-2, кад. № земельного участка 27:17:0300901:75 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 212 | 172 | 2016-07-25 | 550 | 2019-09-02 | 6 | 142 от 15.10.2020 | 197 от 16.10.2020 | 222 от 24.11.2020 | завершено |  |  | отправлено почтой №749-6 от 25.07.2019
182 | Юнкус Александра Владимировна | 2019-07-18 | 8-914-189-40-32 | с. Гаровка-1, ул. Целинная, 28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 203 от 18.07.2019 | 163 | 2019-07-18 | 550 | 2019-07-22 | 4 | 185 от 22.07.2019 | 253 от 18.07.2019 | 224 от 22.07.2019 | завершено
183 | Литовченко Илья Викторович | 2019-07-18 | 8-914-204-21-94 | с. Анастасьевка, 20 м на северо-запад от дома №4 по ул. Новой | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 207 от 22.07.2019 | 167 | 2019-07-22 | 550 | 2019-08-06 | 6 | 109 от 20.07.2020 | 134 от 23.07.2020 | 131 от 01.09.2020 | завершено |  |  | отправлено почтой №744-6 от 24.07.2019, уведомление о нашем выполнении 429-6 от 22.05.2020
184 | Нуждина Татьяна Александровна | 2019-07-18 | 8-962-673-97-91, 8-924-410-97-11 | с. Некрасовка, ул. Мира, 58 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 204 от 18.07.2019 | 164 | 2019-07-18 | 550 | 2019-07-31 | 4 | 17 от 20.01.2020 | 14 от 21.01.2020 | 21 от 02.2020 | завершено |  |  | письмо о нарушении срока обязательств 1234-6 от 10.12.2019
185 | Гой Виталий Иванович | 2019-07-18 | 8-914-770-15-45 | п. Корфовский, ул. Театральная, 7-7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 206 от 22.07.2019 | 166 | 2019-07-22 | 550 | 2019-07-24 | 4 |  |  |  | договор рассторгнут |  |  | письмо о нарушении срока обязательств 1233-6 от 10.12.2019, заявление на рассторжение договора
186 | Кауфман Максим Леонидович | 2019-07-18 | 8-962-587-24-38 | с. Матвеевка, сдт Турист, район Малого аэропорта | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 205 от 19.07.2019 | 165 | 2019-07-19 | 550 | 2019-07-26 | 4 | 202 от 08.08.2019 | 287 от 14.08.2019 | 296 от 04.10.2019 | завершено |  |  | хоз.расчет
187 | Кобзарь Сергей Викторович | 2019-07-23 | 8-984-174-42-11 | с. Мичуринское, ул. Круговая, 19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 210 от т23.07.2019 | 170 | 2019-07-23 | 17640 | 2019-07-30 | 4 | 233 от 26.09.2019 | АВТУ для ростехнадзора 321 от 27.09.2019 | 320 от 23.10.2019 | завершено
188 | Романчук Людмила Александровна | 2019-07-23 | 8-962-500-32-22, 8-962-222-71-55, 8-962-223-41-81 | с. Ракитное, ул. Мира, 8-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, переходс 220В на 380В | 209 от 23.07.2019 | 169 | 2019-07-23 | 550 | 2019-07-25 | 4 | 226 от 12.09.2019 | 317 от 16.09.2019 | 286 от 24.09.2019 | завершено |  |  | хоз.расчет
189 | Щербинин Константин Николаевич | 2019-07-23 | 8-914-153-65-44 | с. Сосновка, в 150 м етрах на север от дома №1 по ул. Лесная, участок 118 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 ан 380 | 208 от 23.07.2019 | 168 | 2019-07-23 | 550 | 2019-07-25 | 4 | 199 от 08.08.2019 | 289 от 15.07.2019 | 264 от 27.08.2019 | завершено
190 | Гранкина Валерия Витальевна | 2019-07-23 | 8-914-547-23-70 | с. Мичуринское, ул. Алексеевская, 1Б | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15 кВт | 211 от 24.07.2019 | 171 | 2019-07-24 | 17640 | 2019-07-29 | 4 | 231 от 26.09.2019 | АВТУ для ростехнадзора №334 от 02.10.2019 | 328 от 29.10.2019 | завершено
191 | Нечаев Сергей Владимирович | 2019-07-23 | 8-984-170-32-88 | с. Мирное | садовый дом | 5 | 220 | новое строительство | 217 от 30.07.2019 | 177 | 2019-07-30 | 550 | 2019-08-20 | 4 | 242 от 04.10.2019 | 347 от 17.10.2019 | 340 от 12.11.2019 | завершено |  |  | письмо № 777-6 от 01.08.2019, взять номер телефона
192 | Ключко Юрий Иванович | 2019-07-25 | 8-914-402-59-25 | с. Анастасьевка, примыкающий с восточной стороны к земельному участку по ул. Бойко-Павлова, 23 кад. № 27:17:0400104:262 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 213 от 25.07.2019 | 173 | 2019-07-25 | 550 | 2019-08-28 | 4 | 24 от 27.01.2020 | 26 от 28.01.2020 | 17 от 04.02.2020 | завершено |  |  | отправлено почтой №748-6 от 25.07.2019
193 | Романова Мария Валерьевна | 2019-07-25 | 8-924-107-74-03, 8-924-219-45-22 | с. Матвеевка, примерно 69 метров на юго-запад от ул. Дачная, 7-1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 221 от 05.08.2019 | 181 | 2019-08-05 | 550 | 2019-08-22 | 6 | 144 от 26.10.2020 | 218 от 03.11.2020 | 20 от 22.01.2021 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 389-6 от 14.05.2020
194 | ООО "Магнус Мост" | 2019-07-29 | 8-929-411-32-22 | с. Нагорное, в районе ул. Новая д.1а | автомобильная дорога | 3.5 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована исх 85-6 от 03.02.2020 |  |  | №767-6 от 29.07.2019 о недостающих документах
195 | Гнеушев Константин Анатольевич | 2019-07-30 | 8-914-777-30-91, 8-924-310-45-90 | с. Нагорное, ул. Пионерская 30 | жилой дом | 40 | 380 | увеличение мощности на 25кВт | 215 от 30.07.2019 | 175 | 2019-07-30 | 17640 | 2019-08-02 | 4 | 245 от 08.10.2019 | Авту для ростехнадзора №339 от 08.10.2019г. | 341 от 13.11.2019 | завершено
196 | Устинов Андрей Викторович | 2019-07-30 | 8-962-150-87-43 | с. Казакевичево, ул. Уссурийская, примыкающий к земельному участку по ул. Уссурийская, 17, с юго-западной стороны (кад. № зем. Участка 27:17:0600701:346) | гараж | 15 | 220 | новое строительство | 214 от 30.07.2019 | 174 | 2019-07-30 | 550 | 2019-08-01 | 4 | 217 от 03.09.2019 | 305 от 04.09.2019 | 281 от 18.09.2019 | завершено
197 | Сидоренко Валентина Викторовна | 2019-07-30 | 8-909-801-48-57, 8-909-859-91-12 | с. Сосновка, в 296 м от дома №3 по пер. Лесному, по направлению на юго-запад (кад. № земельного участка 27:17:0625001:4585 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 15кВт | 216 от 30.07.2019 | 176 | 2019-07-30 | 17640 | 2019-08-01 | 4 | 219 от 03.09.2019 | АВТУ для ростехнадзора 302 от 03.09.2019 | 297 от 04.10.2019 | завершено
198 | АО "Хабаровская Горэлектросеть" | 2019-07-30 | 47-93-93 | распределдительная сеть 6кВ от Ф-19 ПС 35/6 Горка | СДТ Млечник | 300 | 6кВ | новое строительство | 226 от 09.082019 | 185 | 2019-08-09 | 17640 | 2019-09-09 | 4 | 14 от 16.01.2020 | 13 от 20.01.2020 | 65 от 09.06.2020 | завершено |  |  | письмо 881-6 от 09.09.2019
199 | Парамзина Ирина Ильинична | 2019-07-31 | 8-962-220-63-46, 8-914-544-63-46 | с. Сергеевка, ул. Мира, 12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 218 от 31.07.2019 | 178 | 2019-07-31 | 550 | 2019-08-01 | 4 | 196 от 01.08.2019 | 271 от 01.08.2019 | 244 от 06.08.2019 | завершение
200 | Калашников Андрей Павлович | 2019-08-01 | 8-962-220-99-58 | с. Сосновка20 метров восточнее капитального здания, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 2 (кад. № земельного участка 27:17:0601402:990) | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 220 от 02.08.2019 | 180 | 2019-08-02 | 550 | 2019-08-05 | 4 | 222 от 05.09.2019 | 307 от 06.09.2019 | 279 от 17.09.2019 | завершено
201 | Юсупова Анна Сергеевна | 2019-08-01 | 8-924-415-16-19, 8-962-502-28-65 | с. Скворцово, ул. Центральная, 34 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | в другую сетевую №790-6 от 06.08.2019 ДРСК письмо от 06.08.2019г
202 | Куцик Наталья Ивановна | 2019-08-01 | 8-924-211-57-44 | с. Калинка, пер. Садовый, 2А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 219 от 01.08.2019 | 179 | 2019-08-01 | 550 | 2019-08-06 | 4 | 236 от 30.09.2019 | 335 от 03.10.2019 | 351 от 28.11.2019 | завершено
203 | КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог" | 2019-08-06 | 8-924-102-59-95 | с. Нагорное, ул. Центральная | устройство электроосвещения автомобильной дороги | 3.5 | 380 | новое строительство | 223 от 07.08.2019 | 182 с протоколом разногласий от 02.10.2019 | 2019-08-07 | 550 | 2019-10-17 | 4 |  |  |  | реализация договора | соглашение о расторжении договора 02.07.2021 |  | птисьмо о нарушении срока исполнения обязптельств 28/.02.20, письмо о нарушении исполднения обязательств 192-6 от 02.03.2020
204 | Клетченко Галина Ивановна | 2019-08-06 | 8-909-873-19-60 | с. Сосновка, в 346 м по направлению на юго-запад от дома №2-2 по пер.Лесному | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 225 от 09.08.2019 | 184 | 2019-08-08 | 550 | 2019-11-19 | 6 | 136 от 25.09.2020г | 186 от 25.09.2020 | 167 от 08.10.2020 | завершено |  |  | письмо №819-6 от 14.08.2019 почтой з/у
205 | Скубенко Антон Борисович | 2019-08-06 | 8-962-221-56-92 | с. Нагорное, сдт "Нагорное", кад. № 27:17:0302001:44 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 228 от 14.08.2019 | 187 | 2019-08-14 | 550 | 2019-09-26 | 6 | 70 от 19.05.2020 | 88 от 25.05.2020 | 70 от 16.06.2020 | завершено |  |  | письмо №818-6, от 14.08.2019 почтой з/у, направлено уведомление о нашем выполнении 315-6 от 15.04.2020
206 | КГКУ "Служба заказчика Министерства Строительства Хабаровского края" | 2019-08-06 |  | с. Матвеевка, с вочтоной стороны от земельного участка к-л Северный, 31 кад. № 27:17:0301706:1661 | детский сад на 110 мест в с. Матвеевка | 140 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению |  |  | письмо о недостающих документах №802-6 от 07.08.2019
207 | Шерстнева Альбина Викторовна | 2019-08-08 | 8-924-216-62-37 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 30 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 224 от 08.08.2019 | 183 | 2019-08-08 | 550 | 2019-08-09 | 4 | 211 от 26.08.2019 | 348 от 17.10.2019 | 06 от 16.01.2020 | завершено
208 | Бочкарев Сергей Владимирович | 2019-08-08 | 8-914-544-69-65, 8-914-162-51-86 | в районе поста ГИБДД, 14км трассы Хабаровск-Находка | автостоянка | 15 | 380 | новое строительство | 227 от 14.08.2019 ИЗМЕНЕНИЯ №287/5 от 05.11.2019 | 186 | 2019-08-14 | 550 | 2019-08-27 | 4 | 248 от 10.10.2019 | 361 от 30.10.2019 | 334 от 08.11.2019 | завершено
209 | Парышева Галина Николаевна | 2019-08-13 | 29-30-63, 8-909-805-54-13 | с. Сосновка, ул. Мира, д.5 | хоз.постройка | 5 | 220 | новое строительство | 230 от 14.08.2019 | 189 | 2019-08-14 | 550 | 2019-08-20 | 4 |  |  |  | договор аннулирован по заявлению. |  |  | соглашение о рассторжении от 10.09.2019
210 | Богатырева Юлия Евгеньевна | 2019-08-13 | 8-914-319-59-20 | с. Мирное, кад. № зем. Участка 27:17:0000000:2788 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 229 от 14.08.2019 | 188 | 2019-08-14 | 550 | 2019-08-20 | 4 | 210 от 20.08.2019 | 294 от 26.08.2019 | 269 от 05.09.2019 | завершено
211 | Голуб Юлия Леонидовна | 2019-08-13 | 8-914-771-02-24 | с. Рощино, в 300 м по направлению на юго-запад от дома №1 по ул. Майская | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 235 от 20.08.2019 | 194 | 2019-08-20 | 550 | 2019-09-05 | 6 | 39 от 13.02.2020 | 46 от 17.02.2020 | 154 от 21.09.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 80-6 от 03.02.2020
212 | Рыбаков Дмитрий Юрьевич | 2019-08-15 | 8-914-159-44-74 | с. Нагорное, 89 м на северо-восток от квартала Дубровка, 3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 244 от 29.08.2019 | 203 | 2019-08-29 | 550 | 2020-03-10 | 6 | 11 от 26.03.2021 | 89 от 26.03.2021 | 107 от 16.04.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 680-6 от 09.11.2020, соглашение о продлении сроков до 31.01.2021
213 | Копылова Валерия Игоревна | 2019-08-15 | 8-914-545-39-38 | с. Нагорное, сдт "Азимут" кад. № 27:17:0303901:87 | дачный дом | 5 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо №837-6 от 20.08.2019 |  |  | Рассмотрение заявки остановлено в связи с имеющимся подключением
214 | Речинская Екатерина Владимировна | 2019-08-15 | 8-909-870-55-09 | район Малого Аэропорта, сдт Турист | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 231 от 15.08.2019, ИЗМ к ТУ №271/1 от 02.10.2019 | 190 ДОП. согл к дог. | 2019-08-15 | 550 | 2019-08-20 | 6 | 223 от 05.09.2019 | 311 от 12.09.2019 | 92 от 13.07.2020 | завершено | направлены акты 372-6 от 12.05.2020
215 | Власова Ирина Петровна | 2019-08-15 | 8-962-220-33-53 | с. Корсаково-2, с/т "Ника", участок №25 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 233 от 19.08.2019 | 192 | 2019-08-19 | 550 | 2019-09-05 | 4 | 132 от 02.09.2020 |  |  | реализация договора |  |  | письмо о нарушении сроков 133-6 от 14.02.2020, уведомление о нашем выполнении 387-6 от 14.05.2020
216 | Курило Инна Алексеевна | 2019-08-15 | 8-924-402-28-11 | с. Осиновая речка, ул. Мира, 6-2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 232 от 19.08.2019 | 191 | 2019-08-19 | 550 | 2019-08-22 | 4 | 235 от 30.09.2019 | 329 от 02.10.2019 | 312 от 11.10.2019 | завершено
217 | Администрация СП Бычиха | 2019-08-20 | 49-18-88 | с. Бычиха, ул. Георгиевская | уличное освещение | 15 | 220 | увеличение на 12,5кВт | 234 от 20.08.2019 | 193 | 2019-08-20 | 550 | 2019-09-16 | 4 | 227 от 20.09.2019 | 330 от 02.10.2019 | 369 от 13.12.2019 | завершено
218 | Шатило Юрий Леонидович | 2019-08-20 | 8-914-543-89-02 | с. Тополево, ул. Южная, 7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 5кВт | 236 от 21.08.2019 | 195 | 2019-08-21 | 550 | 2019-08-29 | 4 | 293 от 10.12.2019 | 411 от 18.12.2019 | 382 от 26.12.2019 | завершено
219 | Горнов Николай Владимирович | 2019-08-20 | 8-924-201-49-56 | с. Восточное, ул. Луговая, 8 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 25кВт | 237 от 21.08.2019 | 196 | 2019-08-21 | 17640 | 2019-08-23 | 4 | 243 от 07.10.2019 | 345 от 16.10.2019 | 359 от 04.12.2019 | завершено
220 | Колесник Сергей Владимирович | 2019-08-22 | 8-914-372-75-50 | с. Гаровка-1, примыкающий к участку с кад. № 27:17:0300807:86 (кад. № земельного участка 27:17:0300807:374 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 238 от 22.08.2019 | 197 | 2019-08-22 | 550 | 2019-08-27 | 4 | 274 от 11.11.2019 | 381 от 13.11.2019 | 371 от 17.12.2019 | завершено
221 | ООО "Ясное" | 2019-08-27 | 24-44-41 | с. Рощино, ул. Мостовая, 45 м на запад от жилого дома №1 по ул. Юбилейной | магазин | 120 | 6000 | увеличение мощности на 105 кВт, изменение точки присоединения. | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию |  |  | письмо №849-6 от 28.08.2019
222 | Числов Павел Николаевич | 2019-08-27 | 8-909-821-83-20 | с.. Мирное, в 26 м на юг от дома №9 по ул. Клубной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 253 от 09.09.2019 | 212 | 2019-09-09 | 550 | 2019-10-07 | 6 | 23 от 25.06.2021 | 193 от 12.07.2021 | 204 от 26.07.2021 | завершено | напрвлено соглашение о расторжении 16.12.2020г. |  | сопровод письмо 882-6 от 09.09.2019, уведомление о нашем выполнении 469-6 от 04.06.2020
223 | ПАО "МТС" | 2019-08-27 | 8-914-544-39-59 | с. Нагорное,примерно в 4м на север от участка с кад. № 27:17:0302001:193 | базовая станция сотовой связи | 12 | 380 | новое строительство | 239 от 28.08.2019 | 198 | 2019-08-28 | 17640 | 2019-09-30 | 4 | 258 от 23.10.2019 | 375 от 06.11.2019 | 342 от 13.11.2019 | завершено
224 | Власенко Татьяна Александровна | 2019-08-27 | 8-924-118-72-18 | с. Некрасовка, ул. Школьная, 48-1 | квартира | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, переход с 220В на 380В | 241 от 28.08.2019 | 200 | 2019-08-28 | 550 | 2019-09-03 | 4 | 249 от 11.10.2019 | 343 от 15.10.2019 | 374 от 19.12.2019 | завершено
225 | ПАО "МТС" | 2019-08-27 | 8-914-544-39-59 | с. Сосновка, ул. Нагорная, 16 | базовая станция сотовой связи | 12 | 380 | новое строительство | 240 от 28.08.2019 | 199 с протоколом разногласий | 2019-08-28 | 17640 | 2019-09-19 | 4 | 257 от 23.10.2019 | 369 от 05.11.2019 | 343 от 13.11.2019 | завершено
226 | КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" | 2019-08-27 | 56-10-76, 56-11-38, 56-10-96 | с. Матвеевка, с восточной стороны от квартал Северный, 31 (кад. № 27:17:0301706:1661) | детский сад на 110 мест в с. Матвеевка | 200 | 380 | новое строительство | 247 от 30.08.2019 | 206 с протоколом разногласий и протоколом урегулирования разногласий | 2019-08-30 | 2778647.48 | 2020-03-20 | 12 |  |  |  | реализация договора
227 | Шелудько Надежда Дмитриевна | 2019-08-27 | 8-914-546-80-16, 58-40-15 | с. Мирное 27:17:0301801:157 | дачный дом | 5 | 220 | новое строительство | 242 от 29.08.2019 | 201 | 2019-08-29 | 550 | 2019-09-17 | 4 | 247 от 10.10.2019 | 352 от 24.10.2019 | 60 от 26.05.2020 | завершено | направлены акты 382-6 от 12.05.2020 |  | письмо 877-6 от 06.09.2019
228 | Глазнев Николай Григорьевич | 2019-08-27 | 8-909-872-29-09 | с. Корсаково-1, пер. Садовый, 3 | жилой дом | 40 | 380 | увеличение мощности на 30кВт | 243 от 29.08.2019 | 202 | 2019-08-29 | 17640 | 2019-08-30 | 4 | 02 от 09.01.2020 | АВТУ для ростехнадзора №2 от 09.01.2020 | 42 от 25.02.2020 | завершено |  |  | хоз.расчет
229 | Быков Роман Михайлович | 2019-08-29 | 8-924-201-42-19 | с. Краснореченское, кад. № земельного участка 27:17:0625001:6849 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительстыво | 245 от 30.08.2019 | 204 | 2019-08-30 | 550 | 2019-09-10 | 6 | 264 от 29.10.2019 | 371 от 05.11.2019 | 335 от 12.11.2019 | завершено |  |  | Строительство выполнено- уведомление 970-6 от 04.10.2019
230 | Агапов Константин Васильевич | 2019-08-29 | 8-914-162-96-29, 8-914-544-49-65 | с. Елабуга, кад. № 27:17:0400404:250 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 249 от 03.09.2019 | 208 | 2019-09-03 | 550 | 2019-09-26 | 6 | 107 от 16.07.2020 | 121 от 16.06.2020 | 128 от 25.08.2020 | завершено |  |  | письмо №866-6 от 03.09.2019, уведомление о нашем выполнении 428-6 от 22.05.2020
231 | Ренкас Дмитрий Владимирович | 2019-08-29 | 8-914-314-44-01 | с. Ильинка, ул. Дорожная, 9-2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 246 от 30.08.2019 | 205 | 2019-08-30 | 550 | 2019-09-04 | 4 | 253 от 21.10.2019 | 351 от 22.10.2019 | 345 от 18.11.2019 | завершено
232 | Верещага Александра Михайловна | 2019-09-03 | 8-962-151-75-99 | с. Некрасовка, ул. Школьная, 48А-2 | жилой дом | 20 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 248 от 03.09.2019г | 207 | 2019-09-03 | 17640 | 2019-09-04 | 4 | 262 от 25.10.2019 | АВТУ для ростехнадзора 374 от 11.11.2019 | 377 от 24.12.2019 | завершено
233 | Чак Михаил Романович | 2019-09-03 | 8-929-404-71-33 | с. Некрасовка, ул. Мира, 68-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 250 от 03.09.2019 | 209 | 2019-09-03 | 550 | 2019-09-10 | 4 | 53 от 10.03.2020 | 68 от 12.03.2020 | 162 от 01.10.2020 | завершено |  |  | выписано письмо о нарушении сроков 28.02.20., письмо о нарушении исполнения обязательств 191-6 от 02.03.2020
234 | Антонова Алевтина Алексеевна | 2019-09-03 | 8-984-170-12-23, 8-914-201-07-40 | с. Гаровка-1, ул. Целинная, 17 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт | 251 от 03.09.2019 | 210 | 2019-09-03 | 550 | 2019-09-12 | 4 | 250 от 17.10.2019 | 346 от 17.10.2019 | 326 от 24.10.2019 | завершено
235 | Артюшенко Дмитрий Владимирович | 2019-09-05 | 8-914-546-76-56 | с. Матвеевка, ул. Центральная, 2Б | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 252 от 05.09.2019 | 211 | 2019-09-05 | 550 | 2019-09-10 | 4 | 278 от 18.11.2019 | 399 от 29.11.2019 | 373 от 18.12.2019 | завершено
236 | Конырева Тамара Викторовна | 2019-09-05 | 8-914-207-68-60 | с. Елабуга, ул. Центральная, 4 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 254 от 09.09.2019 | 213 | 2019-09-09 | 550 | 2019-09-12 | 4 | 279 от 20.11.2019 | 392 от 29.11.2019 | 367 от 12.12.2019 | завершено
237 | ПАО МТС | 2019-09-10 |  | г. Хабаровск, ул. Полярная | БССС | 12 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию |  |  | письмо 886-6 от 11.09.2019
238 | Васильев Мирон Григорьевич | 2019-09-10 | 8-924-204-86-76 | с. Гаровка-1, ул. Совхозная, 6-2 | жилой дом | 11 | 380 | увеличение мощности на 7кВт | 255 от 10.09.2019 | 214 | 2019-09-10 | 550 | 2019-09-23 | 4 | 238 от 02.10.2019 | 340 от 11.10.2019 | 357 от 03.12.2019 | завершено
239 | Караваев Андрей Владимирович | 2019-09-10 | 8-924-318-68-91 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №26 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 256 от 11.09.2019 | 215 | 2019-09-11 | 550 | 2019-09-17 | 4 | 234 от 30.09.2019 | 322 от 27.09.2019 | 299 от 07.10.2019 | завершено
240 | Чашина Октябрина Леонидовна | 2019-09-12 | 8-914-196-39-66, 8-914-409-84-68 | с. Бычиха, ул. Октябрьская, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 262 от 18.09.2019 | 221 | 2019-09-18 | 550 | 2019-10-02 | 6 | б/н от 16.09.2021 | 294 от 16.09.2021 | 301 от 23.09.2021 | завершено | претензия о невыполнении 11.01.2020г. 12-6 |  | письмо о нашем выполнении 388-6 от 14.05.2020
241 | Власова Ирина Петровна | 2019-09-17 | 8-962-220-33-53, 8-962-503-03-05 | с. Корсаково-2, пер. Садовый, 11А | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 257 от 17.09.2019 | 216 | 2019-09-17 | 7989.3 | 2019-10-04 | 6 | 08 от 09.03.2021 | 85 от 24.03.2021 | 137 от 13.05.2021 | завершено
242 | Жуковский Андрей Евгеньевич | 2019-09-17 | 8-909-801-25-02 | с. Сосновка, уч. 106, 154 (кад. № земельного участка 27:17:0601401:1787 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 258 от 17.09.2019 | 217 | 2019-09-17 | 17640 | 2019-09-23 | 4 | 237 от 02.10.2019 | 337 от 03.10.2019 | 311 от 11.10.2019 | завершено
243 | Оненко Иван Владимирович | 2019-09-17 | 8-924-403-66-55 | с. Восточное, ул. Придорожная, 28-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 264 от 18.09.2019 | 223 | 2019-09-18 | 550 | 2019-09-24 | 4 | 276 от 14.11.2019 | 382 от 14.11.2019 | 01 от 09.01.2020 | завершено
244 | Афанасьева Елена Сергеевна | 2019-09-17 | 8-924-215-68-77 | с. Сосновка, в 320 м на север от участка по ул. Лесная 7 кад. № зем. Участка27:17:0601401:1541 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35кВт | 259 от 17.09.2019 | 218 | 2019-09-17 | 18641.7 | 2019-09-25 | 4 | 259 от 24.10.2019 | АВТУ для Ростехнадзора 367 от 05.11.2019 | 80 от 30.06.2020 | завершено |  |  | направлены Акты на подписание 433-6 от 26.05.2020
245 | ООО "Электросвязь ДВ Сервис" | 2019-09-17 | 8-914-542-02-22 | с. Мирное, ул. Клубная, 1 Б | станция техосмотра автомобилей | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 260 от 17.09,2019 | 219 | 2019-09-17 | 17640 | 2019-09-23 | 4 | 25 от 28.01.2020 | 27 28.01.2020 | 180 от 21.10.2020 | завершено
246 | ПАО "Мегафон" | 2019-09-17 | 8-924-200-09-08 | с. Елабуга, ул. Центральная 16-1 | базовая станция №2757510 | 8 | 380 | новое строительство | 261 от 17.09.2019 | 220 | 2019-09-17 | 17640 | 2019-10-10 | 4 | 21 от 23.01.2020 | 21 от 23.01.2020 | 83 от 07.07.2020 | завершено
247 | Чубарова Наталья Валерьевна | 2019-09-17 | 8-914-418-29-94 | с. Мирное, в районе ул. Рабочая, 23 | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | 263 от 18.09.2019 | 222 | 2019-09-18 | 550 | 2019-09-23 | 4 | 254 от 22.10.2019 | 383 от 18.11.2019 | 353 от 29.11.2019 | завершено |  |  | заявка аннулирована 08.07.2019, ввдиду не возврата договора, №677-6 от 09.07.2019
248 | Фомин Илья Михайлович | 2019-09-19 | 8-924-307-24-89 | с. Сергеевка, ул. Центральная 29-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 269 от 30.09.2019 | 228 | 2019-09-30 | 550 | 2019-10-02 | 4 | 255 от 22.10.2019 | 357 от 28.10.2019 | 331 от 07.11.2019 | завершено
249 | Приходько Валентина Павловна | 2019-09-24 | 8-914-773-02-30, 8-924-302-04-08 | с. Воронежское-2, ул. Пионерская 11а | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт, изменение уровня напряжения переход на 380В | 265 от 24.09.2019 | 224 | 2019-09-24 | 550 | 2019-09-27 | 4 | 271 от 06.11.2019 | 376 от 06.11.2019 | 356 от 03.12.2019 | завершено
250 | Прокофьева Людмила Егоровна | 2019-09-24 | 8-914-745-3557; 8924-408-46-54 | с. Матвеевка к. п Авиасити ,36 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 267 от 25.09.2019 | 226 | 2019-09-25 | 550 | 2019-10-24 | 4 | 80 от 09.06.2020 | 97 от 15.06.2020 | 105 от 21.07.2020 | завершено |  |  | письмо о нарушении сроков 28.02.20, исх. 949-6 от 01.10.2019 почтой з/у, письмо о нарушении исполнения обязательств 189-6 от 02.03.2020
251 | Ершова Наталья Евгеньевна | 2019-09-24 | 8-914-405-35-31 | с. Ракитное, ул. Яблочная, уч. №11 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 9квт | 266 от 24.09.2019 | 225 | 2019-09-24 | 550 | 2019-10-30 | 4 | 285 от 25.11.2019 | 391 от 26.11.2019 | 362 от 10.12.2019 | завершено
252 | Сиченко Елена Александровна | 2019-09-24 | 8914-772-72-63 | с. Некрасовка ул. Мира д.70-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10 кВт | 268 от 25.09.2019 | 227 | 2019-09-25 | 550 | 2019-10-03 | 4 |  |  |  | реализация договора | позвонила 23.11.2021г. позвонила 02.04.21 |  | письмо о нарушении сроков от 28.02.2020, письмо о нарушении исполнения обязательств 190-6 от 02.03.2020
253 | Горчаков Андрей Владимирович | 2019-10-01 | 8-914-159-44-74, 24-03-28 | с. Нагорное,с северо-восточной стороны к участкам 2 и 3 квартала Дубровка | жилой дом | 130 | 380 | новое строительство | 51 от 30.04.2020 | 51 | 2020-04-30 | 16416 | 2020-06-09 | 6 |  |  |  | реализация договора | Продление сроков до 31.12.2021г |  | письмо о заявке в трансэнерго 957-6 от 01.10.2019, соглашение о продлении сроков до 30.06.2021
254 | Соков Дмитрий Валерьевич | 2019-10-01 | 8-909-802-62-22 | 2,5км на юго-восток от с. Кранореченское кад. № 27:17:0625001:4947 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 274 от 07.10.2019 | 233 | 2019-10-07 | 550 | 2020-01-16 | 6 |  |  |  | реализация договора | уведомление о нашем выполнении 987-6 от 12.11.2020 |  | исх 980-6 от 07.10.2019
255 | Евтушенкова Таисия Евгеньевна | 2019-10-01 | 8-914-772-50-35 | с. Матвеевка, в 1500 м на северо-восток от ул. Лазурная 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 278 от 11.10.2019 | 237 | 2019-10-11 | 550 | 2019-11-11 | 6 | 1234-21 от 09.09.2021 | 282 от 09.09.2021 | 287 от 14.09.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 1193-6 от 30.12.2020 |  | письмо 1008-6 от 16.10.2019, подписано соглашение о продлении сроков до 30.07.2021
256 | Киселева Алена Викторовна | 2019-10-03 | 8-924-300-08-51 | с. Осиновая речка, ул. Пушкина, 5 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 27кВт | 272 от 03.10.2019 | 231 | 2019-10-03 | 17640 | 2019-10-14 | 4 | 260 от 24.10.2019 | АВТУ для ростехнадзора 355 от 28.10.2019 | 347 от 19.11.2019 | завершено
257 | Долгих Сергей Александрович | 2019-10-03 | 8-924-217-58-55 | с. Сосновка, ул. Нагорная, 5 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220В на 380В | 273 от 04.10.2019 | 232 | 2019-10-04 | 550 | 2019-10-07 | 4 | 20 от 21.01.2020 | 18 от 21.01.2020 | 08 от 23.01.2020 | завершено
258 | Соболь Александр Васильевич | 2019-10-08 | 8-909-870-69-36 | с. Осиновая речка, ул. Первомайская, 11-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 275 от 08.10.2019 | 234 | 2019-10-08 | 550 | 2019-10-22 | 4 | 269 от 31.10.2019 | 365 от 01.11.2019 | 346 от 19.11.2019 | завершено
259 | Кругляков Сергей Александрович | 2019-10-08 | 8-924-213-45-05 | с. Мирное, примерно в 300 м от ул. Рабочая, 25 кад. № 27:17:0301801:1475 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 277 от 11.10.2019 | 236 | 2019-10-11 | 550 | 2019-11-20 | 6 | 87 от 18.06.2020 | 112 от 02.07.2020 | 96 от 14.07.2020 | завершено |  |  | письмо 1007-6 от 16.10.2019, уведомление о нашем выполнении 470-6 от 04.06.2020
260 | Коган Олег Валерьевич | 2019-10-08 | 8-914-378-11-25 | с. Ракитное, ул. Мира, 6-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 276 от 09.10.2019 | 235 | 2019-10-09 | 550 | 2019-10-15 | 4 | 251 от 17.10.2019 | 349 от 22.10.2019 | 330 от 05.11.2019 | завершено
261 | Даценко Роза Михайловна | 2019-10-08 | 8-924-216-41-25 | с. Мирное, ул. Рабочая в районе дома №22 | садовый дом | 10 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недоставющих документах 995-6 от 11.10.2019
261/1 | Даценко Роза Михайловна | 2019-12-19 | 8-924-216-41-25 | с. Мирное, ул. Рабочая в районе дома №22 | садовый дом | 10 | 220 | новое строительство | 327 от 20.12.2019 | 283 | 2019-12-20 | 550 | 2019-12-23 | 4 | 58 от 20.03.2020 | 73 от 23.03.2020 | 91 от 10.07.2020 | завершено
262 | Туранов Артур Геннадьевич | 2019-10-11 | 8-914-207-90-75 | с. Калинка, с северо-западной стороны от ГСК "Чарлик", с кад. №27:17:0329205:419 | гараж | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению |  |  | заявление №2249 от 28.10.2019г, письмо 997-6 от 11.10.2019, аннулировано-1053-6 от 29.10.2019
263 | Саранчин Сергей Яковлевич | 2019-10-15 | 8-924-414-89-72 | с. Корсаково, кад. № земельного участка 27:17:625001:1275 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулировна по заявлению |  |  | письмо 1109-6 от 11.11.2019
264 | Анисимов Сергей Андреевич | 2019-10-17 | 8-914-187-78-35 | с. Калинка, ул. Зеленая 26 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 279 от 22.10.2019 | 238 | 2019-10-22 | 550 | 2019-11-05 | 6 | 69 от 19.06.2020 | 93 от 08.06.2020 | 81 от 02.07.2020 | завершено |  |  | письмо 1037-6 от 24.10.2019, письмо о аншем выполнении 468-6 от 04.06.2020
265 | Кажаева Карина Владимировна | 2019-10-18 | 8-914-772-82-22 | с. Мирное, ул. Клубная 5 | производственно-складское помещение | 15 | 380 | новое строительство | 281 от 23.10.2019 | 240 | 2019-10-23 | 550 | 2019-11-26 | 6 |  |  |  | реализация договора | отдано на расчет претензия 43-6 от 15.01.2021 |  | письмо 1038-6 от 24.10.2019
266 | Асмирко Лариса Викторовна | 2019-10-22 | 8-914-775-07-04 | с. Нагорное, ул. Новая,1 | жилой дом | 26 | 380 | увеличене мощности на 14кВт | 289 от 22.10.2019 | 239 | 2019-10-22 | 17640 | 2019-10-29 | 4 | 01 от 09.01.2020 | Авту для ростехнадзора №1 от 09.01.2020 | 323 от 07.10.2021 | завершено
267 | Кажаева Карина Владимировна (2-я заявка) | 2019-10-22 | 8-914-772-82-22 | с.Мирное, примыкает с южной стороны к земельному участку по ул. Клубной, 5 | бытовой жилой модуль | 15 | 380 | новое строительство | 282 от 23.10.2019 | 241 | 2019-10-23 | 17640 | 2019-11-26 | 6 |  |  |  | реализация договора | отдано на расчет претензия 44-6 от 15.01.2021 |  | письмо 1039-6 от 24.10.2019, письмо о нашем выполнении 321-6 от 17.04.2020
268 | Стасенко Валерий Васильевич | 2019-10-24 | 8-962-224-27-17 | с. Калинка, проезд Зеленый 6 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 283 от 24.10.2019 | 242 | 2019-10-24 | 550 | 2019-11-05 | 4 | 22 от 23.01.2020, повторное уведомление 34/11 от 11.02.2020 | Авту сзамечаниями №28 от 28.01.2020, АВТУ 43 от 13.02.2020 | 41 от 25.025.2020 | завершено
269 | Туранов Артур Геннадьевич | 2019-10-29 | 8-914-207-90-75 | с. Калинка, с северо-западной стороны от ГСК Чарлик, ад. № 27:17:0329205:419 | гараж | 9 | 220 | новое строительство | 285 от 30.10.2019 | 244 | 2019-10-30 | 550 | 2019-11-07 | 4 | 32 от 05.02.2020 | 40 от 06.02.2020 | 56 от 22.05.2020 | завершено | направлены Акты 374-6 от 12.05.2020
270 | Шуляковская Валентина Васильевна | 2019-10-29 | 8-924-140-62-73 | с. Ильинка, ул. Зеленая, 16 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 284 от 30.10.2019 | 243 | 2019-10-30 | 550 | 2019-11-12 | 4 | 284 от 22.11.2019 | 396 от 29.11.2019 | 372 от 17.12.2019 | завершено
271 | Лебедько Андрей Юрьевич | 2019-10-29 | 8-909-803-82-12 | с. Сосновка, кад. № зем.уч-ка 27:17:0601401:417 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 291 от 08.11.2019 | 249 | 2019-11-08 | 550 | 2019-11-21 | 6 | 112 от 21.07.2020 | 131 от 21.07.2020 | 161 от 01.10.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 1248-6 от 12.12.19
272 | Карпенюк Людмила Владимировна | 2019-10-29 | 8-962-225-50-32 | с. Матвеевка, квартал Юбилейный, между зем. Участками 27:17:0301701:353 и 27:17:0301701:481 , кад. № зем. Участка 27:17:0301701:625 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 287 от 01.11.2019 | 246 | 2019-11-01 | 550 | 2019-11-28 | 6 | 27 от 29.01.2020 | 29 от 30.01.2020 | 40 от 25.02.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 67-6 от 27.01.2020
273 | МУП "Новатор" | 2019-10-31 | 8-914-165-57-94 (гл.инженер Храмцов Александр Николаевич), директор 8-914-549-24-34 Емельяненко Юрий Сергеевич | с. Скворцово, ул. Центральная, 40А | котельная | 15 | 380 | изменения схемы подключения | 290 от 08.11.2019 | 248 | 2019-11-08 | 550 | 2019-12-11 | 6 | 17 от 02.06.2021, повторное уведомление №17/1 от 04.10.2021 | замечания 152 от 11.07.2021 №345 от 15.10.2021 | 352 от 19.10.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 25-6 от 12.01.2021
274 | Смирнова Елена Николаевна | 2019-10-31 | 8-924-101-03-79 | с. Некрасовка, сдт "Лесная заимка", участок 19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 294 от 14.11.2019 ИЗМ к ТУ 26/1 от 17.02.2020 | 252 | 2019-11-14 | 550 | 2019-11-21 | 6 | 43 от 14.02.2020 | 45 от 17.02.2020 | 39 от 25.02.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 129-6 от 11.02.2020
275 | Фомкин Дмитрий Валерьевич | 2019-10-31 | 8-914-544-15-17 | с. Сосновка, ул. Дерсу Узала, 4 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 286 от 01.11.2019 | 245 | 2019-11-01 | 7989.3 | 2019-11-07 | 4 | 292 от 10.12.2019 | 409 от 12.12.2019 | 85 от 07.07.2020 | завершено
276 | АО "Первая Башенная Компания" | 2019-11-05 |  | с. Пасека, 55 метров на юго-запад от д.№3 по ул. Пионерская | антенно-мачтовое сооружение связи 27-58188(45546) | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах |  |  | письмо №1085-6 от 06.11.2019
276/1 | АО "Первая Башенная Компания" | 03.12..2019 |  | с. Пасека, 55 метров на юго-запад от д.№3 по ул. Пионерская | антенно-мачтовое сооружение связи 27-58188(45546) | 15 | 380 | новое строительство | 327/5 от 25.12.2019г. | 267 | 2019-12-05 | 17640 | 2020-03-18 | 6 | 78 от 03.06.2020 | 143 от 31.07.2020 | 172 от 09.10.2020 | завершено |  |  | письмо №1318-6 от 30.12.2019 - измененные ТУ + Соглашение, увед о нашем выполнении 674-6 от 30.07.2020
277 | Голькин Сергей Николаевич | 2019-11-05 | 8-914-425-93-99 | с. Сосновка, ул. Набережная, 2Е | склад | 15 | 380 | новое строительство | 289 от 08.11.2019 | 247 | 2019-11-08 | 550 | 2019-11-12 | 4 | 283 от 22.11.2019 | 397 от 29.11.2019 | 366 от 10.12.2019 | завершено
278 | Марчуков Юрий Владимирович | 2019-11-05 | 8-909-870-75-18 | с. Некрасовка, сдт Лесная заимка, участок 33 | жилой дом | 15 | 380, изменение на 220В | новое строительство | 296 от 14.11.2019 новые ТУ 22/1 от 12.02.2020 | 254 | 2019-11-14 | 550 | 2019-11-21 | 6 | 40 от 13.02.2020 | 50 от 17.02.2020 | 67 от 16.06.2020 | завершено
279 | Кошман Юрий Анатольевич | 2019-11-05 | 8-962-225-03-96, 8-924-413-13-87 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №134а | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 295 от 14.11.2019 | 253 | 2019-11-14 | 550 | 2019-11-26 | 6 | 41 от 13.02.2020 | 54 от 27.02.2020 | 73 от 18.06.2020 | завершено | направлены акты 383-6 от 12.05.2020
280 | ООО "Три Инвест" | 2019-11-07 | 8-924-317-64-44 (ПАВЕЛ) , 8-924-110-54-60 | с. Матвеевка, ул. Северная, 7-2 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 301 от 21.11.2019 | 258 | 2019-11-21 | 550 | 2019-11-26 | 4 | 287 от 27.11.2019 | 393 от 24.12.2019 | 15 от 03.02.2020 | завершено
281 | Саранчин Сергей Яковлевич | 2019-11-12 | 8-924-414-89-72 | с. Корсаково, кад. № земельного участка 27:17:625001:1275 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 304 от 27.11.2019 | 261 | 2019-11-27 | 550 | 2019-12-13 | 6 | 27 от 26.08.2021 | 278 от 06.09.2021 | 363 от 03.11.2021 | завершено | доп соглашение о продлении сроков до 31.12.2021
282 | Петухов Михаил Сергеевич | 2019-11-12 | 8-914-407-60-68 | с. Бычиха, ул. Строителей, д.1а | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 300 от 20.11.2019 | 257 | 2019-11-20 | 550 | 2019-11-25 | 6 | 290 от 03.12.2019 | 403 от 04.12.2019 | 04 от 15.01.2020 | завершено
283 | Корнев Роман Борисович | 2019-11-12 | 8-909-856-59-79 | с. Осиновая речка, ул. Строительная, 3-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности рна 12кВт | 292 от 13.11.2019 | 250 | 2019-11-13 | 550 | 2019-11-14 | 4 | 277 от 14.11.2019 | 385 от 19.10.2019 | 350 от 26.11.2019 | завершено
284 | Парипса Галина Захаровна | 2019-11-12 | 49-24-21 | п. Корфовский, ул. Промышленная, ГСК-2, участок 39 | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 298 от 18.11.2019 | 255 | 2019-11-18 | 550 | 2019-12-10 | 4 | 35 от 11.02.2020 | 44 от 17.02.2020 | 181 от 21.10.2020 | завершено | направлены акты 373-6 от 12.05.2020
285 | Суходольская Ксения Сергеевна | 2019-11-12 | 8-914-199-56-08 | с. Виноградовка, ул. Новооселов, 1А | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10Квт | 293 от 13.11.2019 | 251 | 2019-11-13 | 550 | 2019-11-14 | 4 | 294 от 10.12.2019 | 410 от 12.12.2019 | 03 от 10.01.2020 | завершено
286 | Инговатова Олеся Александровна | 2019-11-14 | 8-914-164-74-11 | с. Воронежское-3, ул. Набережная, 27 | жилой дом | 15 | 380 | изменение уровня напряжения, переход на 380В | 302 от 25.11.2019/ ИЗМЕНЕНИЯ 250/1 от 20.11.2020 | 259 | 2019-11-25 | 17640 | 2019-12-25 | 6 | 39 от 13.04.2021 | 111 от 16.04.2021 | 132 от 13.05.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 1044-6 от 26.11.2020 |  | запрос в Адм Мичуринского 1161-6 от 27.11.2019, запрос в КУМИ №1162-6 от 27.11.2019, соглашение о продлении сроков до 24.12.2020
287 | АО "Первая Башенная компания" | 2019-11-14 |  | с. Победа, 50 метров на юго-запад от д. 14 по ул. Центральной | сооружение связи 27-47139 Победа | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 1133-6 от 15.11.2019 о недостающих док-х
287/1 | АО "Первая Башенная компания" | 2019-12-03 | 8-914-542-62-52 | с. Победа, 50 метров на юго-запад от д. 14 по ул. Центральной | сооружение связи 27-47139 Победа | 15 | 380 | новое строительство | №327/4 от 25.12.2019г. | 266 | 2019-12-04 | 550 | 2020-06-03 | 6 | 77 от 03.06.2020 | 142 от 31.07.2020 | 173 от 09.10.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 673-6 от 30.07.2020
288 | Кужейкин Виктор Валерьевич | 2019-11-14 | 8-914-200-36-97 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, участок №68 | жилой дом | 60 | 380 | увеличение мощности на 45кВт | 299 от 18.11.2019 | 256 | 2019-11-18 | 23967.9 | 2019-11-25 | 4 | 34 от 10.02.2020 | АВТУ для ростехнадзора 41 от 11.02.2020 | 51 от 23.03.2020 | завершено
289 | Щекотихина Мария Георгиевна | 2019-11-26 | 8-984-174-62-14 | с. Некрасовка, с/т Тайга, участок №8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 303 от 26.11.2019 | 260 | 2019-11-26 | 550 | 2019-12-03 | 4 | 57 от 17.03.2020 | 70 от 18.03.2020 | 57 от 25.05.2020 | заверешено | направлены акты 380-6 от 12.05.2020
290 | Гасымов Шакир Мисир оглы | 2019-11-27 | 8-914-200-17-17 | с. Осиновая речка, в районе, ул. Строительной, в районе водонапорной башни | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 307 от 29.11.2019 | 263 | 2019-11-29 | 550 | 2019-12-10 | 4 | 37 от 13.02.2020 | 42 от 13.02.2020 | 54 от 06.04.2020 | завершено
291 | Левыкина Ольга Анатольевна | 2019-11-27 | 8-929-404-33-55, 8-924-308-00-45 | с. Матвеевка, ул. Солнечная, 24 | жилой дом | 15 | 380 | изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 306 от 27.11.2019 | 262 | 2019-11-27 | 550 | 2019-11-29 | 4 | 33 от 05.02.2020 | 39 от 06.02.2020 | 32 от 18.02.2020 | завершено
292 | Кольцов Михаил Михайлович | 2019-11-28 | 8-914-200-59-95 | с. Сосновка, кад. № земельного участка27:17:0601401:1803 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 314 от 12.12.2019 | 270 | 2019-12-12 | 550 | 2019-12-17 | 4 | 14 от 29.04.2021 | 128 от 17.05.2021 | 149 от 01.06.2021 | завершено | претензия 41-6 от 15.01.2021
293 | Шаранов Андрей Афанасьевич | 2019-12-03 | 8-924-229-19-29 | с. Сосновка, ул. Набережная, 3-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 308 от 03.12.2019 | 264 | 2019-12-03 | 550 | 2019-12-24 | 4 | 45 от 14.02.2020 | 51 от 18.02.2020 | 45 от 05.03.2020 | завершено
294 | Баженова Анна Георгиевна | 2019-12-03 | 8-929-410-39-59 | с. Тополево, квартал Уссури, д.26 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 18кВт | 309 от 03.12.2019 | 265 от 03.12.2019 | 2019-12-03 | 17640 | 2019-12-12 | 4 | 04 от 09.01.2020 | АВТУ для ростехнадзора №4 от 13.01.2020 | 31 от 18.02.2020 | завершено
295 | АО "Газпром газорапределение Дальний Восток" | 2019-12-05 | 41-74-17, доб 64375, контактное лицо Анна 8-924-222-53-95 | с. Ильинка, кад. № 27:17:0301203:1250 | газорегуляторный пункт | 5 | 220 было 380 (изм) | новое строительство | 320 от 17.12.2019 ТУ №91/1 от 22.06.2020 | 276 | 2019-12-17 | 550 | 2020-02-11 | 6 | 114 от 21.07.2020 | 138 от 27.07.2020 | 136 от 02.09.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 665-6 от 30.07.2020
296 | Легких Алексей Витальевич | 2019-12-10 | 65-36-63, 8962501-2347 | с. Скворцово, ул. Квартальная д.5 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 313 от 12.12.2019 | 269 от 12.12.2019 | 2019-12-12 | 550 | 2019-12-16 | 4 | 09 от 14.01.2020 | 9 от 15.01.2020 | 37 от 19.02.2020 | завершено
297 | Радченко Анна Сергеевна | 2019-12-10 | 8-924-305-10-02 | с. Матвеевка ул. Солнечная д.6 | жилой дом | 27 | 380 | увеличение мощности | №316 от 13.12.2019г изм к ТУ. | 272 | 2019-12-13 | 17640 | 2019-12-19 | 4 | 61 от 23.03.2020 | Акт для ростехнадзора 75 от 25.03.2020 | 152 от 17.09.2020 | завершено
298 | Чусков Олег Петрович | 2019-12-10 | 8-924-215-43-91, 8-914-427-37-11 | с. Сергеевка ул. Энтузиастов, 5-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | 318 от 13.12.2019 | 274 от 13.12.2019 | 2019-12-13 | 550 | 2019-12-24 | 4 | 91 от 23.06.2020 | 101 от 25.06.2020 | 99 от 16.07.2020 | завершено
299 | Морозов Андрей Александрович | 2019-12-10 | 8-914-777-17-46 | с. Скворцово пер. Элитный, 4 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности | 315 от 13.12.2019 | 271 | 2019-12-13 | 17640 | 2019-12-19 | 4 | 06 от 16.02.2021 | Авту для ростехнадзора 46 от 18.02.2021 | 286 от 13.09.2021 | завершено | претензия 42-6 от 15.01.2021
300 | Мироненко Александр Михайлович | 2019-12-10 | 8-914-183-53-71 | п. Корфовский ул. Промышленная | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 329 от 25.12.2019 | 285 | 2019-12-25 | 550 | 2020-01-09 | 6 | 84 от 18.06.2020 | 108 от 26.06.2020 | 87 от 09.07.2020 | завершено | увед о нашем выполнении 533-6 от 22.06.2020
301 | Шахвердиев ХабильГуламмирза | 2019-12-12 | 8-914-403-26-13 | с. Нагорное ул. Зеленая, 21 | жилой дом | 27 | 380 | увеличение мощности | 317 от 13.12.2019 | 273 от 13.12.2019 | 2019-12-13 | 17640 | 2019-12-16 | 4 | 126 от 12.08.2020 | авту для ростехнадзора 151 от 14.08.2020 | 209 от 17.11.2020 | завершено
302 | Хоменко Леонид Григорьевич | 2019-12-12 | 8-924-102-95-00 | с. Мичуринское ул. Алексеевская, 2Б | жилой дом | 24 | 380 | увеличение мощности | [9 empty] | аннулирована по заявлению №2680 от 17.12.2019г |  |  | письмо 1270-6 от 19.12.19
303 | Загребельский Виктор Дмитриевич | 2019-12-12 | 8-962-500-26-74, 8-999-792-96-82 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 33 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 319 от 16.12.2019 | 275 | 2019-12-16 | 550 | 2019-12-17 | 4 | 298 от 18.12.2019 | 412 от 19.12.2019 | 380 от 25.12.2019 | завершено
304 | Чесноков Антон Владимирович | 2019-12-17 | 8-924-305-29-78 | с. Сосновка, ул. Западная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 8кВт | 323 от 18.12.2019 | 279 | 2019-12-18 | 550 | 2019-12-24 | 6 | 51 от 03.03.2020 | 61 от 03.03.2020 | 75 от 23.06.2020 | завершено
305 | Галкин Денис Александрович | 2019-12-17 | 8-914-404-39-95 | с. Скворцово, ул. Лесная, 20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 324 от 18.12.2019 | 280 | 2019-12-18 | 550 | 2019-12-24 | 4 | 18 от 21.01.2020 | 17 от 21.01.2020 | 19 от 06.02.2020 | завершено
306 | Виштаков Валерий Семенович | 2019-12-17 | 8-924-208-95-46 | п. Корфовский, ул. Промышленная, 50 | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 328 от 25.12.2019, ИЗМЕНЕНИЯ к ТУ 8/1 от 20.01.2020 | 284 | 2019-12-25 | 550 | 2020-01-09 | 6 | 82 от 17.06.2020 | 107 от 26.06.2020 | 89 от 09.07.2020 | завершено | увед о нашем выполнении 532-6 от 22.06.2020
307 | Котенко Александр Николаевич | 2019-12-17 | 8-924-404-14-88 | с. Скворцово, пер. Элитный, 12 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 15кВт | 325 от 19.12.2019 | 281 | 2019-12-19 | 17640 | 2020-02-06 | 4 | 102 от 09.07.2020 | Акт для ростехнадзора 122 от 13.07.2020 | 137 от 03.09.2020 | завершено
308 | МУП "Тополевское" | 2019-12-17 | 8-924-107-02-98 | с. Тополево, квартал Уссури | КНС | 15 | 380 | новое строительство | 326 от 19.12.2019 | 282 | 2019-12-19 | 550 | 2020-01-10 | 4 | 92 от 26.06.2020 | 120 от 08.07.2020 | 129 от 26.08.2020 | завершено
309 | Буртиев Эйваз Наджмеддинович | 2019-12-17 | 8-924-418-23-05 | с. Сосновка кад. № 27:17:0625001:1309 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 321 от 18.12.2019 | 277 | 2019-12-18 | 550 | 2020-01-10 | 6 | 26 от 26.08.2021 |  |  | реализация договора | доп.соглашение о продлении сроков до 31.12.2021
310 | Лобынцев Владимир Иванович | 2019-12-17 | 8-914-164-61-91 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 322 от 18.12.2019 | 278 | 2019-12-18 | 550 | 2019-12-24 | 4 | 19 от 21.01.2020 | 22 от 27.01.2020 | 28 от 13.02.2020 | завершено
311 | Мышакова Вера Васильевна | 2019-12-25 | 8-914-546-44-46 | с. Сосновка, ул. Набережная, 3-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 330 от 26.12.2019 | 286 | 2019-12-26 | 550 | 2019-12-27 | 4 | 44 от 14.02.2020 | 52 от 18.02.2020 | 43 от 25.02.2020 | завершено
2020
01 | Власова Светлана Сергеевна | 2020-01-09 | 8-914-413-72-22, 8-924-303-10-33 | с. Некрасовка, ул. Школьная, участок №7 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению |  |  | заявка аннулирована по заявлению вх. №67 от 16.01.2020г письмо 35-6 от 20.01.2020
02 | Турищева Галина Владимировна | 2020-01-09 | 8-924-208-97-18 | с. Сосновка, ул. Лесная, 5А | жилой дом | 35 | 380 | увеличение мощности на 30кВт | 01 от 10.01.2020 | 1 | 2020-01-10 | 16416 | 2020-01-20 | 4 | 46 от 25.02.2020 | Авту для ростехнадзора 53 от 26.02.2020 | 68 от 16.06.2020 | завершено
03 | Строчков Михаил Викторович | 2020-01-09 | 8-924-101-44-77 | с. Матвеевка, ул. Диспетчерская, 2А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 09 от 20.01.2020 | 9 | 2020-01-20 | 550 | 2020-01-23 | 4 | 31 от 04.02.2020 | 27 от 05.02.2020 | 22 от 07.02.2020 | завершено
04 | Юркин Анатолий Григорьевич | 2020-01-09 | 8-914-197-96-52 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 08 от 20.01.2020 | 8 | 2020-01-20 | 550 | 2020-02-06 | 6 | 83 от 18.06.2020 | 105 от 26.06.2020 | 88 от 09.07.2020 | завершено | увед.о нашем выполнении 534-6 от 22.06.2020
05 | Сахно Павел Александрович | 2020-01-09 | 8-909-842-78-58 | с. Мирное, квартал Твердохлебово, 3 помещение 0 (30,31) | магазин | 15 | 380 | новое строительство | 06 от 13.01.2020 | 6 | 2020-01-13 | 16416 | 2020-01-21 | 4 | 29 от 30.01.2020 | 32 от 31.01.2020 | 36 от 19.02.2020 | завершено
06 | Сахно Павел Александрович | 2020-01-09 | 8-909-842-78-58 | с. Мирное, квартал Твердохлебово, 3 помещение 0 (24,28,29) | магазин | 15 | 380 | новое строительство | 05 от 13.01.2020 | 5 | 2020-01-13 | 550 | 2020-01-21 | 4 | 28 от 30.01.2020 | 31 от 31.01.2020 | 35 от 19.02.2020 | завершено
07 | Фирсова Виктория Леонидовна 1ая заявка | 2020-01-09 | 8-924-105-59-59 | с. Мирное, квартал Твердохлебово, д.5 пом. I (4,5) | магазин | 15 | 220 | новое строительство | 02 от 10.01.2020 | 2 | 2020-01-10 | 550 | 2020-01-15 | 4 | 10 от 15.01.2020 | 15 от 21.01.2020 | 33 от 18.02.2020 | завершено
08 | Фирсова Виктория Леонидовна 2ая заявка | 2020-01-09 | 8-924-105-59-59 | с. Мирное, квартал Твердохлебово, д.5 пом. I (6,7) | магазин | 8 | 220 | новое строительство | 03 от10.01.2020 | 3 | 2020-01-10 | 4199.81 | 2020-01-15 | 4 | 11 от 15.01.2020 | 16 от 21.01.2020 | 34 от 18.02.2020 | завершено
09 | Хоменко Леонид Григорьевич | 2020-01-09 | 8-924-102-95-00 | с. Мичуринское, ул. Алексеевская, 2Б | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 04 от 10.01.2020 | 4 | 2020-01-10 | 550 | 2020-01-16 | 4 | 56 от 12.03.2020 | 69 от 13.03.2020 | 69 от 16.06.2020 | завершено
10 | Юй Дэ Чунь | 2020-01-14 | 8-924-229-42-70, 8-999-087-33-79 | с. Ильинка, ул. Лесная, 9 | жилой дом | 15 | 380 | увеличенире мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 07 от 15.01.2020 | 7 | 2020-01-15 | 550 | 2020-01-20 | 6 |  |  |  | реализация договора | увед о нашем выполнении 509-6 от 17.06.2020
11 | ООО " Газэнергосеть Хабаровск" 1ая заявка | 2020-01-14 | 8-914-771-11-69 | п. Корфовский, ул. Геологов, 7 | ГРУ №533 | 14 | 380 | новое строительство | 10 от 21.01.2020 | 10 | 2020-01-21 | 550 | 2020-02-04 | 4 | 125 от 12.08.2020 | 156 от 19.08.2020 | 142 от 08.09.2020 | завершено
12 | ООО " Газэнергосеть Хабаровск" 2ая заявка | 2020-01-14 | 8-914-771-11-69 | п. Корфовский, ул. Таежная, 10 | ГРУ №532 | 14 | 380 | новое строительство | 11 от 21.01.2020 | 11 | 2020-01-21 | 16416 | 2020-02-04 | 6 | 124 от 12.08.2020 | 157 от 19.08.2020 | 141 от 08.09.2020 | завершено
13 | Кортелев Владимир Егорович | 2020-01-21 | 8-914-207-11-57 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 12 от 21.01.2020 | 12 | 2020-01-21 | 550 | 2020-01-23 | 6 | 85 от 18.06.2020 | 106 от 26.06.2020 | 84 от 07.07.2020 | завершено | увед.о нашем выполнении 535-6 от 22.06.2020
14 | Кривченко Дмитрий Алексеевич | 2020-01-21 | 8-914-168-35-81 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская, между домами №19 и 21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 13 от 24.01.2020 | 13 | 2020-01-24 | 550 | 2020-01-28 | 4 | 50 от 03.03.2020 | 60 от 03.03.2020 | 61 от 01.06.2020 | завершено | направлены акты 381-6 от 12.05.2020
15 | Рыжкова Елена Аркадьевна | 2020-01-21 | 8-924-207-38-13 | с. Ракитное, ул. Яблочная, 12 | баня | 10 | 220 | новое строительство | 14 от 24.01.2020 | 14 | 2020-01-24 | 550 | 2020-01-30 | 4 | 07 от 26.02.2021 | 90 от 29.03.2021 | 136 от 13.05.2021 | завершено
16 | Еловская Наталья Петровна | 2020-01-21 | 8-914-203-06-89, 8-914-153-04-20 | с. Восход, ул. Мира, 21Б | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 18 от 30.01.2020 | 18 | 2020-01-30 | 550 | 2020-02-19 | 6 | 64 от 12.05.2020 | 84 от 13.05.2020 | 76 от 23.06.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 343-6 от 30.04.2020
17 | Соболева Ольга Николаевна | 2020-01-28 | 8-924-319-94-77 | с. Корсаково (Сосновка) кад. № зем. Участка 27:17:625001:1593 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 20 от 11.02.2020 | 20 | 2020-02-11 | 550 |  | 6 |  |  |  | направлена оферта договора 131-6 от 13.02.2020 | заявка аннулирована 371-6 от 12.05.2020
18 | Зубов Александр Григорьевич | 2020-01-28 | 8-924-216-14-32 | с. Корсаково, Сосновка кад. № зем. Участка 27:17:0625001:1653 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 19 от 31.01.2020 | 19 | 2020-01-31 | 550 | 2020-02-21 | 6 | 24 от 16.07.2021 | 196 от 19.07.2021 | 248 от 20.08.2021 | завершено | увед о нашем выполнении 559-6 от 29.06.2020
19 | Логинов Николай Сергеевич | 2020-01-28 | 8-914-172-43-91 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 15 от 28.01.2020 | 15 | 2020-01-28 | 550 | 2020-02-06 | 6 | 90 от 23.06.2020 | 109 от 26.06.09 | 94 от 14.07.2020 | завершено | увед. О нашем выполнении 531-6 от 22.06.2020
20 | Звонкина Елена Юрьевна | 2020-01-28 | 8-914-406-29-67 | с. Осиновая речка, ул. Первомайская, 17-2 | квартира | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 16 от 30.01.2020 | 16 | 2020-01-30 | 550 | 2020-02-11 | 4 | 36 от 12.02.2020 | 49 от 17.02.2020 | 120 от 10.08.2020 | завершено
21 | Новицкий Александр Николаевич | 2020-01-28 | 8-924-102-88-48, 8-914-169-04-05 | с. Калинка, проезд Зеленый, 2А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 17 от 30.01.2020 | 17 | 2020-01-30 | 550 | 2020-02-04 | 4 |  |  |  | реализация договора | претензия 821-6 от 27.09.2021г.
22 | ООО "Металлоспецконструкции "Восток" | 2020-01-30 | 8-914-544-69-21 | с. Черная речка, ул. 91 стройка | здание сад-ясли | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 89-6 от 03.02.2020 о недостающих
23 | Морозова Оксана Сергеевна | 2020-01-30 | 8-924-407-13-10 | с. Нагорное, 56 м на юг от жилого дома по пер. Озерный,4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 21 от 11.02.2020 | 21 | 1901-07-03 | 550 | 2020-02-28 | 6 | 123 от 12.08.2020 | 150 от 11.08.2020 | 138 от 04.09.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 667- от 30.07.2020
24 | Кропачева Надежда Борисовна | 2020-01-30 | 8-962-222-67-21 | с. Елабуга, ул. Советская, 6А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах 90-6 от 03.02.2020
24/1 | Кропачева Надежда Борисовна | 2020-02-11 | 8-962-222-67-21 | с. Елабуга, ул. Советская, 6А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 22 от 11.02.2020 | 22 | 2020-02-11 | 550 | 2020-03-03 | 6 | 30 от 30.09.2021 | 322 от 07.10.2021 | 362 от 02.11.2021 | завершено | ЖДУ до 27.10.2021г. НАДО продлить сроки, взять заявление!!!!
25 | Ковыркин Вячеслав Юрьевич переуступка ( ранее Гладких Алексей Юрьевич) | 11.02,2020 | 8-914-194-99-80 | с. Калинка, проезд Зеленый, 2Б | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 23 от 14.02.2020 | 23 | 2020-02-14 | 550 | 2020-04-29 | 4 |  |  |  | реализация договора | претензия от 27.09.2021г.
26 | Индивидуальный предпринматель ИП Коломоец Евгений Вячеславович | 2020-02-11 | 8-914-310-05-05, 8-914-413-99-30 | с. Сергеевка, в 400 м от ул. Центральной, 37 | павильон | 15 | 380 | новое строительство | 28 от 21.02.2020 | 28 | 2020-02-21 | 550 | 2020-07-10 | 6 | 28 от 13.09.2021 | 297 от 20.09.2021 | 344 от 14.10.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 127-6 от 10.02.2021, продление сроков до 15.04.2021г
27 | Стольник Нина Ивановна | 2020-02-13 | 8-909-806-10-01 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №19 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, переход с 220В на 380В | 24 от 17.02.2020 | 24 | 2020-02-17 | 550 | 2020-02-20 | 4 | 62 от 23.03.2020 | 74 от 24.03.2020 | 77 от 23.06.2020 | завершено | направлены акты 378-6 от 12.05.2020
28 | Шлыкова Елена Константиновна 1ая заявка | 2020-02-13 | 8-924-218-31-21 | с. Гаровка-1, 245 м на юг от ул. Зеленая, 132 (кад. № земельного участка 27:17:0300807:221) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 25 от 17.02.202020 | 25 | 2020-02-17 | 550 | 2020-02-25 | 4 | 143 от 22.10.2020 | 209 от 26.10.2020 | 283 от 08.09.2021 | завершено
29 | Шлыкова Елена Константиновна 2ая заявка | 2020-02-13 | 8-924-218-31-21 | с. Гаровка-1, , расположенный между участками с кад. номерами 27:17:0300807:19 и 27:17:0300807:24 (кад. № земельного участка 27:17:0300807:398) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 26 от 17.02.2020 | 26 | 2020-02-17 | 16416 | 2020-02-25 | 4 | 135 от 24.09.2020 | 189 от 30.09.2020 | 284 от 08.09.2021 | завершено
30 | Югай Наталья Михайловна | 2020-02-13 | 8-962-225-03-88, 8-962-151-84-81 | с. Ильинка, в 17 м на юго-восток от жилого дома по ул. Совхозной, 34 | гараж | 3 | 220 | новое строительство | 27 от 18.02.2020 | 18 | 2020-02-18 | 550 | 2020-03-03 | 6 | 63 от 12.05.2020 | 83 от 12.05.2020 | 63 от 05.06.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 342-6 от 30.04.2020
31 | Лимачко Леонид Александрович | 2020-02-18 | 8-909-871-85-25 | с. Мирное, ул. Новая | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 31 от 25.02.2020 | 31 | 2020-02-25 | 550 | 2020-03-05 | 4 | 121 от 06.08.2020 | 148 от 06.08.2020 | 148 от 10.09.2020 | завершено
32 | Беляева Светлана Вадимовна | 2020-02-20 | 8-914-544-36-45 | с. Матвеевка, ул. Дачная, участок №10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 29 от 25.02.2020 | 29 | 2020-02-25 | 550 | 2020-02-27 | 4 | 36 от 16.11.2021 |  |  | реализация договора | претензия 823-6 от 27.09.2021
33 | Рудаков Сергей Иванович | 2020-02-20 | 8-914-219-74-03 | с. Сосновка, в 920 м по направлению на юго-запад от дома №15 по ул. 40 лет Победы | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220на 380В | 30 от 25.02.2020 | 30 | 2020-02-25 | 550 | 2020-03-03 | 4 | 59 от 20.03.2020 | 71 от 20.03.2020 | 119 от 07.08.2020 | завершено
34 | СНТ "Кооператор-2" | 2020-02-20 | 8-914-772-68-87 | 14км Владивостокского шоссе | садоводческое некоммерческое товарищество | 250 | 6000 | новое строительство | [9 empty] | иисьмо о имеющемся подключении |  |  | письмо №153-6 от 20.02.2020
35 | Барсуков Павел Витальевич | 2020-02-27 | 8-962-584-98-36 | с. Краснореченское, 2,5км на юго-восток кад. № земельного участка 27:17:0625001:6846 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 36 от 05.03.2020 | 36 | 2020-03-05 | 550 | 2020-04-10 | 6 | 93 от 29.06.2020 | 110 от 02.07.2020 | 112 от 05.08.2020 | завершено | письмо о сроках 6 мес 580-6 от 03.07.2020
36 | Поляков Никита Викторович | 2020-02-27 | 8-914-191-33-05 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 32 от 02.03.2020 | 32 | 2020-03-02 | 550 | 2020-03-11 | 6 | 97 от 02.07.2020 | 119 от 08.07.2020 | 104 от 21.07.2020 | завершено | увед о нашем выполнении 536-6 от 22.06.2020
37 | Зыкова Лариса Геннадьевна | 2020-03-03 | 8-909-803-13-19 | с. Сергеевка, ул. Целинстроевская, 13-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 34 от 03.03.2020 | 34 | 2020-03-03 | 550 | 2020-03-10 | 4 |  |  |  | реализация договора | претензия 826-6 от 27.09.2021
38 | Осауленко Мария Сергеевна | 2020-03-03 | 8-914-193-44-55 | с. Сосновка, ул. Заречная 1ая, 38 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 33 от 03.03.2020 | 33 | 2020-03-03 | 16416 | 2020-03-13 | 4 | 115 от 22.07.2020 | авту для ростехнадзора 132 от 23.07.2020 | 179 от 21.10.2020 | завершено
39 | Жовтобрух Ян Викторович | 2020-03-03 | 8-914-423-06-24 | с. Федоровка, ул. Дачная, рядом с участком №5 кад. № 27:17:302902:121 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 37 от 05.03.2020 | 37 | 2020-03-05 | 550 | 2020-03-17 | 6 | 02 от 12.01.2021 | 4 от 13.01.2021 | 46 от 26.02.2021 | завершено | кведомление о нашем выпонении 863-6 от 01.10.2020
40 | Лепехина Нина Степановна | 2020-03-03 | 8-909-877-05-23 | с. Некрасовка, ул. Мира, 71-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 35 от 03.03.2020 | 35 | 2020-03-03 | 550 | 2020-03-10 | 4 | 96 от 02.07.2020 | 111 от 02.07.2020 | 101 от 16.07.2020 | завершено
41 | Зырянова Ольга Александровна | 2020-03-05 | 8-924-201-60-35 | п. Корфовский, 52 м от ул. Строительной, д. 12( 27:117:0600401:785 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 39 от 10.03.2020 | 39 | 2020-03-10 | 550 | 2020-03-27 | 6 | 742-21 | 157 от 18.06.2021 | 167 от 22.06.2021 | Завершено
42 | СНТ Южное | 2020-03-10 | 8-914-776-61-58 | с. Сосновка 14км Владивостокского шоссе | 199 дачных участков и 1 сторожевой домик | 200 | 380 | увеличение мощности на 100кВт | 38 от 10.03.2020 | 38 | 2020-03-10 | 110000 | 2020-03-25 | 4 | 73 от 25.05.2020 | 89 от 27.05.2020 | 16 от 20.01.2021 | завершено
43 | Еременко Алексей Викторович | 2020-03-10 | 8-909-841-73-32 | с. Нагорное, сдт "Дубки" кад. № ОКС 27:17:0325501:175 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 42 от 16.03.2020, изм 143/3 от 13.08.20 | 42 | 2020-03-16 | 550 | 2020-04-20 | 6 | 09 от 26.03.2021 | 87 от 26.03.2021 | 109 от 16.04.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 1004-6 от 18.11.2020
44 | Бычкова Галина Николаевна | 2020-03-12 | 8-914-156-38-08 | с. Некрасовка, сдт "Тайга", уч. 16 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 40 от 13.03.2020 | 40 | 2020-03-13 | 550 | 2020-03-17 | 4 | 100 от 03.07.2020 | 114 от 07.07.2020 | 98 от 14.07.2020 | завершено
45 | ООО Гебба | 2020-03-12 | 8-914-190-20-10 | Хабаровское лесничество (с. Нагорное), квартал 58, выделы 21,32 | постройка временная | 25 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 41 от 16.03.2020 | 41 | 2020-03-16 | 16416 | 2021-05-11 | 4 | 20 от 08.06.2021 |  |  | реализация договора
46 | Багиров Эльдар Мамед оглы | 2020-03-17 | 8-914-217-62-64 | с. Нагорное, ул. Зеленая, 17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 43 от 17.03.2020 | 43 | 2020-03-17 | 550 | 2020-03-20 | 4 | 68 от 18.05.2020 | 86 от 20.07.2020 | 169 от 08.10.2020 | завершено
47 | Зеркальцев Александр Геннадьевич | 2020-03-17 | 8-909-856-62-15 | с. Нагорное, сдт Дубки кад. № земеьного участка 27:17:0325501:63 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 44 от 19.03.2020, изм 143/2 отт 13,08.20 | 44 | 2020-03-19 | 550 | 2020-04-20 | 6 | 10 от 26.03.2021 | 88 от 26.03.2021 | 108 от 16.04.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 1005-6 от 18.11.2020
48 | Карепов Алексей Валерьевич | 2020-03-19 | 8-914-161-73-53, 8-924-303-38-80 | с. Краснореченскоепримерно 2,5км по направлению на юго-восток, кад. № 27:17:0625001:6636 (Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 45 от 24.03.2020 | 45 | 2020-03-24 | 550 | 2020-04-15 | 4 | 103 от 09.07.2020 | 126 от 13.07.2020 | 107 от 28.07.2020 | завершено
49 | Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства Обороны РФ | 2020-03-24 | 94-51-50 | с. Анстасьевка кад. № 27:17:0402501:415 | многофункциональный корпус | 1288 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 271-6 от 24.03.2020
50 | Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства Обороны РФ | 2020-03-24 | 94-51-50 | 49км, Сарапульского шоссе кад. № 27:17:0402501:415 | многофункциональный корпус | 1288 | 10000 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению | письмо 271-6 от 24.03.2020
51 | АО "Оборонэнерго" филиал "Дальневосточный" АО Оборонэнерго | 2020-03-27 | 46-33-19,43-33-20 | с. Анастасьевка, кад. № земельного участка 27:17:0402501:415) | дополнительная мощность для присоединения ФКП "УЗКС МО РФ" | 1408 | 10000 | увеличение мощности на 1408кВт | 46 от 27.03.2020 | 46 | 2020-03-27 | 739166.21 | 2020-04-08 | 12 |  | 207 от 22.10.2020 | 266 от 28.12.2020 | Завершено
52 | Гарбузов Максим Романович | 2020-04-10 | 89098587828 | с. Матвеевка ул. Северная д. 9 кв.6 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | письмо о недостающих документах 310-6 от 10.04.2020
52/1 | Гарбузов Максим Романович | 2020-06-02 | 89098587828 | с. Матвеевка ул. Северная д. 9 кв.6 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована |  |  | письмо о недостающих документах 310-6 от 10.04.2020
53 | Норка Максим Анатольевич | 2020-04-10 | 89244032949 | с. Матвеевка ул. Цветная уч.7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 48 от 17.04.2020 | 48 | 2020-04-17 | 550 | 2020-05-22 | 6 |  |  |  | реализация договора
54 | Король Анастасия Владимировна | 2020-04-15 | 8-914-378-68-08 | с. Калинка, 27:17:0329205:650 | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
54/1 | Король Анастасия Владимировна | 2020-04-29 | 8-914-378-68-08 | с. Калинка, 27:17:0329205:650 | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | 59 от 08.05.2020 | 59 | 2020-05-08 | 550 | 2020-05-22 | 6 | 152 от 23.11.2020 | 246 от 30.11.2020 | 05 от 14.01.2021 | завершено | уведомление 865-6 от 01.10.2020
55 | Король Анастасия Владимировна | 2020-04-15 | 8-914-378-68-08 | с. Калинка, 27:17:0329205:647 | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
56 | Король Анастасия Владимировна | 2020-04-15 | 8-914-378-68-08 | с. Калинка, 27:17:0329205:649 | земельный участок | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо
57 | Фомичева Наталья Николаевна | 2020-04-15 | 28-54-88 | с. Виноградовка, ул. Лесная, 7 | жилой дом | 16 | 380 | увеличение | [9 empty] | письмо о направлении заявления на переоформление 317-6 от 17.04.2020
58 | Федорчук Виктория Игоревна | 2020-04-15 | 8-914-164-18-05 | с. Краснореченское, 27:17:0625001:6645 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 47 от 17.04.2020 | 47 | 2020-04-17 | 550 | 2020-04-29 | 4 | 67 от 18.05.2020 | 87 от 20.05.2020 | 62 от 02.06.2020 | завершено
59 | Гарбузова Наталья Игоревна | 2020-04-15 | 8-914-199-49-03 (Чумак Алесей Андреевич) | с. Мичуринское, ТИЗ "Мичуринец-2", участок 41 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 49 от 17.04.2020 | 49 | 2020-04-17 | 550 | [5 empty] | направлена оферта договора 323-6 от 17.04.2020
60 | Михайлюк Евгений Анатольевич | 2020-04-20 | 8-914-159-20-70 | п. Корфовский, пер. Саперный, 3А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо |  |  | письмо о недостающих длокументах 325-6 от 20.04.2020
61 | Бобылев Александр Валерьевич 1-ая заявка | 2020-04-29 | 8-962-500-74-73 | с. Калинка, кад. № 27:17:0329205:649 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 57 от 08.05.2020 | 57 | 2020-05-08 | 550 | 2020-05-22 | 6 | 151 от 23.11.2020 | 247 от 30.11.2020 | 06 от 14.01.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 864-6 от 01.10.2020
62 | Бобылев Александр Валерьевич 2-ая заявка | 2020-04-29 | 8-962-500-74-73 | с. Калинка, кад. № 27:17:0329205:647 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 58 от 08.05.2020 | 58 | 2020-05-08 | 16416 |  | 4 |  |  |  | направлена оферта договора 390-6 от 14.05.2020 | не вернул договор
63 | Администрация СП Елабуга | 2020-04-29 | 8-924-920-36-57 Елена Вадимовна, 49-13-16, 49-16-16 | с. Елабуга, в районе дома №2 по ул. Заводской | водозаборная скважина | 15 | 380 | новое строительство | 50 от 30.04.2020 | 50 | 2020-04-30 | 550 | 2020-05-20 | 4 | 150 от 20.11.2020 | 255 от 30.11.2020 | 252 от 15.12.2020 | Завершено
64 | Козловская Наталья Валерьевна | 2020-04-29 | 8-924-302-24-73 | с. Сосновка, кад. № 27:17:0625001:6658 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 52 от 07.05.2020 | 52 | 2020-05-07 | 550 | 2020-05-22 | 4 | 89 от 23.06.2020 | 102 от 25.06.2020 | 97 от 14.07.2020 | завершено
65 | Пимова Пелагея Васильевна | 2020-05-07 | 8-909-841-96-99 | с. Ильинка, сдт Вихрь участок 339 | блок комната | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 352-6 от 12.05.2020
66 | Виноградский Вячеслав Исаакович | 2020-05-07 | 8-962-220-74-29 | с. Ракитное, Лесная поляна, 15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 353-6 от 12.05.2020
67 | Горбушин Вячеслав Владимирович | 2020-05-07 | 8-914-771-70-22 | с. Калинка, кад. №27:17:0329205:645 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 55 от 07.05.2020 | 55 | 2020-05-07 | 550 | 2020-05-22 | 4 | 153 от 23.11.2020 | 248 от 30.11.2020 | 04 от 14.01.2021 | завершено
68 | Конькова Наталья Владимировна | 2020-05-07 | 8-924-207-80-38 | с. Некрасовка, сдт Лесная заимка, участок 50 | контейнер | 15 | 220 | новое строительство | 65 от 19.05.2020 | 65 | 2020-05-19 | 550 | 2020-05-28 | 6 | 12 от 08.04.2021 | 104 от 12.04.2021 | 151 от 03.06.2021 | завершено
69 | Пуляев Артем Сергеевич согласовать с Лаукониным установку ПУ на его опоре 8-914-157-49-81 (Лауконин Александр) | 2020-05-07 | 8-924-400-09-54 | с. Виноградовка, ул. Таежная, 22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 53 от 07.05.2020 | 53 | 2020-05-07 | 550 | 2020-05-26 | 4 | 94 от 30.06.2020 | 123 от 13.07.2020 | 115 от 06.08.2020 | завершено
70 | МУП "Водоканал" | 2020-05-07 | 49-48-50 | с. Федоровка, зем. Участок №27:17:0302901:497 | водозаборная скважина | 10 | 380 | новое строительство | 54 от 07.05.2020 | 54 | 2020-05-07 | 5249.76 | 2020-05-19 | 6 | 76 от 03.06.2020 | 94 от 09.06.2020 | 78 от 25.06.2020 | завершено
71 | Лебеда Дмитрий Александрович | 2020-05-07 | 8-914-202-37-31 | с. Тополево, кад. № земельного участка 27:17:0329201:5572 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 56 от 08.05.2020 | 56 | 2020-05-08 | 550 | 2020-06-03 | 4 | 127 от 14.08.2020 | 163 от 26.08.2020 | 164 от 08.10.2020 | завершено
72 | Бойкова Наталья Юрьевна | 2020-05-13 | 8-962-500-54-04 | с. Нагорное, 194 м на северо-восток от земельного участка по ул. Лесная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 60 от 14.05.2020 | 60 | 2020-05-14 | 550 | 2020-05-28 | 4 | 88 от 22.06.2020 | 103 от 25.06.2020 | 113 от 05.08.2020 | завершено
73 | Григорьев Илья Сергеевич | 2020-05-14 | 8-914-159-05-39 | с. Матвеевка, ул. Солнечная, участок №30 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 64 от 19.05.2020 | 64 | 2020-05-19 | 550 | 2020-05-26 | 6 |  | 210 от 26.10.2020 | 200 от 09.11.2020 | завершено | уведомление о нашем выполнении 846-6 от 24.09.2020
74 | Лебедев Евгений Анатольевич | 2020-05-14 | 8-924-220-63-53 | с. Корсаково (Сосновка) 27:17:0625001:1679 | дачный участок | 12 | 380 | новое строительство | 62 от 19.05.2020 | 62 | 2020-05-19 | 550 | 2020-05-28 | 4 | 120 от 31.07.2020 | 144 от 31.07.2020 | 147 от 10.09.2020 | завершено
75 | Шунькова Мария Сергеевна | 2020-05-14 | 8-999-082-18-30 | с. Виноградовка, 26 м на юго-запад от ул. Амурская 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 401-6 от 18.05.2020
76 | Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения Хабаровского муниципального района КОЖД | 2020-05-14 | 38-14-95 | с. Бычиха, кад. № земельного участка 27:17:0600502:367 | очистные сооружения | 200 | 380 | новое строительство | 60 от 14.05.2020 | 60 | 2020-05-14 | [6 empty] | направлена оферта договора 417-6 от 20.05.2020
77 | Кожановский Александр Дмитриевич | 2020-05-14 | 8-914-205-21-44 | с. Сосновка, снт Южное, участок №270 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о садоводах 397-6 от 14.05.2020
78 | Уланов Александр Сергеевич | 2020-05-14 | 8-914-201-88-80 | с. Сосновка, 160 м на северо-запад от ул. Геологов, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 63 от 19.05.2020 | 63 | 2020-05-19 | 550 | 2020-07-16 | 4 | 133 от 07.09.2020 | 173 от 09.09.2020 | 38 от 19.02.2021 | завершено
79 | Сабин Константин | 2020-05-14 | 8-914-544-87-50 | с. Корсаково кад. № зем. Участка 27:17:0625001:1276 (Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 396-6 от 14.05.2020
80 | Сорокоумова Валентина Семеновна | 2020-05-19 | 8-914-159-20-70 | п. Корфовский, пер. Чернышевского | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах
81 | Сорокоумова Валентина Семеновна | 2020-05-19 | 8-914-159-20-70 | п. Корфовский, пер. Саперный, 3А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 75 от 29.05.2020 | 75 | 2020-05-29 | 550 | 2020-06-15 | 4 |  |  |  | релизация договора | претензия 825-6 от 27.09.2021
82 | Администрация СП Малышево | 2020-05-19 | 49-11-45 | с. Малышево, ул, Первомайская | уличное освещение | 5 | 220 | новое строительство | 66 от 22.05.2020 | 66 | 2020-05-22 | 16416 | 2020-06-10 | 6 | 99 от 02.07.2020 | 125 от 10.07.2020 | 117 от 07.08.2020 | завершено |  |  | уведомление 677-6 от 30.07.2020
83 | Администрация СП Малышево | 2020-05-19 | 49-11-45 | с. Малышево, ул, Зимняя | уличное освещение | 5 | 220 | новое строительство | 67 от 22.05.2020 | 67 | 2020-05-22 | 16416 | 2020-06-10 | 6 | 98 от 02.07.2020 | 124 от 10.07.2020 | 118 от 07.08.2020 | реализация договора |  |  | уведомление 676-6 от 30.07.2020
84 | Максимов Кирилл Ильич | 2020-05-22 | 8-924-202-35-35 | с. Мичуринское, ул. Алексеевская, 39 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 68 от 25.05.2020 | 68 | 2020-05-25 | 550 | 2020-06-15 | 4 | 129 от 21.08.2020 | 162 от 26.08.2020 | 150 от 15.09.2020 | завершено
85 | Халепа Елена Владимировна | 2020-05-22 | 8-914-208-51-06 | с. Сосновка, ул. Нагорная, 29 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10 кВт, переход с 220В на 380В | [9 empty] | письмо 427-6 от 22.05.2020 |  |  | письмо о переоформлении 427-6 от 22.05.2020
86 | Чеснокова Татьяна Алексеевна | 2020-05-22 | 8-914-774-07-83 | с. Черная речка, сдт Целина кад. №зем. Участка 27:17:0323201:10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 70 от 26.05.2020 | 70 | 2020-05-26 | 550 | 2020-07-22 | 4 | 154 от 25.11.2020 | 245 от 25.11.2020 | 236 от 03.12.2020 | завершено
87 | Шпыро Татьяна Ивановна | 2020-05-25 | 8-924-228-82-67, 8-962-221-83-24 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 69 от 25.05.2020 | 69 | 2020-05-25 | 550 | 2020-06-09 | 4 | 81 от 15.06.2020 | 98 от 16.06.2020 | 86 от 09.07.2020 | завершено
88 | Шпартеев Александр Александрович | 2020-05-25 | 8-962-222-47-67 | с. Матвеевка, 200 м на северо-запад от ул. Солнечной, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 71 от 27.05.2020 | 71 | 2020-05-27 | 550 | 2020-06-10 | 4 | уведомление 01 от 01.12.2021 | 5 от 13.01.2021 | 25 от 28.01.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 995-6 от 16.11.2020
89 | Акопян Акоп Сережаи | 2020-05-26 | 8-914-540-05-37 | с. Ильинка, ул. Совхозная, 119 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | [9 empty] | заявка аннулирована
90 | Томских Алексей Юрьевич | 26.05.20200 | 8-962-221-63-58 | с. осиновая речка, в 250 м на северо-восток от ул. Строительной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 72 от 27.05.2020 | 72 | 2020-05-27 | 550 | 2020-05-28 | 4 | 86 от 18.06.2020 | 104 от 25.06.2020 | 95 от 14.07.2020 | завершено
91 | Кармазин Василий Николаевич | 2020-05-27 | 8-914-779-47-09 | с. Сосновка, ТИЗ Агат участок 20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 78 от 04.06.2020 ТУ 117/1 от 20.07.2020 Изм на 380В | 78 | 2020-06-04 | 550 | 2020-06-16 | 6 | 122 от 06.08.2020 | 146 от 04.08.2020 | 157 от 29.09.2020 | завершено | увед о нашем выполнении 640-6 от 20.07.2020
92 | Лысенко Владимир Геннадьевич | 2020-05-27 | 8-984-656-73-19 | с. Сосновка, ул. Северная, 21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 74 от 28.05.2020 | 74 | 2020-05-28 | 550 | 2020-06-03 | 4 | 79 от 04.06.2020 | 96 от 10.06.2020 | 66 от 16.06.2020 | завершено
93 | ФКУ ДСД Дальний Восток | 2020-05-27 | 8-914-177-60-01 | с. Мирное, квартал Твердохлебово | светофорный объект | 1 | 220 | новое строительство | 217 от 12.10.2020 | 217 | 2020-10-12 | 31453.8 | 2020-10-15 | 6 | Акт допуска 3400-20 от 30.11.2020 | 256 от 30.11.2020 | 235 от 03.12.2020 | завершено
94 | Толстолытко Евгений Николаевич | 28.05..2020 | 8-924-112-10-24 | с. Нагорное, ул. Новая, 24 | жилой дом | 25 | 380 | увеличение на 10 кВт | 73 от 28.05.2020 | 73 | 2020-05-28 | 16416 | 2020-06-03 | 4 | 118 от 27.07.2020 | Авту для ростехнадзора 137 от 27.07.2020 | 134 от 02.09.2020 | завершено
95 | Аббясова Анна Евгеньевна | 2020-05-29 | 900-610 | с. Матвеевка, ул. Солнечная, участок №7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 76 от 01.06.2020 | 76 | 2020-06-01 | 550 | 2020-06-30 | 4 |  |  |  | реализация договора | претензия 833-6 от 27.09.2021
96 | Бочкарева Татьяна Григорьевна | 2020-06-03 | 8-962-500-82-43 | с. Некрасовка, ул. Мира, 35 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо о приостановлении 464-6 от 03.06.2020
96/1 | Бочкарева Татьяна Григорьевна | 2020-06-05 | 8-962-500-82-43 | с. Некрасовка, ул. Мира, 35 | жилой дом | 15 | 220 изм. На 380 | новое строительство | 80 от 05.06.2020 ДОП согл изменили на 380 | 80 | 2020-06-05 | 550 | 2020-07-02 | 4 |  |  |  | реализация договора | написали заявление на изменение на 380
97 | Багнюк Илья Васильевич | 2020-06-03 | 8-914-185-52-34 | с. Мичуринское, прилегает с северо-западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0301903:136 (кад. № земельного участка 27:17:0301903:718) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 79 от 04.06.2020 | 79 | 2020-06-04 | 550 | 2020-06-18 | 4 | 117 от 23.07.2020 | 139 от 27.07.2020 | 175 от 13.10.2020 | завершено
98 | Плотников Анатолий Петрович | 2020-06-03 | 8-924-307-77-91 | с. Некрасовка, ул. Мира, 46 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220 на 380В | 77 от 04.06.2020 | 77 | 2020-06-04 | 550 | 2020-06-23 | 4 | 134 от 08.09.2020 | 177 от 10.09.2020 | 153 от 21.09.2020 | завершено
99 | Бойкова Наталья Юрьевна 2ая заявка | 2020-06-05 | 8-962-500-54-04 | с. Нагорное, 160 метров на северо-восток от ул. Лесная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 83 от 10.06.2020 | 83 | 2020-06-10 | 7864.64 | 2020-07-02 | 6 | 119 от 29.07.2020 | 140 от 29.07.2020 | 114 от 05.08.2020 | завершено |  |  | уведомление о нашем выполнении 668-6 от 30.07.2020
100 | Халепа Елена Владимировна | 2020-06-09 | 8-914-208-51-06 | с. Сосновка, ул. Нагорная, 29 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт | 81 от 09.06.2020 | 81 | 2020-06-09 | 550 | 2020-06-16 | 4 | 106 от 16.07.2020 | 130 от 16.07.2020 | 146 от 10.09.2020 | завершено
101 | Кислов Алексей Юрьевич 2-я заявка | 2020-06-10 | 8-914-547-69-95 | с. Матвеевка, 195 метров на юго-запад от земельного участка по ул. Лесная, д.2 (кад. № земельного участка 27:17:0301701:624) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 91 от 19.06.2020 | 91 | 2020-06-19 | 550 | 2020-07-08 | 4 | 128 от 18.08.2020 | 158 от 19.06.2020 | 135 от 02.09.2020 | завершено
102 | Литуновская Анна Николаевна | 2020-06-11 | 8-924-203-90-03 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0601401:1554 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 93/1 от 23.06.2020 | 93/1 | 2020-06-23 | 550 | 2020-08-03 | 4 | 155 от 27.11.2020 |  | 26 от 29.01.2021 | завершено
103 | Владыко Владимир Михайлович | 2020-06-15 | 8-914-542-24-11 | с. Матвеевка, примерно 40 метров на северо-запад от ул. Солнечная, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 93 от 23.06.2020 | 93 | 2020-06-23 | 550 | 2020-07-13 | 6 | 35 от 02.11.2021 |  |  | реализация договора | ЖДУ до 27.10.2021г. НАДО продлить сроки, взять заявление!!!!
104 | Николенко Светлана Владимировна | 2020-06-15 | 8-914-315-41-66 | с. Мирное, кад. № 27:17:0301801:1397 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 86 от 16.06.2020 | 86 | 2020-06-16 | 550 | 2020-07-21 | 4 , продление сроков на 11 мес | 25 от 24.08.2021 | 257 от 27.08.2021 | 308 от 23.09.2021 | завершено
105 | Гридчин Иван Евгеньевич | 2020-06-15 | 8-914-777-52-39, 8-924-107-33-27 | с. Константиновка, ул. Набережная, 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 85 от 16.06.2020 | 85 | 2020-06-16 | 550 | 2020-08-06 | 4 | 149 от 19.11.2020 | 242 от 19.11.2020 | 234 от 03.12.2020 | завершено
106 | Куцый Геннадий Васильевич | 2020-06-15 | 8-924-207-69-01 | с. Князе-Волконское, ул. Партизанская, напротив дома №17 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 84 от 16.06.2020 доп.соглаш изменили на 220 | 84 | 2020-06-16 | 550 | 2020-07-03 | 4 | 113 от 21.07.2020 | 147 от 06.08.2020 | 216 от 19.11.2020 | завершено | написали заявление на 220
107 | ИП Попов Сергей Андреевич | 2020-06-16 | 8-914-545-84-15 | с. Сосновка. Ул. Площадь Мира, 1А | торгово-остановочный павильон | 15 | 220 | новое строительство | 89 от 19.06.2020 | 89 | 2020-06-19 | 550 | 2020-07-16 | 4 | 131 от 02.09.2020 | 171 от 07.09.2020 | 156 от 28.09.2020 | завершено
108 | Гасиленко Сергей Сергеевич | 2020-06-17 | 8-914-181-49-44, 8-914-190-12-15 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 11А | жилой дом | 20 | 380 | увеличение мощности на 14кВт | 92 от 22.06.2020 | 92 | 2020-06-22 | 550 | 2020-07-09 | 6 | 16 от 31.05.2021 | 141 от 02.ю06.2021 | 256 от 27.08.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении 128-6 от 10.02.2021
109 | Администрация СП Победа (4-я заявка) | 2020-06-17 | 8-914-156-32-00 (Коротченко Елена Александровна) | Хабаровский край, п. Победа, 980 м на юго-восток от земельного участка с кад. №27:17:0100101:177 | водозаборная скважина | 5 | 380 | новое строительство | 88 от 17.06.2020 | 88 | 2020-06-17 | 16416 | 2020-07-10 | 4 |  | 281 от 23.12.2020 | 261 от 28.12.2020 | завершено
110 | Администрация СП Победа (5-я заявка) | 2020-06-17 | 8-914-156-32-00 (Коротченко Елена Александровна) | Хабаровский край, п. Победа, 450 м на юго-восток от земельного участка с кад. №27:17:0100101:177 | пожарное депо | 75 | 380 | новое строительство | 87 от 17.06.2020 | 87 | 2020-06-17 | 39373.2 | 2020-07-10 | 6 |  | 279 от 22.12.2020 | 260 от 28.12.2020 | завершено |  |  | увед о нашем выполнении 675-6 от 30.07.2020
111 | Штоколова Нина Степановна | 2020-06-18 | 8-924-108-21-06, 8-909-871-30-87, 8-962-67508-30 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 97 от 25.06.2020 | 97 | 2020-06-25 | 550 | 2020-07-07 | 4 | 101 от 07.07.2020 | 118 от 08.07.2020 | 102 от 21.07.2020 | завершено
112 | Хитренко Алена Викторовна | 2020-06-18 | 8-914-770-70-58 | с. Виноградовка, в 64 м на север от дома №6 по ул. Фермерская | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 98 от 25.06.2020 | 98 | 2020-06-25 | 550 |  | 4 |  |  |  | направлена оферта договора 557-6+ от 29.06.2020
113 | Соль Нина Юрьевна | 2020-06-18 | 8-914-773-40-52 | с. Восточное, по направлению на северо-запад от пер. Производственный, 14А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 527-6 от 19.06.2020 |  |  | письмо в другую сетевую 527-6 от 19.06.2020
114 | Куракин Владимир Владимирович | 2020-06-18 | 8-914-199-79-75 | с. Виноградовка, 10 м на северо-запад от Новоселов, 20 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 95 от 23.06.2020 | 95 | 2020-06-23 | 550 | 2020-07-16 | 4 | 108 от 16.07.2020 | 135 от 27.06.2020 | 130 от 27.08.2020 | завершено
115 | Филиппов Алексей Геннадьевич | 2020-06-18 | 8-924-307-71-26 | с. Некрасовка, СНТ Тайга, участок №42 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 90 от 19.06.2020 | 90 | 2020-06-19 | 550 | 2020-06-23 | 4 | 2020-07-23 | 141 от 29.07.2020 | 125 от 18.08.2020 | завершено
116 | Марков Владимир Сершеевич | 2020-06-22 |  | с. Федоровка | жилой дом | 15 | 220 | новое строительсто | [9 empty] | письмо 530-6 от 22.06.2020
117 | Магомедов Арсен Сулейманович | 2020-06-22 | 8-924-220-08-88 | с. Мичуринское, ул Алексеевская, 31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 94 от 23.06.2020 | 94 | 2020-06-23 | 550 | 2020-06-23 | 4 | 95 от 30.06.2020 | 115 от 07.07.2020 | 127 от 19.08.2020 | завершено
118 | Лямин Сергей Викторович | 2020-06-23 |  | с. Ильинка, СНТ Стройконтейнер | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо 542-6 от 23.06.2020 |  |  | письмо в другую сетевую 542-6 от 23.06.2020
119 | Супилин Алексей Иванович | 2020-06-23 | 8-924-107-33-27 | с. Константиновка, примыкающий с западной стороны к участку по ул. Набережная, 7А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 99 от 25.06.2020 | 99 | 2020-06-25 | 550 | 2020-08-06 | 4 | 148 от 19.11.2020 | 241 от 19.11.2020 | 237 от 03.12.2020 | завершено
120 | Фатеева Елена Васильевна | 2020-06-23 | 8914-405-50-67; 8-924-215-69-31 | Хабаровский район, с. Некрасовка, сдт Тайга уч 34 кадастровый номер зем участка 27:17:0331201:32 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 96 от 25.06.2020 | 96 | 2020-06-25 | 550 | 2020-07-10 | 4 | 138 от 06.10.2020 | 215 от 02.11.2020 | 208 от 17.11.2020 | завершено
121 | Ульвак Светлана Петровна | 2020-06-26 | 8-914-310-86-65 | с. Князе-Волконское, ул. Молодежная, 2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 9кВт | 100 от 29.06.2020 НОВЫЕ ТУ 114/1 от 07.06.2021 изменение на 380В | 100 | 2020-06-29 | 550 | 2020-07-20 | 6 (изменение по новым ТУ 114/1 от 07.06.2021) | 29 от 21.09.2021 | 300 от 21.09.2021 | 314 от 30.09.2021 | завершено
122 | Петяева Наталья Николаевна | 2020-06-26 | 8-924-204-28-91 | с. Матвеевка, ул. Цветная, уч. 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 101 от 29,06,2020 | 101 | 29,06,2020 | 550 | 2020-07-14 | 6 |  |  |  | реализация договора
123 | Роташнюк Наталья Юрьевна | 2020-06-26 | 8-914-192-80-33 | с. Воронежское-3, ул. Набережная, 28-2 | жилой дом | 20 | 380 | увеличене мощности на 11кВт | 102 от 29.06.2020/ ИЗМЕНЕНИЯ 250/2 от 20.11.2020 | 102 | 2020-06-29 | 16416 | 2020-07-09 | 6 | 156 от 01.12.2020 | АВТУ для ростехнадзора 260 от 05.11.2020 | 253 от 16.12.2020 | Завершено | уведомление о нашем выполнении 1043-6 от 26.11.2020
124 | Кряжев Александр Михайлович | 2020-06-30 | 8-914-771-76-70 | с. Нагорное, ст Энергия, уч. 38 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 104 от 30.06.2020 | 104 | 2020-06-30 | 550 | 2020-07-21 | 4 | 111 от 21.07.2020 | 136 от 27.07.2020 | 126 от 18.08.2020 | завершено
125 | Аврамец Андрей Андреевич | 2020-06-30 | 8-962-677-37-18 | п. Корфовский, ул. Промышленная, ГСК-2, кад. № 27:17:0600401:236 | гараж | 15 | 220 | новое строительство | 103 от 30.06.2020 | 103 | 2020-06-30 | 550 | 2020-07-20 | 4 | 110 от 20.07.2020 | 133 от 23.07.2020 | 111 от 04.08.2020 | завершено
126 | Галиева Ольга Сергеевна | 2020-07-02 | 8-924-214-63-63 | с. Сосновка, в 220 м на запад от участка по ул. Лесная, 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 106 от 15.07.2020 | 106 | 2020-07-15 | 550 | 2020-07-16 | 6 | 137-21 от 09.03.2021 | 62 от 10.03.2021 | 59 от 15.03.2021 | завершено
127 | Савчак Елена Алексеевна | 2020-07-02 | 8-914-541-71-26 | с. Сосновка уч. 44 кад. № 27:17:0601401:419 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 105 от 15.07.2020 | 105 | 2020-07-15 | 550 | 2020-07-17 | 6 | Акт допуска 143-21 | 24 от 08.02.2021 | 35 от 08.02.2021 | Завршено
128 | ИП Кунгурцева Виктория Дмитриевна | 2020-07-03 | 8914-543-88-06 | с. Совновка, в районе общежития №4 по ул. Площадь Мира в с. Сосновка Хабаровского района | павильон | 15 | 380 | увеличение мощности на 6 кВт | 107 от 15.07.2020 | 107 | 2020-07-15 | 550 | 2020-07-23 | 4 | Акт допуска 3398-20 от 23.11.2020 | 268 от 09.12.2020 | 245 от 10.12.2020 | Завершено | уведомление о нашем выполнении 1037-6 от 24.11.2020
129 | ПАО МТС | 2020-07-03 | 8-914-544-39-59 | 24 км, кадастровый номер 27:17:0600201:1 | БСС 27-863 | 12 | 380 | новое строительство | 160 от 26.08.20 | 160 | 2020-08-26 | 59497.2 | 28.09.2020г | 6 | Акт допуска 42-21 | 19 от 08.02.2021 | 33 от 08.02.2021 | Завершено
130 | Черниенко Екатерина Петровна | 2020-07-06 | 8-924-109-09-04 | с. осиновая речка, ул. Первомайская, 25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 109 от 16.07.2020 | 109 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-21 | 6 | Акт допуска 144-21 | 23 от 08.02.2021 | 34 от 08.02.2021 | Завершено | уведомление муп рэс 77-6 от 25.01.2021
131 | Васина Анна Анатольевна | 2020-07-06 | 8-924-118-27-25 | 2,5км от с. Краснореченское (Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 112 от 16.07.2020 | 112 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-17 | 4 | Акт допуска ПУ 3379-20 от 16.11.2020 | 233 от 16.11.2020 | 211 от 18.11.2020 | Завершено
132 | Недоступенко Валентина Сергеевна | 2020-07-07 | 8-924-218-04-70, 57-77-32 | с. Нагорное, участок №7 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 111 от 16.07.2020 | 111 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-24 | 4 | Акт допуска ПУ 3404-20 от 24.11.2020 | 244 от 26.11.2020 | 225 от 26.11.2020 | Завершено
133 | Коренькова Лидия Павловна | 2020-07-07 | 8-962-150-88-49 | с. Сосновка, в 240 м на северо-запад от участка по ул. Лесная, 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 108 от 16.07.2020 | 108 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-24 | 6 | Акт допуска 459-21 | 83 от 24.03.2021 | 89 от 025.03.2021 | Завершено
134 | Панченко Михаил Юрьевич | 2020-07-09 | 8-914-202-40-81, 8-924-310-57-10 | с. Сергеевка, ул. Партизанская, 25 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт | 110 от 16.07.2020 | 110 | 2020-07-16 | 550 | 2020-07-24 | 4 | Акт допуска ПУ 3414-20 от 18.11..2020 | 236 от 18.11.2020 | 214 от 19.11.2020 | Завекршено
135 | ФКУ Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, Федеральное дорожного агентство | 2020-07-10 | 8-914-177-60-01 | квартал Твердохлебово, с. Мирное | светофорный объект | 6.2 | 380 | новое строительство
136 | ПАО "Вымпел-Коммуникции" | 2020-07-10 | 8-909-804-21-85 | с. Калинка, ул. Авиаторов, 2А | базовая станция сотовой связи | 5 | 380 | новое строительство | 114 от 17.07.2020 | 114 | 2020-07-17 | 550 | 2020-07-28 | 4 | Акт допуска 3401-20 от 19.11.2020 | 240 от 19.11.2020 | 220 от 24.11.2020 | завершено
137 | Фомичева Наталья Николаевна | 2020-07-13 | 28-54-88 | с. Виноградовка, ул. Лесная, 7 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 16кВт | 132 от 31.07.2020 | 132 | 2020-07-31 | 16416 | 2020-08-05 | 6 | 145 от 09.11.2020 | Авту для ростехнадзора 227 от 11.11.2020 | 29 от 03.02.2021 | завершено | письмо о 6 мес№1088-6 от 04.12.2020, получен акт с ростехнадзора 04.12.2020 - мы еще не сделали реконструкцию
138 | Высочкин Михаил Сергеевич | 2020-07-13 | 8-924-214-46-82 | с. Некрасовка, сдт Лесная заимка, участок №18 | дачный дом | 15 |  | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах 618-6 от 14.07.20201
138/1 | Высочкин Михаил Сергеевич | 2020-07-15 | 8-924-214-46-82 | с. Некрасовка, сдт Лесная заимка, участок №18 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 116 от 17.07.2020 ИЗМ 138/2 от 06.08.2020 | 116 | 2020-07-17 | 550 | 2020-07-24 | 4 | Акт допуска 3402-20 от 19.11.2020 | 237 от 19.11.2020 | 219 от 24.11.2020 | завершено
139 | Грищенко Владимир Трофимович | 2020-07-14 | 8-999-087-87-35 | п. Корфовский, ул. Промышленная, ГСК-2, участок №10 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 113 от 17.07.2020 | 113 | 2020-07-17 | 550 | 2020-07-24 | 4 | Акт допуска ПУ 3405-20 от 24.11.2020 | 243 от 25.11.2020 | 224 от 26.11.2020 | Завершено
140 | Першина Елена Анатольевна | 2020-07-14 | 8-914-777-48-42 | с. Виноградовка, ул. Новеслов, 7-2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 115 от 17.07.2020 | 115 | 2020-07-17 | 550 | 2020-07-28 | 4 | 3410-20 от 27.11.20 | 250 от 30.11.2020 | 233 от 01.12.2020 | Завершено | выполнено полностью - уведомление 1071-6 от 03.12.2020
141 | Первых Александр Вячеславович | 2020-07-17 | 8-924-300-82-80 | с. Ильинка, ул. Заречная, 14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 117 от 20.07.2020 | 117 | 2020-07-20 | 550 | 2020-07-23 | 4 | Акт допуска №3357-20 от 16.11.2020 | 235 от 18.11.2020 | 213 от 19.11.2020 | Завершено
142 | Щербий Ирина Олеговна | 2020-07-17 | 8-909-805-83-14 | с. Осиновая речка, ул. Новая, 4А | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 15кВт | 158 от 26.08.2020 | 158 | 2020-08-26 | 59497.2 | [5 empty] | заявка аннулирована 503-6 от 09.09.2020
143 | Шепелев Александр Николаевич | 2020-07-17 | 8-962-586-89-31 | с. Воронежское-3, ул. Кленовая, д.26 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 124 от 27.07.2020 | 124 | 2020-07-27 | 550 | 2020-07-30 | 6 | 198-21 | 79 от 22.03.2021 | 84 от 25.03.2021 | Завершено | уведомление о нашем выполнении 122-6 от 10.02.2021
144 | Бочков Игорь Вячеславович | 2020-07-21 | 8-962-673-29-17 | с. Матвеевка, ул. Центральная, №7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 120 от 23.07.2020 | 120 | 2020-07-23 | 550 | 2020-07-27 | 4 | АКТ допуска ПУ 3381-20 от 27.11.2020 | 249 от 30.11.2020 | 230 от 01.12.2020 | Завершено | выполнено, уведомление 1069-6 от 03.12.2020
145 | ОАО "Строительное управление-277" | 2020-07-21 | 8-962-587-31-85 | с. Матвеевка, квартал Северный, кад. № земельного участка 27:17:0301706:1659 | стройплощадка | 150 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению, исх 670-6 от 30.07.2020
146 | Казанцев Алексей Олегович | 2020-07-21 | 8-962-673-63-22 | с. Сосновка, в 10 м по направлению на юг от земельного участка №113 (кад. № 27:17:0601401:1235) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 118 от 22.07.2020 | 118 | 2020-07-22 | 550 | 2020-07-28 | 4 | акт опломбировки от 03.08.2020-ЛК | 145 от 04.08.2020 | 18 от 30.10.2020 | Завершено
147 | Кузнецова Светлана Викторовна | 2020-07-22 | 8-914-202-43-78 | с. Ракитное, 30 м на северо-запад от ул. №6 по ул. Цветочной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 121 от 23.07.2020 | 121 | 2020-07-23 | 550 | 2020-07-31 | 4 |  | 181 от 17.09.2020 | 171 от 09.10.2020 | завершено | уведомление 824-6 от 15.09.2020
148 | Скорняков Василий Евгеньевич | 2020-07-22 | 8-914-771-79-71 | с. Матвеевка, снт Турист, участок №52 | дачный дом | 10 | 220 | нове строительство | 119 от 23.07.2020 | 119 | 2020-07-23 | 550 | 2020-07-27 | 4 |  | 226 от 11.11.2020 | 205 от 12.11.2020 | завершено
149 | Гарбузов Максим Романович | 2020-07-23 | 8-909-858-78-28 | с. Матвеевка, ул. Северная, 9-6 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 125 от 28.07.2020 | 125 | 2020-07-28 | 550 | 2020-08-03 | 6 | 191-21 | 40 от 26.02.2021 | 45 от 26.02.2021 | Завершено
150 | Игнатенко Тамара Васильевна | 2020-07-23 | 8-924-317-28-73 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 123 от 27.07.2020 | 123 | 2020-07-27 | 550 | 2020-08-03 | 4 | Акт допуска 3451-20 от 03.12.20 | 267 от 09.12.2020 | 244 от 10.12.2020 | Завершено | уведомление о нашем выполнении 1082-6 от 04.12.2020
151 | ОАО "Строительное управление-277" | 2020-07-21 | 8-962-587-31-85 | с. Матвеевка, квартал Северный, кад. № земельного участка 27:17:0301706:1659 | стройплощадка | 20 | 380 | новое строительство | 122 от 27.07.2020, изм 152/1 | 122 | 27.07..2020 | 16416 | 2020-07-29 | 6 |  | 160 от 24.08.2020 | 133 от 01.09.2020 | завершено | увед о нашем выполнении 711-6 от 07.08.2020
152 | Беспаленко Андрей Александрович | 2020-07-27 | 8-914-198-19-89 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, №61 кад. № 27:17:0301701:232 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 133 от 03.08.2020 | 133 | 2020-08-03 | 550 | 2020-08-06 | 6 | 420-21 от 17.03.2021 | 69 от 19.03.2021 | 76 от 23.03.2021 | завершено
153 | Беспаленко Александр Борисович | 2020-07-27 | 8-914-198-19-89 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, №62 кад. № 27:17:0301701:233 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 134 от 03.08.2020 | 134 | 2020-08-03 | 550 | 2020-08-06 | 6 | 419-21 от 17.03.2021 | 72 от 19.03.2021 | 78 от 23.03.2021 | завершено
154 | Беспаленко Любовь Владимировна | 2020-07-27 | 8-914-198-19-89 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, №63 кад. № 27:17:0301701:234 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 135 от 03.08.2020 | 135 | 2020-08-03 | 550 | 2020-08-06 | 6 | 418-21 от 17.03.2021 | 71 от 19.03.2021 | 79 от 23.03.2021 | завершено
155 | Беспаленко Олеся Вячеславовна | 2020-07-27 | 8-914-198-19-89 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, №64 кад. № 27:17:0301701:235 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 136 от 03.08.2020 | 136 | 2020-08-03 | 550 | 2020-08-06 | 6 | 417-21 от 17.03.2021 | 70 от 19.03.2021 | 77 от 23.03.2021 | завершено
156 | Кулакова Антонина Николаевна | 2020-07-28 | 8-984-170-97-97 | с. Сосновка, в границах п. Геологов,, 27:17:0601401:1845 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 127 от 29.07.2020 | 127 | 2020-07-29 | 550 | 2020-07-31 | 4 | Акт допуска 3454-20 от 30.11.2020 | 259 от 03.12.2020 | 238 от 04.12.2020 | Завершено
157 | Маркова Екатерина Андреевна | 2020-07-28 | 8-914-373-27-22 | с. Федоровка, ул. Дачная, 1Б | жилой дом | 14 | 380 | новое строительство | 126 от 29.07.2020 | 126 | 2020-07-29 | 550 | 2020-07-31 | 4 | 3411-20 от 27.11.20 | 251 от 30.11.2020 | 232 от 01.12.2020 | Завершено | заявление на продление сроков, выполнено полностью - уведомление 1070-6 от 03.12.2020
158 | Аверкиева Маргарита Николаевна | 2020-07-28 | 8-914-195-36-41 | с. Елабуга, ул. Амурская, 3А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 128 от 30.07.2020 | 128 | 2020-07-30 | 550 | 2020-08-10 | 4 | 3438-20 от 10.12.2020 | 272 от 17.12.2020 | 257 от 18.12.2020 | Завершено
159 | Горячук Раиса Хасиятовна | 2020-07-30 | 8-914-774-67-47, 8929-412-32-21 | с. Корсаково-1, кад. № земельного участка 27:17:0625001:1129 (Сосновка) | дачный дом | 10 | 220 | новое строительсто | 131 от 30.07.2020 | 131 | 2020-07-30 | 550 | 2020-08-06 | 4 | Акт допуска 3442-20 от 04.12.20 | 263 от 09.12.2020 | 247 от 10.12.2020 | Завершено | уведомление о нашем выполнении 1086-6 от 04.12.2020
160 | Поменкова Татьяна Евгеньевна | 2020-07-30 | 8-964-233-83-33 | с. Мирное, уч. 30 | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | 129 от 30.07.2020 | 129 | 2020-07-30 | 550 | 2020-08-05 | 4 | Акт допуска 3441-20 от 04.12.20 | 262 от 07.12.2020 | 241 от 09.12.2020 | Завершено | уведомление о нашем выполнении 1087-6 от 04.12.2020
161 | Смирнов Александр Викторович | 2020-07-30 | 8-984-292-39-47 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 130 от 30.07.2020 | 130 | 2020-07-30 | 550 | 2020-08-06 | 4 | 3453-20 от 02.12.2020 | 258 от 03.12.2020 | 239 от 04.12.2020 | Завершено | выполнено -уведомление МУП РЭС 1075-4 от 03.12.2020
162 | Теплянский Сергей Николаевич | 2020-08-05 | 8-962-503-05-60 | с. Мирное, пер. Лимонный,5 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 138 от 05.08.2020 | 138 | 2020-08-05 | 550 | 2020-08-10 | 4 | Акт допуска 3433-20 от 09.12.20 | 270 от 09.12.2020 | 242 от 10.12.2020 | Завершено
163 | Иващенко Анастасия Александровна | 2020-08-05 | 8-924-108-10-84 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, уч. 71 27:17:0301701:242 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 137 от 05.08.2020 | 137 | 2020-08-05 | 550 | 2020-08-06 | 4 | Акт допуска 3452-20 от 02.12.2020 | 257 от 03.12.2020 | 240 от 04.12.2020 | Завершено | выполнено полностьб - уведомление 1069-6 от 03.12.2020
164 | Жмурко Алексей Ильич | 2020-08-05 | 8-909-854-53-65 | с. Нагорное, кад. № 27:17:0302002:345 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 141 от 10.08.2020 | 141 | 2020-08-10 | 550 | 2020-08-11 | 4 | Акт допуска 3428-20 | 274 от 17.12.2020 | 256 от 18.12.2020 | завершено
165 | Агибалов Сергей Николаевич | 2020-08-06 | 8-909-822-00-95 | с. Сосновка, ул. Геологов, 1 "б" | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт | 139 от 10.08.2020 | 139 | 2020-08-10 | 550 | 2020-08-17 | 4 | Акт допуска 3535-20 от 17.12.2020 | 276 от 21.12.2020 | 258 от 21.12.2020 | завершено
166 | Хабирова Светлана Николаевна | 2020-08-06 | 8-914-541-67-82 | с. Константиновка, ул. Прибрежная, 27 | жилой дом | 36 | 380 | увеличение мощности на 30кВт | 140 от 10.08/.2020 | 140 | 2020-08-10 | 16740 | 2020-09-18 | 4 |  |  |  | реализация договора | претензия 849-6 от 04.10.2021
167 | Головачев Александр Григорьевич | 2020-08-06 | 8-924-109-14-29, 8-984-171-63-06 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 142 от 10.08.2020 | 142 | 2020-08-10 | 550 | 2020-08-18 | 4 | Акт допуска 3446-20 от 03.12.20 | 265 от 09.12.2020 | 249 от 10.12.2020 | Завершено | уведомление о нашем выполнении 1081-6 от 04.12.2020
168 | ПАО "МТС" | 2020-08-06 | 8-914-544-39-59 | г. Хабаровск, ул. Таймырская, уч. 8/1 | БСС 27-650 | 12 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 712-6 от 07.08.2020 |  |  | письмо в другую сетевую 712-6 от 07.08.2020
169 | Меньшикова Наталья Николаевна | 2020-08-10 | 8-909-803-50-31 | с. Некрасовка, вблизи дома №69 по ул. Мира | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 721-6 от 10.08..2020 |  |  | письмо есть подключение 721-6 от 10.08..2020
170 | Шадуро Жанна Васильевна | 2020-08-10 | 8-914-803-36-33 | с. Матвеевка, пер. Воздушный, участок №3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 143 от 10.08.2020 | 143 | 2020-08-10 | 550 | 2020-08-17 | 4 | Акт допуска 3444-20 от 09.12.20 | 271 от 09.12.2020 | 243 от 10.12.2020 | Завершено
171 | ФКУ ДСД Дальний Восток | 2020-08-11 | 45-11-43 | п. 24км | устройство стационарного электрического освещения | 3.74 | 380 | новое строительство | 159 от 26.08.2020 | 159 | 2020-08-26 | 59497.2 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована
172 | Тун Елена Жинлыновна | 2020-08-11 | 8-914-541-55-55 | примерно в 4 метрах по направлению на север от ориентира приусадебный участок, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Матвеевка, квартал "Северный", д.10 (кад. № земельного участка 27:17:0301706:365) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 144 от 13.08.2020 | 144 | 2020-08-13 | 550 | 2020-08-14 | 4 |  | 191 от 05.10.2020 | 168 от 08.10.2020 | завершено
173 | Акулов Дмитрий Александрович | 2020-08-13 | 8-962-585-00-04 | с. Мичуринское, ТИЗ "Мичуринец-2(27:17:0301903:712 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 146 от 14.08.2020 | 146 | 2020-08-14 | 550 | 2020-08-18 | 4 | Акт допуска 3427-20 от 11.12.2020 | 273 от 16.12.2020 | 255 от 18.12.2020 | завершено
174 | Лим Надежда Александровна | 2020-08-13 | 8-924-104-66-77 | с. Сосновка, ул. Шоссейная, 50А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 145 от 14.08.2020 | 145 | 2020-08-14 | 550 | 2020-08-18 | 4 | Акт допуска 2979/20 от 03.09.2020 | 174 от 08.09.2020 | 144 от 09.09.2020 | завершено | Акт допуска 2979-20 от 03.09.2020
175 | Савин Александр Евгеньевич | 2020-08-14 | 8-914-193-11-19 | с. Рощино, примерно 260 м на восток от жилого дома по ул. Юбилейная 5А | производственное помещение | 15 | 380 | новое строительство | 156 от 25.08.2020 | 156 | 2020-08-25 | 550 | 2020-09-03 | 6 |  | 205 от 19.10.2020 | 185 от 28.10.2020 | завершено | уведомление о нашем выполнении 869-6 от 05.10.2020
176 | Лапшин Сергей Валерьевич | 18.08..2020 | 8-924-309-77-03 | с. Свечино, ул. Школьная, 32А | картофелехранилище | 50 | 380 | новое строительство |  |  |  |  | . |  |  |  |  | письмо о недостающих 752-6 от 19.08.2020
176/1 | ООО "СХП Колос" | 2020-08-24 | 8-924-309-77-03 | с. Свечино, ул. Школьная, 32А | картофелехранилище | 50 | 380 | новое строительство | 171 от 03.09.2020 | 171 | 2020-09-03 | 174414.6 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована 895-6
177 | Борисов Павел Андреевич | 2020-08-18 | 8-914-773-98-14 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 148 от 19.08.2020 | 148 | 2020-08-19 | 550 | 2020-08-23 | 4 | Акт допуска 3450-20 от 03.12.20 | 264 от 09.12.2020 | 248 от 10.12.2020 | Завершено | уведомление о нашем выполнении 1083-6 от 04.12.2020
178 | Симонов Федор Николаевич | 2020-08-18 | 8-914-770-18-45 | п. Корфовский, ул. Промышленная | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 149 от 19.08.2020 | 148 | 2020-08-19 | 550 | 2020-08-23 | 4 | Акт допуска 3448-20 от 03.12.20 | 266 от 09.12.2020 | 246 от 10.12.2020 | Завершно | уведомление о нашем выполнении 1084-6 от 04.12.2020
179 | Марьясов Станислав Сергеевич | 2020-08-18 | 8-924-209-61-49, 8-924-927-07-78 | п. Корфовский, ул. Шевченко, 17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 152 от 24.08.2020 | 152 | 2020-08-24 | 550 | 2020-08-26 | 6 | 52-21 от 10.03.2021 | 68 от 10.03.2021 | 60 от 15.03.2021 | завершено
180 | Крюкова Галина Петровна | 2020-08-18 | 8-984-281-96-52 | с. Осиновая речка, ул. Строительная, 2-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 147 от 19.08.2020 | 147 | 2020-08-19 | 550 | 2020-08-28 | 4 | Акт приемки ПУ 3524-20 от 28.12.2020г. | 01 от 11.01.2021 | 03 от 13.01.2021 | завершено
181 | ИП Лопарев Иван Владимирович | 2020-08-18 | 8-961-955-66-77 | с. Лесное, 156 м на северо-запад от дома №7 по ул. Клубной, кад. № з/у 27:17:0301501:159 | торговый павильон | 15 | 380 | новое строительство | 150 от 19.08.2020 | 150 | 2020-08-19 | 550 | 2020-08-25 | 4 | 2812-20 | 175 от 08.09.2020 | 145 от 09.09.20 | завершено
182 | Масло Владимир Дмитриевич | 2020-08-18 | 8-965-674-63-30 | п. Корфовский, пер. Ореховый, 5 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 163 от 28.08.2020 | 163 | 2020-08-28 | 550 | 2020-09-02 | 6 | 414-21 от 05.04.2021 | 94 от 05.04.2021 | 92 от 06.04.2021 | завершено
183 | Гаврилюк Александр Геннадьевич | 2020-08-21 | 8-914-159-37-36 | с. Сосновка, ул. Дерсу Узала, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 151 от 24.08.2020 | 151 | 2020-08-24 | 550 | 2020-08-26 | 6 | Акт допуска 138-21 от 09.03.2021 | 61 от 10.03.2021 | 62 от 16.03.2021 | завершено
184 | Вазенмилер Виталий Викторович | 2020-08-21 | 8-924-104-98-69, 8-924-209-41-76 | с. Тополево, примыкает с западной стороны к земельному участку дома №5 по ул. Строительная, кад. № зем. Участка 27:17:0302809:237 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 154 от 25.08.2020 | 154 | 2020-08-25 | 550 | 2020-08-02 | 4 | Акт допуска 3583-20 | 08 от 14.01.2021 | 09 от 18.01.2021 | завершено
185 | КГКУ Служба Заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" (КГКУ Служба заказчика ТЭК и ЖКХ | 2020-08-21 | 32-73-24, Бойко В.Ф.(контактное лицо) 32-36-48, 32-65-87 | с. Благодатное, кад. № земельного участка 27:17:0400201:896 | станция водоподготовки | 62 | 380 | новое строительство 1 категория | [9 empty] | аннулирована |  |  | аннулирована в связи с недостающими документами
186 | Алексеенко Андрей Анатольевич | 2020-08-24 | 8-909-871-80-16 | с. Ильинка, ул. Лесная, 16 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 153 от 24.08.2020 | 153 | 2020-08-24 | 550 | 2020-08-26 | 4 | Акт допуска 3521-20 от 25.12.20 | 282 от 28.12.2020 | 264 от 28.12.2020 | Завершено
187 | Евстегнеев Константин Алексеевич | 2020-08-24 | 8-924-301-13-18, 8-999-080-01-70 | с. Ильинка, ул. Дорожная,, 9-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 155 от 25.08.2020 | 155 | 2020-08-25 | 550 | 2020-09-02 | 4 | Акт приемки 3527-20 от 30.12.2020 | 02 от 11.01.2021 | 02 от 13.01.2021 | завершено
188 | Администрация СП Победа 6-я заявка | 2020-08-25 | 8-914-156-32-00 | с. Пасека, ул. Лесхозная, Совхозная, пер. Лесхозный | уличное освещение | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 161 от 27.08.2020 | 161 | 2020-08-27 | 16416 | 2020-09-18 | 4 | Акт ПУ 32-21/п от 30.11.2020 | 254 от 30.11.2020 | 231 от 01.12.2020 | Завершено | уведомление 1064-6 от 01.12.2020
189 | Администрация СП Победа 7-я заявка | 2020-08-25 | 8-914-156-32-00 | с. Пасека, ул. Гагарина, Пионерская, Октябрьская, Набережная, Заозерная | уличное освещение | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход на 380В | 162 от 27.08.2020 | 162 | 2020-08-27 | 16416 | 2020-09-18 | 4 | 33-20/п от 30.11.2020 | 253 от 30.11.2020 | 253 от 15.12.2020 | Завершено | Соглашение о внесении изменений от 10.12.2020г.
190 | Барсукова Людмила Борисовна | 2020-08-25 | 8-962-673-74-13 | с. Краснореченское (Сосновка, кад. № 27:17:0625001:6821 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 166 от 31.08.2020 ИЗМЕНЕНИЯ к ТУ 48/6 от 24.03.2021 | 166 | 2020-08-31 | 550 | 2020-09-09 | 6 | 421-21 | 84 от 24.03.2021 | 88 от 25.03.2021 | Завершено
191 | Мешков Андрей Вячеславович | 2020-08-26 | 8-924-220-75-63 | с. Восточное, ул. Лесная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 157 от 26.08.2020 | 157 | 2020-08-26 | 550 | 2020-09-02 | 4 | 2987-20 | 180 от 16.09.2020 | 189 от 30.10.2020 | Завершено | уведомление 825-6 от 15.09.2020
192 | Администрация СП Князе-Волконское | 2020-08-26 | 8-909-809-07-76, 8-924-204-37-36 | с. Благодатное, ул. Зеленая, 12-2 | скважина | 8 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо 767-6 от 27.08.2020 | заявка аннулирована |  | письмо о недостающих 767-6 от 27.08.2020
193 | Степанов Александр Викторович | 2020-08-27 | 8-984-171-38-82 | п. Корфовский, ул. Чапаева, 19 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 165 от 31.08.2020 | 165 | 2020-08-31 | 550 | 2020-09-03 | 4 | Акт допуска 46-21 от 18.01.2021 | 13 от 20.01.21 | 14 от 20.01.21 | Завершено | уведомление МУП РЭС 52-6 от 18.01.2021
194 | КГКУ Служба Заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" (КГКУ Служба заказчика ТЭК и ЖКХ | 2020-08-21 | 32-73-24, Бойко В.Ф.(контактное лицо) 32-36-48, 32-65-87 | с. Благодатное, кад. № земельного участка 27:17:0400201:896 | станция водоподготовки | 62 | 380 | новое строительство 2 категория | 164 от 28.08.2020 | 164 | 2020-08-28 | 138164.4 |  | 6 |  |  |  | аннулирована |  |  | аннулирована в связи с неоплатой
195 | Администрация СП Победа 8 заявка | 2020-09-01 | 8-914-153-40-55 | с. Победа, пер. Безымянный, 4 | дом культуры | 31.84 | 380 | увеличение на 16,84кВт, переход с 220В на 380В | 170 от 03.09.2020 | 170 | 2020-09-03 | 59497 | 2020-09-18 | 4 |  | 281 от 23.12.2020 | 262 от 28.12.2020 | Завершено
196 | Малов Александр Петрович | 2020-09-01 | 8-914-770-10-28 | с. Сосновка, ул. Дерсу Узала 1 "Б" | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 168 от 02.09.2020 | 168 | 2020-09-02 | 550 | 2020-09-09 | 6 | 139-21 от 09.03.2021 | 63 от 10.03.2021 | 65 от 16.03.2021 | завершено
197 | Дейнека Дмитрий Владимирович | 2020-09-01 | 8-914-777-47-05 | с. Матвеевка, квартал Северный, 8А | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 169 от 03.09.2020 | 169 | 2020-09-03 | 550 | 2020-09-07 | 4 | Акт допуска 3351-20 от 12.11.2020 | 230 от 12.11.2020 | 210 от 18.11.2020 | завершено
198 | Максимов Николай Викторович | 2020-09-01 | 8-914-150-60-65 | с. Сосновка, в границах п. Геологов, уч. №2, 4, 74Б | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 167 от 02.09.2020 | 167 | 2020-09-02 | 550 | 2020-09-08 | 4 | Акт допуска 3518-20 от 12.01.2021г. | 06 от 13.01.2021г | 07 от 15.01.2021 | Завершено
199 | Котенко Александр Николаевич | 2020-09-03 | 8-924-404-14-88 | с. Скворцово, пер. Элитный, 12 | жилой дом | 70 | 10кВ | увеличение мощзности на 40кВт, переход с 380В на 10кВ | 185 от 15.09.2020 | 185 | 2020-09-15 | 349711.2 | 2020-10-26 | 6 |  |  |  | реализация договора | дополнительное соглашение о продлении сроков до 30 декабря 2021
200 | Акулов Владимир Константинович | 2020-09-03 | 8-914-542-15-18 | с. Федоровка, ул. Дачная, 9 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 173 от 07.09.2020 | 173 | 2020-09-07 | 550 | 2020-09-09 | 4 | Акт допуска 39/21 | 10 от 14.01.2021 | 11 от 18.01.2021 | завершено
201 | ФКУ ДСД Дальний Восток | 2020-09-03 | 45-11-43 | п. Корфовский км 28+726 - км 29-401 | стационарное электрическое освещение | 3.6 | 380 | новое строительство | 183 от 15.09.2020 | 183 | 2020-09-15 | 59497.2 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована
202 | Теренин Виктор Яковлевич | 2020-09-03 | 8-924-101-32-87 | с. Некрасовка, ул, Мира, 66-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220 на 380В | 172 от 07.09.2020 | 172 | 2020-09-07 | 550 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована 875-6 от 06.10.2020
203 | Сорокопуд Юлия Анатольевна | 2020-09-03 | 8-914-777-96-55, 89141590121 | с. Краснореченское (Сосновка) кад. № зем. Участка 27:17:0625001:3947 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 184 от 15.09.2020 | 184 | 2020-09-15 | 550 | 2020-09-21 | 6 | 200-21 от 14.04.2021 | 109 от 16.04.2021 | 113 от 20.04.2021 | завершено
204 | Кларькова Ольга Александровна | 2020-09-07 | 8-909-877-30-52 | с. Некрасовка, сдт Тайга, д.47 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12 кВт | 176 от 09.09.2020 | 176 | 2020-09-09 | 550 | 2020-09-14 | 4 | 2990-20 | 182 от 17.09.2020 | 190 от 30.10.2020 | Завершено | уведомление 826-6 оьт 15.09.2020
205 | Медведева Анна Викторовна | 2020-09-07 | 8-962-150-43-25, 8-914-156-96-56 | с. Ильинка, ул. Совхозная, 106А | магазин | 15 | 380 | новое строительство | 174 от 07.09.2020 | 174 | 2020-09-07 | 550 | 2020-09-17 | 4 | 403-21 от 15.04,2021 | 108 от 16.04..2021 | 115 от 20..04.2021 | завершно
206 | Тутова Анастасия Михайловна | 2020-09-07 | 8-914-208-75-91 | с. Матвеевка, примерно в 93 м на север от ул. Солнечная, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 175 от 08.09.2020 | 175 | 2020-09-08 | 550 | 2020-09-10 | 4 |  | 222 от 05.11.2020 | 198 от 09.11.2020 | завершено
207 | Туробов Илья Геннадьевич | 2020-09-09 | 8-914-541-09-47, 8-914-199-38-32 | с. Мичуринское, ул. Алексеевская, 12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 177 от 10.09.2020 | 177 | 2020-09-10 | 550 | 2020-09-14 | 4 | АКТ допуска 54/21 | 11 от 14.01.2021 | 12 от 18.01.2021 | завершено
208 | Казановский Никита Борисович | 2020-09-09 | 8-914-159-35-76 | с. Сосновка, ул. Дерсу Узала, 1А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 181 от 11.09.2020 | 181 | 2020-09-11 | 550 | 2020-09-14 | 6 | Акт допуска 139-21 | 64 от 10.03.2021 | 63 от 16.03.2021 | завершено
209 | Мосейчук Климентий Сегеевич | 2020-09-09 | 8-909-824-64-86 | с. Сосновка, кад. № 27:17:0625001:6659 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 178 от 10.09.2020/ Изм 2/2 от 15.01.2021 | 178 | 2020-09-10 | 550 | 2020-09-14 | 4 | Акт допуска 3517-20 от 12.01.2021г. | 17 от 28.01.2021 | 28 от 01.02.2021 | Завершено
210 | Солдатов Павел Петрович | 2020-09-09 | 8-909-855-28-79 | с. Анастасьевка, ул. Бойко-Павлова, 22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 180 от 11.09.2020 | 180 | 2020-09-11 | 550 | 2020-09-11 | 4 |  |  |  | реализация договора
211 | Бочкова Людмила Григорьевна | 2020-09-09 | 8-914-206-50-52 | с. Матвеевка, ул. Центральная, 7А | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 5квт, переход с 220 на 380 | 179 от 10.09.2020 | 179 | 2020-09-10 | 550 | 2020-09-29 | 4 | АКТ допуска 41-21 | 12 от 18.01.2021 | 15 от 20.01.2021 | завершено | уведомление МУП РЭС 51-6 от 18.01.2021
212 | Самодуров Михаил Григорьевич | 2020-09-09 | 8-914-413-99-30, 8-914-773-46-58 | с. Калинка, ул. Садовая, 29А | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 189 от 17.09.2020 | 189 | 2020-09-17 | 550 | 2020-10-06 | 6 | АКТ допуска 735-21 | 146 от 08.06.2021 | 156 от 10.06.2021 | завершено
213 | Валитова Замира Фазлыахметовна | 2020-09-09 | 8-914-196-31-16 | с. Матвеевка, 160 м на север от ул. Солнечной, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 182 от 11.09.2020 | 182 | 2020-09-11 | 550 | 2020-09-14 | 6 |  | 212 от29.10.2020 | 192 от 05.11.2020 | завершено
214 | Решетникова Ольга Юрьевна | 2020-09-15 | 8-924-204-03-05 | с,МАТВЕЕВКА УЛ, Северная д.7 кв.5 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 186 от 16.09.2020 | 186 | 2020-09-16 | 550 | 2020-09-21 | 6 | 190-21 от 26.02.2021 | 51 от 05.03.2021 | 57 от 09.03.2021 | завершено
215 | Берба Евгения Олеговна | 2020-09-15 | 8914-207-39-35 | с. Сосновка ул. Южная д.2А | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 5 кВт | 188 от 16.09.2020 | 188 | 2020-09-16 | 550 | 21.09.2020г | 4 | Акт допуска 49-21 | 21 от 08.02.2012 | 37 от 11.02.2021 | завершено
215/1 | Смолина Людмила Николаевна | 2020-09-15 | 8-924-314-23-08 | 2,5 км на ю-в от с. Краснореченское (кад. № зем. уч-ка: 27:17:0625001:6644, с. Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 187 от 16.09.2020 | 187 | 2020-09-16 | 550 | 2020-09-18 | 4 | 51 от 20.10.2020 | 208 от 23.10.2020 | 196 от 09.11.2020 | завершено
216 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 2020-09-15 | 32-21-96 | п. Корфовский ул. Арсеньева д.53а | РТС Корфовский | 15 | 380 | изменение категории надежности | [9 empty] | письмо
216/1 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 2020-10-14 | 32-21-96 | п. Корфовский ул. Арсеньева д.53а | РТС Корфовский | 15 | 380 | изменение категории надежности | [9 empty] | заявка аннулировна
217 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Проектно строительный институт Хабаровского края | 2020-09-17 | 8-924-217-71-11 | с. Восход примыкает с северо восточной стороны к зем учасику с кад № 27:17:0600601:87 | ФАП на 25 посещений в смену | 50 | 380 | новое строительство | 190 от 22.09.2020 | 190 | 2020-09-22 | 174414.6 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована897-6 от 09.10.2020
218 | Фатыхов Максим Николаевич | 2020-09-17 | 8-909-803-84-03 | с. Мирное за домом 28 по ул. Рабочая | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 191 от 22.09.2020 | 191 | 2020-09-22 | 550 | 2020-10-05 | 4 | Акт допуска 142-21 | 56 от 05.03.2021 | 52 от 09.03.2021 | завершено
219 | Перфильев Сергей Анатольевич | 2020-09-18 | 8914-178-96-29 | с. Скворцово пер. Образцовый д.3 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15 кВт | 195 от 24.09.2020 | 195 | 2020-09-24 | 16416 | 2020-10-27 | 4 | 03 от 15.01.2021 | Авту для ростехнадзора 14 от 18.01.2021 | 338 от 13.10.2021 | завершено
220 | ИП Коборов Михаил Андреевич | 2020-09-22 | 8962-224-44-46; 8962-586-39-36 | с. Калинка примерно в 25 метрах на восток от д. № 11 по ул. Энергетиков | павильон | 10 | 220 | новое строительство | 192 от 23.09.2020 | 192 | 2020-09-23 | 550 | 2020-09-24 | 4 |  | 206 от 22.10.2020 | 186 от 29.10.2020 | завершено
221 | Зданович Алексей Васильевич | 2020-09-22 | 8924-106-66-58 | с. Свечино ул. Северная 33 | жилой дом | 15 | 380 | учеличение мощности на 10 кВт | 193 от 23.09.2020 | 193 | 2020-09-23 | 550 | 2020-10-02 | 4 | Акт допуска 48-21 | 44 от 18.02.2021 | 39 от 20.02.2021 | завершено
222 | Корольков Николай Егорович | 2020-09-22 | 8-924-213-01-33 | с. Мирное кад № 27:17:0301801:237 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 207/1 от 05.10.2020 | 207/1 | 2020-10-05 | 550 | 2020-10-15 | 6 | 602-21 от 13.04.2021 | 107 от 16.04.2021 | 111 от 20.04.2021 | завершено
223 | Шаповалова Наталья Леонидовна | 2020-09-22 | 8-914-165-47-17 | с. Матвеевка, ул. Северная, 7-1 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 194 от 23.09.2020 | 194 | 2020-09-23 | 550 | 2020-10-06 | 6 | 604-21 от 13.04.2021 | 106 от 16.04.2021 | 112 от 20.04.2021 | завершено
224 | Чепиков Михаил Михайлович | 2020-09-22 | 8914-203-75-02 | с. Виноградовка примыкающий с северной стороны к зем участку по тул. Березовая уч. №7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строитнльство | 196 от 24.09.2020 | 196 | 2020-09-24 |  |  | 4 |  |  |  | письмо об аннулировании 922-4 от 21.10.2020
228 | ООО "Специализированная строительная компания "Газрегион" | 2020-09-23 | 8-920-585-21-69 | с. Анастасьевка, кад. № 27:17:0402601:591 | КТПН | 920 | 10 | новое строительство | 218 от 19.10.2020 | 218 | 2020-10-19 | 991317.6 | 2020-11-20 | 24 | 189-21 от 26.04.2021 | 95 от 06.04.2021 | 117 от 27.04.2021 | завершено
229 | Ковшик Виталий Анатольевич | 2020-09-24 | 8914-414-75-85 | с. Некрасовка ул. Лесная тд.15 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10 кВт | 198 от 28.09.2020 | 198 | 2020-09-28 | 550 | 2020-10-05 | 4 | Акт допуска 3346 от 09.11.2020 | 228 от 12.11.2020 | 206 от 16.11.2020 | Завершено
230 | Пермяков Виктор Владимирович | 2020-09-24 | 8914-165-89-12 | с. Сосновка пер. Нагорный 5 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 11 квт | 199 от 28.09.2020 | 199 | 2020-09-28 | 550 | 2020-10-05 | 4 | Акт допуска 205-21 | 43 от 18.02.2021 | 40 от 20.02.2021 | завершено
231 | Тычинина Галина Михайловна | 2020-09-24 | 8-962-679-48-33 | с. Ильинка, ул. Совхозная, 119А | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 197 от 28.09.2020 | 197 | 2020-09-28 | 59497.2 | 2020-10-08 | 4 | 158 от 08.12.2020 | Авту для Ростехнадзора 269 от 09.12.2020 | 23 от 28.01.2021 | завершено | уведомление о нашем выполнении №1089-6 от 04.12.2020
232 | Величко Маргарита Сергеевна | 2020-09-24 | 8-914-416-42-43, 8-924-314-20-70 | с. Сосновка, снт Южное, д. 250 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована письмо 851-6 от 28.09.2020
233 | Меньшикова Наталья Николаевна | 2020-09-25 | 8909-803-50-31 | с. Некрасовка в районе д. №69 по ул. Мира | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 200 от 28.09.2020 | 200 | 2020-10-06 | 550 |  | 4 | Акт допуска 206-21 | 41 от 18.02.2021 | 41 от 20.02.2021 | завершено
234 | Березин Игорь Юрьевич | 2020-09-28 | 8914543-53-55 | с. Мичуринское ул. Константиновская д.8 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 201 от 30.09.2020 | 201 | 2020-09-30 | 550 |  | 4 | Акт допуска 140-21 | 58 от 05.03.2021 | 58 от 09.03.2021 | завершено
235 | Суковатая Анастасия Николаевна | 2020-09-29 | 8-909-878-82-82 | с. Мирное кв-л Твердохлебово, 5, пом. II (1-3) | нежилое помещение | 15 | 220 | новое строительство | 210 от 08.10.2020 | 210 | 2020-10-08 | 550 | [5 empty] | заявка аннулирована в связи с неоплатой 939-6 от 27.10.2020
236 | Мороз Таиса Григорьевна | 2020-09-29 | 8-924-304-03-12, 8-924-118-16-11 | с. Осиновая речка ул. Горка, 8-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 202 от 01.10.2020 | 202 | 2020-10-01 | 550 |  | 4 |  |  |  | письмо об аннулировании 923-4 от 21.10.2020
237 | Игнатенко Андрей Евгеньевич | 2020-09-29 | 8-984-292-70-14 | с. Матвеевка к/п Авиасити, 73 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 211 от 08.10.2020 | 211 | 2020-10-08 | 550 | 2020-10-15 | 6 | 669-21 от 29.04.2021 | 120 от 29.04.2021 | 126 от 12.05.2021 | завершено
238 | Строганов Илья Андреевич | 2020-09-29 | 8-914-158-43-85 | с. Свечино ул. Южная, 1-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности | 203 от 01.10.2020 | 203 | 2020-10-01 | 550 | 2020-10-09 | 4 | 3062-20 | 179 от 09.10.2020 | 188 от 30.10.2020 | завершено
239 | ИП Малыгина Алена Владимировна | 2020-09-29 | 8-984-292-77-80 | с. Калинка | торговый павильон | 10 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо об аннулировании 924-4 от 21.10.2020
240 | Дементьев Виктор Николаевич | 2020-09-29 | 8-962-584-26-81 | с. Матвеевка с/о Турист, в р-не Малого аэропорта | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | 204 от 02.10.2020 | 204 | 2020-10-02 | 550 | 2020-10-13 | 4 | 204-21 от 02.03.2021 | 55 от 05.03.2021 | 56 от 09.03.2021 | завершено
241 | Косимов Джалолидин Махмуродович (3я заявка) | 2020-10-01 | 8-962-502-14-96 | с. Сосновка, п. Геологов, уч. 91 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 206 от 05.10.2020 | 206 | 2020-10-05 | 59497.2 | 2020-10-07 | 4 | Акт допуска 43-21 | 39 от 17.02.2021 | 43 от 20.02.2021 | завершено
242 | Митюхляева Татьяна Валентиновна | 2020-10-01 | 8-924-918-31-50 | с. Некрасовка, ул. Школьная, 28А кв.1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10 кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 208 от 05.10.2020/ ИЗМЕНЕНИЯ №16/3 от 09.02.2021, ИЗМЕНЕНИЯ 73/1 от 14.04.2021 | 208 | 2020-10-05 | 550 | 2020-10-08 | 4 | 671-21 от 30.04.2021 | 126 от 11.05.2021 | 122 от 12.05.2021 | завершено
243 | Хабалин Евгений Владимирович | 2020-10-01 | 8-914-542-37-65 | п. Корфовский, ул. Промышленная, 34 | гараж | 7 | 220 | новое строительство | 207 от 05.10.2020 | 207 | 2020-10-05 | 550 | 2020-10-08 | 4 | Акт допуска 207-21 | 42 от 18.02.2021 | 42 от 20.02.2021 | завершено
244 | Овчинникова Татьяна Сергеевна | 2020-10-05 | 8-914-187-99-60 | с. Тополево, ул. Магистральная, 3-1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 216 от 12.10.2020 | 216 | 2020-10-12 | 550 | 2020-10-19 | 6 | 695-21 от 30.04.2021 | 127 от 11.05.2021 | 121 от 12.05.2021 | завершено
245 | Королева Татьяна Александровна | 2020-10-05 | 8-924-109-33-37 | с. Сосновка, пер. Лесной, 3-1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о переоформлении 174-6 от 06.10.2020
245/1 | Королева Татьяна Александровна | 2020-11-10 | 8-924-109-33-37 | с. Сосновка, ул. Лесная, 3-1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 238 от 11.11.2020 ИЗМЕНЕНИЯ 87/1 от 27.04.2021 | 238 | 2020-11-11 | 550 | 2020-11-23 | 4 | 682-21 от 29.04.2021 | 121 от 29.04.2021 | 128 от 12.05.2021 | завершено
246 | Жуйков Владимир Алексеевич | 2020-10-06 | 8-914-404-29-99 | с. Калинка, ул. Зеленая, 19А | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 212 от 08.10.2020 | 212 | 2020-10-08 | 550 | 2020-10-14 | 6 | 912-21 от 28.06.2021 | 173 от 29.06.2021 | 183 от 01.07.2021 | завершено
247 | Глиздинская Анастасия Игоревна | 2020-10-06 | 8-914-151-48-92 | с. Ракитное, ул. Яблочная, 4 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 209 от 08.10.2020 | 209 | 2020-10-08 | 550 | 2020-10-19 | 4 | 343-21 | 82 от 22.03.2021 | 86 от 25.03.2021 | Завершено
248 | ПАО МТС | 2020-10-06 | 8-914-544-39-59 | с. Мирное, ул. Клубная, 1 | БССС №27-648 | 12 | 380 | новое строительство | 215 от 12.10.2020 | 215 | 2020-10-12 | 59497.2 | 2020-10-21 | 6 | 699-21 от 29.04.2021 | 119 от 29.04.2021 | 125 от 12.05.2021 | завершено
249 | Романов Денис Владимирович | 2020-10-08 | 8-924-219-45-22 | с. Матвеевка, ул. Дачная, 7-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 213 от 09.10.2020 | 213 | 2020-10-09 | 550 | 2020-10-19 | 4 | Акт допуска 141-21 | 59 от 05.03.2021 | 51 от 09.03.2021 | завершено
250 | Попов Виталий Васильевич | 2020-10-08 | 8-924-103-38-90 | с. Нагорное, в 380 метрах на юго-восток от жилого дома по пер. Озерный, 4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 214 от 12.10.2020 | 214 | 2020-10-12 | 550 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована в связи с неоплатой 941-6 от 27.10.2020
251 | Евдокимов Евгений Александрович | 2020-10-09 | 8-914-315-80-77 | с. Сосновка, в районе дома по ул. Геологов, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 221 от 20.10.2020 | 221 | 2020-10-20 | 550 | 2020-11-05 | 6 | 739-21 от 27.05.2021 | 138 от 28.05.2021 | 147 от31.05.2021 | завершено
252 | Подольский Станислав Владимирович | 2020-10-14 | 8-962-223-13-00 | с. Сосновка, ул. Набережная, 2Д | гараж | 100 | 380 | увеличение мощности на 90кВт | 219 от 19.10.2020 | 219 | 2020-10-19 | 47247.84 | 2020-10-26 | 4 | 146 от 10.11.2020 | 224 от 09.11.2020 | 226 от 27.11.2020 | завершено
253 | Бусуйок Светлана Валерьевна | 2020-10-14 | 8-924-417-42-17 | п. Корфовский, 45 метров на запад от ул. Ключевая, 18 | садовый дом | 10 | 220 | новое строительство | 220 от 20.10.2020 | 220 | 2020-10-20 | 550 | 2020-10-25 | 6 | 405-21 от 02.04.2021 | 99 от 07.04.2021 | 96 от 08.04.2021 | завершено
254 | Базько Арина Михайловна | 2020-10-14 | 8-924-303-53-56 | с. Бычиха, ул. Октябрьская, 11-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт. Изменение уровня напряжения | [9 empty] | письмо о подаче заявления на переоформление 911-6 от 15.10.2020
255 | Федеральное бюджетное учреждение "Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасания" | 2020-10-19 | 8-499-231-64-58 | г. Хабаровск, Матвеевкскоешоссе, кад. № 27:17:0000000:1090 | авиационно-поисковый спасательный центр | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 616-6 от 19.10.2020
256 | Григорьева Галина Леонардовна | 2020-10-20 | 8-914-159-44-94 | с. Матвеевка, ул. Солнечная, участок по генплану №19, кад. 3 27:17:0301706:359, | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 227 от 26.10.2020 | 227 | 2020-10-26 | 550 | 2020-10-30 | 4 |  | 217 от 03.11.2020 | 199 от 09.11.2020 | завершено
257 | Аверин Сергей Николаевич | 2020-10-20 | 8-962-222-48-18, 8-924-109-79-90 | с. Воронежское-3, примерно 78 м на восток от ул. Зеленая, 14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 222 от 21.10.2020 | 222 | 2020-10-21 | [6 empty] | заявка аннулирована
258 | Радаева Юлия Алексеевна | 2020-10-22 | 8-909-874-60-22 | с. Краснореченское, 2,5км на юго-восток (Сосновка), кад. № земельного участка 27:17:0625001:6822) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 225 от 26.10.2020 | 225 | 2020-10-26 | 550 | 2020-10-29 | 4 | 192-21 от 26.02.2021 | 57 от 05.03.2021 | 50 от 09.03.2021 | завершено
259 | Чупрова Алла Филипповна | 2020-10-22 | 8-914-770-68-89 | с. Сосновка, уч. 99 (кад. № земельного участка 27:17:0601401:1830) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 229 от 29.10.2020 | 229 | 2020-10-29 | 550 | 2020-10-30 | 6 | Акт допуска 692-21 | 133 от 17.05.2021 | 144 от 19.05.2021 | Завершено
260 | Корнейчук Олег Сергеевич | 2020-10-23 | 8-914-177-03-88 | с. Матвеевка, ул. Октябрьская, 25-3 | квартира | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, переход с 220В на 380В | 223 от 23.10.20 | 223 | 2020-10-23 | 550 | 2020-11-16 | 4 | 3338-20 от 05.11.20 | 234 от 16.11.20 | 215 от 19.11.20 | Завершено
261 | Быков Юрий Петрович | 2020-10-26 | 8-924-211-29-94 | с. Восточное, 95 м на восток от ул. Клубной, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 230 от29.10.2020 | 230 | 2020-10-29 | 550 | 2020-10-30 | 6 | 659-21 от 21.04.2021 | 112 от 22.04.2021 | 116 от 27.04.2021 | завершено
262 | Де Виктория Дентхеевна | 2020-10-26 | 8-962-221-81-88 | с. Сосновка, кад. № 27:17:0625001:1399 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 232 от 02.11.2020 | 232 | 2020-11-02 | 550 | 2020-11-12 | 6 | 1315-21 от 18.10.2021 | 347 от 20.10.2021 | 355 от 22.10.2021 | завершено
263 | Вахрушева Екатерина Сергеевна | 2020-10-27 | 8-914-159-44-94 | с. Матвеевка, 27:17:0301706:231 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 228 от 27.10.2020 | 228 | 2020-10-27 | 550 | 2020-10-30 | 4 |  | 216 от 03.11.2020 | 197 от 09.11.2020 | завершено
264 | Ситникова Ирина Николаевна | 2020-10-29 | 8-962-585-34-84, 8-914-312-81-02 | с. Малышево, ул. Октябрьская, 6-1 | квартира | 15 | 380 | изменение напряжения | [9 empty] | письмо о недостающих 952-6 от 29.10.2020
265 | Сумина Светлана Викторовна | 2020-10-29 | 8-909-851-41-11 | с.. Малышево, ул. Школьная, 1Е-2 | квартира | 15 | 380 | изменение напряжения | [9 empty] | письмо о недостающих 951-6 от 29.10.2020
266 | Прыткова Ольга Константиновна | 2020-11-02 | 8-914-214-92-67 | с. Мирное, ул. Новая, 21-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 3кВт, переход с 220В на 380В | 231 от 02.11.2020 | 231 | 2020-11-02 | 550 | 2020-11-06 | 4 |  |  |  | аннулирована по заявлению | направлено соглашение о рассторжении 815-6 от 24.09.2021
267 | Иванова Наталья Олеговна | 2020-11-03 | 8-914-176-58-45 | с. Виноградовка, ул. Новоселов, 7-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, переход с 220В на 380В | 233 от 05.11.2020 | 233 | 2020-11-05 | 550 | 2020-11-24 | 4 | 411-21 от 07.04.2021 | 100 от 07.04.2021 | 99 от 09.04.2021 | завершено
268 | Исаев Алексей Сергеевич | 2020-11-03 | 8-914-173-90-53 | с. Краснореченское(Сосновка) 27:17:0625001:6830 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 236 от 10.11.2020 | 236 | 2020-11-10 | 550 | 2020-11-12 | 6 | Акт допуска 711-21 | 130 от 17.05.2021 | 139 от 19.05.2021 | завершено
269 | Середа Сергей Михайлович | 2020-11-06 | 8-914-159-02-51 | АКХ Краснореченская, 27:17:0625001:1112 | садовый дом | 12 | 380 | новое строительство | 237 от 10.11.2020 / изменения к ТУ 124/2 от 10.06.2021 на 380 | 237 | 2020-11-10 | 550 | 2020-11-23 | 6 | 976-21 от 12.07.2021 | 195 от 13.07.2021 | 195 от 19.07.2021 | завершено
270 | Бондарева Татьяна Александровна | 2020-11-06 | 8-924-209-19-09 | с.Матвеевка,, ул. Солнечная, 26 | жилой дом | 15 | 380 | переход на 380В | 234 от 09.11.2020 | 234 | 2020-11-09 | 550 | 2020-11-12 | 4 | Акт ПУ 3506-20 от 19.01.2021 | 15 от 20.01.2021 | 19 от 22.01.2021 | завершено
271 | Лепехина Валерия Игоревна | 2020-11-09 | 8-924-404-08-08 | с. Матвеевка, кад. № земельного участка 27:17:0301706:234 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 235 от 09.11.2020 | 235 | 2020-11-09 | 550 | 2020-11-12 | 4 | Акт допуска ПУ 3396-20 от 17.11.2020г. | 232 от 16.11.2020 | 212 от 18.11.2020 | Завершено
272 | Капишов Александр Николаевич | 2020-11-10 | 8-914-426-91-72 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0601401:1799 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 239 от 11.2020 | 239 | 2020-11-11 | 550 | 2020-11-12 | 6 | Акт допуска 138-21 | 65 от 10.03.2021 | 64 от 16.03.2021 | завершено
273 | АО "Первая Башенная компания" (3-я заявка) | 2020-11-10 | 8-914-542-62-52 | п. 24км, примерно в 87 м на запад от ул. Владивостокское шоссе, 20 | Антенно-мачтовое сооружение №27-57167 | 15 | 380 | новое строительство | 241 от 12.11.2020 | 241 | 2020-11-12 | 59497.2 |  | 4 |  |  |  | заявка аннулирована
274 | Бочков Игорь Вячеславович | 2020-11-11 | 8-962-673-29-17 | с. Матвеевка, ул. Рябиновая, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 242 от 13.11.2020 | 242 | 2020-11-13 | 550 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована
275 | Мороз Таиса Григорьевна | 2020-11-11 | 8-924-304-03-12, 8-924-118-16-11 | с. Осиновая речка, ул. Горка, 8-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход на 220В | 240 от 11.11.2020 | 240 | 2020-11-11 | 550 | 2020-11-12 | 4 | 376-21 от 12.03.2021 | 78 от 22.03.2021 | 82 от 24.03.2021 | завершено
276 | ОАО "Строительное управление-277" | 2020-11-12 | 8-962-587-31-85, 47-49-02 | с. Матвеевка, квартал Северный, 31 кад. № 27:17:0301701:1661/чзу1 | стоительная площадка | 200 | 380 | увеличение мощности на 180кВт., изменение точки присоединения. | 247 от 17.11.2020 | 247 | 2020-11-17 | 178839.36 | 2020-12-01 | 12 | 3532-20 | 272 от 16.12.2020 | 254 от 17.12.2020 | завершено | уведомление о нашем выполнении 1093-6 от 09.12.2020
277 | ИП Малыгина Алена Владимировна | 2020-11-12 | 8-984-292-77-80 | с. Калинка | торговый павильон | 10 | 220 | новое строительство | 245 от 17.11.2020 | 245 | 2020-11-17 | 550 | 2020-11-26 | 6 | 911-21 от 28.06.2021 | 172 от 29.06.2021 | 182 от 01.07.2021 | зпавершено |  |  | письмо об аннулировании 924-4 от 21.10.2020
278 | Островская Татьяна Тимофеевна | 2020-11-12 | 8-962-502-99-62, 8-914-543-65-48 | с. Корсаково-1, ул. Амурская, 21А | жилой дом | 90 | 380 | увеличение мощности на 85кВт | 243 от 13.11.2020 | 243 | 2020-11-13 | 84451.92 | 2020-11-19 | 4 | 05 от 02.02.2021 | Авту для ростехнадзора 47 от 18.02.2021 | 133 от 13.05.2021 | завершено
279 | Ковальчук Елена Валентиновна | 2020-11-13 | 8-914-190-00-25, 8-914-543-86-10 | с. Осиновая речка, ул. Чехова, 8 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение на 40кВт | 246 от 17.11.2020 | 246 | 2020-11-17 | 139531.68 | 2020-11-26 | 4 | 681-21 | 117 от 29.04.2021 | 319 от 04.10.2021 | завершено
280 | Базько Арина Михайловна | 2020-11-13 | 8-924-303-53-56 | с. Бычиха, ул. Октябрьская, 11-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 12кВт, переход на 380В | 244 от 16.11.20 | 244 | 2020-11-16 | 550 | 2020-11-20 | 4 | Акт допуска 134-21 | 18 от 29.01.21 | 27 от 01.02.21 | Завершено | увед муп рэс 22-6 от 12.01.2021
281 | Аверин Сергей Николаевич | 2020-11-17 | 8-962-222-48-18 | с. Ворнежское-3, 78м на восток от ул. Зеленая, 14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 250 от 18.11.2020 | 250 | 2020-11-18 | 550 | 2020-10-23 | 4 | 203-21 от 15.03.2021 | 80 от 22.03.2021 | 81 от 24.03.2021 | завершено
282 | Попов Вячеслав Анатольевич | 2020-11-17 | 8-924-209-31-40 | с. Петропавловка, ул. Набережная, 39А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 249 от 18.11.2020 | 249 | 2020-11-18 | 550 | 2020-11-20 | 4 | Акт допуска 3531-20 от 21.12.2020 | 277 от 21.12.2020 | 263 от 28.12.2020 | Завершено
283 | Чернышев Алексей Валерьевич | 2020-11-18 | 8-929-403-65-10 | с. Лесное, ул. Клубная, 14 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, переход с 220В на 380В | 248 от 18.11.2020 | 248 | 2020-11-18 | 550 | 2020-11-23 | 4 | Акт допуска 3514-20 от 13.01.2021 | 09 от 14.01.2021 | 10 от 18.01.2021 | завершено
284 | Администрация СП Князе-Волконское | 2020-11-23 | 8-909-809-07-76, 8-924-204-37-36 | с. Благодатное, ул. Зеленая, 12-2 | скважина | 8 | 220 | новое строительство | 251 от 23.11.2020 | 251 | 2020-11-23 | 550 | 2020-11-25 | 4 | 1095-21 от 13.08.2021 | 245 от 13.08.2021 | 249 от 24.08.2021 | завершено
285 | Жигайлов Александр Витальевич | 2020-11-26 | 8-914-405-47-37, 8-914-770-54-07 | с. Мичуринское, ул. Алексеевская, 2Д | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 257 от 09.12.2020 | 257 | 2020-12-09 | 550 | 2020-12-15 | 6 | 734-21 от 03.06.2021 | 143 от 03.06.2021 | 152 от 07.06.2021 | завершено
286 | Калинина Анна Александровна | 2020-11-27 | 8-914-155-39-49 | с. Восточное, жилищно-строительное товарищество "Весна" | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 252 от 03.12.2020 | 252 | 2020-12-03 | 550 | 2020-12-10 | 4 | 667-21 от 29.04.2021 | 122 от 29.04.2021 | 127 от 12.05.2021 | завершено
287 | Гончарова Кристина Денисовна (законный представитель Гончаров Денис Андреевич) | 2020-12-01 | 8-914-311-84-40 | с. Восточное, примерно, в 2814 м на северо-запад от ул. Клубной, 13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | зпявка аннулирована | письом 1068-6 от 03.12.2020 в другую сетевую
288 | Ситникова Ирина Николаевна | 2020-12-01 | 8-962-585-34-83 | с. Малышево, ул. Октябрьская, 6- часть 1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220 на 380В | 254 от 03.12.2020 | 254 | 2020-12-03 | 550 | 2020-12-03 | 4 | 407-21 от 23.04.2021 | 113 от 27.04.2021 | 119 от 12.05.2021 | завершено
289 | Сумина Светлана Викторовна | 2020-12-01 | 8-909-851-41-11 | с. Малышево, ул. Школьная, 1Е-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220 на 380В | 253 от 03.12.2020 | 253 | 2020-12-03 | 550 | 2020-12-07 | 4 | 674-21 от 23.04.2021 | 114 от 27.04.2021 | 120 от 12.05.2021 | завершено
290 | Штыгайло Илья Александрович | 2020-12-07 | 8-924-205-22-33 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0625001:4993 | баня | 15 | 380 | новое строительство | 260 от 17.12.2020 | 260 | 2020-12-17 | 550 | 2020-12-23 | 6 | Акт допуска 732-21 | 145 от 08.06.2021 | 157 от 10.06.2021 | завершено
291 | Никишов Дмитрий Сергеевич | 2020-12-07 | 8-924-411-53-64 | с. Мирное, примерно 250 метров на запад от ул. Клубная, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 259 от 14.12.2020 | 259 | 2020-12-14 | 550 | 2020-12-18 | 6 | 924-21 | 159 от 18.06.21 | 165 от 22.06.21 | завершено
292 | АО "Первая Башенная компания" (3-я заявка) | 2020-12-08 | 8-914-542-62-52 | п. 24км, примерно в 87 м на запад от ул. Владивостокское шоссе, 20 | Антенно-мачтовое сооружение №27-57167 | 15 | 380 | новое строительство | 255 от 08.12.2020 | 255 | 2020-12-08 | 59497.2 | 2020-12-15 | 4 | 700-21 от 29.04.2021 | 118 от 29.04.2021 | 123 от 12.05.2021 | завершено
293 | Осташкина Екатерина Васильевна | 2020-12-08 | 8-924-216-09-84 | с. Осиновая речка,ул. Первомайская, 21-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 256 от 08.12.20 | 256 | 2020-12-08 | 550 | 2020-12-09 | 4 | Акт допуска 690-21 | 131 от 17.05.2021 | 142 от 19.05.2021 | Завершено
294 | Окунев Михаил Юрьевич | 2020-12-09 | 8-909-823-97-01 | с. Сосновка, участок №98 (кад. № земельного участка 27:17:0601401:1829) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 258 от 09.12.2020, ИЗМЕНЕНИЯ к ТУ 61/2 от 01.04.2021 | 258 | 2020-12-09 | 550 | 2020-12-10 | 4 | 406-21 от 14.04.2021 | 110 от 16.04.2021 | 114 от 20.04.2021 | завершено
294 | Мазурина Людмила Васильевна | 2020-12-09 | 8914-170-70-20 | с. Матвеека, ул. Музыкина д.5 кв.9 | квартира | 15 | 380 | новым строительством | 261 от 18.12.2020 | 261 | 2020-12-18 | 550 | [5 empty] | заявка аннулдирована 05-6 от 11.01.2021
295 | Иванов Роман Александрович | 2020-12-17 | 8-909-840-36-5 | с. Матвеевка ул. Северная | сарай | 15 | 380 | новое строительство | 265 от 25.12.2020/ изменения к ТУ 02/1 от 15.01.2021 | 265 | 2020-12-25 | 550 | 2020-12-28 | 6 | 917-21 от 23.06..2021 | 169 от 25.06.2021 | 173 от 28.06.2021 | завершено
296 | Бородихина Галина Павловна | 2020-12-18 | 8-924-207-43-30 | с. Некрасовка, ул. Мира д.45 кв.2 | квартира | 15 | 220 | увеличение мощности | 262 от 18.12.2020 | 262 | 2020-12-18 | 550 | 2020-12-22 | 4 | 670-21 от 30.04.2021 | 126 от 30.04.2021 | 124 от 12.05.2021 | завершено
297 | Зварич Татьяна Александровна | 2020-12-18 | 8-924106-10-09 | с. Сосновка пер. Шоссейный д.3А | квартира | 15 | 380 | увеличение мощности, изменение уровня напряжения | 263 от 18.12.2020 | 263 | 2020-12-18 | 550 | 2020-12-24 | 4 | 727-21 от 06.07.2021 | 190 от 07.07.2021 | 190 от 14.07.2021 | завершено
298 | Зубакин Сергей Юрьевич | 2020-12-24 | 8-914-374-81-44 | п. Корфовский ул. Промышленная, | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 264 от 25.12.2020 | 264 | 2020-12-25 | 550 | 2020-12-31 | 4 | Акт допуска 694-21 | 134 от 17.05.2021 | 143 от 19.05.2021 | завершено
2021 год
01 | Малагина Анастасия Константиновна | 2021-01-11 | 8-914-156-06-18 | с.. Бычиха, ул. Первомайская, 36 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт,, переход с 220 на 380В | 02 от 12.01.2021 | 2 | 2021-01-12 | 550 | 2020-01-18 | 6 | 1105-21 от 02.09.2021 | 272 от 02.09.2021 | 274 от 06.09.2021 | завершено
02 | Попов Виталий Васильевич | 2021-01-11 | 8-924-103-38-90 | с. Нагорное, 38 м на юго-восток от жилого дома №4 по пер. Озерному | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 01 от 11.01.2021 | 1 | 2021-01-11 | 550 | 2021-01-13 | 4 | 53-22 от 12.03.2021 | 77 от 22.03.2021 | 83 от 24.03.2021 | завершено
03 | Закиров Владимир Александрович | 2021-01-18 | 8-984-261-13-59 | с. Матвеевка, ул. Солнечная, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 04 от 21.01.2021 | 4 | 2021-01-21 | 550 | 2021-01-22 | 6 | 963-21 | 207 от 22.07.2021 | 217 от 28.07.2021 | Завершено
04 | Бардак Нина Васильевна | 2021-01-19 | 8-914-427-71-78 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок 135А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 03 от 21.01.2021 | 3 | 2021-01-21 | 550 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована 120-6 от 09.02.2021
05 | Федяева Кристина Сергеевна | 2021-01-19 | 8-914-543-04-53 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 9 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 43кВт | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
06 | ИП Живило Ольга Николаевна | 2021-01-21 | 8-914-203-83-20 | с. Малышево, ул. Первомайская, 24 | нежилое функциональное помещение | 15 | 220 | новое строительство | 07 от 22.01.2021 | 7 | 2021-01-22 | 550 | 2021-01-27 | 4 | 748-21 от 16.06.2021г | 155 от 18.06.2021 | 163 от 22.06.2021г | завершено
07 | Багдасарян Мелкон Айкович | 2021-01-21 |  | с. Мирное, в 250м от ул. Клубной, 1 | дорожный сервис | 70 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
08 | Мазурина Людмила Васильевна (1-я заявка) | 2021-01-22 | 8-914-170-70-20 | с. Матвеевка, ул. Музыкина, 9-5 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 05 от 22.01.2021 | 5 | 2021-01-22 | 550 | 2021-02-01 | 6 | 193-21 от 26.02.2021 | 52 от 05.03.2021 | 53 от 09.03.2021 | завершено
09 | Мазурина Людмила Васильевна (2-я заявка) | 2021-01-22 | 8-914-170-70-20 | с. Матвеевка, ул. Музыкина, 9-7 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 06 от 22.01.2021 | 6 | 2021-01-22 | 61813.37 | 2021-02-01 | 6 | 195-21 от 26.02.2021 | 53 от 05.03.2021 | 54 от 09.03.2021 | завершено
10 | Мазурина Людмила Васильевна (3-я заявка) | 2021-01-22 | 8-914-170-70-20 | с. Матвеевка, ул. Музыкина, 9-1 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 09 от 22.01.2021 | 9 | 2021-01-21 | 61813.37 | 2021-02-01 | 6 | 194-21 от 26.02.2021 | 54 от 05.03.2021 | 55 от 09.03.2021 | завершено
11 | Губарец Вера Игоревна | 2021-01-25 | 8-999-089-50-02 | Хабаровский район, АКХ Краснореченская, кад. № 27:17:0625001:1297 | бытовое помещение | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию 76-6 от 25.01.2021
12 | Михайленко Сергей Михайлович | 2021-01-25 | 8-924-103-58-09 | с. Сосновка, 240м на запад от участка по ул. Лесной, 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 10 от 26.01.2021 | 10 | 2021-01-26 | 550 | 2021-01-30 | 6 | 1106-21 от 26.07.2021 | 213 от 27.07.2021 | 224 от 02.08.2021 | завершено
13 | Непокрытых Дмитрий Игоревич | 2021-01-27 | 8-914-195-09-81 | с. Краснореченское (Сосновка) кад. № земельного участка 27:17:0625001:3782 | склад | 15 | 380 | новое строительство | 16 от 05.02.2021 | 16 | 2021-02-05 | 550 | 2021-02-08 | 6 | Акт допуска 713-21 | 132 от 17.05.2021 | 140 от 19.05.2021 | Завершено
14 | Зырянова Надежда Петровна | 2021-01-27 | 8-914-313-31-07 | с. Гаровка-1, ул. Совхозная, 10-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение морщности на 10кВт | 11 от 27.01.2021 | 11 | 2021-01-27 | 550 | 2021-02-01 | 4 | 742-21 от 17.06.2021 | 157 от 18.06.2021 | 167 от 22.06.2021 | завершено
15 | Жигжитов Баир Пунсукович | 2021-01-28 | 8-914-541-84-93 | с. Воронежское-3, ул. Набережная, д.43А | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 14 от 29.01.2021 | 14 | 2012-01-29 | 550 | 2021-02-04 | 4 | 981-21 | 323 от 08.10.2021 | 332 от 12.10.2021 | завершено
16 | Чернов Дмитрий Владимирович | 2021-01-28 | 8-914-172-44-26 | с. Рощино, в 450 м на юго-запад от дома №11 по ул. Юбилейная | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 12 от 29.01.2021 | 12 | 2021-01-29 | 550 | 2021-08-02 | 6 | 736-21 | 228 от 30.07.2021 | 229 от 02.08.2021 | завершено
17 | Свиридова Ирина Сергеевна | 2021-01-29 | 8-924-107-04-60 | с.Тополево, ул. Спортивная, 14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 13 от 29.01.2021 | 13 | 2021-01-29 | 550 | 2021-02-14 | 4 | 733-21 | 148 от 08.06.2021 | 155 от 10.06.2021 | завершено
18 | Федяева Кристина Сергеевна | 2021-01-19 | 8-914-543-04-53 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 9 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 8кВт | 15 от 03.02.2021 | 15 | 2021-02-03 | 550 | 2021-02-04 | 4 | 347-21 | 81 от 22.03.2021 | 87 от 25.03.2021 | Завершено
19 | Холопов Дмитрий Сергеевич | 2021-02-05 | 8-924-214-12-66 | с. Мирное в 130 метрах на юго-восток от многоквартирного дома №20 по ул. К;лубной кад № 27:17:0301801:1269 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 17 от 10.02.2021 | 17 | 2021-02-10 | 550 | 2021-02-17 | 6 | 1111-21 | 208 от 22.07.2021 | 214 от 28.07.2021 | Завершено
20 | Баргуз Евгений Васильевич | 2021-02-08 | 8-914-155-15-51 | с. Нагорное,кад. № земельного участка 27:17:0302002:350 | жилой дом | 14.5 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо аннулирование 174-6 от 25.02.2021
21 | Боблакова Наталия Сергеевна | 2021-02-10 | 8-914-175-37-17, 8-914-548-38-87, 8-962-586-21-69 | с. Ильинка, ул. Лесная уч. 1В | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 19 от 11.02.2021 | 19 | 2021-02-11 | 550 | 2021-02-13 | 4 | 925-21 от 16.06.2021г | 154 от 16.06.2021 | 162 от 22.06.2021 | завершено
22 | Коваленко Алексей Станиславович | 2021-02-11 | 8-909-808-39-47 | с. Осиновая речка, ул. Октябрьская, 20-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт., переход на 380В | 20 от 11.02.2021 | 20 | 2021-02-11 | 550 | 2021-02-26 | 4 | 719-21 от 22.06.2021 | 166 от 25.06.2021 | 176 от 28.06.2021 | завершено
23 | Плотникова Ольга Валентиновна | 2021-02-11 | 8-929-406-14-29 | с. Краснореченское, кад. № земельного участка 27:17:0655001:6641 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 21 от 11.02.2021 (изменения ТУ на 380В | 21 | 2021-02-11 | 550 | 2021-02-25 | 4 | 918-21 от 22.06.2021 | 168 от 25.06.2021 | 174 от 28.06.2021 | завершено
24 | МБОУ Детский сад с. Галкино | 2021-02-11 | 8-909-874-58-49 | с. Галкино, ул. Мира, 18А | часть здания школы (детский сад Непоседы) | 45 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 141-6 от 16.02.2021
25 | Борисов Валерий Иванович | 2021-02-12 | 8-914-200-95-08 | с. Рощино, в 170 м на запад от жилого дома по ул. Октябрьская, 8 (кад. № земельного участка 27:17:601301:431) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо аннулирование 173-6 от 25.02.2021
26 | Ладоня Иван Николаевич | 2021-02-18 | 8-909-841-62-32 | с. Осиновая речка, ул. Октябрьская, 17-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 11кВт | 24 от 19.02.2021 | 24 | 2021-02-19 | 550 | 2021-02-23 | 4 | 766-21 от 22.06.2021 | 167 от 25.06.2021 | 175 от 28.06.2021 | завершено
27 | Коверза Анна Александровна | 2021-02-18 | 8-914-371-87-02 | с. Матвеевка, в 50 м на юго-запад от участка по ул. 40 лет Победы, 5-2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 25 от 19.02.2021 ИЗМЕНЕНИЯ 134/1 от 24.06.2021 | 25 | 2021-02-19 | 550 | 2021-02-24 | 4 | 1232-21 от 25.08.2021 | 256 от 26.08.2021 | 259 от 30.08.2021 | завершено
28 | Чикалева Евгения Николаевна | 2021-02-18 | 8-914-317-24-53 | с. Черная речка, ул. Ясная, кад. № земельного участка 27:17:0303001:609 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 29 от 24.02.2021 | 29 | 2021-02-24 | 550 | 2021-03-02 | 6 |  |  |  | реализация договора | подписано соглашение о продлении сроков до декабря 2021
29 | Афанасьева Елена Евгеньевна | 2021-02-18 | 8-909-803-65-81 | с. Бычиха, кад. № земельного участка 27:17:0600502:277, ул. Санаторная, 1 | многоквартирный жилой дом | 20 | 380 | изменение точки присоединения | 32 от 02.03.2021 | 32 | 2021-03-02 | 4400 | 2021-03-16 | 6 | 415-21 от 25.03.2021 | 74 от 19.03.2021 | 90 от 25.03.2021 | завершено
30 | Стецкий Владимир Юрьевич | 2021-02-19 | 8-920-910-43-86, 8-909-856-00-85 | с. Крансореченское (Сосновка) кад. № земельного участка 27:17:0625001:6834 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 28 от 24.02.2021 | 28 | 2021-02-24 | 550 | 2021-03-01 | 4 | 1127-21 | 218 от 29.07.2021 | 221 от 02.08.2021 | завершено
31 | Вагина Светлана Петровна | 2021-02-19 | 8-924-105-79-19 | с. Бычиха, кад. № земельного участка 27:17:0600502:278, ул. Санаторная, 3 | многоквартирный жилой дом | 20 | 380 | изменение точки присоединения | 34 от 04.03.2021 | 34 | 2021-03-04 | 4400 | 2021-03-10 | 6 | 416-21 | 73 от 19.03.2021 | 91 от 25.03.2021 | Завершено
32 | Донкан Наталья Сергеевна | 2021-01-20 | 8-962-228-30-29 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 7 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, | 26 от 20.02.2021 | 26 | 2021-02-20 | 550 | 2021-03-01 | 4 | 728-21 от 07.07.2021 | 191 от 12.07.2021 | 188 от 14.07.07.2021 | завершено
33 | Миков Владимир Владимирович | 2021-01-20 | 8-924-108-49-71 | с. Гаровка-1, ул. Совхозная, 8-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход на 380В | 27 от 20.02.2021 | 27 | 2021-02-20 | 550 | 2021-02-27 | 4 | 743-21 от 17.06.2021 | 156 от 18.06.2021 | 172 от 23.06.2021 | завершено
34 | ИП Исмаилов Маис Фиридун Оглы | 2021-02-24 | 8-960-049-24-00 | г. Казань, проспект Ямашева, 93 |  | 40 | 380 | [10 empty] | письмо 176-6 от 25.02.2021
35 | Антонов Андрей Валерьевич | 2021-02-24 | 8-960-049-24-00 | Республика Татарстан, с. Песчаные Ковали, ул. Сосновая, з.у 18 |  | 3 | 220 | [10 empty] | письмо 175-6 от 25.02.2021
36 | Шварц Илья Семенович | 2021-02-26 | 7-962-220-64-62 | с. Матвеевка, ул. Октябрьская, 32А | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 30 от 01.03.2021 | 30 | 2021-03-01 | 550 | 2021-03-09 | 4 | 1316-21 | 319 от 08.10.2021 | 324 от 08.10.2021 | завершено
37 | Баргуз Евгений Васильевич | 2021-02-08 | 8-914-155-15-51 | с. Нагорное,кад. № земельного участка 27:17:0302002:350 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 31 от 01.03.2021 | 31 | 2021-03-01 | 550 | 2021-03-03 | 6 | 1110-21 от 02.09.2021 | 274 от 03.09.2021 | 279 от 07.09.2021 | завершено
38 | Илюшина Инга Александровна | 2021-03-03 | 8-909-857-65-27 | с. Матвеевка, ул. Музыкина, 7-7 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 33 от 03.03.2021 | 33 | 2021-03-03 | 550 | 2021-03-19 | 4 | 1097-21 от 10.09.2021 | 287 от 15.09.2021 | 294 от 17.09.2021 | завершено
39 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (4-я заявка) | 2021-03-03 | 8-914-771-11-69 | с. Восточное, ул. Центральная, 13 | ГРУ№537 | 14 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
40 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (5-я заявка) | 2021-03-03 | 8-914-771-11-69 | с. Князе-Волконское, ул. Набережная, 54 | ГРУ№555 | 14 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
41 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (6-я заявка) | 2021-03-03 | 8-914-771-11-69 | с. Заозерное, ул. Черкасова, 13 | ГРУ№564 | 14 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
42 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (7-я заявка) | 2021-03-03 | 8-914-771-11-69 | с. Заозерное, ул. Черкасова, 15 | ГРУ№576 | 14 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
43 | Ширяева Лариса Владимировна | 2021-03-03 | 8-914-208-78-52 | с. Сосновка, с. Сосновка, в 460 м на северо-запад от участка по ул. Лесной, 7 (кад. № земельного участка 27:17:0625001:4996) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 36 от 04.03.2021 | 36 | 2021-03-04 | 550 | 2021-03-09 | 6 | Акт допуска 731-21 | 144 от 08.06.23021 | 158 от 10.06.2021 | завершено
44 | Администрация Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (2-я заявка) | 2021-03-04 | 8-962-151-56-78 | с. Мирное, квартал "Твердохлебово", кад. № земельного участка 27:17:0301801:1751 | уличное освещение | 5 | 220 | новое строительство | 35 от 04.03.2021 | 35 | 2021-03-04 | 32676.28 | 2021-03-15 | 6 | 458-21 от 17.03.2021 | 75 от 19.03.2021 | 80 от 23.03.2021 | завершено
45 | Валькова Екатерина Антоновна | 2021-03-04 | 8-962-677-02-48 | с. Матвеевка, ул. Музыкина, кад. № 27:17:0301706:426 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо уже есть подключение №205-6 от 09.03.2021
46 | Бойко Игорь Анатольевич | 2021-03-09 | 8-914-544-72-11 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 14 кад. № земельного участка 27:17: 0300501:131 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 46 от 18.03.2021 | 46 | 2021-03-18 | 550 | 2021-03-23 | 6 | 1367-21 | 325 от 08.10.2021 | 330 от 12.10.2021 | завершено
47 | Молчанова Ольга Владимировна | 2021-03-09 | 8-914-544-72-11 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 14 кад. № земельного участка 27:17: 0300501:125 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 47 от 18.03.2021 | 47 | 2021-03-18 | 550 | 2021-03-23 | 6 | 1361-21 | 328 от 08.10.2021 | 331 от 12.10.2021 | завершено
48 | Ким Ольга Владимировна | 2021-03-09 | 8-914-199-97-98 | с. Сосновка, ул. Западная, 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 37 от 10.03.2021 | 37 | 2021-03-10 | 550 | 2021-03-16 | 4 | 971-21 от 16.07.2021 | 202 от 19.07.2021 | 201 от 21.07.2021 | завершено
49 | Мажак Элеонора Богдановна | 2021-03-11 | 8-963-563-49-87 | с. Мирное, кад. № земельного участка 27:17:0301801:436 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 38 от 12.03.2021 | 38 | 2021-03-12 | 550 | 2021-03-16 | 4 | Акт допуска 1286-21 | 290 от 16.09.2021 | 296 от 17.09.2021 | завершено
50 | Давыдов Андрей Николаевич | 2021-03-11 | 8-924-212-08-06 | с. Сосновка, ул. Западная, 5 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 41 от 16.03.2021 | 41 | 2021-03-16 | 550 | 2021-03-23 | 4 | 972-21 от 16.07.2021 | 200 от 19.07.2021 | 199 от 21.07.2021 | завершено
51 | Винокуров Александр Александрович | 2021-03-11 | 8-924-203-05-02 | п. Корфовскаий ул. Геологов | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 39 от 12.03.2021 | 39 | 2021-03-12 | 550 | 2021-03-16 | 4 | 1114-21 от 09.08.2021 | 233 от 09.08.2021 | 233 от 10.08.2021 | завершено
52 | Шустова Людмила Николаевна | 2021-03-11 | 8-924-201-21-21 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 8А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 48 от 23.03.2021 | 48 | 2021-03-23 | 550 | 2021-03-24 | 6 | 1366-21 | 330 от 08.10.2021 | 329 от 12.10.2021 | завершено
53 | Стрелкова Светлана Валерьевна | 2021-03-12 | 8-914-200-95-08 | с. Рощино, в 170 м на запад от жилого дома по ул. Октябрьской, 8 (кад. № земельного участка 27:17:601301:431) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 40 от 16.03.2021 | 40 | 2021-03-16 | 550 | 2021-03-19 | 4 | 973-21 от 16.07.2021 | 201 от 19.07.2021 | 200 от 21.07.2021 | завершено
54 | Рамзина Ольга Владимировна | 2021-03-16 | 8-914-204-26-29 | с. Мирное, кад. № земельного участка 27:17:301801:0061 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 49 от 25.03.2021 | 49 | 2021-03-25 | 550 | 2021-03-30 | 6 | 1435-21 от 27.10.2021 | 351 от 27.10.2021 | 361 от 29.10.2021 | заверешно
55 | Требунских В.В. | [16 empty] | письмо аннулировнаие по зяавлению
56 | Емельянова Наталия Анатольевна | 2021-03-19 | 8-924-119-44-40 | п. Корфовский, в 170 м от ул. Таежной, 10А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 51 от 25.03.2021 | 51 | 2021-03-25 | 550 | 2021-03-30 | 6 | 1292-21 от 16.09.2021 | 291 от 16.09.2021 | 290 от 17.09.2021 | завершено
57 | Мастерских Василий Геннадьевич | 2021-03-19 | 8-914-201-06-60 | с. нагорное, ул. Новая, напротив дома №17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 53 от 25.03.2021 | 53 | 2021-03-25 | 550 | 2021-04-01 | 4 | 1265-21 от 10.09.2021 | 283 от 13.09.2021 | 289 от 16..09.2021 | завершено
58 | Биша Иван Михайлович | 2021-03-22 | 8-914-194-53-33 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0601401:597 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 54 от 25.03.2021 | 54 | 2021-03-25 | 550 | 2021-03-29 | 6 | 1124-21 | 309 от 30.09.2021 | 316 от 04.10.2021 | завершено
59 | Радченко Виталий Владимирович | 2021-03-23 | 8-914-159-37-38 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0625001:6916 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих
59/1 | Радченко Виталий Владимирович -3-я заявка | 2021-04-13 | 8-914-159-37-38 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0625001:6916 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
60 | Ковтуненко Юрий Николаевич | 2021-03-23 | 8-914-772-07-92 | п. Корфовский, пер. Чернышевского, 12 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 50 от 25.03.2021 | 50 | 2021-03-25 | 550 | 2021-03-30 | 4 | 673-21 от 29.04.2021 | 125 от 29.04.2021 | 129 от 12.05.2021 | завершено
61 | Семенчук Елена Николаевна | 2021-03-25 | 8-909-821-21-42 | с. Гаровка-2, в 94 м по направлению на северо-запад от земельного участка №60 по ул. Зеленой (кад. № 27:17:0300901:1242) | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 52 от 25.03.2021 | 52 | 2021-03-25 | 550 | 2021-04-19 | 4 | 1235-21 от 23.08.2021 | 254 от 26.08..2021 | 258 от 30.08.2021 | завершено
62 | Ткаченко Анна Владимировна | 2021-03-26 | 8914-413-08-70 | сдт Турист в района Малого аэропорта уч №92 кад № 27:17:0302201:30 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 65 от 02.04.2021 | 65 | 2021-04-02 | 550 | 2021-04-06 | 4 | 968-21 от 17.08.2021 | 247 от 18.08.2021 | 252 от 26.08.2021 | завершено
63 | Гладких Ольга Васильевна | 2021-03-26 | 8914-546-40-76 | с. Осиновая речка ул. Льва Толстого д.4 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15 кВт | 56 от 29.03.2021 | 56 | 2021-03-29 | 61813.37 | 2021-04-08 | 4 | 15 от 26.05.2021 | 171 от 29.06.2021 | 213 от 27.07.2021 | завершено
64 | Токаева Надежда Тамазановна | 2021-03-26 | 8914-379-76-76 | с. Некрасовка ул. Школьная д.28а кв 2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10 кВт | 55 от 29.03.2021 | 55 | 2021-03-29 | 550 | 2021-04-16 | 4 | 978-6 от 13.08.2021 | 241 от 16.08.2021 | 247 от 18.08.2021 | завершено
65 | Богдановский Александр Андреевич | 2021-03-29 | 8-924-205-35-04 | с. Красная речка, кад. № земельного участка 27:17:0625001:1619 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 57 от 30.03.2021 | 57 | 2021-03-30 | 550 | 2021-04-05 | 4 | 1121-21 | 230 от 04.08.2021 | 231 от 06.08.2021 | завершено
66 | Дюкова Альбина Александровна | 2021-03-29 | 8-999-086-95-70 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок 128 | жилой дом | 15 | - | новое строительство | 71 от 08.04.2021 | 71 | 2021-04-08 | 550 | 2021-04-12 | 6 | 1320-21 | 318 от 05.10.2021 | 322 от 06.10.2021 | завершено
67 | Янушас Игорь Николаевич | 2021-03-29 | 8-914-191-00-55 | с. Виноградовка, ТИЗ "Амур", уч.52 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 58 от 30.03.2021 | 58 | 2021-03-30 | 550 | 2021-04-03 | 4 | 1319-21 | 317 от 05.10.2021 | 321 от 06.10.2021 | завершено
68 | Слюсарь Владимир Сергеевич | 2021-03-30 | 8-984-176-45-37 | п. Корфовский, пер. Ореховый, 4 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 69 от 07.04.2021 | 69 | 2021-04-07 | 550 | 2021-04-09 | 6 |  |  |  | реализация договора
69 | Щеголев Сергей Иванович | 2021-03-30 | 8-914-402-80-09 | с. Виноградовка, ул. Амурская, 25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 59 от 30.03.2021 | 59 | 2021-03-30 | 550 | 2021-04-05 | 4 | 1091-21 от 13.08.2021 | 240 от 16.08.2021 | 244 от 17.08.2021 | завершено
70 | Садковой Владислав Николаевна | 2021-03-30 | 8-914-193-12-40, 8-914-418-88-82 | с. Гаровка-1, 250м на восток от ул. Мостовая | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 60 от 30.03.2021 | 60 | 2021-03-30 | 550 | 2021-03-31 | 4 | 1090-21 от 13.08.2021 | 239 от 16.08.2021 | 243 от 17.08/.2021 | завершено
71 | Сергеева Марина Викторовна | 2021-03-30 | 8-914-317-79-12 | с. Гаровка-2, ул. Зеленая, 58 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 70 от 07.04.2021 | 70 | 2021-04-07 | 550 | 10.04.20216 | 6 | 1306-21 от 17.09.2021 | 299 от 21.09.2021 | 306 от 23.09.2021 | завершено
72 | Герасин Владимир Георгиевич | 2021-03-31 | 8-914-155-54-17 | с. Виноградовка, ул. Амурская, участок 21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 61 от 01.04.2021 | 61 | 2021-04-01 | 550 | 2021-04-06 | 4 | 919-21 от 21.06.2021г | 165 от 21.06.2021 | 170 от 23.06.2021 | завершено
73 | Администрация СП Ильинка | 2021-03-31 | 29-16-51 | с. Ильинка , ул. Зеленая | уличное освещение | 1.5 | 220 | новое строительство | 62 от 01.04.2021 | 62 | 2021-04-01 | 550 | 2021-04-06 | 4 | 666-21 от 26.04.2021 | 115 от 27.04.2021 | 118 от 12.05.2021 | завершено
74 | Боев Тимофей Витальевич | 2021-04-01 | 8-909-859-68-81 | АКХ Краснореченская (Сосновка) кад. № земельного участка 27:17:0625001:1491 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 67 от 07.04.2021 | 67 | 2021-04-07 | 550 | 2021-04-13 | 6 | 967-21 | 311 от 30.09.2021 | 317 от 04.10.2021 | завершено
75 | Земченко Владимир Валерьевич | 2021-04-01 | 8-909-857-51-19 | с. Ракитное, ул. Мира, 4-1 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 64 от 02.04.2021 | 64 | 2021-04-02 | 550 | 2021-04-16 | 4 | 99-21 от 17.08.2021 | 249 от 18.08.2021 | 254 от 26.08.2021 | завершено
76 | Киселева Светлана Семеновна | 2021-04-01 | 8-914-773-11-68 | с.Матвеевка, ст Турист, кад. 27:17:322201:0022 | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | 63 от 01.04.2021 | 63 | 2021-04-01 | 550 | 2021-04-05 | 4 | 1104-21 от 10.08.2021 | 237 от 11.08.2021 | 242 от 17.08.2021 | завершено
77 | Черная Наталья Павловна | 2021-04-02 | 8-914-206-47-76 | п. Корфовский, пер. Ключевой, 3А | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 68 от 07.04.2021 | 68 | 2021-04-07 | 550 | 2021-04-09 | 6 | 1325-21 от 24.09.2021 | 307 от 28.09.2021 | 3121 от29.09.2021 | завершено
78 | Ткач Наталья Анатольевна | 2021-04-05 | 8-985-478-42-76 | г. Михайлов рп.Октябрьский ул. Краснопролетарская | [13 empty] | письмо 273-6 от 05.04.2021 не наши сети
79 | Треногина Олеся Александровна | 2021-04-05 | 8-962-503-87-98, 63-87-98 | с. Малышево, ул. Дачная, 9 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 66 от 05.04.2021 | 66 | 2021-04-05 | 550 | 2021-04-16 | 4 | 665-21 от 29.04.2021 | 223 от 29.04.2021 | 130 от 12.05.2021 | завершено
80 | Коломейцев Станислав Владимирович | 2021-04-06 | 8-929-408-22-43 | п. Корфовский, примыкает с южной стороны к зем. Участку 27:17:0600402:1352 (кад. № земельного участка 27:17:0600402:1654) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 77 от 15.04.2021 | 77 | 2021-04-15 | 550 | 2021-04-19 | 6 | 1293-21 от 16.09.2021 | 292 от 16.09.2021 | 291 от 17.09.2021 | завершено
81 | Федяева Кристина Сергеевна | 2021-04-06 | 8-914-543-04-53 | с. Воронежское-3, ул. Зеленая, 9 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35кВт | 124 от 09.06.2021 | 124 | 2021-06-09 | 19504.80 | 2021-06-16 | 6 |  |  |  | реализация договора
82 | Коновалов Иван Сергеевич | 2021-04-07 | 8-909-887-56-87 | с. Воронежское-3, квартал "Зеленая сопка", участок №15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 78 от 20.04.2021 | 78 | 2021-04-20 | 550 | 2021-04-22 | 6 | 740-21 | 310 от 30.09.2021 | 315 от 04.10.2021 | завершнено
83 | Ни Григорий Петрович | 2021-04-07 | 8-924-412-58-58, представитель по доверенности 8-914-546-94-12 | с. Елабуга, ул. Заводская, 1а | коптильный цех | 65.65 | 380 | новое строительство | 76 от 15.04.2021 | 76 | 2021-04-15 | 80300.29 | 2021-04-21 | 6 |  |  |  | реализация договора
84 | Изотов Максим Валерьевич | 2021-04-08 | 8-962-584-63-69 | с. Краснореченское, кад. № земельного участка 27:17:0625001:6841 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 72 от 09.04.2021 | 72 | 2021-04-09 | 550 | 2021-04-14 | 6 | Акт допуска 712-21 |  |  | реализация договора
85 | Строкин Олег Викторович | 2021-04-09 | 8-924-211-31-32 | с. Челны, ул. Садовая, 36 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 73 от 12.04.2021 | 73 | 2021-04-12 | 550 | 2021-04-23 | 4 | 1215-21 | 360 от 09.11.2021 | 369 от 11.11.2021 | завершено
86 | Абрамова Людмила Николаевна | 2021-04-13 | 8-914-194-15-01 | с. Матвеевка, пер. Юбилейный, 4-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 75 от 15.04.2021 | 75 | 2021-04-15 | 550 | 2021-04-19 | 4 | 1206-21 от 30.08.2021 | 259 от 30.08.2021 | 260 от 01.09.2021 | завершено
87 | Ефанова Мария Юрьевна (1-я заявка) | 2021-04-14 | 8-914-546-41-87 | с. Ракитное, кад. № земельного участка 27:17:0302204:737 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 86 от 26.04.2021 | 86 | 2021-04-26 | 550 | 2021-04-29 | 6 | 966-21 от 17.09.2021 | 303 от 22.09.2021 | 311 от 27.09.2021 | завершено
88 | Ефанова Мария Юрьевна (2-я заявка) | 2021-04-14 | 8-914-546-41-87 | с. Ракитное, кад. № земельного участка 27:17:0302204:736 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
89 | Долгополов Владимир Павлович | 2021-04-16 | 8-914-701-43-71 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 89 от 27.04.2021 | 89 | 2021-04-27 | 550 | 2021-04-28 | 4 | 747-21 от 27.05.2021 | 137 от 28.05.2021 | 148 от 31.05.2021 | завершено
90 | Еремин Никита Анатольевич | 2021-04-16 | 8-962-676-81-81 | с. Корсаково (Сосновка) кад. № земельного участка 27:17:0625001:1363 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 81 от 21.04.2021 | 81 | 2021-04-21 | 550 | 2021-04-26 | 6 | 1230-21 | 357 от 03.11.2021 | 366 от 10.11.2021 | завершено
91 | Гудонис Галина Анатольевна | 2021-04-19 | 8-924-108-24-87 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №122 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 82 от 21.04.2021 | 82 | 2021-04-21 | 550 | 2021-04-28 | 6 | 1383-21 от 14.10.2021 | 343 от 14.10.2021 | 347 от 18.10.2021 | завершено
92 | Левин Александр Николаевич | 2021-04-20 | 8-914-772-51-77 | с. Матвеевка, квартал Северный, 21 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 79 от 21.04.2021 | 79 | 2021-04-21 | 550 | 2021-04-23 | 4 | 1360-21 | 321 от 07.10.2021 | 325 от 08.10.2021 | завершено
93 | Кашина Ирина Владимировна | 2021-04-20 | 8-909-841-34-16 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок 44 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 88 от 27.04.2021 | 88 | 2021-04-27 | 550 | 2021-05-01 | 4 | 1179-21 от 17.08.2021 | 248 от 18.08.2021 | 251 от 26.08.2021 | завершено
94 | Сербина Ксения Александровна | 2021-04-20 | 8-914-401-90-72 | с. Сосновка, в районе дома №13 по ул. Панельная, кад. № 27:17:0601401:574 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 80 от 21.04.2021 | 80 | 2021-04-21 | 550 | 2021-04-24 | 4 | АКТ допуска 730-21 | 149 от 08.06.2021 | 154 от 10.06.2021 | завершено
95 | Губарец Вера Игоревна | 2021-04-21 | 8-999-089-50-02 | АКХ Краснореченская, кад. № 27:17:0625001:1297 | бытового помещения | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо нет наших сетей
96 | Иевлева Наталья Александровна | 2021-04-22 | 8-14-401-24-58 | с. Краснореченское, кад. № 27:17:0625001:6850 (Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 83 от 23.04.2021 | 83 | 2021-04-23 | 550 | 2021-05-04 | 6 | 746-21 | 153 от 16.06.2021 | 164 от 22.06.2021 | Завершено
97 | Башкова Елена Григорьевна | 2021-04-22 | 8-924-918-92-77 | с. Некраосвка, сдт Тайга, участок 7 | жилой дом | 15 | 380 | изменение номинала напряжения, преход с 220В на 380В | 84 от 23.04.2021 | 84 | 2021-04-23 | 550 | 2021-04-28 | 4 | 664-21 от 29.04.2021 | 124 от 29.04.2021 | 131 от 12.05.2021 | завершено
98 | Абросимов Андрей Иванович | 2021-04-26 | 8-914-544-63-49 | с. Скворцово, пер. Южный, 15 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
99 | Попов Евгений Николаевич | 2021-04-26 | 8-924-302-40-32 | п. Корфовский, ул. Геологов, участок №63 Кге | гараж | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих док-х
. | Болдин Виталий Александжрович | 2021-04-26 | 8-924-117-79-88 | п. Корфовский, ул. Геологов, участок №20 Кге | гараж | 15 | 380 | новое строительство | [7 empty] | от |  | письмо о недостающих док-х
101 | Гололобов Максим Викторович | 2021-04-26 | 8-924-211-36-13 | п. Корфовский, ул. Промышленная, ГСК-2, участок №37 | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 87 от 26.04.2021 | 87 | 2021-04-26 | 550 | 2021-04-27 | 4 | 1268-21 от 01.09.2021 | 268 от 02.09.2021 | 271 от 06.09.2021 | завершено
102 | Еглашкина Евгения Юрьевна | 2021-04-26 | 8-914-153-63-43 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0601401:662 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 90 от 27.04.2021 | 90 | 2021-04-27 | 550 | 2021-05-11 | 4 | 1266-21 от 01.09.2021 | 270 от 02.09.2021 | 273 от 06.09.2021 | завершено
103 | Орехов Александр Валерьевич | 2021-04-27 | 8-914-161-09-87 | с. Ильинка, в 122 м на северо-восток от жилого дома по ул. Совхозная, 133 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 91 от 29.04.2021 | 91 | 2021-04-29 | 550 | 2021-04-29 | 4 | 1123-21 от 30.08.2021 | 261 от 30.08.2021 | 261 от 01.09.2021 | завершено
104 | Клепкин Павел Владимирович | 2021-04-28 | 8-962-587-42-86 | с. Сосновка, 23 м восточнее капитального здания, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 2 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 92 от 29.04.2021 | 92 | 2021-04-29 | 550 | 2021-04-29 | 4 | 923-21 от 07.09.2021 | 279 от 07.09.2021 | 281 от 08.09.2021 | завершено
105 | Рахимов Махмадекуб Абдусаломович | 2021-05-11 | 8-999-089-63-81 | АКХ Краснореченская (Сосновка) кад. № 27:17:0625001:7308 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 93 от 12.05.2021 | 93 | 2021-05-12 | 550 | 2021-05-20 | 30 дней | 921-21 | 164 от 21.06.2021 | 171 от 23.06.2021 | завершено
106 | Куц Анна Андреевна (в лице Куц Ольга Викторовна) | 2021-05-13 | 8-914-548-85-52 | с. Сосновка, уч. 18,76 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 95 от 14.05.2021 | 95 | 2021-05-14 | 550 | 2021-05-19 | 6 месяцев | 1561-21 от 19.11.2021 | 365 от 22.11.2021 | 375 от 24.11.2021 | завершено
107 | Орлов Евгений Павлович | 2021-05-13 | 8-914-773-99-09 | с. Ильинка, сдт Механизатор, уч.43 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 379-6 от 14.05.2021 не наши сети
108 | Кан Кристина Хаксуновна | 2021-05-13 | 8-909-805-55-50 | с. Мирное, ул. Рабочая, 5 | помещение 2 (15-29) | 20 | 380 | новое строительство | 98от 17.05.2021 | 98 | 2021-05-17 | [6 empty] | заявка аннулирована изза неоплаты 423-6 от 28.05.2021
109 | Коваленко Владимир Васильевич | 2021-05-13 | 8-924-213-99-48 | с. Воронежское-2, ул. Пионерская, кад. № 27:17:0300401:137 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 94 от 14.05.2021 | 94 | 2021-05-14 | 550 | 2021-05-17 | 30 дней | 817-21 от 19.05.2021 | 135 от 21.05.2021 | 146 от 26.05.2021 | завершено
110 | Уморин Егор Андреевич | 2021-05-14 | 8-902-615-18-50 | с. Матвеевка квартал Березовый, участок 3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 99 от 18.05.2021 | 99 | 2021-05-18 | 550 | 2021-05-31 | 6 месяцев | 1560-21 от 29.11.2021 | 390 от 30.10.2021 | 379 от 02.12.2021 | завершено
111 | Грашина Эльвира Ивановна | 2021-05-17 | 8-924-917-53-71 | АКХ Краснореченская, кад. № земельного участка 27:17:0625001:1130 (Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 97 от 17.05.2021 | 97 | 2021-05-17 | 550 | 2021-05-21 | 30 дней | 741-21 | 158 от 18.06.2021 | 166 от 22.06.2021 | Завершено
112 | Багдасарян Мелкон Айкович | 2021-05-17 | 8-914-544-17-57 | с.Мирное, ул. Клубная, в 250 м на восток от ориентира- здание по ул. Клубной, 1 | дорожный сервис | 15 | 380 | новое строительство | 96 от 17.05.2021 | 96 | 2021-05-17 | 550 |  |  | 920-21 | 163 от 21.06.2021 | 169 от 23.06.2021 | завершено
113 | Кротов Андрей Викторович | 2021-05-19 | 8-914-544-91-14, 8-962-220-31-54 | с. Рощино, ул. Юбилейная, 5 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 425-6 от 27.05.2021
114 | Добродькина Надежда Юрьевна | 2021-05-20 | 8-909-949-31-62 | с. Сергеевка, 115 м на юго-восток от ул. Заречная, 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 396-6 от 20.05.2021
115 | Зебзеева Любовь Васильевна | 2021-05-21 | 8-914-151-88-91 | с. Сосновка, 17 м на юго-запад от ул. Геологов, 12 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо
116 | Валяев Максим Сергеевич | 2021-05-21 | 8-924-209-55-70 | п. Корфовский, ул. Ленина, участок №5КЛе | гараж | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо
117 | Давидович Кристина Викторовна | 2021-05-21 | 8-914-200-50-49 | с. Матвеевка, ул. Маршала Жукова, д.4А | жилой дом | 15 | 380 | новое строитенльство | 101 от 21.05.2021 | 101 | 2021-05-21 | 550 | 2021-05-26 | 30 дней | 726-21 от 06.07. | 189 от 07.07.2021 | 189 от 14.07.2021 | завершено
118 | Нагаева Светлана Владимировна | 2021-05-21 | 8-924-225-07-77 | с. Матвеевка, кад. № земельного участка 27:17:0301706:1734 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 100 от 21.05.2021 | 100 | 2021-05-21 | 550 | 2021-05-26 | 30 дней | 982-21 от 06.07.2021 | 188 от 07.07.2021 | 191 от 14.07.2021 | завершено
119 | Бочаров Павел Иванович | 24..05.2021 | 8-924-305-67-52 | с.Тополево, ул. Строительная, 7А | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 109 от 01.06.2021 | 109 | 2021-06-01 | 550 | 2021-06-03 | 30 дней |  |  |  | заявка аннулировна по заявлению 427-6 от 28.05.2021
120 | Росейчук Сергей Федорович | 2021-05-25 | 8-914-188-22-76 | с. Сосновка, 27:17:0625001:4602 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 102 от 25.05.2021 | 102 | 2021-05-25 | 550 | 2021-05-26 | 30 дней | 908-21 от 28.06.2021 | 176 от 29.06.2021 | 179 от 01.07.2021 | завершено
121 | Нохрин Сергей Андреевич | 2021-05-25 | 8-924-400-41-00 | с. Сосновка, 27:17:0625001:6648 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 103 от 25.05.2021 | 103 | 2021-05-25 | 550 | 2021-05-28 | 30 дней | 974-21 от 19.07.2021 | 203 от 19.07.2021 | 196 от 21.07.2021 | завершено
122 | Радченко Виталий Владимирович -3-я заявка | 2021-05-25 | 8-914-159-37-38 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0625001:6916 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 104 от 25.05.2021 | 104 | 2021-05-25 | 61813.37 | 2021-05-26 | 30 дней | 909-21 от 28.06.2021 | 175 от 29.06.2021 | 180 от 01.07.2021 | завершено
123 | Жебо Александра Николаевна | 2021-05-25 | 8-914-421-98-75 | с. Осиновая речка, ул. Октябрьская, 18-1 | часть жилого дома | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 105 от 25.05.2021 | 105 | 2021-05-25 | 550 | 2021-05-28 | 30 дней | 910-21 от 28.06.2021 | 174 от 29.06.2021 | 181 от 01.07.2021 | завершено
124 | Кухаренко Руслан Анатольевич | 2021-05-26 | 8-924-642-16-16 | с. Воронежское-2, ул. Пионерская. Кад. № земельного участка 27:17:0300401:138 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 106 от 26.05.2021 ИЗМЕНЕНИЯ 134/2 от 29.06.2021 | 106 | 2021-05-26 | 550 | 2021-05-27 | 30 дней | 1092-21 от 13.08.2021 | 242 от 16.08.2021 | 246 | завершено
125 | Мелихов Алексей Викторович | 2021-05-27 | 8-914-543-44-04 | с. Мирное, ул. Клубная, 1 лит В | склад | 100 | 380 | изменение точки присоединения, увеличение мощности на 60кВт | 107 от 28.05.2021 | 107 | 2021-05-28 | 80300.29 | 2021-06-15 | 6 месяцев | 33 от 19.10.2021 |  |  | реализация договора
126 | Сериков Александр Алексеевич (2-я заявка) | 2021-05-27 | 8-914-400-55-17 | с. Черная речка, ул. 19км | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 108 от 01.06.2021 | 108 | 2021-06-01 | 550 | [5 empty] | заявка аннулирована | письмо об аннулировании 522-6 от 25.06.2021
127 | Бочаров Павел Иванович | 2021-05-31 | 8-924-305-67-52 | с. Тополево, ул. Строительная д.7А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 109 от 01.06.2021 | 109 | 2021-06-01 | 550 | 2021-06-03 | 30 дней | 1118-21 | 234 от 09.08.2021 | 236 от 10.08.2021 | завершено
128 | Налетова Надежда Константиновна | 2021-05-31 | 8-914-318-54-15 | с. Матвеевка кв-л Юбилейный кад № 27:17:0301701:481 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 118 от 07.06.2021 | 118 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-08 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
129 | Холопова Елена Михайловна | 2021-05-31 | 8-924-217-89-95 | с. Мирное ул. Клубная д.20 кадастровый номер 27:17:0301801:391 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 119 от 07.06.2021 | 119 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-10 | 6 месяцев | 964-21 от 28.07.2021 | 214 от 28.07.2021 | 223 от 02.08.2021 | завершено
130 | Попок Юлия Васильевна | 2021-05-31 | 8-914-419-92-52 | с.Сергеевка, примыкает с юго-восточной стороны к земельному с кадастровым номером 27:17:0302508:304 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 110 от 02.06.2021 | 110 | 2021-06-02 | 550 | 2021-06-03 | 30 дней | 1096-21 от 10.09.2021 | 288 от 16.09.2021 | 293 от 17.09.2021 | завершено
131 | Истомина Ольга Анатольевна | 2021-05-31 | 8-914-422-73-60 | с. Калинка, примыкает с восточной стороны к земельному участку с кад № 27:17:0329205:604, КАД № 27:17:0329205:656 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 123 от 09.06.2021 | 123 | 2021-06-09 | 550 | 2021-06-16 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
132 | Ефименко Дарья Сергеевна | 2021-06-03 | 8-962-226-06-86 | с. Восточное, ул. Придорожная, 25-2 (кад. № 27:17:0300601:1595 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 111 от 03.06.2021 | 111 | 2021-06-03 | 550 | 2021-06-11 | 30 дней | 1126-21 | 129 от 29.07.2021 | 219 от 02.08.2021 | завершено
133 | Королева Елена Ивановна | 2021-06-03 | 8-924-404-04-21 | с. Матваеевка, котеджный поселок Авиасити, №35 (27:17:0301701:206) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 114 от 04.06.2021 | 114 | 2021-06-04 | 550 | 2021-06-11 | 30 дней | 962-21 | 227 от 30.07.2021 | 228 от 02.08.2021 | завершено
134 | Абросимов Андрей Иванович | 2021-06-03 | 8-914-544-63-49 | с.Сквороцово, пер. Южный, 15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 113 от 04.06.2021 | 113 | 2021-06-04 | 550 | 2021-06-10 | 30 дней | 1108-21 от 23.07.2021 | 211 от 23.07.2021 | 245 от 18.08.2021 | завершено
135 | Карпенко Иван Александрович | 2021-06-03 | 8-914-155-48-89, 8-924-221-81-66 | с. Малышево, ул. Первомайская, 5-2 | квартира | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт., изменение уровня напряжения | 112 от 04.06.2021 | 112 | 2021-06-04 | 550 | 2021-06-09 | 30 дней | 1093-21 от 18.08.2021 | 251 от 25.08.2021 | 255 от 27.08.2021 | завершено
136 | Копылова Наталья Анатольевна | 2021-06-04 | 8-914-544-01-20 | с. Сосновка, ул. Геологов, 11А | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 120 от 08.06.2021 | 120 | 2021-06-08 | 550 | 2021-06-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
137 | Драган Александр Васильевич | 2021-06-04 | 8-984-177-26-84 | с. Краснореченское (Сосновка) кад. № земельного участка 27:17:0625001:6637 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 117 от 07.06.2021 | 117 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-09 | 30 дней | 729-21 от 30.06.2021 | 181 от 02.07.2021 | 186 от 05.07.2021 | завершено
138 | Головнева Валентина Антоновна | 2021-06-04 | 8-999-082-26-67 | с. Матвеевка, квартал Северный | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 116 от 07.06.2021 | 116 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-11 | 30 дней | 1107-21 | 212 от 23.07.2021 | 215 от 28.07.2021 | Завершено
139 | Кулябин Андрей Николаевич | 2021-06-04 | 8-909-858-70-27 | с. Матвеевка, ул. 40 лет Победы, 14-2 | квартира | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 115 от 07.06.2021 | 115 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-11 | 30 дней | 1085-21 | 210 от 23.07.2021 | 216 от 28.07.2021 | завершено
140 | Петрова Ирина Юрьевна | 2021-06-08 | 8-924-925-4621 | с. Сосновка ул. Лесная уч.3-3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 122 от 09.06.2021 | 122 | 2021-06-09 | 550 | 2021-06-16 | 6 месяцев | 914-21 от 28.06.2021 | 177 от 29.06.2021 | 184 от 01.07.2021 | завершено
141 | Соколова Вероника Николаевна | 2021-06-08 | 8962-224-66-78 | с. Рощино ул. Октябрьская д.8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 121 от 09.06.2021 | 121 | 2021-06-09 | 550 | 2021-06-13 | 30 дней | 970-21 от 16.07.2021 | 199 от 19.07.2021 | 202 от 21.07.2021 | завершено
142 | Халимоненко Кирилл Григорьевич | 2021-06-09 |  | с. Ракитное, квартал Светлый, участок №98 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 462-4 от 09.06.2021
143 | Ежова Алена Сергеевна | 2021-06-10 | 8-914-318-46-81 | с. Ильинка, пер. Совхозный, в районе дома №9 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 470-6 от 11.06.2021
144 | Супрун Иван Александрович | 2021-06-10 | 8-914-548-86-10 | с. Сосновка, участок №59,73 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 126 от 11.06.2021 | 126 | 2021-06-11 | 550 | 2021-06-23 | 30 дней | 975-21 от 19.07.2021 | 205 от 19.05.2021 | 197 от 21.07.2021 | завершено
145 | Васин Дмитрий Александрович | 2021-06-10 | 8-924-216-88-03 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, №48 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 125 от 11.06.2021 | 125 | 2021-06-11 | 550 | 2021-06-22 | 30 дней | 961-21 | 226 от 30.07.2021 | 227 от 02.08.2021 | завершено
146 | Царева Светлана Владимировна | 2021-06-15 | 8-924-305-35-03 | с. Матвеевка, ул. Октябрьская, 20-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 127 от 15.06.2021 | 127 | 2021-06-15 | 550 | 2021-06-15 | 30 дней | 879,-21 от 27.07.2021 | 217 от 29.07.2021 | 220 от 02.08.2021 | Завершено
147 | Галкин Вячеслав Андреевич | 2021-06-16 | 8-984-290-51-04 | с. Матвеевка, ул. Солнечная, 4А | жилой дом | 15 | 380 | смена собственника
148 | Фроленков Михаил Александрович | 2021-06-18 | 8-924-211-81-63 | с. Матвеевка, примерно в 28 метрах на запад от ул. Солнечная, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 128 от 18.06.2021 | 128 | 2021-06-18 | 550 | 2021-06-27 | 6 месяцев | 1214-21 от 03.09.2021 | 277 от 06.09.2021 | 276 от 07.09.2021 | завершено
149 | Кошулько Мария Сергеевна | 2021-06-22 | 8-924-311-15-78 | с. Нагорное, с/т "Нагорное", участок 6 | бытовое помещение | 15 | 380 | новое строительство | 129 от 22.06.2021 | 129 | 2021-06-22 | 550 | 2021-06-29 | 30 дней | 1119-21 | 231 от 09.08..2021 | 234 от 10.08.2021 | завершено
150 | Кислицын Валерий Дмитриевич | 2021-06-22 | 8-914-421-19-05 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0601401:1421 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 131 от 22.06.2021 | 131 | 2021-06-22 | 550 | 2021-06-24 | 30 дней | 977-21 от 19.07.2021 | 204 от 19.07.2021 | 198 от 21.07.23021 | завершено
151 | Паньков Евгений Андреевич | 2021-06-22 | 8-924-201-21-78, 8-953-204-45-40 | Хабаровский район, сдт "Турист", кад. № земельного участка 27:17:0322201:4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 130 от 22.06.2021 | 130 | 2021-06-22 | 550 | 2021-06-24 | 30 дней | 969-21 | 225 от 30.07.2021 | 225 от 02.08.2021 | завершено
152 | Трофимчук Наталья Анатольевна | 2021-06-23 | 8-914-197-88-12 | с. Матвеевка, ул. Центральная, 6 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 524-6 от 25.06.2021 в другую сетевую организацию
153 | Дудка Мария Олеговна | 2021-06-23 | 8-914-219-87-37 | Хабаровский район, с. М=атвеевка. Сдт Турист | садовый дом | 15 | 220 | новое строительство | 133 от 24.06.2021 | 133 | 2021-06-24 | 550 | 2021-06-30 | 30 дней | 1125,-21 | 232 от 09.08.2021 | 235 от 10.08.2021 | завершено
154 | Шикин Владимир Ильич | 2021-06-24 | 8-914-193-00-15 | с. Матвеевка, ул. Октябрьская, 26-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220 на 380В | 134 от 24.06.2021 | 134 | 2021-06-24 | 550 | 2021-06-30 | 30 дней | 922-21 от 07.09.2021 | 280 от 07.09.2021 | 282 от 08.09.2021 | завершено
155 | Жидкова Светлана Юрьевна | 2021-06-24 | 8-914-409-99-91 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, 31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 132 от 24.06.2021 | 132 | 2021-06-24 | 550 | 2021-06-25 | 30 дней | 738-21 | 224 от 30.07.2021 | 226 от 02.08.2021 | завершено
156 | Кравчук Евгений Владимирович | 2021-06-24 | 8-924-214-71-85 | с. Виноградовка, ул. Новоселов, 2-2 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 135 от 29.06.2021 | 135 | 2021-06-29 | 550 | 2021-07-05 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
157 | Дмитриева Марина Арккадьевна | 2021-06-28 | 8-900-336-2095 | с. Некрасовка, сдт Тайга, ул. Озерная, д.1 (кад. № жилого дома 27:17:0331201:334 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 139 от 01.07.2021 | 139 | 2021-07-01 | 550 | 2021-07-07 | 6 месяцев | 1264-21 от 30.08.2021 | 260 от 30.08.2021 | 262 от 01.09.2021 | завершено
158 | Ганичев Сергей Михайлович | 2021-06-28 | 8-914-770-35-84 | с. Сосновка, ул. Западная, 6 Б | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 15кВт | 136 от 30.06.2021 | 136 от 30.06.2021 | 2021-07-06 | 61813.37 | 2021-07-06 | 6 месяцев | 913-21 от 19.07.2021 | 206 от 19.07.2021 | 218 от 29.07.2021 | завершено
159 | Ковальчук Вадим Анатольевич | 2021-06-29 | 8-924-403-36-37 | с. Сосновка, пер. Лесной, 3 | жилой дом | 90 | 380 | увеличение мощности на 60кВт | 137 от 30.06.2021 | 137 | 2021-06-30 | 80300.29 | 2021-08-10 | 6 месяцев | 1379-21 от 12.10.2021 | 342 от 14.10.2021 | 351 от 18.10.2021 | завершено
160 | Засухин Константин Андреевич | 2021-06-29 | 8-924-106-50-56 | с. Сосновка, в 70 м по направлению на юго-запад от здания амбулатории по ул. 40 лет Победы, 4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована письмо 587-6 от 16.07.2021
161 | Зуев Владимир Сергеевич | 2021-07-01 | 8-914-422-22-87 | с. Матвеевка, в 20 м по направлению на юго-запад от участка по ул. 40 лет Победы | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 141 от 02.07.2021 | 141 | 2021-07-02 | 550 | 2021-07-05 | 6 месяцев | 1233-21 от 25.08.2021 | 255 от 26.08.2021 | 257 от 30.08.2021 | завершено
162 | Ударцев Василий Николаевич | 2021-07-02 | 8-914-393-11-34 | с. Матвеевка, примерно в 93 м по направлению на север от ул. Солнечная, 1 (кад. № земельного участка 27:17:0301706:574) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 142 от 05.07.2021 | 142 | 2021-07-05 | 550 | 2021-07-07 | 30 дней | 1103-21 от 10.08.2021 | 235 от 11.08.2021 | 240 от 12.08.2021 | завершено
163 | Шуйский Виталий Юрьевич | 2021-07-02 | 8-914-402-20-61 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 31 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство
164 | Краевое госудасртвенное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-Волконская районная больница" (КГБУЗ Князе-Волконская РБ") | 2021-07-02 | 8-924-310-95-48 | с. Князе-Волконское, ул. Молодежная, 22 | больница - переход на 2 категорию | 42.52 | 380 | изменение категории надежности с 3 на 2 | 154 от 16.07.2021 | 154 | 2021-07-16 | 154609.86 | 2021-10-01 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
165 | Голощапов Александр Вячеславович | 2021-07-05 | 8-914-310-81-39 | с. Матвеевка, квартал Юбилейный, участок 12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 143 от 07.07.2021 | 143 | 2021-07-07 | 550 | 2021-07-12 | 30 дней | 1101-21 от 10.08.2021 | 236 от 11.08.2021 | 239 от 12.08.2021 | завершено
166 | Жебо Анна Владимировна | 2021-07-06 | 8-914-203-02-73, 8-914-540-71-89 | с. Осиновая речка, кад. № земельного участка 27:17:0601207:23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 147 от 12.07.2021, изменения 231/1 от 04.10.21 | 147 | 2021-07-12 | 550 | 2021-07-14 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
167 | Бондаренко Роза Дэчуниевна | 2021-07-08 | 8-924-309-09-87 | кад. № 27:17:0301204:826 | [13 empty] | письмо
167/1 | Бондаренко Роза Дэчуниевна | 2021-08-04 | 8-924-309-09-87 | кад. № 27:17:0301204:826 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 168 от 05.08.2021 | 168 | 2021-08-05 | 550 | 2021-09-03 | 30 дней | 980-21 от 17.09.2021 | 304 от 22.09.2021 | 310 от 27.09.2021 | завершено | выписана заявка на ПУ 06.10.2021
168 | Баранов Андрей Васильевич | 2021-07-08 | 8-914-544-17-01 | с. Нагорное, ул, Центральная, участок №19 (кад. № земельного участка 27:17:0302001:206) | жилой дом | 40 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована 584-6 от 15.07.2021
169 | Назарова Ирина Анваровна | 2021-07-08 | 8-924-118-16-11 | с. Осиновая речка, в 50 по направлению на запад от участка по ул. Амурской, 2А (кад. № земельного участка 27:17:0601205:251) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 149 от 14.07.2021 | 149 | 2021-07-14 | 550 | 2021-07-19 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
170 | ИП Климова Людмила Анатольевна | 2021-07-08 | 8-914-200-05-85 | с. Черная речка, ул. 91 стройка (кад. № здания 27:17:0303002:426) | Баня | 50 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
171 | Администрация ГП Корфовский | 2021-07-09 | 8-924-204-37-36 | с. Сосновка, ул. Заречная, 1-я | уличное освещение | 3 | 220 | новое строительство | 146 от 09.07.2021 Изменения 251/2 от 28.10.2021 | 146 | 2021-07-09 | 32676.28 | 2021-07-21 | 30 дней | 1229-21 | 356 от 03.11.2021 | 364 от 08.11.2021 | Завершено
172 | Желваков Аркадий Русланович | 2021-07-09 | 8-999-633-67-69, +7-905-475-27-26 | с. Воронежское-2, квартал Зеленая сопка, участок №11 (кад. № 27:17:0300401:648) | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 145 от 09.07.2021 | 145 | 2021-07-09 | 550 | 2021-07-14 | 6 месяцев | 1364-21 | 324 от 08.10.2021 | 334 от 12.10.2021 | завершено
173 | Гильгенберг Алексей Сергеевич | 2021-07-09 | 8-914-158-18-02 | с. Матвеевка, ул. Луговая, участок №4 (кад. № земельного участка 27:17:0301701:474) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 148 от 13.07.2021 | 148 | 2021-07-13 | 550 | 2021-07-14 | 30 дней | 1117-21 от 14.08.2021 | 246 от 17.08.2021 | 253 от 26.08.2021 | завершено
174 | Красников Дмитрий Александрович | 2021-07-12 | 8-914-400-48-42 | п. Корфовский, в 330 м на северо-восток от ул. Ключевая 18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 155 от 20.07.2021 | 155 | 2021-07-20 | 550 | 2021-07-26 | 6 месяцев | 1291-21 от 16.09.2021 | 293 от 16.09.2021 | 292 от 17.09.2021 | завершено
175 | Вербицкая Марина Юрьевна (1-я заявка) | 2021-07-12 | 8-914-209-10-64 | Гаровка-1, примыкает с западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0300807:250 (кад. № земельного участка 27:17:0300807:399) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | Заявка аннулирована по заявлению
176 | Вербицкая Марина Юрьевна (2-я заявка) | 2021-07-12 | 8-914-209-10-64 | Гаровка-1, примыкает с западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0300807:250 (кад. № земельного участка 27:17:0300807:400) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | Заявка аннулирована по заявлению
177 | Третьякова Вера Николаевна | 2021-07-13 |  | с. Осиновая речка, ул. Строительнрая, 1-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности | [10 empty] | письмо о недостающих документах 578-6 от 13.07.2021
178 | Третьяк Вера Михайловна | 2021-07-15 | 8-924-301-63-75 | с. Сергеевка, ул. Целинстроевская, 9-2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 151 от 15.07.2021 | 151 | 2021-07-15 | 550 | 2021-08-23 | 30 дней | 404-21 от 31.08.2021 | 269 от 02.09.2021 | 272 от 02.09.2021 | завершено
179 | Бардак Нина Васильевна | 2021-07-15 | 8-914-427-71-78 | с. Некрасовка, сдт Тайга, кад. № зем. участка 27:17:0331201:110 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 152 от 15.07.2021 | 152 | 2021-07-15 | 550 | 2021-07-20 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
180 | Пронин Иван Михайлович | 2021-07-15 | 8-924-101-79-34 | с. Матвеевка, ул. 40 лет Победы, 7-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 153 от 16.07.2021 | 153 | 2021-07-16 | 550 | 2021-07-21 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
181 | Баранов Андрей Васильевич | 2021-07-08 | 8-914-544-17-01 | с. Нагорное, ул, Центральная, участок №19 (кад. № земельного участка 27:17:0302001:206) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 150 от 15.07.2021 | 150 | 2021-07-15 | 550 | 2021-07-22 | 30 дней | 1365-21 | 329 от 08.10.2021 | 333 от 12.10.2021 | завершено
182 | ООО "ГЛК Энерго 27" | 2021-07-16 | 8-924-109-49-99 | с. Восточное, севернее земельного участка с кад. № 27:17:0300601:301 | антенно-мачтовое сооружение | 10 | 380 | новое строительство | 159 от 22.07.2021 | 159 | 2021-07-22 | 550 | 2021-07-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
183 | Голембовская Людмила Васильевна | 2021-07-19 | 8-914-182-18-23 | с.Сосновка, ул. Геологов, 2-2 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 158 от 22.07.2021 | 158 | 2021-07-22 | 550 | 2021-07-26 | 30 дней | 1209-21 от 31.08.2021 | 267 от 02.09.2021 | 270 от 06.09.2021 | завершено
184 | Золотарев Алексей Иванович | 2021-07-22 | 8-924-114-50-07 | с. Осиновая речка, ул. Центрлаьная, 10-3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована 677-6 от 12.08.2021
185 | Павлюк Наталья Петровна | 2021-07-22 | 8-914-165-49-98 | с. Рощно, ул.Юбилейная, 8 | детский сад | 0 | 0 | новое строительство
186 | Киселева Алла Михайловна | 2021-07-23 | 8-914-190-34-71 | с. Ракитное, кад. № земельного участка 27:17:0302204:736 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 160 от 23.07.2021 | 160 | 2021-07-23 | 550 | 2021-07-28 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
187 | Симонов Дмитрий Витальевич | 2021-07-23 | 8-909-824-70-60 | с. Ильинка, ул. Заречная, 14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 162 от 27.07.2021 | 162 | 2021-07-27 | 550 |  | 30 дней |  |  |  | заявка аннулирована 678-6 от 12.08.2021
188 | Вербицкая Марина Юрьевна | 2021-07-12 | 8-914-209-10-64 | Гаровка-1, примыкает с западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0300807:250 (кад. № земельного участка 27:17:0300807:400) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 163 от 27.07.2021 | 163 | 2021-07-27 | 550 | 2021-07-30 | 6 месяцев | 1363-21 | 331 от 11.10.2021 | 328 от 12.10.2021 | завершено
189 | Зебзеева Любовь Васильевна | 2021-07-21 | 8-914-151-88-91 | с. Сосновка, 17 м на юго-запад от ул. Геологов, 12 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 166 от 04.08.2021 | 166 | 2021-08-04 | 550 | 2021-08-09 | 6 месяцев | 1321-21 | 327 от 08.10.2021 | 335 от 12.10.2021 | завершено
190 | Федорчак Ярослав Михайлович | 2021-08-02 | 8-914-547-60-65 | примерно в 2,5 км по направлению на ю-в от ориентира с. Красновреченское расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хаб край, Хаб район, кад № 27:17:0625001:6833 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 164 от 03.08.2021 | 164 | 2021-08-03 | 550 | 2021-08-16 | 30 дней | 1211-21 от 03.09.2021 | 276 от 06.09.2021 | 277 от 07.09.2021 | завершено
191 | Вяткина Елена Владимировна | 2021-08-02 | 8-914-170-36-74 | с. Неккрасовка сдт Тайга уч 66 кад. № 27:17:331201:59 | садовый дом | 15 | 220 | новое строительство | 167 от 04.08.2021 | 167 | 2021-08-04 | 550 | 2021-08-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
192 | Акулов Дмитрий Александрович | 2021-08-03 | 8962-585-00-04 | с. Мичуринское ТИЗ Мичуринец II кад № 27:17:0301903:711 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 169 от 05.08.2021 | 169 | 2021-08-05 | 61813.37 | 2021-08-19 | 30 дней | 1303-21 от 17.09.2021 | 301 от 21.09.2021 | 304 от 23.09.2021 | завершено | по состоянию на 23.09.2021 заявитель оплатил по рассрочке только первый платеж
193 | Гизбрехт Сергей Эдуардович | 2021-08-03 | 8962-22031-28 | с. Ильинка ул. Молодежная д.9 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
194 | Савичева Галина Сергеевна | 2021-08-04 | 8914-159-97-45 | с. Сосновка СНТ Южное 5 улица уч.151 | бытовые энергопринимающие устройства | 3 | 6 | новое строительство | [9 empty] | письмо сети СНТ 649-6 от 04.08.2021г.
195 | Бучнев Дмитрий Александрович | 2021-08-04 | 8914-424-69-14 | пер. Яхонтовый 2Б | жилой дом | 15 | 380 | Новое строителство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 657-6 от 06.08.2021г.
196 | МБОУ СОШ с. Галкино | 2021-08-09 | 8-924-919-55-45 | с. Галкино, земельный участок с кад. № 27:17:0300701:43 | здание школы с. Галкино | 426 | 380 | увеличение мощности на 283,40кВт
196/1 | МБОУ СОШ с. Галкино | 2021-08-24 | 8-924-919-55-45 | с. Галкино, земельный участок с кад. № 27:17:0300701:43 | здание школы с. Галкино | 426 | 380 | увеличение мощности на 283,40кВт, доп.точка | 214 от 03.09.2021 | 214 | 2021-09-03 | 255303.55 | 2021-10-06 | 1 год |  |  |  | реализация договора
197 | Шаталова Ирина Васильевна | 2021-08-10 | 8-914-173-18-16 | с. Некрасовка, сдт Тайга, участок №109 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 170 от 10.08.2021 | 170 | 2021-08-10 | 550 | 2021-08-12 | 30 дней | Акт допуска 979-21 | 289 от 16.09.2021 | 295 от 17.09.2021 | завершено
198 | Гизбрехт Сергей Эдуардович | 2021-08-11 | 8-962-220-31-28 | с. Ильинка ул. Молодежная д.9 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 171 от 11.08.2021 | 171 | 2021-08-11 | 550 | 2021-08-12 | 30 дней | 1308-21 от 17.09.2021 | 302 от 22.09.2021 | 303 от 23.09.2021 | завершено
199 | Ивлиев Андрей Юрьевич | 2021-08-11 | 8-914-545-69-42 | с. Восточное, ул. Придорожная, 19-2 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 172 от 11.08.2021 | 172 | 2021-08-11 | 550 | 2021-08-14 | 30 дней | 1231-21 от 03.09.2021 | 275 от 03.09.2021 | 278 от 07.09.2021 | завершено
200 | Буянкин Владимир Владимирович | 2021-08-12 | 8-924-314-44-42 | с. Сосновка, кад. № земельного участка 27:17:0625001:6668 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 173 от 16.08..2021 | 173 | 2021-08-16 | 550 | 2021-08-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
201 | Макарова Олеся Юрьевна | 2021-08-13 | 8-914-410-27-72 | с. Ильинка, в 255 метрах на северо-восток от жилого дома №16 по ул. Угловой (кад. № земельного участка 27:17:0301201:42) | жилой дом | 400 | 380 | новое строительство | 248 от 25.10.2021 | 248 | 2021-10-25 | 923209.57 |  | 1 год |  |  |  | направлена заявка в ДРСК, заявителю письмо 693-6 от 18.08.2021 | договор 248 от 25.10.2021 подписан заявителем, после получения договора от ДРСК зарегистрировать
202 | Корнев Роман Борисович (2-я заявка) | 2021-08-16 | 8-964-232-50-82 | с. Осиновая речка, ул. Строительная, 3-2 | жилой дом | 15 | 380 | изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | [9 empty] | заявка аннуллирована по заявлению 710-6 от 23.08.2021
203 | Симонов Дмитрий Витальевич | 2021-08-18 | 8-909-824-70-60 | с. Ильинка, ул. Заречная, 14 (кад. № земельного участка 27:17:0301203:1068) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 174 от 18.08.2021 | 174 | 2021-08-18 | 550 | 2021-08-24 | 30 дней | 965-21 от 17.09.2021 | 298 от 20.09.2021 | 305 от 23.09.2021 | завершено
204 | Барбанакова Татьяна Алексеевна | 2021-08-18 | 8-914-542-69-04 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 181 от 20.08.2021 | 181 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
205 | Мурадова Наталия Александровна | 2021-08-18 | 8-914-200-33-30 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 184 от 20.08.2021 | 184 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
206 | Арефьев Сергей Викторович | 2021-08-18 | 8-909-801-76-70 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 182 от 20.08.2021г | 182 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
207 | Клявина Олеся Михайловна | 2021-08-18 | 8-914-541-31-71 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 9 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 178 от 20.08.2021 | 178 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-14 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
208 | Аюханова Зухра Абдуль Фаритовна | 2021-08-18 | 8-914-543-50-77 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 16 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 185 от 20.08.2021 | 185 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
209 | Шапошникова Инесса Павловна | 2021-08-18 | 8-914-773-30-25 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 189 от 20.08.2021 | 189 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
210 | Козаченко Елена Алексеевна | 2021-08-18 | 8-914-192-78-29 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 188 от 20.08.2021 | 188 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
211 | Варламова Лариса Михайловна | 2021-08-18 | 8-924-106-16-82 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 183 от 20.08.2021 | 183 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
212 | Шеманова Анна Александровна | 2021-08-18 | 8-962-501-36-99, 8-962-501-00-37 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 180 от 20.08.2021 | 180 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
213 | Орлов Александр Сергеевич | 2021-08-18 | 8-924-205-80-80 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 187 от 20.08.2021 | 187 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
214 | Лобанова Полина Александровна | 2021-08-18 | 8-924-312-30-30 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 186 от 20.08.2021 | 186 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
215 | Хайрутдинов Рашид Фаритович | 2021-08-18 | 8-914-196-96-50 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 193 от 23.08.2021 | 193 | 2021-08-23 | 550 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
216 | Воробьев Андрей Михайлович | 2021-08-18 | 8-914-174-51-86 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 192 от 20.08.2021 | 192 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
217 | Терешкевич Любовь Анатольевна | 2021-08-18 | 8-924-217-99-95 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 190 от 20.08.2021 | 190 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
218 | Мицкий Павел Тимофеевич | 2021-08-18 | 8-962-583-52-44, 8-914-166-79-60 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.20 м на юг от дома №49, прилегающего к кварталу Амурский | гараж | 10 | 380 | новое строительство | 191 от 20.08.2021 | 191 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
219 | Максакова Юлия Владимировна | 2021-08-18 | 8-962-296-37-80 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 6 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 179 от 20.08.2021 | 179 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-15 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
220 | Медянцев Андрей Шлеменович | 2021-08-19 | 8-924-312-05-27 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 175 от 20.08.2021 | 175 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
221 | Мотькина Анна Александровна | 2021-08-19 | 8-924-401-66-90 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 176 от 20.08.2021 | 176 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
222 | Бронников Артем Георгиевич | 2021-08-19 | 8-914-413-04-17 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.5 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 177 от 20.08.2021 | 177 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
223 | ТСЖ "Полянка" | 2021-08-19 | 8-924-100-18-28 | с. Матвеевка, примыкает с юго-западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0301706:1285 (кад. № земельного участка 27:17:0301706:1381) | скважина | 15 | 380 | новое строительство | 194 от 23.08.2021+доп соглашение | 194 | 2021-08-23 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
224 | ТСЖ "Полянка" | 2021-08-19 | 8-924-100-18-28 | с. Матвеевка, примыкает с западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0301706:547 (кад. № земельного участка 27:17:0301706:1382) ИЗМЕНЕНИЯ кад. №27:17:0301706:564 | КПП | 15 | 380 | новое строительство | 203 от 23.08.2021+доп соглашение | 203 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
225 | Воронов Алексей Александрович | 2021-08-19 | 8-914-542-01-95 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.24 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 196 от 23.08.2021 | 196 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
226 | Пак Федор Елисеевич | 2021-08-19 | 8-962-501-93-10 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.13 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 197 от 23.08.2021 | 197 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-14 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
227 | Беркут Наталья Павловна | 2021-08-19 | 8-914-315-31-20 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 198 от 23.08.2021 | 198 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
228 | Мицкий Павел Тимофеевич (2-я заявка) | 2021-08-19 | 8-962-583-52-44, 8-914-166-79-60 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.49 | жилой дом | 48.6 | 380 | новое строительство | 199 от 23.08.2021 | 199 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
229 | Коченюк Виктор Владимирович | 2021-08-19 | 8-924-100-18-28 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.34 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 200 от 23.08.2021 | 200 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
230 | Акулов Анатолий Вадимович | 2021-08-19 | 8-914-315-34-63 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.15 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 195 от 23.08.2021 | 195 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
231 | Красковская Людмила Сергеевна | 2021-08-19 | 8-962-673-11-82 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.30 | жилой дом | 25 | 380 | новое строительство | 201 от 23.08.2021 | 201 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
232 | Барышко Светлана Юрьевна | 2021-08-19 | 8-924-203-84-04 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.28 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 202 от 23.08.2021 | 202 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
233 | Кузуб Иван Сергеевич | 2021-08-19 | 8-914-416-95-24 | с. Краснореченское, примерно 2,5км по направлению на юго-восток, кад. № земельного участка 27:17:0625001:6643 (Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 204 от 24.08.2021 | 204 | 2021-08-24 | 550 | 2021-09-03 | 30 дней | 1317-21 | 320 от 07.10.2021 | 326 от 08.10.2021 | завершено | выписана заявка на ПУ 06.09.2021
234 | Абросимов Андрей Иванович | 2021-08-20 | 8-914-544-63-49 | с. Скворцово, пер. Южный, 15 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 205 от 24.08.2021 | 205 | 2021-08-24 | 17052 | 2021-08-26 | 4 месяца |  | 271 от 20.09.2021 | 298 от 20.09.2021 | завершено
235 | Саяпина Екатерина Сергеевна | 2021-08-20 | 8-914-162-64-74, 8-924-106-25-77 | с. Ильинка, в 32 м по направлению на юго-восток от жилого дома №12 по ул. Дорожной | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 206 от 24.08.2021 | 206 | 2021-08-24 | 550 | 2021-09-01 | 30 дней | 1362-21 | 334 от 12.10.2021 | 343 от 14.10.2021 | завершено
236 | Исаева Ирина Анатольевна | 2021-08-23 | 8-929-410-35-80 | п. Корфовский, ул. Чапаева, д.21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 207 от 24.08.2021 | 207 | 2021-08-24 | 550 | 2021-09-28 | 30 дней | 1515-21 от 12.11.2021 | 363 от 16.11.2021 | 374 от 17.11.2021 | завершено | внесен в КС, выписана заявка на ПУ 28.09.2021
237 | Серебрякова Наталья Ивановна | 2021-08-25 | 8-924-204-61-83 | с. Ровное, ул. Центральная, 1А | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 208 от 30.08.2021 | 208 | 2021-08-30 | 550 | 2021-09-08 | 30 дней | 1447-21 | 362 от 09.11.2021 | 370 от 11.11.2021 | завершено | выписана заявка на материалы 09.09.2021
238 | ООО Монсерас | 2021-08-30 | 8-914-406-48-48 | с. Черная речка, ул. 91 стройка, д.9 | МКД | 48 | 380 | новое строительство | 213 от 30.09.2021 | 213 | 2021-08-30 | 61813.37 | 2021-09-01 | 6 месяцев | 1259-21 от 03.09.2021 | 266 от 01.09.2021 | 269 от 03.09.2021 | завершено
239 | ООО Монсерас | 2021-08-30 | 8-914-406-48-48 | с. Черная речка, ул. 91 стройка, д.6 | МКД | 24 | 380 | новое строительство | 212 от 30.08.2021 | 212 | 2021-08-30 | 61813.37 | 011.09.2021 | 6 месяцев | 1262-21 от 03.09.2021 | 263 от 01.09.2021 | 266 от 03.09.2021 | завершено
240 | ООО Монсерас | 2021-08-30 | 8-914-406-48-48 | с. Черная речка, ул. 91 стройка, д.7 | МКД | 24 | 380 | новое строительство | 211 от 30.08.2021 | 211 | 2021-08-30 | 61813.37 | 2021-09-01 | 6 месяцев | 1261-21 от 03.09.2021 | 264 от 01.09.2021 | 267 от 03.09.2021 | завершено
241 | ООО Монсерас | 2021-08-30 | 8-914-406-48-48 | с. Черная речка, ул. 91 стройка, д.8 | МКД | 48 | 380 | новое строительство | 210 от 30.08.2021 | 210 | 2021-08-30 | 61813.37 | 2021-09-01 | 6 месяцев | 1260-21 от 03.09.2021 | 265 от 01.09.2021 | 268 от 03.09.2021 | завершено
242 | ООО Монсерас | 2021-08-30 | 8-914-406-48-48 | с. Черная речка, ул. 91 стройка, д.5 | МКД | 24 | 380 | новое строительство | 209 от 30.09.2021 | 209 | 2021-08-30 | 61813.37 | 2021-09-01 | 6 месяцев | 1263-21 от 03.09.2021 | 262 от 01.09.2021 | 265 от 03.09.2021 | завершено
243 | Чобитько Марина Васильевна | 2021-09-02 | 8-914-415-73-13, 8-914-152-79-59 | с. Федоровка, ул. Сельских Строителей, 15-1 | квартира | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 215 от 07.09.2021 | 215 | 2021-09-07 | 550 | 2021-09-15 | 30 дней | 1212-21 | 358 от 03.11.2021 | 367 от 10.11.2021 | завершено
244 | Пинюгин Александр Андреевич | 2021-09-06 | 8-914-158-19-65 | с. Бычиха, ул. Георгиевская, д.3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 217 от 07.09.2021 | 217 | 2021-09-07 | 550 | 2021-09-10 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
245 | Фомина Евгения Ильинична | 2021-09-06 | 8-924-410-76-90 | п. Корфовский, в 65 метрах по направлению на запад от ул. Ключевая, 18 | садовый дом | 15 | 220 | новое строительство | 216 от 07.09.2021 | 216 | 2021-09-07 | 550 | 2021-09-14 | 30 рабочих дней | 1312-21 от 13.10.2021 | 341 от 14.10.2021 | 345 от 18.10.2021 | завершено
246 | Буров Игорь Станиславович | 2021-09-07 | 8-914-773-00-33 | с. Петропавловка, ул. Набережная, 40 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 218 от 07.09.2021 | 218 | 2021-09-07 | 550 | 2021-09-27 | 30 дней | 1236-21 | 313 от 30.09.2021 | 318 от 04.10.2021 | завершено | внесено в КС, выписана заявка на 28.09.2021
247 | Пуховников Александр Викторович | 2021-09-09 | 8-914-186-25-64 | с. Ильинка, кад. № земельного участка 27:17:0301202:181 | гараж | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 778-6 от 09.09.2021
248 | Кабдулина Галина Геннадьевна | 2021-09-10 | 8-914-408-87-06 | с. Ракитное, пер. Первомайский, д.2 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 220 от 10.09.2021 | 220 | 2021-09-10 | 550 | 2021-09-16 | 30 раб дней | 1318-21 | 335 от 12.10.2021 | 342 от 14.10.2021 | завершено
249 | Ковалев Сергей Витальевич | 2021-09-10 | 8-914-161-75-13 | примерно 2,5км на юго-восток от с. Краснореченское (кад. № земельного участка 27:17:0625001:6662) (Сосновка) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 221 от 13.09.2021 | 221 | 2021-09-13 | 550 |  | 30 раб дней | 1313-21 от 13.10.2021 | 339 от 14.10.2021 | 350 от 18.10.2021 | завершено
250 | Бочаров Павел Иванович | 2021-09-14 | 8-924-305-67-52 | С. Тополево, ул. Строительная 7А | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15 квт | 223 от 15.09.2021 | 223 | 2021-09-15 | 17052 | 2021-09-21 | 4 месяца | 1393-21 от 21.10.2021 | 346 от 19.10.2021 | 356 от 22.10.2021 | завершено | ФОБОС уже стоит, перепрограммировать после ростехнадзора
251 | ИП Гисматулин Гариф Давлетшевич |  | 8-999-084-0954 | с. Калинка в 2,5 икм на запад от аптечного павильона ООО Навигатор | павильон | 15 | 380 | новое строиетльство | 222 от 15.09.2021 | 222 | 2021-09-15 | 550 | 2021-09-15 | 30 раб дней | 1094-21 от 17.09.2021 | 295 от 17.09.2021 | 297 от 17.09.2021 | завершено
252 | Казьмин Павел Николаевич | 2021-09-16 | 8-914-158-95-63 | с. Матвеевка, квартал Полянка, 27 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 224 от 16.09.2021 | 224 | 2021-09-16 | 61813.37 |  | 6 месяцев
253 | Галигузова Галина Александровна | 2021-09-16 | 8-914-544-43-22 | с. Мичуринское, 85 м на Ю-З от зем. участка по ул. Алексеевская, 18 | жилой дом | 150 | 10 | нове строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах 794-6 от 17.09.2021
254 | Засухин Константин Андреевич | 2021-09-17 | 8-924-106-50-56 | с. Сосновка, в 70 м по направлению на юго-запад от здания амбулатории по ул. 40 лет Победы, 4 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 225 от 17.09.2021 | 225 | 2021-09-17 | 550 | 2021-09-23 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
255 | \Сенотрусова Алина Александровна | 2021-09-20 | 8-914-541-68-92 | с. Виноградовка, ул. Фермерская, 14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах 801-6 от 20.09.2021
256 | Миколина Наталья Козминична | 2021-09-20 | 8-999-793-30-20 | Хабаровский район, у протоки Чепчикм, Охотничье-рыболовецкая база |  | 15 | 10 | [10 empty] | письмо в другую сетевую организацию 800-6 от 20.09.2021, письмо повторно 1058-6 от 19.11.2021
257 | Кузьмин Василий Леонидович | 2021-09-20 | 8-962-448-80-63 | с. Калинка, ул. Садовая, 17 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 9кВт. Переход с 220В на 380В | 227 от 24.09.2021 | 227 | 2021-09-24 | 550 | 2021-09-29 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесен в КС
258 | Нигматулина Татьяна Эдуардовна | 2021-09-21 | 8-914-406-54-65 | с. Восточное, ул. Клубная, 10, помещение II (4-6) | функциональное нежилое помещение | 10 | 220 | новое строрительство | [9 empty] | письмо о предоставлении согласия 807-4 от 22.09.2021
258/1 | Нигматулина Татьяна Эдуардовна | 2021-11-01 | 8-914-406-54-65 | с. Восточное, ул. Клубная, 10, помещение II (4-6) | функциональное нежилое помещение | 10 | 220 | новое строрительство | 258 от 02.11.2021 | 258 | 2021-11-02 | 550 | 2021-11-09 | 30 дней |  |  |  | реализация договора | выписана заявка на ПУ 10.2021
259 | Мустафаева Татьяна Николаевна | 2021-09-23 | 8-909-804-58-66 | с. Матвеевка, 28 м по направлению на запад от ул. Солнечная, 1 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 229 от 28.09.2021 | 229 | 2021-09-28 | 550 | 2021-09-29 | 30 дней | 1384-21 от 14.10.2021 | 344 от 14.10.2021 | 348 от 18.10.2021 | завершено | внесен в КС, выписана заявка на ПУ 30.09.2021
260 | Викторенко Лариса Викторовна | 2021-09-23 | 8-924-419-08-16 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 38 | жилой дом | 15 | 380 | изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 226 от 23.09.2021, ИЗМЕНЕНИЯ к ТУ 237/2 от 14.10.2021 | 226 | 2021-09-23 | 550 | 2021-09-27 | 30 дней | 1311-21 от 13.10.2021 | 338 от 14.10.2021 | 346 от 18.10.2021 | завершено | внесено в КС, выписана заявка на ПУ 28.09.2021
261 | Кротов Евгений Васильевич | 2021-09-23 | 8-962-223-44-90, 8-914-180-03-02 | с. Восточное, ул. Клубная, 8 | магазин | 100 | 380 | увеличение мощности на 50кВт | 231 от 30.09.2021 | 231 | 2021-09-30 | 80300.29 | 2021-10-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
262 | Силантьева Екатерина Сергеевна | 2021-09-27 | 8-914-410-30-49 | с. Сосновка, ул. Дерсу Узала 10А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 228 от 27.09.2021 | 228 | 2021-09-27 | 550 | 2021-10-02 | 30 дней | 1314-21 от 13.10.2021 | 340 от 14.10.2021 | 349 от 18.10.2021 | завершено | внесено в КС, выписана заявка на ПУ 04.10.2021
263 | Труфанов Андрей Викторович | 2021-09-30 | 8-914-772-89-87 | с. Нагорное, ул. Новая, участок №3, кад. № земельного участка 27:17:0302001:51 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 230 от 30.09.2021 | 230 | 2021-09-30 | 550 | 2021-10-04 | 30 дней | 1500-21 | 361 от 09.11.2021 | 368 от 11.11.2021 | Завершено | внесено в КС , выписана заявка на ПУ 05.10.2021
264 | Данилович Игорь Витольдович | 2021-10-05 | 8-914-209-89-80 | с. Константиновка, квартал Прибрежный, д.11 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 232 от 06.10.2021 | 232 | 2021-10-06 | 550 | 2021-10-11 | 30 дней |  |  |  | реализация договора | внесено в КС. Выписана заявка на ПУ 12.10.2021
265 | Титов Александр Сергеевич | 2021-10-08 | 8-924-203-08-50 | с. Елабуга, ул. Гаражная, 27 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10квт | 233 от 08.10.2021 | 233 | 2021-10-08 | 550 | 2021-10-22 | 30 дней |  |  |  | реализация договора | внесено в КС, выписана заявка на ПУ 25.10.2021
266 | Галигузов Сергей Леонидович | 2021-10-08 | 8-914-542-04-23 | с. Мичуринское, ул. Константиновская, 36 | жилой дом | 150 | 10000 | увеличение мощности, изменение уровня напряжения | [9 empty] | письмо 894-6 от 11.10.2021
267 | Галигузова Галина Александровна | 2021-10-08 | 8-914-544-43-22 | с. Мичуринское, 85 м на юго-запад от зем. участка по ул. Алексеевская, д.18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 237 от 13.10.2021 | 237 | 2021-10-13 | 550 |  | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесено в КС
268 | ООО "ГЛК-Энерго 27" (2-я заявка) | 2021-10-08 | 8-924-109-49-99 | с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, возле дома №5 | оборудование операторов сотовой связи | 15 | 380 | новое строительство | 234 от 11.10.2021 | 234 | 2021-10-11 | 61813.37 | 2021-10-22 | 30 дней |  |  |  | реализация договора | внесено в КС, выписана заявка на ПУ 25.10.2021
269 | Сенотрусова Алина Александровна | 2021-10-12 | 8-914-541-68-92 | с. Виноградовка, ул. Фермерская, уч. 14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 235 от 13.10.2021 | 235 | 2021-10-13 | 550 | 2021-10-18 | 30 дней |  |  |  | реализация договора | внесено в КС, выписана заявка на ПУ 19.10.2021
270 | Покосенко Андрей Юрьевич | 2021-10-12 | 8-924-223-88-61 | с. Некрасовка, сдт Тайга, уч. 11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 236 от 13.10.2021 | 236 | 2021-10-13 | 550 | 2021-10-15 | 30 дней | 1559-21 от 29.11.2021 | 391 от 30.10.2021 | 380 от 02.12.2021 | завершено | внесено в КС, Выписана заявка на ПУ 15.10.2021
271 | Ширяев Федор Федорович | 2021-10-13 | 8-914-208-78-52 | с. Сосновка, в 380 м на северо-запад от участка по ул. Лесной, 7 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 240 от 19.10.2021 | 240 | 2021-10-19 | 550 | 2021-10-21 | 30 дней |  |  |  | реализация договора | внесено в КС, выписана заявка на ПУ 22.10.2021
272 | Галигузов Сергей Леонидович | 2021-10-13 | 8-914-542-04-23 | с. Мичуринское, ул. Константиновская, 36 | жилой дом | 150 | 10000 | увеличение мощности на 135 кВт | 239 от 15.10.2021 | 239 | 2021-10-15 | 80300 | 2021-10-29 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
273 | Харченко Александра Александровна (законный представитель Харченко Виктория Викторовна) | 2021-10-13 | 8-914-314-44-81 | с. Сергеевка, примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ул. Центральная, 34, участок 16 (кад. № земельного участка 27:17:0302507:188) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 241 от 21.10.2021 | 241 | 2021-10-21 | 550 | 2021-10-24 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесено в КС
274 | Семенов Александр Алексеевич | 2021-10-14 | 8-999-087-65-25 | с. Матвеевка, коттеджный поселок Авиасити, 40 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 238 от 14.10.2021 | 238 | 2021-10-14 | 550 | 18.10.201 | 30 дней | 1501-21 от 15.11.2021 | 364 от 16.11.2021 | 373 от 17.11.2021 | завершено | внесен в КС, выписана заявка на ПУ 19.10.2021
275 | Тарасова Нина Иосифовна | 2021-10-19 | 8-984-129-43-59 | АКХ Краснореченская, кад. №27:17:0625001:1512 |  | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах
275/1 | Тарасова Нина Иосифовна | 2021-10-22 | 8-984-129-43-59 | АКХ Краснореченская, кад. №27:17:0625001:1512 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 250 от 25.10.2021 | 250 | 2021-10-25 | 550 | 2021-10-30 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
276 | Гольчиков Кирилл Сергеевич | 2021-10-20 | 8-914-544-70-75 | с. Сосновка, в 360 м на северо-запад от участка по ул. Лесной, 7, кад. № земельного участка 27:17:0625001:5002 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 247 от 25.10.2021 | 247 | 2021-10-25 | 550 | 2021-10-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
277 | Корсакевич Богдан Владимирович | 2021-10-20 | 8-914-544-24-42 | с, Сосновка, в 270 м на запад от участка по ул. Лесной, 7 (кад. № земельного участка 27:17:0625001:4998 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 249 от 25.10.2021 | 249 | 2021-10-25 | 550 | 2021-10-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
278 | Моржина Ксения Евгеньевнав | 2021-10-21 | 8-914-159-44-74 | с. Нагорное, пер. Озерный, д. 4 (кад. № 27:17:0329001:4060) | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 251 от 26.10.2021 | 251 | 2021-10-26 | 550 | 2021-10-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
279 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (4-я заявка) | 2021-10-21 | 8-914-771-11-69 | с. Восточное, ул. Центральная, 13 | ГРУ№537 | 14 | 380 | новое строительство | 242 от 22.10.2021 | 242 | 2021-10-22 | 61813.37 | 2021-11-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
280 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (5-я заявка) | 2021-10-21 | 8-914-771-11-69 | с. Князе-Волконское, ул. Набережная, 54 | ГРУ№555 | 14 | 380 | новое строительство | 243 от 22.10.2021 | 243 | 2021-10-22 | 61813.37 | 2021-11-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
281 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (6-я заявка) | 2021-10-21 | 8-914-771-11-69 | с. Заозерное, ул. Черкасова, 13 | ГРУ№564 | 14 | 380 | новое строительство | 244 от 22.10.2021 | 244 | 2021-10-22 | 61813.37 | 2021-11-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
282 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (7-я заявка) | 2021-10-21 | 8-914-771-11-69 | с. Заозерное, ул. Черкасова, 15 | ГРУ№576 | 14 | 380 | новое строительство | 245 от 22.10.2021 | 245 | 2021-10-22 | 61813.37 | 2021-11-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
283 | Пироженко Владимир Васильевич | 2021-10-21 | 8-924-919-87-54 | 2,5км от с. Краснореченское, кад. № 27:17:0625001:7295 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 246 от 25.10.2021 | 246 | 2021-10-25 | 550 | 2021-10-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
284 | Маркелова Ксения Борисовна | 2021-10-21 | 8-999-085-23-45 | с. Некраосвка, сдт Тайга, участок №49 | жилой дом | 150 | 380 | увеличение мощности на 135кВт | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению №2227 от 02.11.2021г
285 | ИП Кравец Елена Александровна | 2021-10-27 | 8-914-375-72-69 | с. Калинка, примыкает с юга к границам зем. участка с кад. № 27:17:0329205:642 | торговый павильон | 15 | 380 | новое строительство | 265 от 11.11.2021 | 265 | 2021-11-11 | 550 | 2021-11-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
286 | Админеистрация Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района | 2021-10-29 | 8-914-199-93-60 (Ольга Сергеевна), 49-43-42, глава Александр Павлович (8-914-314-79-44) | с. Нагорная, ул. Новая | уличное освещение | 15 | 380 | новое строительство | 252 от 29.10.2021 | 252 | 2021-10-29 | 550 | 2021-11-08 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
287 | ООО "Газэнергосеть Хабаровск" (8-я заявка) | 2021-10-29 | 8-914-771-11-69 | с. Малышево, ул. Школьная. 1А | ГРУ №551 | 6 | 220 | новое строительство | 253 от 29.10.2021 | 253 | 2021-10-29 | 32676.28 | 2021-12-01 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
288 | Газимов Комел Фатихович | 2021-10-29 | 8-914-168-09-02 | с. Нагорное, ул. Пионерская, 8 | жилой дом | 15 | 220 | увенличение мощности на 12кВт | 254 от 01.11.2021 | 254 | 2021-11-01 | 550 |  | 30 рабочих дней |  |  |  | направлена оферта договора
289 | АО "Дальтрансгаз" | 2021-11-01 |  | Хабаровский район Хабаровский край, магистральный газопровод Октябрьский-Хабаровск | ПКУ №19 | 12.69 | 10кВ | увеличение мощности на 5кВт | 255 от 02.11.2021 | 255 | 2021-11-02 | 550 | 2021-11-17 | 4 месяца |  |  |  | реализация договора
290 | Сергеева Надежда Борисовна | 2021-11-01 | 8-924-111-43-95 | с. Мичуринское, ул. Круговая, 12 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220В на 380В | 257 от 02.11.2021 | 257 | 02.11.2021 | 550 | 2021-11-08 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
291 | Мазур Максим Валерьевич | 2021-11-01 | 8-914-549-52-47 | с. Некрасовка, сдт Тайга, уч. 108 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 256 от 02.11.2021 | 256 | 2021-11-02 | 550 | 2021-11-08 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
292 | ООО "Т2 Мобайл" (1-я заявка) | 2021-11-01 | 8-900-419-74-17 | с. Калинка, 25 м на северо-запад от участка с кад. № 27:17:0329205:414 | БССС 393 | 7.5 | 380 | новое строительство | 263 от 09.11.2021 | 263 | 2021-11-09 | 550 | 2021-11-22 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
293 | ООО "Т2 Мобайл" (2-я заявка) | 2021-11-01 | 8-900-419-74-17 | с. Осиновая речка, на северо-восток запад АЗС и примерно в 40 метрах по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. 40 лет Победы, 28 | БССС 480 | 7.5 | 380 | новое строительство | 264 от 09.11.2021 | 264 | 2021-11-09 | 27271.26 | 2021-11-22 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
294 | Маркелова Ксения Борисовна | 2021-11-03 | 8-999-085-23-45 | с. Некрасовка, сдт Тайга, уч. 49 | жилой дом | 150 | 10кВ | увеличение мощности, изменение уровня напряжения | 267 от 11.11.2021 | 267 | 2021-11-11 | 80300 | 2021-11-26 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
295 | Гужвинская Наталья Александровна | 2021-11-03 | 8-914-427-67-35 | с. Ильинка, ул. Даурская, 10Б | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35кВт
296 | Шахов Максим Анатольевич | 2021-11-03 | 8-929-404-08-68 | с. Нагорное, в 117 м на запад от уч. №13 по ул. Гравийной | жилой дом | 35 | 380 | увеличение мощности на 20кВт | 272 от 17.11.2021 | 272 | 2021-11-17 | 17052 | 2021-12-01 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
297 | Ливанов Иван Евгеньевич | 2021-11-03 | 8-909-807-89-87 | с. Матвеевка, ул. Москаленко 52-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 259 от 03.11.2021 | 259 | 2021-11-03 | 550 | 2021-11-09 | 30 рабочих дней | 1504-21 от 23.11.2021 | 366 от 23.11.2021 | 376 от 24.11.2021 | завершено | выписана заявка на ПУ 10.11.2021
298 | Улунова Ирина Григорьевна | 2021-11-08 | 8-914-153-60-96 | с. Сосновка, с. Сосновка, 13км Владивостокского шоссе | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | Письмо | Письмо согласование СНТ Южное 10.11.2021.
298/1 | Улунова Ирина Григорьевна | 2021-11-19 | 8-914-153-60-96 | с. Сосновка, с. Сосновка, 13км Владивостокского шоссе | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 283 от 29.11.2021 | 283 | 2021-11-29 | 550 | 2021-12-03 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесено в КС 06.12.2021 Письмо согласование СНТ Южное 10.11.2021.
299 | ТСЖ Полянка (3-я заявка) | 2021-11-09 | 8-924-100-18-28 | с. Матвеевка, примыкает с западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0301706:547 (кад. № земельного участка 27:17:0301706:1382) | уличное освещение | 2 | 380 | новое строительство | 260 от 09.11.2021 | 260 | 2021-11-09 | 7272.34 | 2021-11-15 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
300 | Ковальчук Галина Дмитриевна | 2021-11-09 | 8-924-218-74-51 | с. Гаровка-1, примыкает с западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0300807:70 (кад. № земельного участка 27:17:0300807:184) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 262 от 09.11.2021 | 262 | 2021-11-09 | 550 | 2021-11-12 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
301 | Ситниченко Александр Николаевич | 2021-11-09 | 8-914-158-87-78 | с. Мичуринское, ул. Константиновская, 32 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 261 от 09.11.2021 | 261 | 2021-11-09 | 550 | 2021-11-11 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
302 | Кожановский Александр Дмитриевич | 2021-11-10 | 8-914-205-21-44 | с. Сосновка, СНТ Южное, участок 270 | жилой дом | 15 | 6000 | увеличение мощности | [9 empty] | письмо о недостающих док-х 1029-6 от 11.11.2021
302/1 | Кожановский Александр Дмитриевич | 2021-11-18 | 8-914-205-21-44 | с. Сосновка, СНТ Южное, участок 270 | жилой дом | 15 | 6000 | увеличение мощности | 281 от 29.11.2021 | 281 | 2021-11-29 | 550 | 2021-12-03 | 30 дней |  |  |  | реализация договора | внесено в КС 06.12.2021, выписана заявка на ПУ 06.12.2021
303 | Администрация СП Восточное | 2021-11-10 |  | с. Восточное, ул. Центральная, территория домов №15 | камера видеонаблюдения и электромагнитный замок для контейнерной площадки | 0.3 | 380 | новое строительство | 266 от 11.11.2021 | 266 | 2021-11-11 | 550 | 2021-11-26 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
304 | Черепанов Сергей Владимирович (1-я заявка) | 2021-11-10 | 8-962-223-65-90 | с. Сосновка, в 300 м на северо-запад от участка по ул. Лесная, 7 (кад. № земельного участка 27:17:0625001:5121) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 269 от 16.11.2021 | 269 | 2021-11-16 | 550 | 2021-11-17 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
305 | Черепанов Сергей Владимирович (2-я заявка) | 2021-11-10 | 8-962-223-65-90 | с. Сосновка, в 320 м на северо-запад от участка по ул. Лесная, 7 (кад. № земельного участка 27:17:0625001:5005) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению 1089-6 от 29.11.2021
306 | Савичева Галина Сергеевна | 2021-11-12 | 8-914-159-97-45 | с. Сосновка, СНТ Южное, участок 151 (кад. № земельного участка 27:17:0615201:106 | дачный дом | 3 | 6 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих док-х
306/1 | Савичева Галина Сергеевна | 2021-11-15 | 8-914-159-97-45 | с. Сосновка, СНТ Южное, участок 151 (кад. № земельного участка 27:17:0615201:106 | дачный дом | 10 | 380 | новое строительство | 282 от 29.11.2021 | 282 | 2021-11-29 | 550 | 2021-11-30 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
307 | ООО "Нива" | 2021-11-12 | 8-914-152-65-39 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 15, Лит.А | производственный цех | 600 | 380 | увеличение мощности на 300кВт | [9 empty] | письмо о недостающих 1038-6 от 15.11.2021
307/1 | ООО "Нива" | 2021-12-01 | 8-914-152-65-39 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 15, Лит.А | производственный цех | 600 | 380 | увеличение мощности на 300кВт | [9 empty] | письмо о недостающих 1038-6 от 15.11.2021 | письмо №1149-6 от 13.12.2021заявка аннулирована по заявлению
308 | Харченко Ольга Александровна | 2021-11-15 | 8-924-212-30-00 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 2 | админитсративное здание | 15 | 380 | новое строительство | 268 от 16.11.2021 | 268 | 2021-11-16 | 550 | 2021-11-20 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
309 | Квачинская Екатерина Анатольевна | 2021-11-16 | 8-914-540-01-52 | с. Гаровка-1, участок №165 кад. № 27:17:0329204:2850 | жилой дом | - | - | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию 1044-6 от 16.11.2021
310 | Филиппов Павел Владимирович | 2021-11-16 | 8-924-416-10-16 | п. Корфовский, примерно в 97 м на запад от ул. Школьная, д. 12 (кад. № земельного участка 27:17:0600401:624) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 276 от 24.11.2021 | 276 | 2021-11-24 | 550 | 2021-11-25 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
311 | Бирюков Александр Анатольевич | 2021-11-17 |  | г. Хабаровск, 420 м на юго-восток от от ул. Яблоневая (кад. № земельного участка 27:23:0051409*:144) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию 1051-6 от 17.11.2021
312 | Куликова Анна Борисовна | 2021-11-18 | 8-914-153-11-13 | с. Сосновка, ул. Западная, участок №1А, кад. № земельного участка 27:17:0625001:7038 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 273 от 18.11.2021 | 273 | 2021-11-18 | 550 | 2021-11-19 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
313 | ООО "Аквалюкс Трэйд" | 2021-11-19 | 8-914-415-38-30 | с. Сосновка, ул. Площшшадь Мира, 1А | склад | 81 | 380 | новое строительство | 280 от 25.11.2021 | 280 | 2021-11-25 | 84574.69 | 2021-12-06 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесено в КС 07.12.2021
314 | ООО "Т2 Мобайл" 3-я заявка | 2021-11-19 | 8-914-178-31-60, 8-900-419-74-17 | с. Сосновка, 6 метров на юг от теплового пункта по ул. Набережная,2а | БССС-411 | 7 | 380 | новое строительство | 278 от 25.11.2021 | 278 | 2021-11-25 | 25453.18 | 2021-12-06 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора | внесено в КС 07.12.2021
315 | Куликова Карина Владимировна | 2021-11-19 | 8-924-101-65-35 | с. Сосновка, 260 м на северо-запад от участка по ул. Лесная, 7 (27:17:0625001:5122) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 274 от 22.11.2021 | 274 | 2021-11-11 | 550 | 2021-11-25 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
316 | Голькин Сергей Николаевич | 2021-11-22 | 8-914-311-09-63 | с. Сосновка, ул. Набережная, 2Е | склад | 60 | 380 | увеличение мощности на 45кВт | 277 от 24.11.2021 | 277 с протоколом разногласий | 2021-11-24 | 46985.94 | 2021-12-01 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
317 | Петренко Татьяна Анатольевна | 22..11.2021 | 8-962-674-87-57; 8 999 794 0100 Виталий | с. Сосновка, примерно в 846 м по направлению на юго-запад от дома №15 по ул. 40 лет Победы | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 275 от 22.11.2021 | 275 | 2021-11-22 | 550 | 2021-11-29 |  |  |  |  | реализация договора | внесен в КС, выписана заявка на ПУ 30.11.2021
318 | Чернышов Юрий Викторович | 2021-11-22 | 8-929-405-19-29 | с. Восход, снт Хехцир, ул. Первостроителей, 2 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию 1073-6 от 24.11.2021
319 | Кандауров Василий Владимирович | 2021-11-23 | 8-914-544-38-56 | с. Сосновка, уч. 107, в границах Геологов (кад. № земельного участка 27:17:0601401:1756) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 279 от 25.11.2021 | 279 | 2021-11-25 | 550 | 2021-11-30 |  |  |  |  | реализация договора
320 | Пуховский Анатолий Николаевич | 2021-11-25 | 8-924-208-95-89 | с. Ильинка, в районе ул. Зеленая, уч. 12 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт. Переход на 380
321 | Горожанкин Анатолий Петрович | 2021-11-25 | 8-914-180-38-88 | с. Ильинка, в 84 м по направлению на север от жилого дома по ул. Совхозной, 133 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35 кВт
322 | ООО "ДВТЭК" | 2021-11-29 | 8-962-223-54-54 | п. Корфовский, ул. Таежная, 21А | производственный цех | 150 | 380 | увеличение мощности на 125кВт
323 | Прокофьева Валдентина Викторовна | 2021-11-29 | 8-962-583-65-32 | с. Мирное, участок №55, кад. № ОКС 27:17:0301801:1655 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт
324 | Алешин Виктор Евдокимович | 2021-11-29 | 8-914-370-19-58 | п. Корфовский, ул. Промышленная, ГСК-2, уч. №4 | гараж | 15 | 220 | новое строительство | 286 от 29.11.2021 | 286 | 2021-11-29 | 550 | 2021-11-30 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
325 | Резанова Альбина Михайловна | 2021-11-29 | 8-914-165-45-17 | с. Мирное, уч. №48 (кад. № земельного участка 27:17:0301801:1404 | садовый дом | 5 | 220 | изменение точки присоединения
326 | Донцова Галина Алексеевна | 2021-11-29 | 8-962-503-78-58 | с. Мирное, кад. № земельного участка 27:17:0301801:431 | садовый дом | 15 | 380 | изменение точки присоединения
327 | Каптованец Степан Васильевич | 2021-11-29 | 8-962-502-94-33 | с. Мирное, 27:17:301801:228 | садовый дом | 5 | 220 | изменение точки присоединения
328 | Романенко Александр Васильевич | 2021-11-30 | 8-924-203-94-20 | с. Некрасовка, ул. Мира, 39-1 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 8,8кВ., изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 287 от 30.11.2021 | 287 | 2021-11-30 | 550 | 2021-12-07 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора | внесено в КС 08.12.2021
329 | ИП Кудрявская Наталья Петровна | 2021-11-30 | 8-924-215-17-93 | с. Князе-Волконское, ул. Изотова, 22 район АЗС | торговый павильон | 16 | 380 | новое строительство
330 | Кулагин Дмитрий Константинович | 2021-12-03 | 8-924-313-22-20 | с. Мирное, ул. Клубная, в районе дома №2 | торговый павильон | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В
331 | ИП Линкевич Даниил Павлович | 2021-12-06 | 8-909-877-87-71 | с. Матвеевка, ул. Москаленко, 58 (кад. №27:17:0301701:475) | производственное здание | 60 | 380 | новое строительство
332 | ООО "Т2 Мобайл" 4-я заявка | 2021-12-06 | 8-900-419-74-17 | с. Черная речка, 50 м севернее от объекта с кад. № 27:17:0303001:579 | БССС №495 | 7.5 | 380 | новое строительство
333 | Шаповалов Александр Вячеславович | 2021-12-06 | 8-924-117-37-85 | п. Корфовский ул. Промышленная, ГСК-2, уч. 48 | гараж | 15 | 220 | новое строительство
334 | Крутиков Вячеслав Александрович | 2021-12-06 | 8-905-875-39-94 | Хабаровский район, кад. № земельного участка 27:17:0329201:432 |  | 15 | 380 | новое строительство
335 | Лескова Ирина Владимировна | 2021-12-10 | 8-924-221-31-05 | с. Ракитное, примыкает с западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0302204:26 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство
336 | ООО "Нива" |  | 8-914-152-65-39 | п. Корфовский, ул. Арсеньева, 15, Лит.А | производственный цех | 380 | 380 | увеличение мощности на 80кВт
337 | Яковлев Виталий Сергеевич | 2021-12-14 | 8-924-307-47-77 | с. Ильинка, примыкающий с восточной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0301204:596 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство
338 | ФКУ Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, Федеральное дорожного агентство | 2021-12-14 |  | 31+807км автодороги Уссури Хабаровск-Выладивосток | пункт управления обеспечения транспортной безопасности | 40 | 380 | новое строительство
339 | Земскова Нина Александровна | 2021-12-14 | 8-924-101-06-13 | с. Черная речка, снт Целина, д. №81 |  | 15 | 380 | новое строительство
340 | Житников Иван Викторович | 2021-12-15 | 8-914-199-95-70 | с. Воронежское-2, ул. Пионерская, 6А | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство

## Лист1
№ заявки | ФИО | Дата | Адрес | объект | макс. Мощность | уровень напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
204 | Барбанакова Татьяна Алексеевна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 8 | жилой дом | 15 | 380 | 550
205 | Мурадова Наталия Александровна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 1 | жилой дом | 15 | 380 | 550
206 | Арефьев Сергей Викторович | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 20 | жилой дом | 15 | 380 | 550
207 | Клявина Олеся Михайловна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 9 | жилой дом | 15 | 380 | 550
208 | Аюханова Зухра Абдуль Фаритовна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 16 | жилой дом | 15 | 380 | 550
209 | Шапошникова Инесса Павловна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 4 | жилой дом | 15 | 380 | 550
210 | Козаченко Елена Алексеевна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.29 | жилой дом | 15 | 380 | 550
211 | Варламова Лариса Михайловна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 7 | жилой дом | 15 | 380 | 550
212 | Шеманова Анна Александровна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 11 | жилой дом | 15 | 380 | 550
213 | Орлов Александр Сергеевич | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 10 | жилой дом | 15 | 380 | 550
214 | Лобанова Полина Александровна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 3 | жилой дом | 15 | 380 | 550
215 | Хайрутдинов Рашид Фаритович | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 18 | жилой дом | 15 | 380 | 550
216 | Воробьев Андрей Михайлович | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 14 | жилой дом | 15 | 380 | 550
217 | Терешкевич Любовь Анатольевна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 25 | жилой дом | 15 | 380 | 550
218 | Мицкий Павел Тимофеевич | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.20 м на юг от дома №49, прилегающего к кварталу Амурский | гараж | 10 | 380 | 550
219 | Максакова Юлия Владимировна | 2021-08-18 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д. 6 | жилой дом | 15 | 380 | 550
220 | Медянцев Андрей Шлеменович | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.17 | жилой дом | 15 | 380 | 550
221 | Мотькина Анна Александровна | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.12 | жилой дом | 15 | 380 | 550
222 | Бронников Артем Георгиевич | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.5 | жилой дом | 15 | 380 | 550
223 | ТСЖ "Полянка" | 2021-08-19 | с. Матвеевка, примыкает с юго-западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0301706:1285 (кад. № земельного участка 27:17:0301706:1381) | КПП | 15 | 380 | 550
224 | ТСЖ "Полянка" | 2021-08-19 | с. Матвеевка, примыкает с западной стороны к земельному участку с кад. № 27:17:0301706:547 (кад. № земельного участка 27:17:0301706:1382) | скважина | 15 | 380 | 61813.37 | 12500
225 | Воронов Алексей Александрович | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.24 | жилой дом | 30 | 380 | 61813.37 | 12500
226 | Пак Федор Елисеевич | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.13 | жилой дом | 30 | 380 | 61813.37 | 12500
227 | Беркут Наталья Павловна | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.19 | жилой дом | 30 | 380 | 61813.37 | 12500
228 | Мицкий Павел Тимофеевич (2-я заявка) | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.49 | жилой дом | 48.6 | 380 | 61813.37 | 12500
229 | Коченюк Виктор Владимирович | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.34 | жилой дом | 30 | 380 | 61813.37 | 12500
230 | Акулов Анатолий Вадимович | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.15 | жилой дом | 30 | 380 | 61813.37 | 12500
231 | Красковская Людмила Сергеевна | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.30 | жилой дом | 25 | 380 | 61813.37 | 12500
232 | Барышко Светлана Юрьевна | 2021-08-19 | с. Матвеевка, квартал Полянка, д.28 | жилой дом | 30 | 380 | 61813.37 | 12500
252 | Казьмин Павел Николаевич | 2021-09-16 | 8-914-158-95-63 | с. Матвеевка, квартал Полянка, 27 | жилой дом | 30 | 380
Всего: |  |  |  |  | 563.6 |  | 567320.33 | 112500
454820.33

## ДОЛЖНИКИ
Сформированы дела, можно подавать в суд.документы переданы юристу
№ | ФИО | Дата обращения | телефон контактный | Адрес объекта | Объект | Запрашиваемая мощность (кВт) | Напряжение (В) | Причина обращения | № ТУ | № Договора | Дата договора | Плата за технологическое присоединение, руб. | Дата подписания договора | Срок выполнения договора (месяцев) | № Уведомление о выполнении ТУ | №, дата Акта о выполнении ТУ | №, дата АТП | Комментарии | срок истечния | Фактический срок исполнения от заявки до договора вернувшего | Примечание
101 | Соловей Владимир Николаевич | 2018-03-20 | 8-909-876-79-40 | Хабаровский район, в 4100 м восточнее с. Тополево | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 94 от 20.03.2018 | 84 от 20.03.2018 ДОП,СОГЛАШЕНИЕ |  | 550 | 2018-04-05 | 6 |  |  |  | реализация договора | Написала на ХОЗРАСЧЕТ 14.10.2021г., направлено соглашение о рассторжении 947-6 от 28.10.2020Претензия 12.03.2020г., письмо о нарушении сроков 29.10.2018, мы просрочили, подписали доп.соглашение о продлении сроков до 01.05.2019, в командировке приедет в конце июля в конце сентября, письмо о нарушении 1057-6 от 29.10.2019, ПРЕТЕНЗИЯ | 15 | Претензия 12.03.2020г., письмо о нарушении сроков 29.10.2018, мы просрочили, подписали доп.соглашение о продлении сроков до 01.05.2019, в командировке приедет в конце июля в конце сентября, письмо о нарушении 1057-6 от 29.10.2019, ПРЕТЕНЗИЯ о неисполнении дог. об-в 241-6 от 16.03.2020
127 | Саловский Артем Артемович | 2018-04-03 | 8-914-774-07-37, 8-914-774-09-19 | с. Мирное, в 77 м на юго-запад от дома №28 по ул. Рабочая | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 129 от 03.04.2018 | 113 от 03.04.2018соглашение о продлении |  | 550 | 2018-07-18 | 6 |  |  |  | релизация договора | 01.06.2019 направлено соглашение о рассторжении 946-6 от 28.10.2020Претензия 12.03.2020г., письмо о нарушении срока обязательств 25.10.2019, мы просрочили Соглашение о продлении сроков до 01.06.2019, письмо о нарушении сроков 1046-6 от 28.10.2019, ПРЕТЕНЗИЯ о неисполнении дог.об-в 242-6 от 16.03.2020 | 105 | Претензия 12.03.2020г., письмо о нарушении срока обязательств 25.10.2019, мы просрочили Соглашение о продлении сроков до 01.06.2019, письмо о нарушении сроков 1046-6 от 28.10.2019, ПРЕТЕНЗИЯ о неисполнении дог.об-в 242-6 от 16.03.2020
203 | Чжан-Цзы-Фа Максим Сергеевич, повторная заявка | 2018-05-22 | 8-914-018-73-74 | с. Мирное,примерно в 57 метров на юг от ул. Рабочая, 8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 218 от 22.05.2018 | 183 от 22.05.2018 |  | 550 | 2018-06-13 | 6 |  |  |  | реализация договора | направлено соглашение о рассторжении договора 709-6 от 06.08.2020письмо о нарушении обязательств, мы просрочили, 26сентября 2019г прилетит письмо 1058-6 от 29.10.2019 ПРЕТЕНЗИЯ 122-6 от 10.02.2020 | 21 | письмо о нарушении обязательств, мы просрочили, 26сентября 2019г прилетит письмо 1058-6 от 29.10.2019 ПРЕТЕНЗИЯ 122-6 от 10.02.2020
9 | Кузнецов Александр Валерьевич | 2019-01-22 | 8-965-675-12-09 | с. Сосновка, примерно в 800 м на северо-запад от пер. Лесной, 3 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 18 от 25.01.2019 ИЗМ к ТУ 113/2 от 08.04.2019 | 11 | 2019-01-25 | 550 | 2019-02-14 | 6 |  |  |  | реализация договора | направлено соглашение о рассторжении договора 948-6 Претензия о невыполнении ТУ 09.10.2019, выполнено полностью МУП РЭС 15.07.2019, претензия №988-6 от 09.10.2019 |  | Претензия о невыполнении ТУ 09.10.2019, выполнено полностью МУП РЭС 15.07.2019, претензия №988-6 от 09.10.2019
48 | Воронин Василий Геннадьевич | 2019-03-05 | 8-909-845-69-06, 8-999-793-39-76 | с. Мирное, примерно 640 м на юго-запад от ул. Рабочая, 8 (кад №27:17:0000000:3751) | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 83 от 19.03.2019 | 52 | 2019-03-19 | 550 | 2019-04-09 | 6 |  |  |  | реализация договора | сформировано дело, отджано экономисту, претензия №1095-6 от 09.12.2020, согласшение о расторжении от 09.06.21 г продление сроков до 15.12.2019г |  | продление сроков до 15.12.2019г
50 | Волков Роман Александрович | 2019-03-07 | 8-914-202-66-13 | с. Калинка, в 435 м на северо-запад от дома №7 по ул. Зеленая | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 68 от 11.03.2019 | 42 | 2019-03-11 | 550 | 2019-03-12 | 4 |  |  |  | реализация договора | сформировано дело, соглашение о расторжении 1065-6 от 01.12.2020 претензия о невыполнинии оот 05.08.2019, письмо №798-6 от 07.08.2019 |  | претензия о невыполнинии оот 05.08.2019, письмо №798-6 от 07.08.2019
86 | Дубовцова Лилия Сергеевна | 2019-04-09 | 8914-205-28-28 | с. Нагорное, ул. Пионерская д.7в | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 123 от 24.04.2019 | 86 | 2019-04-24 | 550 | 2019-05-13 | 4 |  |  |  | реализация договора | направлено соглашение о рассторжении декабрь 2020, претензия о невыполнении 12.11.19, позвонила 27.05.2019г №1110-6 от 13.11.2019 |  | , претензия о невыполнении 12.11.19, позвонила 27.05.2019г №1110-6 от 13.11.2019
88 | Купчик Максим Александрович | 2019-04-11 | 8909-854-57-26; 8924-216-35-10 | Хабаровский район, в районе с. Мирное, кад № 27:17:0329201:1053 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 117 от 15.04.2019 | 80 | 2019-04-15 | 550 | 2019-05-20 | 6 |  |  |  | реализация договора | Сформировано дело передано юристу 23.11.2021г., Направлено соглашение о расторжении 01.07.21, Претензия о невыполнении от 11.01.2021г. 13-6 уведомление о нашем выполнении 88-6 от 03.02.2020 |  | уведомление о нашем выполнении 88-6 от 03.02.2020
124 | Конышева Ярослава Александровна | 2019-05-28 | 89141954132, 89143130005 | с. Сосновка участок 1 в 70 метрах на север от д.13 по ул. Панельная кад. № 27:17:0601401:574 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 148 от 30.05.2019 | 111 | 2019-05-30 | 550 | 2019-06-11 | 4 |  |  |  | реализация договора | Сформировано дело передано юристу отправлено соглашение о расторжении 16.12.20г ВОЗВРАТ ПИСЬМА письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1114-6 от 13.11.2019, письмо о нарушении сроков от 28.02.20, письмо о нарушении исполения обязательств 188-6 от 02.03.2020 |  | письмо о нарушении сроков 12.11.2019 №1114-6 от 13.11.2019, письмо о нарушении сроков от 28.02.20, письмо о нарушении исполения обязательств 188-6 от 02.03.2020
138 | Леташин Сергей Владимирович | 2019-06-04 | 8-914-159-88-28 | с. Восточное. 110 метров на восток от участка по ул. Клубная,8 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 163 от 13.06.2019 | 126 | 2019-06-13 | 550 | 2019-06-18 | 6 |  |  |  | реализация договора | Сформировано дело передано юристу 23.11.2021г.,соглашение о расторжении 02.07.2021г., претензия о невыполнении ТУ от 11.01.2021 06-6 |  | уведомление о нашем выполении 107-6 от 06.02.2020
203 | КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог" | 2019-08-06 | 8-924-102-59-95 | с. Нагорное, ул. Центральная | устройство электроосвещения автомобильной дороги | 3.5 | 380 | новое строительство | 223 от 07.08.2019 | 182 с протоколом разногласий от 02.10.2019 | 2019-08-07 | 550 | 2019-10-17 | 4 |  |  |  | реализация договора | соглашение о расторжении договора 02.07.2021 письмо о нарушении срока исполнения обязптельств 28/.02.20, письмо о нарушении исполднения обязательств 192-6 от 02.03.2020 |  | птисьмо о нарушении срока исполнения обязптельств 28/.02.20, письмо о нарушении исполднения обязательств 192-6 от 02.03.2020
150 | Якушева Лариса Степановна | 2019-06-18 | 8-924-304-68-30, 8-999-792-82-78 | с. Сосновка, уч. 18,76 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 180 от 26.06.2019 | 143 | 2019-06-26 | 550 | 2019-07-04 | 6 |  |  |  | реализация договора | Сформировано дело передано юристу 23.11.2021г., Соглашение о расторжении договора 05.07.2021г., Претензия о невыполнении ТУ от 11.01.2021 07-6 |  | уведомление о нашем выполнении ТУ 1239-6 от 12.12.19

## сайт ноябрь 2021
01 | 2021-01-11 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт,, переход с 220 на 380В | 02 от 12.01.2021 | 2 | 2021-01-12 | 550 | 2020-01-18 | 6 | 1105-21 от 02.09.2021 | 272 от 02.09.2021 | 274 от 06.09.2021 | завершено
02 | 2021-01-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 01 от 11.01.2021 | 1 | 2021-01-11 | 550 | 2021-01-13 | 4 | 53-22 от 12.03.2021 | 77 от 22.03.2021 | 83 от 24.03.2021 | завершено
03 | 2021-01-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 04 от 21.01.2021 | 4 | 2021-01-21 | 550 | 2021-01-22 | 6 | 963-21 | 207 от 22.07.2021 | 217 от 28.07.2021 | Завершено
04 | 2021-01-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 03 от 21.01.2021 | 3 | 2021-01-21 | 550 |  | 6 |  |  |  | заявка аннулирована 120-6 от 09.02.2021
05 | 2021-01-19 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 43кВт | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
06 | 2021-01-21 | нежилое функциональное помещение | 15 | 220 | новое строительство | 07 от 22.01.2021 | 7 | 2021-01-22 | 550 | 2021-01-27 | 4 | 748-21 от 16.06.2021г | 155 от 18.06.2021 | 163 от 22.06.2021г | завершено
07 | 2021-01-21 | дорожный сервис | 70 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
08 | 2021-01-22 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 05 от 22.01.2021 | 5 | 2021-01-22 | 550 | 2021-02-01 | 6 | 193-21 от 26.02.2021 | 52 от 05.03.2021 | 53 от 09.03.2021 | завершено
09 | 2021-01-22 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 06 от 22.01.2021 | 6 | 2021-01-22 | 61813.37 | 2021-02-01 | 6 | 195-21 от 26.02.2021 | 53 от 05.03.2021 | 54 от 09.03.2021 | завершено
10 | 2021-01-22 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 09 от 22.01.2021 | 9 | 2021-01-21 | 61813.37 | 2021-02-01 | 6 | 194-21 от 26.02.2021 | 54 от 05.03.2021 | 55 от 09.03.2021 | завершено
11 | 2021-01-25 | бытовое помещение | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию 76-6 от 25.01.2021
12 | 2021-01-25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 10 от 26.01.2021 | 10 | 2021-01-26 | 550 | 2021-01-30 | 6 | 1106-21 от 26.07.2021 | 213 от 27.07.2021 | 224 от 02.08.2021 | завершено
13 | 2021-01-27 | склад | 15 | 380 | новое строительство | 16 от 05.02.2021 | 16 | 2021-02-05 | 550 | 2021-02-08 | 6 | Акт допуска 713-21 | 132 от 17.05.2021 | 140 от 19.05.2021 | Завершено
14 | 2021-01-27 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение морщности на 10кВт | 11 от 27.01.2021 | 11 | 2021-01-27 | 550 | 2021-02-01 | 4 | 742-21 от 17.06.2021 | 157 от 18.06.2021 | 167 от 22.06.2021 | завершено
15 | 2021-01-28 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 14 от 29.01.2021 | 14 | 2012-01-29 | 550 | 2021-02-04 | 4 | 981-21 | 323 от 08.10.2021 | 332 от 12.10.2021 | завершено
16 | 2021-01-28 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 12 от 29.01.2021 | 12 | 2021-01-29 | 550 | 2021-08-02 | 6 | 736-21 | 228 от 30.07.2021 | 229 от 02.08.2021 | завершено
17 | 2021-01-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 13 от 29.01.2021 | 13 | 2021-01-29 | 550 | 2021-02-14 | 4 | 733-21 | 148 от 08.06.2021 | 155 от 10.06.2021 | завершено
18 | 2021-01-19 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 8кВт | 15 от 03.02.2021 | 15 | 2021-02-03 | 550 | 2021-02-04 | 4 | 347-21 | 81 от 22.03.2021 | 87 от 25.03.2021 | Завершено
19 | 2021-02-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 17 от 10.02.2021 | 17 | 2021-02-10 | 550 | 2021-02-17 | 6 | 1111-21 | 208 от 22.07.2021 | 214 от 28.07.2021 | Завершено
20 | 2021-02-08 | жилой дом | 14.5 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо аннулирование 174-6 от 25.02.2021
21 | 2021-02-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 19 от 11.02.2021 | 19 | 2021-02-11 | 550 | 2021-02-13 | 4 | 925-21 от 16.06.2021г | 154 от 16.06.2021 | 162 от 22.06.2021 | завершено
22 | 2021-02-11 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт., переход на 380В | 20 от 11.02.2021 | 20 | 2021-02-11 | 550 | 2021-02-26 | 4 | 719-21 от 22.06.2021 | 166 от 25.06.2021 | 176 от 28.06.2021 | завершено
23 | 2021-02-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 21 от 11.02.2021 (изменения ТУ на 380В | 21 | 2021-02-11 | 550 | 2021-02-25 | 4 | 918-21 от 22.06.2021 | 168 от 25.06.2021 | 174 от 28.06.2021 | завершено
24 | 2021-02-11 | часть здания школы (детский сад Непоседы) | 45 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 141-6 от 16.02.2021
25 | 2021-02-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо аннулирование 173-6 от 25.02.2021
26 | 2021-02-18 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 11кВт | 24 от 19.02.2021 | 24 | 2021-02-19 | 550 | 2021-02-23 | 4 | 766-21 от 22.06.2021 | 167 от 25.06.2021 | 175 от 28.06.2021 | завершено
27 | 2021-02-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 25 от 19.02.2021 ИЗМЕНЕНИЯ 134/1 от 24.06.2021 | 25 | 2021-02-19 | 550 | 2021-02-24 | 4 | 1232-21 от 25.08.2021 | 256 от 26.08.2021 | 259 от 30.08.2021 | завершено
28 | 2021-02-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 29 от 24.02.2021 | 29 | 2021-02-24 | 550 | 2021-03-02 | 6 |  |  |  | реализация договора
29 | 2021-02-18 | многоквартирный жилой дом | 20 | 380 | изменение точки присоединения | 32 от 02.03.2021 | 32 | 2021-03-02 | 4400 | 2021-03-16 | 6 | 415-21 от 25.03.2021 | 74 от 19.03.2021 | 90 от 25.03.2021 | завершено
30 | 2021-02-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 28 от 24.02.2021 | 28 | 2021-02-24 | 550 | 2021-03-01 | 4 | 1127-21 | 218 от 29.07.2021 | 221 от 02.08.2021 | завершено
31 | 2021-02-19 | многоквартирный жилой дом | 20 | 380 | изменение точки присоединения | 34 от 04.03.2021 | 34 | 2021-03-04 | 4400 | 2021-03-10 | 6 | 416-21 | 73 от 19.03.2021 | 91 от 25.03.2021 | Завершено
32 | 2021-01-20 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, | 26 от 20.02.2021 | 26 | 2021-02-20 | 550 | 2021-03-01 | 4 | 728-21 от 07.07.2021 | 191 от 12.07.2021 | 188 от 14.07.07.2021 | завершено
33 | 2021-01-20 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход на 380В | 27 от 20.02.2021 | 27 | 2021-02-20 | 550 | 2021-02-27 | 4 | 743-21 от 17.06.2021 | 156 от 18.06.2021 | 172 от 23.06.2021 | завершено
34 | 2021-02-24 |  | 40 | 380 | [10 empty] | письмо 176-6 от 25.02.2021
35 | 2021-02-24 |  | 3 | 220 | [10 empty] | письмо 175-6 от 25.02.2021
36 | 2021-02-26 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 30 от 01.03.2021 | 30 | 2021-03-01 | 550 | 2021-03-09 | 4 | 1316-21 | 319 от 08.10.2021 | 324 от 08.10.2021 | завершено
37 | 2021-02-08 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 31 от 01.03.2021 | 31 | 2021-03-01 | 550 | 2021-03-03 | 6 | 1110-21 от 02.09.2021 | 274 от 03.09.2021 | 279 от 07.09.2021 | завершено
38 | 2021-03-03 | квартира | 15 | 380 | новое строительство | 33 от 03.03.2021 | 33 | 2021-03-03 | 550 | 2021-03-19 | 4 | 1097-21 от 10.09.2021 | 287 от 15.09.2021 | 294 от 17.09.2021 | завершено
39 | 2021-03-03 | ГРУ№537 | 14 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
40 | 2021-03-03 | ГРУ№555 | 14 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
41 | 2021-03-03 | ГРУ№564 | 14 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
42 | 2021-03-03 | ГРУ№576 | 14 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
43 | 2021-03-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 36 от 04.03.2021 | 36 | 2021-03-04 | 550 | 2021-03-09 | 6 | Акт допуска 731-21 | 144 от 08.06.23021 | 158 от 10.06.2021 | завершено
44 | 2021-03-04 | уличное освещение | 5 | 220 | новое строительство | 35 от 04.03.2021 | 35 | 2021-03-04 | 32676.28 | 2021-03-15 | 6 | 458-21 от 17.03.2021 | 75 от 19.03.2021 | 80 от 23.03.2021 | завершено
45 | 2021-03-04 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо уже есть подключение №205-6 от 09.03.2021
46 | 2021-03-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 46 от 18.03.2021 | 46 | 2021-03-18 | 550 | 2021-03-23 | 6 | 1367-21 | 325 от 08.10.2021 | 330 от 12.10.2021 | завершено
47 | 2021-03-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 47 от 18.03.2021 | 47 | 2021-03-18 | 550 | 2021-03-23 | 6 | 1361-21 | 328 от 08.10.2021 | 331 от 12.10.2021 | завершено
48 | 2021-03-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 37 от 10.03.2021 | 37 | 2021-03-10 | 550 | 2021-03-16 | 4 | 971-21 от 16.07.2021 | 202 от 19.07.2021 | 201 от 21.07.2021 | завершено
49 | 2021-03-11 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 38 от 12.03.2021 | 38 | 2021-03-12 | 550 | 2021-03-16 | 4 | Акт допуска 1286-21 | 290 от 16.09.2021 | 296 от 17.09.2021 | завершено
50 | 2021-03-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 41 от 16.03.2021 | 41 | 2021-03-16 | 550 | 2021-03-23 | 4 | 972-21 от 16.07.2021 | 200 от 19.07.2021 | 199 от 21.07.2021 | завершено
51 | 2021-03-11 | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 39 от 12.03.2021 | 39 | 2021-03-12 | 550 | 2021-03-16 | 4 | 1114-21 от 09.08.2021 | 233 от 09.08.2021 | 233 от 10.08.2021 | завершено
52 | 2021-03-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 48 от 23.03.2021 | 48 | 2021-03-23 | 550 | 2021-03-24 | 6 | 1366-21 | 330 от 08.10.2021 | 329 от 12.10.2021 | завершено
53 | 2021-03-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 40 от 16.03.2021 | 40 | 2021-03-16 | 550 | 2021-03-19 | 4 | 973-21 от 16.07.2021 | 201 от 19.07.2021 | 200 от 21.07.2021 | завершено
54 | 2021-03-16 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | 49 от 25.03.2021 | 49 | 2021-03-25 | 550 | 2021-03-30 | 6 | 1435-21 от 27.10.2021 | 351 от 27.10.2021 | 361 от 29.10.2021 | заверешно
55 | [14 empty] | письмо аннулировнаие по зяавлению
56 | 2021-03-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 51 от 25.03.2021 | 51 | 2021-03-25 | 550 | 2021-03-30 | 6 | 1292-21 от 16.09.2021 | 291 от 16.09.2021 | 290 от 17.09.2021 | завершено
57 | 2021-03-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 53 от 25.03.2021 | 53 | 2021-03-25 | 550 | 2021-04-01 | 4 | 1265-21 от 10.09.2021 | 283 от 13.09.2021 | 289 от 16..09.2021 | завершено
58 | 2021-03-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 54 от 25.03.2021 | 54 | 2021-03-25 | 550 | 2021-03-29 | 6 | 1124-21 | 309 от 30.09.2021 | 316 от 04.10.2021 | завершено
59 | 2021-03-23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих
59/1 | 2021-04-13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
60 | 2021-03-23 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 50 от 25.03.2021 | 50 | 2021-03-25 | 550 | 2021-03-30 | 4 | 673-21 от 29.04.2021 | 125 от 29.04.2021 | 129 от 12.05.2021 | завершено
61 | 2021-03-25 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 52 от 25.03.2021 | 52 | 2021-03-25 | 550 | 2021-04-19 | 4 | 1235-21 от 23.08.2021 | 254 от 26.08..2021 | 258 от 30.08.2021 | завершено
62 | 2021-03-26 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 65 от 02.04.2021 | 65 | 2021-04-02 | 550 | 2021-04-06 | 4 | 968-21 от 17.08.2021 | 247 от 18.08.2021 | 252 от 26.08.2021 | завершено
63 | 2021-03-26 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15 кВт | 56 от 29.03.2021 | 56 | 2021-03-29 | 61813.37 | 2021-04-08 | 4 | 15 от 26.05.2021 | 171 от 29.06.2021 | 213 от 27.07.2021 | завершено
64 | 2021-03-26 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10 кВт | 55 от 29.03.2021 | 55 | 2021-03-29 | 550 | 2021-04-16 | 4 | 978-6 от 13.08.2021 | 241 от 16.08.2021 | 247 от 18.08.2021 | завершено
65 | 2021-03-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 57 от 30.03.2021 | 57 | 2021-03-30 | 550 | 2021-04-05 | 4 | 1121-21 | 230 от 04.08.2021 | 231 от 06.08.2021 | завершено
66 | 2021-03-29 | жилой дом | 15 | - | новое строительство | 71 от 08.04.2021 | 71 | 2021-04-08 | 550 | 2021-04-12 | 6 | 1320-21 | 318 от 05.10.2021 | 322 от 06.10.2021 | завершено
67 | 2021-03-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 58 от 30.03.2021 | 58 | 2021-03-30 | 550 | 2021-04-03 | 4 | 1319-21 | 317 от 05.10.2021 | 321 от 06.10.2021 | завершено
68 | 2021-03-30 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 69 от 07.04.2021 | 69 | 2021-04-07 | 550 | 2021-04-09 | 6 |  |  |  | реализация договора
69 | 2021-03-30 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 59 от 30.03.2021 | 59 | 2021-03-30 | 550 | 2021-04-05 | 4 | 1091-21 от 13.08.2021 | 240 от 16.08.2021 | 244 от 17.08.2021 | завершено
70 | 2021-03-30 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 60 от 30.03.2021 | 60 | 2021-03-30 | 550 | 2021-03-31 | 4 | 1090-21 от 13.08.2021 | 239 от 16.08.2021 | 243 от 17.08/.2021 | завершено
71 | 2021-03-30 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 70 от 07.04.2021 | 70 | 2021-04-07 | 550 | 10.04.20216 | 6 | 1306-21 от 17.09.2021 | 299 от 21.09.2021 | 306 от 23.09.2021 | завершено
72 | 2021-03-31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 61 от 01.04.2021 | 61 | 2021-04-01 | 550 | 2021-04-06 | 4 | 919-21 от 21.06.2021г | 165 от 21.06.2021 | 170 от 23.06.2021 | завершено
73 | 2021-03-31 | уличное освещение | 1.5 | 220 | новое строительство | 62 от 01.04.2021 | 62 | 2021-04-01 | 550 | 2021-04-06 | 4 | 666-21 от 26.04.2021 | 115 от 27.04.2021 | 118 от 12.05.2021 | завершено
74 | 2021-04-01 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 67 от 07.04.2021 | 67 | 2021-04-07 | 550 | 2021-04-13 | 6 | 967-21 | 311 от 30.09.2021 | 317 от 04.10.2021 | завершено
75 | 2021-04-01 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 10кВт | 64 от 02.04.2021 | 64 | 2021-04-02 | 550 | 2021-04-16 | 4 | 99-21 от 17.08.2021 | 249 от 18.08.2021 | 254 от 26.08.2021 | завершено
76 | 2021-04-01 | дачный дом | 10 | 220 | новое строительство | 63 от 01.04.2021 | 63 | 2021-04-01 | 550 | 2021-04-05 | 4 | 1104-21 от 10.08.2021 | 237 от 11.08.2021 | 242 от 17.08.2021 | завершено
77 | 2021-04-02 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 68 от 07.04.2021 | 68 | 2021-04-07 | 550 | 2021-04-09 | 6 | 1325-21 от 24.09.2021 | 307 от 28.09.2021 | 3121 от29.09.2021 | завершено
78 | 2021-04-05 | [13 empty] | письмо 273-6 от 05.04.2021 не наши сети
79 | 2021-04-05 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности, переход с 220В на 380В | 66 от 05.04.2021 | 66 | 2021-04-05 | 550 | 2021-04-16 | 4 | 665-21 от 29.04.2021 | 223 от 29.04.2021 | 130 от 12.05.2021 | завершено
80 | 2021-04-06 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 77 от 15.04.2021 | 77 | 2021-04-15 | 550 | 2021-04-19 | 6 | 1293-21 от 16.09.2021 | 292 от 16.09.2021 | 291 от 17.09.2021 | завершено
81 | 2021-04-06 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35кВт | 124 от 09.06.2021 | 124 | 2021-06-09 | 19504.80 | 2021-06-16 | 6 |  |  |  | реализация договора
82 | 2021-04-07 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 78 от 20.04.2021 | 78 | 2021-04-20 | 550 | 2021-04-22 | 6 | 740-21 | 310 от 30.09.2021 | 315 от 04.10.2021 | завершнено
83 | 2021-04-07 | коптильный цех | 65.65 | 380 | новое строительство | 76 от 15.04.2021 | 76 | 2021-04-15 | 80300.29 | 2021-04-21 | 6 |  |  |  | реализация договора
84 | 2021-04-08 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 72 от 09.04.2021 | 72 | 2021-04-09 | 550 | 2021-04-14 | 6 | Акт допуска 712-21 |  |  | реализация договора
85 | 2021-04-09 | жилой дом | 10 | 220 | новое строительство | 73 от 12.04.2021 | 73 | 2021-04-12 | 550 | 2021-04-23 | 4 | 1215-21 | 360 от 09.11.2021 | 369 от 11.11.2021 | завершено
86 | 2021-04-13 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 75 от 15.04.2021 | 75 | 2021-04-15 | 550 | 2021-04-19 | 4 | 1206-21 от 30.08.2021 | 259 от 30.08.2021 | 260 от 01.09.2021 | завершено
87 | 2021-04-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 86 от 26.04.2021 | 86 | 2021-04-26 | 550 | 2021-04-29 | 6 | 966-21 от 17.09.2021 | 303 от 22.09.2021 | 311 от 27.09.2021 | завершено
88 | 2021-04-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
89 | 2021-04-16 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 89 от 27.04.2021 | 89 | 2021-04-27 | 550 | 2021-04-28 | 4 | 747-21 от 27.05.2021 | 137 от 28.05.2021 | 148 от 31.05.2021 | завершено
90 | 2021-04-16 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 81 от 21.04.2021 | 81 | 2021-04-21 | 550 | 2021-04-26 | 6 | 1230-21 | 357 от 03.11.2021 | 366 от 10.11.2021 | завершено
91 | 2021-04-19 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 82 от 21.04.2021 | 82 | 2021-04-21 | 550 | 2021-04-28 | 6 | 1383-21 от 14.10.2021 | 343 от 14.10.2021 | 347 от 18.10.2021 | завершено
92 | 2021-04-20 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 79 от 21.04.2021 | 79 | 2021-04-21 | 550 | 2021-04-23 | 4 | 1360-21 | 321 от 07.10.2021 | 325 от 08.10.2021 | завершено
93 | 2021-04-20 | дачный дом | 15 | 220 | новое строительство | 88 от 27.04.2021 | 88 | 2021-04-27 | 550 | 2021-05-01 | 4 | 1179-21 от 17.08.2021 | 248 от 18.08.2021 | 251 от 26.08.2021 | завершено
94 | 2021-04-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 80 от 21.04.2021 | 80 | 2021-04-21 | 550 | 2021-04-24 | 4 | АКТ допуска 730-21 | 149 от 08.06.2021 | 154 от 10.06.2021 | завершено
95 | 2021-04-21 | бытового помещения | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо нет наших сетей
96 | 2021-04-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 83 от 23.04.2021 | 83 | 2021-04-23 | 550 | 2021-05-04 | 6 | 746-21 | 153 от 16.06.2021 | 164 от 22.06.2021 | Завершено
97 | 2021-04-22 | жилой дом | 15 | 380 | изменение номинала напряжения, преход с 220В на 380В | 84 от 23.04.2021 | 84 | 2021-04-23 | 550 | 2021-04-28 | 4 | 664-21 от 29.04.2021 | 124 от 29.04.2021 | 131 от 12.05.2021 | завершено
98 | 2021-04-26 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована
99 | 2021-04-26 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих док-х
. | 2021-04-26 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | [7 empty] | от |  | письмо о недостающих док-х
101 | 2021-04-26 | гараж | 10 | 220 | новое строительство | 87 от 26.04.2021 | 87 | 2021-04-26 | 550 | 2021-04-27 | 4 | 1268-21 от 01.09.2021 | 268 от 02.09.2021 | 271 от 06.09.2021 | завершено
102 | 2021-04-26 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 90 от 27.04.2021 | 90 | 2021-04-27 | 550 | 2021-05-11 | 4 | 1266-21 от 01.09.2021 | 270 от 02.09.2021 | 273 от 06.09.2021 | завершено
103 | 2021-04-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 91 от 29.04.2021 | 91 | 2021-04-29 | 550 | 2021-04-29 | 4 | 1123-21 от 30.08.2021 | 261 от 30.08.2021 | 261 от 01.09.2021 | завершено
104 | 2021-04-28 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 92 от 29.04.2021 | 92 | 2021-04-29 | 550 | 2021-04-29 | 4 | 923-21 от 07.09.2021 | 279 от 07.09.2021 | 281 от 08.09.2021 | завершено
105 | 2021-05-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 93 от 12.05.2021 | 93 | 2021-05-12 | 550 | 2021-05-20 | 30 дней | 921-21 | 164 от 21.06.2021 | 171 от 23.06.2021 | завершено
106 | 2021-05-13 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 95 от 14.05.2021 | 95 | 2021-05-14 | 550 | 2021-05-19 | 6 месяцев | 1561-21 от 19.11.2021 | 365 от 22.11.2021 | 375 от 24.11.2021 | завершено
107 | 2021-05-13 | дачный дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 379-6 от 14.05.2021 не наши сети
108 | 2021-05-13 | помещение 2 (15-29) | 20 | 380 | новое строительство | 98от 17.05.2021 | 98 | 2021-05-17 | [6 empty] | заявка аннулирована изза неоплаты 423-6 от 28.05.2021
109 | 2021-05-13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 94 от 14.05.2021 | 94 | 2021-05-14 | 550 | 2021-05-17 | 30 дней | 817-21 от 19.05.2021 | 135 от 21.05.2021 | 146 от 26.05.2021 | завершено
110 | 2021-05-14 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 99 от 18.05.2021 | 99 | 2021-05-18 | 550 | 2021-05-31 | 6 месяцев | 1560-21 от 29.11.2021 | 390 от 30.10.2021 | 379 от 02.12.2021 | завершено
111 | 2021-05-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 97 от 17.05.2021 | 97 | 2021-05-17 | 550 | 2021-05-21 | 30 дней | 741-21 | 158 от 18.06.2021 | 166 от 22.06.2021 | Завершено
112 | 2021-05-17 | дорожный сервис | 15 | 380 | новое строительство | 96 от 17.05.2021 | 96 | 2021-05-17 | 550 |  |  | 920-21 | 163 от 21.06.2021 | 169 от 23.06.2021 | завершено
113 | 2021-05-19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 425-6 от 27.05.2021
114 | 2021-05-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 396-6 от 20.05.2021
115 | 2021-05-21 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо
116 | 2021-05-21 | гараж | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо
117 | 2021-05-21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строитенльство | 101 от 21.05.2021 | 101 | 2021-05-21 | 550 | 2021-05-26 | 30 дней | 726-21 от 06.07. | 189 от 07.07.2021 | 189 от 14.07.2021 | завершено
118 | 2021-05-21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 100 от 21.05.2021 | 100 | 2021-05-21 | 550 | 2021-05-26 | 30 дней | 982-21 от 06.07.2021 | 188 от 07.07.2021 | 191 от 14.07.2021 | завершено
119 | 24..05.2021 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 109 от 01.06.2021 | 109 | 2021-06-01 | 550 | 2021-06-03 | 30 дней |  |  |  | заявка аннулировна по заявлению 427-6 от 28.05.2021
120 | 2021-05-25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 102 от 25.05.2021 | 102 | 2021-05-25 | 550 | 2021-05-26 | 30 дней | 908-21 от 28.06.2021 | 176 от 29.06.2021 | 179 от 01.07.2021 | завершено
121 | 2021-05-25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 103 от 25.05.2021 | 103 | 2021-05-25 | 550 | 2021-05-28 | 30 дней | 974-21 от 19.07.2021 | 203 от 19.07.2021 | 196 от 21.07.2021 | завершено
122 | 2021-05-25 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 104 от 25.05.2021 | 104 | 2021-05-25 | 61813.37 | 2021-05-26 | 30 дней | 909-21 от 28.06.2021 | 175 от 29.06.2021 | 180 от 01.07.2021 | завершено
123 | 2021-05-25 | часть жилого дома | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 105 от 25.05.2021 | 105 | 2021-05-25 | 550 | 2021-05-28 | 30 дней | 910-21 от 28.06.2021 | 174 от 29.06.2021 | 181 от 01.07.2021 | завершено
124 | 2021-05-26 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 106 от 26.05.2021 ИЗМЕНЕНИЯ 134/2 от 29.06.2021 | 106 | 2021-05-26 | 550 | 2021-05-27 | 30 дней | 1092-21 от 13.08.2021 | 242 от 16.08.2021 | 246 | завершено
125 | 2021-05-27 | склад | 100 | 380 | изменение точки присоединения, увеличение мощности на 60кВт | 107 от 28.05.2021 | 107 | 2021-05-28 | 80300.29 | 2021-06-15 | 6 месяцев | 33 от 19.10.2021 |  |  | реализация договора
126 | 2021-05-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 108 от 01.06.2021 | 108 | 2021-06-01 | 550 | [5 empty] | заявка аннулирована
127 | 2021-05-31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 109 от 01.06.2021 | 109 | 2021-06-01 | 550 | 2021-06-03 | 30 дней | 1118-21 | 234 от 09.08.2021 | 236 от 10.08.2021 | завершено
128 | 2021-05-31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 118 от 07.06.2021 | 118 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-08 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
129 | 2021-05-31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 119 от 07.06.2021 | 119 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-10 | 6 месяцев | 964-21 от 28.07.2021 | 214 от 28.07.2021 | 223 от 02.08.2021 | завершено
130 | 2021-05-31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 110 от 02.06.2021 | 110 | 2021-06-02 | 550 | 2021-06-03 | 30 дней | 1096-21 от 10.09.2021 | 288 от 16.09.2021 | 293 от 17.09.2021 | завершено
131 | 2021-05-31 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 123 от 09.06.2021 | 123 | 2021-06-09 | 550 | 2021-06-16 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
132 | 2021-06-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 111 от 03.06.2021 | 111 | 2021-06-03 | 550 | 2021-06-11 | 30 дней | 1126-21 | 129 от 29.07.2021 | 219 от 02.08.2021 | завершено
133 | 2021-06-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 114 от 04.06.2021 | 114 | 2021-06-04 | 550 | 2021-06-11 | 30 дней | 962-21 | 227 от 30.07.2021 | 228 от 02.08.2021 | завершено
134 | 2021-06-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 113 от 04.06.2021 | 113 | 2021-06-04 | 550 | 2021-06-10 | 30 дней | 1108-21 от 23.07.2021 | 211 от 23.07.2021 | 245 от 18.08.2021 | завершено
135 | 2021-06-03 | квартира | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт., изменение уровня напряжения | 112 от 04.06.2021 | 112 | 2021-06-04 | 550 | 2021-06-09 | 30 дней | 1093-21 от 18.08.2021 | 251 от 25.08.2021 | 255 от 27.08.2021 | завершено
136 | 2021-06-04 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 120 от 08.06.2021 | 120 | 2021-06-08 | 550 | 2021-06-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
137 | 2021-06-04 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 117 от 07.06.2021 | 117 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-09 | 30 дней | 729-21 от 30.06.2021 | 181 от 02.07.2021 | 186 от 05.07.2021 | завершено
138 | 2021-06-04 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 116 от 07.06.2021 | 116 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-11 | 30 дней | 1107-21 | 212 от 23.07.2021 | 215 от 28.07.2021 | Завершено
139 | 2021-06-04 | квартира | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 115 от 07.06.2021 | 115 | 2021-06-07 | 550 | 2021-06-11 | 30 дней | 1085-21 | 210 от 23.07.2021 | 216 от 28.07.2021 | завершено
140 | 2021-06-08 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 122 от 09.06.2021 | 122 | 2021-06-09 | 550 | 2021-06-16 | 6 месяцев | 914-21 от 28.06.2021 | 177 от 29.06.2021 | 184 от 01.07.2021 | завершено
141 | 2021-06-08 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 121 от 09.06.2021 | 121 | 2021-06-09 | 550 | 2021-06-13 | 30 дней | 970-21 от 16.07.2021 | 199 от 19.07.2021 | 202 от 21.07.2021 | завершено
142 | 2021-06-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 462-4 от 09.06.2021
143 | 2021-06-10 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 470-6 от 11.06.2021
144 | 2021-06-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 126 от 11.06.2021 | 126 | 2021-06-11 | 550 | 2021-06-23 | 30 дней | 975-21 от 19.07.2021 | 205 от 19.05.2021 | 197 от 21.07.2021 | завершено
145 | 2021-06-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 125 от 11.06.2021 | 125 | 2021-06-11 | 550 | 2021-06-22 | 30 дней | 961-21 | 226 от 30.07.2021 | 227 от 02.08.2021 | завершено
146 | 2021-06-15 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 127 от 15.06.2021 | 127 | 2021-06-15 | 550 | 2021-06-15 | 30 дней | 879,-21 от 27.07.2021 | 217 от 29.07.2021 | 220 от 02.08.2021 | Завершено
147 | 2021-06-16 | жилой дом | 15 | 380 | смена собственника
148 | 2021-06-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 128 от 18.06.2021 | 128 | 2021-06-18 | 550 | 2021-06-27 | 6 месяцев | 1214-21 от 03.09.2021 | 277 от 06.09.2021 | 276 от 07.09.2021 | завершено
149 | 2021-06-22 | бытовое помещение | 15 | 380 | новое строительство | 129 от 22.06.2021 | 129 | 2021-06-22 | 550 | 2021-06-29 | 30 дней | 1119-21 | 231 от 09.08..2021 | 234 от 10.08.2021 | завершено
150 | 2021-06-22 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 131 от 22.06.2021 | 131 | 2021-06-22 | 550 | 2021-06-24 | 30 дней | 977-21 от 19.07.2021 | 204 от 19.07.2021 | 198 от 21.07.23021 | завершено
151 | 2021-06-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 130 от 22.06.2021 | 130 | 2021-06-22 | 550 | 2021-06-24 | 30 дней | 969-21 | 225 от 30.07.2021 | 225 от 02.08.2021 | завершено
152 | 2021-06-23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо 524-6 от 25.06.2021 в другую сетевую организацию
153 | 2021-06-23 | садовый дом | 15 | 220 | новое строительство | 133 от 24.06.2021 | 133 | 2021-06-24 | 550 | 2021-06-30 | 30 дней | 1125,-21 | 232 от 09.08.2021 | 235 от 10.08.2021 | завершено
154 | 2021-06-24 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220 на 380В | 134 от 24.06.2021 | 134 | 2021-06-24 | 550 | 2021-06-30 | 30 дней | 922-21 от 07.09.2021 | 280 от 07.09.2021 | 282 от 08.09.2021 | завершено
155 | 2021-06-24 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 132 от 24.06.2021 | 132 | 2021-06-24 | 550 | 2021-06-25 | 30 дней | 738-21 | 224 от 30.07.2021 | 226 от 02.08.2021 | завершено
156 | 2021-06-24 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220 на 380 | 135 от 29.06.2021 | 135 | 2021-06-29 | 550 | 2021-07-05 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
157 | 2021-06-28 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 139 от 01.07.2021 | 139 | 2021-07-01 | 550 | 2021-07-07 | 6 месяцев | 1264-21 от 30.08.2021 | 260 от 30.08.2021 | 262 от 01.09.2021 | завершено
158 | 2021-06-28 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение на 15кВт | 136 от 30.06.2021 | 136 от 30.06.2021 | 2021-07-06 | 61813.37 | 2021-07-06 | 6 месяцев | 913-21 от 19.07.2021 | 206 от 19.07.2021 | 218 от 29.07.2021 | завершено
159 | 2021-06-29 | жилой дом | 90 | 380 | увеличение мощности на 60кВт | 137 от 30.06.2021 | 137 | 2021-06-30 | 80300.29 | 2021-08-10 | 6 месяцев | 1379-21 от 12.10.2021 | 342 от 14.10.2021 | 351 от 18.10.2021 | завершено
160 | 2021-06-29 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована письмо 587-6 от 16.07.2021
161 | 2021-07-01 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 141 от 02.07.2021 | 141 | 2021-07-02 | 550 | 2021-07-05 | 6 месяцев | 1233-21 от 25.08.2021 | 255 от 26.08.2021 | 257 от 30.08.2021 | завершено
162 | 2021-07-02 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 142 от 05.07.2021 | 142 | 2021-07-05 | 550 | 2021-07-07 | 30 дней | 1103-21 от 10.08.2021 | 235 от 11.08.2021 | 240 от 12.08.2021 | завершено
163 | 2021-07-02 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство
164 | 2021-07-02 | больница - переход на 2 категорию | 42.52 | 380 | изменение категории надежности с 3 на 2 | 154 от 16.07.2021 | 154 | 2021-07-16 | 154609.86 | 2021-10-01 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
165 | 2021-07-05 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 143 от 07.07.2021 | 143 | 2021-07-07 | 550 | 2021-07-12 | 30 дней | 1101-21 от 10.08.2021 | 236 от 11.08.2021 | 239 от 12.08.2021 | завершено
166 | 2021-07-06 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 147 от 12.07.2021, изменения 231/1 от 04.10.21 | 147 | 2021-07-12 | 550 | 2021-07-14 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
167 | 2021-07-08 | [13 empty] | письмо
167/1 | 2021-08-04 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 168 от 05.08.2021 | 168 | 2021-08-05 | 550 | 2021-09-03 | 30 дней | 980-21 от 17.09.2021 | 304 от 22.09.2021 | 310 от 27.09.2021 | завершено
168 | 2021-07-08 | жилой дом | 40 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована 584-6 от 15.07.2021
169 | 2021-07-08 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 149 от 14.07.2021 | 149 | 2021-07-14 | 550 | 2021-07-19 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
170 | 2021-07-08 | Баня | 50 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
171 | 2021-07-09 | уличное освещение | 3 | 220 | новое строительство | 146 от 09.07.2021 Изменения 251/2 от 28.10.2021 | 146 | 2021-07-09 | 32676.28 | 2021-07-21 | 30 дней | 1229-21 | 356 от 03.11.2021 | 364 от 08.11.2021 | Завершено
172 | 2021-07-09 | жилой дом | 15 | 220 | новое строительство | 145 от 09.07.2021 | 145 | 2021-07-09 | 550 | 2021-07-14 | 6 месяцев | 1364-21 | 324 от 08.10.2021 | 334 от 12.10.2021 | завершено
173 | 2021-07-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 148 от 13.07.2021 | 148 | 2021-07-13 | 550 | 2021-07-14 | 30 дней | 1117-21 от 14.08.2021 | 246 от 17.08.2021 | 253 от 26.08.2021 | завершено
174 | 2021-07-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 155 от 20.07.2021 | 155 | 2021-07-20 | 550 | 2021-07-26 | 6 месяцев | 1291-21 от 16.09.2021 | 293 от 16.09.2021 | 292 от 17.09.2021 | завершено
175 | 2021-07-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | Заявка аннулирована по заявлению
176 | 2021-07-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | Заявка аннулирована по заявлению
177 | 2021-07-13 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности
178 | 2021-07-15 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт, переход с 220В на 380В | 151 от 15.07.2021 | 151 | 2021-07-15 | 550 | 2021-08-23 | 30 дней | 404-21 от 31.08.2021 | 269 от 02.09.2021 | 272 от 02.09.2021 | завершено
179 | 2021-07-15 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 152 от 15.07.2021 | 152 | 2021-07-15 | 550 | 2021-07-20 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
180 | 2021-07-15 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 153 от 16.07.2021 | 153 | 2021-07-16 | 550 | 2021-07-21 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
181 | 2021-07-08 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 150 от 15.07.2021 | 150 | 2021-07-15 | 550 | 2021-07-22 | 30 дней | 1365-21 | 329 от 08.10.2021 | 333 от 12.10.2021 | завершено
182 | 2021-07-16 | антенно-мачтовое сооружение | 10 | 380 | новое строительство | 159 от 22.07.2021 | 159 | 2021-07-22 | 550 | 2021-07-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
183 | 2021-07-19 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт | 158 от 22.07.2021 | 158 | 2021-07-22 | 550 | 2021-07-26 | 30 дней | 1209-21 от 31.08.2021 | 267 от 02.09.2021 | 270 от 06.09.2021 | завершено
184 | 2021-07-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована 677-6 от 12.08.2021
185 | 2021-07-22 | детский сад | 0 | 0 | новое строительство
186 | 2021-07-23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 160 от 23.07.2021 | 160 | 2021-07-23 | 550 | 2021-07-28 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
187 | 2021-07-23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 162 от 27.07.2021 | 162 | 2021-07-27 | 550 |  | 30 дней |  |  |  | заявка аннулирована 678-6 от 12.08.2021
188 | 2021-07-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 163 от 27.07.2021 | 163 | 2021-07-27 | 550 | 2021-07-30 | 6 месяцев | 1363-21 | 331 от 11.10.2021 | 328 от 12.10.2021 | завершено
189 | 2021-07-21 | гараж | 5 | 220 | новое строительство | 166 от 04.08.2021 | 166 | 2021-08-04 | 550 | 2021-08-09 | 6 месяцев | 1321-21 | 327 от 08.10.2021 | 335 от 12.10.2021 | завершено
190 | 2021-08-02 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 164 от 03.08.2021 | 164 | 2021-08-03 | 550 | 2021-08-16 | 30 дней | 1211-21 от 03.09.2021 | 276 от 06.09.2021 | 277 от 07.09.2021 | завершено
191 | 2021-08-02 | садовый дом | 15 | 220 | новое строительство | 167 от 04.08.2021 | 167 | 2021-08-04 | 550 | 2021-08-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
192 | 2021-08-03 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 169 от 05.08.2021 | 169 | 2021-08-05 | 61813.37 | 2021-08-19 | 30 дней | 1303-21 от 17.09.2021 | 301 от 21.09.2021 | 304 от 23.09.2021 | завершено
193 | 2021-08-03 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению
194 | 2021-08-04 | бытовые энергопринимающие устройства | 3 | 6 | новое строительство | [9 empty] | письмо сети СНТ 649-6 от 04.08.2021г.
195 | 2021-08-04 | жилой дом | 15 | 380 | Новое строителство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 657-6 от 06.08.2021г.
196 | 2021-08-09 | здание школы с. Галкино | 426 | 380 | увеличение мощности на 283,40кВт
196/1 | 2021-08-24 | здание школы с. Галкино | 426 | 380 | увеличение мощности на 283,40кВт, доп.точка | 214 от 03.09.2021 | 214 | 2021-09-03 | 255303.55 | 2021-10-06 | 1 год |  |  |  | реализация договора
197 | 2021-08-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 170 от 10.08.2021 | 170 | 2021-08-10 | 550 | 2021-08-12 | 30 дней | Акт допуска 979-21 | 289 от 16.09.2021 | 295 от 17.09.2021 | завершено
198 | 2021-08-11 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 171 от 11.08.2021 | 171 | 2021-08-11 | 550 | 2021-08-12 | 30 дней | 1308-21 от 17.09.2021 | 302 от 22.09.2021 | 303 от 23.09.2021 | завершено
199 | 2021-08-11 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 172 от 11.08.2021 | 172 | 2021-08-11 | 550 | 2021-08-14 | 30 дней | 1231-21 от 03.09.2021 | 275 от 03.09.2021 | 278 от 07.09.2021 | завершено
200 | 2021-08-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 173 от 16.08..2021 | 173 | 2021-08-16 | 550 | 2021-08-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
201 | 2021-08-13 | жилой дом | 400 | 380 | новое строительство | 248 от 25.10.2021 | 248 | 2021-10-25 | 923209.57 |  | 1 год |  |  |  | направлена заявка в ДРСК, заявителю письмо 693-6 от 18.08.2021
202 | 2021-08-16 | жилой дом | 15 | 380 | изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | [9 empty] | заявка аннуллирована по заявлению 710-6 от 23.08.2021
203 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 174 от 18.08.2021 | 174 | 2021-08-18 | 550 | 2021-08-24 | 30 дней | 965-21 от 17.09.2021 | 298 от 20.09.2021 | 305 от 23.09.2021 | завершено
204 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 181 от 20.08.2021 | 181 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
205 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 184 от 20.08.2021 | 184 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
206 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 182 от 20.08.2021г | 182 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
207 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 178 от 20.08.2021 | 178 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-14 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
208 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 185 от 20.08.2021 | 185 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
209 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 189 от 20.08.2021 | 189 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
210 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 188 от 20.08.2021 | 188 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
211 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 183 от 20.08.2021 | 183 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
212 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 180 от 20.08.2021 | 180 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
213 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 187 от 20.08.2021 | 187 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
214 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 186 от 20.08.2021 | 186 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
215 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 193 от 23.08.2021 | 193 | 2021-08-23 | 550 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
216 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 192 от 20.08.2021 | 192 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
217 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 190 от 20.08.2021 | 190 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
218 | 2021-08-18 | гараж | 10 | 380 | новое строительство | 191 от 20.08.2021 | 191 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
219 | 2021-08-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 179 от 20.08.2021 | 179 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-15 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
220 | 2021-08-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 175 от 20.08.2021 | 175 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
221 | 2021-08-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 176 от 20.08.2021 | 176 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
222 | 2021-08-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 177 от 20.08.2021 | 177 | 2021-08-20 | 550 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
223 | 2021-08-19 | скважина | 15 | 380 | новое строительство | 194 от 23.08.2021+доп соглашение | 194 | 2021-08-23 | 550 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
224 | 2021-08-19 | КПП | 15 | 380 | новое строительство | 203 от 23.08.2021+доп соглашение | 203 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
225 | 2021-08-19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 196 от 23.08.2021 | 196 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
226 | 2021-08-19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 197 от 23.08.2021 | 197 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-14 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
227 | 2021-08-19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 198 от 23.08.2021 | 198 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
228 | 2021-08-19 | жилой дом | 48.6 | 380 | новое строительство | 199 от 23.08.2021 | 199 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-13 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
229 | 2021-08-19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 200 от 23.08.2021 | 200 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
230 | 2021-08-19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 195 от 23.08.2021 | 195 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
231 | 2021-08-19 | жилой дом | 25 | 380 | новое строительство | 201 от 23.08.2021 | 201 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
232 | 2021-08-19 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 202 от 23.08.2021 | 202 | 2021-08-23 | 61813.37 | 2021-09-11 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
233 | 2021-08-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 204 от 24.08.2021 | 204 | 2021-08-24 | 550 | 2021-09-03 | 30 дней | 1317-21 | 320 от 07.10.2021 | 326 от 08.10.2021 | завершено
234 | 2021-08-20 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15кВт | 205 от 24.08.2021 | 205 | 2021-08-24 | 17052 | 2021-08-26 | 4 месяца |  | 271 от 20.09.2021 | 298 от 20.09.2021 | завершено
235 | 2021-08-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 206 от 24.08.2021 | 206 | 2021-08-24 | 550 | 2021-09-01 | 30 дней | 1362-21 | 334 от 12.10.2021 | 343 от 14.10.2021 | завершено
236 | 2021-08-23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 207 от 24.08.2021 | 207 | 2021-08-24 | 550 | 2021-09-28 | 30 дней | 1515-21 от 12.11.2021 | 363 от 16.11.2021 | 374 от 17.11.2021 | завершено
237 | 2021-08-25 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 208 от 30.08.2021 | 208 | 2021-08-30 | 550 | 2021-09-08 | 30 дней | 1447-21 | 362 от 09.11.2021 | 370 от 11.11.2021 | завершено
238 | 2021-08-30 | МКД | 48 | 380 | новое строительство | 213 от 30.09.2021 | 213 | 2021-08-30 | 61813.37 | 2021-09-01 | 6 месяцев | 1259-21 от 03.09.2021 | 266 от 01.09.2021 | 269 от 03.09.2021 | завершено
239 | 2021-08-30 | МКД | 24 | 380 | новое строительство | 212 от 30.08.2021 | 212 | 2021-08-30 | 61813.37 | 011.09.2021 | 6 месяцев | 1262-21 от 03.09.2021 | 263 от 01.09.2021 | 266 от 03.09.2021 | завершено
240 | 2021-08-30 | МКД | 24 | 380 | новое строительство | 211 от 30.08.2021 | 211 | 2021-08-30 | 61813.37 | 2021-09-01 | 6 месяцев | 1261-21 от 03.09.2021 | 264 от 01.09.2021 | 267 от 03.09.2021 | завершено
241 | 2021-08-30 | МКД | 48 | 380 | новое строительство | 210 от 30.08.2021 | 210 | 2021-08-30 | 61813.37 | 2021-09-01 | 6 месяцев | 1260-21 от 03.09.2021 | 265 от 01.09.2021 | 268 от 03.09.2021 | завершено
242 | 2021-08-30 | МКД | 24 | 380 | новое строительство | 209 от 30.09.2021 | 209 | 2021-08-30 | 61813.37 | 2021-09-01 | 6 месяцев | 1263-21 от 03.09.2021 | 262 от 01.09.2021 | 265 от 03.09.2021 | завершено
243 | 2021-09-02 | квартира | 15 | 380 | увеличение на 10кВт, изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 215 от 07.09.2021 | 215 | 2021-09-07 | 550 | 2021-09-15 | 30 дней | 1212-21 | 358 от 03.11.2021 | 367 от 10.11.2021 | завершено
244 | 2021-09-06 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 217 от 07.09.2021 | 217 | 2021-09-07 | 550 | 2021-09-10 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
245 | 2021-09-06 | садовый дом | 15 | 220 | новое строительство | 216 от 07.09.2021 | 216 | 2021-09-07 | 550 | 2021-09-14 | 30 рабочих дней | 1312-21 от 13.10.2021 | 341 от 14.10.2021 | 345 от 18.10.2021 | завершено
246 | 2021-09-07 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 218 от 07.09.2021 | 218 | 2021-09-07 | 550 | 2021-09-27 | 30 дней | 1236-21 | 313 от 30.09.2021 | 318 от 04.10.2021 | завершено
247 | 2021-09-09 | гараж | 15 | 220 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую 778-6 от 09.09.2021
248 | 2021-09-10 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10кВт | 220 от 10.09.2021 | 220 | 2021-09-10 | 550 | 2021-09-16 | 30 раб дней | 1318-21 | 335 от 12.10.2021 | 342 от 14.10.2021 | завершено
249 | 2021-09-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 221 от 13.09.2021 | 221 | 2021-09-13 | 550 |  | 30 раб дней | 1313-21 от 13.10.2021 | 339 от 14.10.2021 | 350 от 18.10.2021 | завершено
250 | 2021-09-14 | жилой дом | 30 | 380 | увеличение мощности на 15 квт | 223 от 15.09.2021 | 223 | 2021-09-15 | 17052 | 2021-09-21 | 4 месяца | 1393-21 от 21.10.2021 | 346 от 19.10.2021 | 356 от 22.10.2021 | завершено
251 |  | павильон | 15 | 380 | новое строиетльство | 222 от 15.09.2021 | 222 | 2021-09-15 | 550 | 2021-09-15 | 30 раб дней | 1094-21 от 17.09.2021 | 295 от 17.09.2021 | 297 от 17.09.2021 | завершено
252 | 2021-09-16 | жилой дом | 30 | 380 | новое строительство | 224 от 16.09.2021 | 224 | 2021-09-16 | 61813.37 |  | 6 месяцев
253 | 2021-09-16 | жилой дом | 150 | 10 | нове строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах 794-6 от 17.09.2021
254 | 2021-09-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 225 от 17.09.2021 | 225 | 2021-09-17 | 550 | 2021-09-23 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
255 | 2021-09-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах 801-6 от 20.09.2021
256 | 2021-09-20 |  | 15 | 10 | [10 empty] | письмо в другую сетевую организацию 800-6 от 20.09.2021, письмо повторно 1058-6 от 19.11.2021
257 | 2021-09-20 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 9кВт. Переход с 220В на 380В | 227 от 24.09.2021 | 227 | 2021-09-24 | 550 | 2021-09-29 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
258 | 2021-09-21 | функциональное нежилое помещение | 10 | 220 | новое строрительство | [9 empty] | письмо о предоставлении согласия 807-4 от 22.09.2021
258/1 | 2021-11-01 | функциональное нежилое помещение | 10 | 220 | новое строрительство | 258 от 02.11.2021 | 258 | 2021-11-02 | 550 | 2021-11-09 | 30 дней |  |  |  | реализация договора
259 | 2021-09-23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 229 от 28.09.2021 | 229 | 2021-09-28 | 550 | 2021-09-29 | 30 дней | 1384-21 от 14.10.2021 | 344 от 14.10.2021 | 348 от 18.10.2021 | завершено
260 | 2021-09-23 | жилой дом | 15 | 380 | изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 226 от 23.09.2021, ИЗМЕНЕНИЯ к ТУ 237/2 от 14.10.2021 | 226 | 2021-09-23 | 550 | 2021-09-27 | 30 дней | 1311-21 от 13.10.2021 | 338 от 14.10.2021 | 346 от 18.10.2021 | завершено
261 | 2021-09-23 | магазин | 100 | 380 | увеличение мощности на 50кВт | 231 от 30.09.2021 | 231 | 2021-09-30 | 80300.29 | 2021-10-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
262 | 2021-09-27 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 228 от 27.09.2021 | 228 | 2021-09-27 | 550 | 2021-10-02 | 30 дней | 1314-21 от 13.10.2021 | 340 от 14.10.2021 | 349 от 18.10.2021 | завершено
263 | 2021-09-30 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 230 от 30.09.2021 | 230 | 2021-09-30 | 550 | 2021-10-04 | 30 дней | 1500-21 | 361 от 09.11.2021 | 368 от 11.11.2021 | Завершено
264 | 2021-10-05 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 232 от 06.10.2021 | 232 | 2021-10-06 | 550 | 2021-10-11 | 30 дней |  |  |  | реализация договора
265 | 2021-10-08 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 10квт | 233 от 08.10.2021 | 233 | 2021-10-08 | 550 | 2021-10-22 | 30 дней |  |  |  | реализация договора
266 | 2021-10-08 | жилой дом | 150 | 10000 | увеличение мощности, изменение уровня напряжения | [9 empty] | письмо 894-6 от 11.10.2021
267 | 2021-10-08 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 237 от 13.10.2021 | 237 | 2021-10-13 | 550 |  | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
268 | 2021-10-08 | оборудование операторов сотовой связи | 15 | 380 | новое строительство | 234 от 11.10.2021 | 234 | 2021-10-11 | 61813.37 | 2021-10-22 | 30 дней |  |  |  | реализация договора
269 | 2021-10-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 235 от 13.10.2021 | 235 | 2021-10-13 | 550 | 2021-10-18 | 30 дней |  |  |  | реализация договора
270 | 2021-10-12 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 236 от 13.10.2021 | 236 | 2021-10-13 | 550 | 2021-10-15 | 30 дней | 1559-21 от 29.11.2021 | 391 от 30.10.2021 | 380 от 02.12.2021 | завершено
271 | 2021-10-13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 240 от 19.10.2021 | 240 | 2021-10-19 | 550 | 2021-10-21 | 30 дней |  |  |  | реализация договора
272 | 2021-10-13 | жилой дом | 150 | 10000 | увеличение мощности на 135 кВт | 239 от 15.10.2021 | 239 | 2021-10-15 | 80300 | 2021-10-29 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
273 | 2021-10-13 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 241 от 21.10.2021 | 241 | 2021-10-21 | 550 | 2021-10-24 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
274 | 2021-10-14 | гараж | 15 | 380 | новое строительство | 238 от 14.10.2021 | 238 | 2021-10-14 | 550 | 18.10.201 | 30 дней | 1501-21 от 15.11.2021 | 364 от 16.11.2021 | 373 от 17.11.2021 | завершено
275 | 2021-10-19 |  | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих документах
275/1 | 2021-10-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 250 от 25.10.2021 | 250 | 2021-10-25 | 550 | 2021-10-30 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
276 | 2021-10-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 247 от 25.10.2021 | 247 | 2021-10-25 | 550 | 2021-10-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
277 | 2021-10-20 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 249 от 25.10.2021 | 249 | 2021-10-25 | 550 | 2021-10-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
278 | 2021-10-21 | садовый дом | 15 | 380 | новое строительство | 251 от 26.10.2021 | 251 | 2021-10-26 | 550 | 2021-10-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
279 | 2021-10-21 | ГРУ№537 | 14 | 380 | новое строительство | 242 от 22.10.2021 | 242 | 2021-10-22 | 61813.37 | 2021-11-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
280 | 2021-10-21 | ГРУ№555 | 14 | 380 | новое строительство | 243 от 22.10.2021 | 243 | 2021-10-22 | 61813.37 | 2021-11-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
281 | 2021-10-21 | ГРУ№564 | 14 | 380 | новое строительство | 244 от 22.10.2021 | 244 | 2021-10-22 | 61813.37 | 2021-11-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
282 | 2021-10-21 | ГРУ№576 | 14 | 380 | новое строительство | 245 от 22.10.2021 | 245 | 2021-10-22 | 61813.37 | 2021-11-18 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
283 | 2021-10-21 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 246 от 25.10.2021 | 246 | 2021-10-25 | 550 | 2021-10-27 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
284 | 2021-10-21 | жилой дом | 150 | 380 | увеличение мощности на 135кВт | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению №2227 от 02.11.2021г
285 | 2021-10-27 | торговый павильон | 15 | 380 | новое строительство | 265 от 11.11.2021 | 265 | 2021-11-11 | 550 | 2021-11-12 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
286 | 2021-10-29 | уличное освещение | 15 | 380 | новое строительство | 252 от 29.10.2021 | 252 | 2021-10-29 | 550 | 2021-11-08 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
287 | 2021-10-29 | ГРУ №551 | 6 | 220 | новое строительство | 253 от 29.10.2021 | 253 | 2021-10-29 | 32676.28 | 2021-12-01 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
288 | 2021-10-29 | жилой дом | 15 | 220 | увенличение мощности на 12кВт | 254 от 01.11.2021 | 254 | 2021-11-01 | 550 |  | 30 рабочих дней |  |  |  | направлена оферта договора
289 | 2021-11-01 | ПКУ №19 | 12.69 | 10кВ | увеличение мощности на 5кВт | 255 от 02.11.2021 | 255 | 2021-11-02 | 550 | 2021-11-17 | 4 месяца |  |  |  | реализация договора
290 | 2021-11-01 | жилой дом | 15 | 380 | переход с 220В на 380В | 257 от 02.11.2021 | 257 | 02.11.2021 | 550 | 2021-11-08 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
291 | 2021-11-01 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 256 от 02.11.2021 | 256 | 2021-11-02 | 550 | 2021-11-08 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
292 | 2021-11-01 | БССС 393 | 7.5 | 380 | новое строительство | 263 от 09.11.2021 | 263 | 2021-11-09 | 550 | 2021-11-22 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
293 | 2021-11-01 | БССС 480 | 7.5 | 380 | новое строительство | 264 от 09.11.2021 | 264 | 2021-11-09 | 27271.26 | 2021-11-22 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
294 | 2021-11-03 | жилой дом | 150 | 10кВ | увеличение мощности, изменение уровня напряжения | 267 от 11.11.2021 | 267 | 2021-11-11 | 80300 | 2021-11-26 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
295 | 2021-11-03 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35кВт
296 | 2021-11-03 | жилой дом | 35 | 380 | увеличение мощности на 20кВт | 272 от 17.11.2021 | 272 | 2021-11-17 | 17052 | 2021-12-01 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
297 | 2021-11-03 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт | 259 от 03.11.2021 | 259 | 2021-11-03 | 550 | 2021-11-09 | 30 рабочих дней | 1504-21 от 23.11.2021 | 366 от 23.11.2021 | 376 от 24.11.2021 | завершено
298 | 2021-11-08 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | Письмо
298/1 | 2021-11-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 283 от 29.11.2021 | 283 | 2021-11-29 | 550 | 2021-12-03 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
299 | 2021-11-09 | уличное освещение | 2 | 380 | новое строительство | 260 от 09.11.2021 | 260 | 2021-11-09 | 7272.34 | 2021-11-15 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
300 | 2021-11-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 262 от 09.11.2021 | 262 | 2021-11-09 | 550 | 2021-11-12 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
301 | 2021-11-09 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 261 от 09.11.2021 | 261 | 2021-11-09 | 550 | 2021-11-11 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
302 | 2021-11-10 | жилой дом | 15 | 6000 | увеличение мощности | [9 empty] | письмо о недостающих док-х 1029-6 от 11.11.2021
302/1 | 2021-11-18 | жилой дом | 15 | 6000 | увеличение мощности | 281 от 29.11.2021 | 281 | 2021-11-29 | 550 | 2021-12-03 | 30 дней |  |  |  | реализация договора
303 | 2021-11-10 | камера видеонаблюдения и электромагнитный замок для контейнерной площадки | 0.3 | 380 | новое строительство | 266 от 11.11.2021 | 266 | 2021-11-11 | 550 | 2021-11-26 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
304 | 2021-11-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 269 от 16.11.2021 | 269 | 2021-11-16 | 550 | 2021-11-17 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
305 | 2021-11-10 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | заявка аннулирована по заявлению 1089-6 от 29.11.2021
306 | 2021-11-12 | дачный дом | 3 | 6 | новое строительство | [9 empty] | письмо о недостающих док-х
306/1 | 2021-11-15 | дачный дом | 10 | 380 | новое строительство | 282 от 29.11.2021 | 282 | 2021-11-29 | 550 | 2021-11-30 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
307 | 2021-11-12 | производственный цех | 600 | 380 | увеличение мощности на 300кВт | [9 empty] | письмо о недостающих 1038-6 от 15.11.2021
307/1 | 2021-12-01 | производственный цех | 600 | 380 | увеличение мощности на 300кВт | [9 empty] | письмо о недостающих 1038-6 от 15.11.2021
308 | 2021-11-15 | админитсративное здание | 15 | 380 | новое строительство | 268 от 16.11.2021 | 268 | 2021-11-16 | 550 | 2021-11-20 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
309 | 2021-11-16 | жилой дом | - | - | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию 1044-6 от 16.11.2021
310 | 2021-11-16 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 276 от 24.11.2021 | 276 | 2021-11-24 | 550 | 2021-11-25 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
311 | 2021-11-17 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию 1051-6 от 17.11.2021
312 | 2021-11-18 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 273 от 18.11.2021 | 273 | 2021-11-18 | 550 | 2021-11-19 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
313 | 2021-11-19 | склад | 81 | 380 | новое строительство | 280 от 25.11.2021 | 280 | 2021-11-25 | 84574.69 | 2021-12-06 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
314 | 2021-11-19 | БССС-411 | 7 | 380 | новое строительство | 278 от 25.11.2021 | 278 | 2021-11-25 | 25453.18 | 2021-12-06 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
315 | 2021-11-19 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 274 от 22.11.2021 | 274 | 2021-11-11 | 550 | 2021-11-25 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
316 | 2021-11-22 | склад | 60 | 380 | увеличение мощности на 45кВт | 277 от 24.11.2021 | 277 с протоколом разногласий | 2021-11-24 | 46985.94 | 2021-12-01 | 6 месяцев |  |  |  | реализация договора
317 | 22..11.2021 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 275 от 22.11.2021 | 275 | 2021-11-22 | 550 | 2021-11-29 |  |  |  |  | реализация договора
318 | 2021-11-22 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | [9 empty] | письмо в другую сетевую организацию 1073-6 от 24.11.2021
319 | 2021-11-23 | жилой дом | 15 | 380 | новое строительство | 279 от 25.11.2021 | 279 | 2021-11-25 | 550 | 2021-11-30 |  |  |  |  | реализация договора
320 | 2021-11-25 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 12кВт. Переход на 380
321 | 2021-11-25 | жилой дом | 50 | 380 | увеличение мощности на 35 кВт
322 | 2021-11-29 | производственный цех | 150 | 380 | увеличение мощности на 125кВт
323 | 2021-11-29 | жилой дом | 15 | 220 | увеличение мощности на 12кВт
324 | 2021-11-29 | гараж | 15 | 220 | новое строительство | 286 от 29.11.2021 | 286 | 2021-11-29 | 550 | 2021-11-30 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
325 | 2021-11-29 | садовый дом | 5 | 220 | изменение точки присоединения
326 | 2021-11-29 | садовый дом | 15 | 380 | изменение точки присоединения
327 | 2021-11-29 | садовый дом | 5 | 220 | изменение точки присоединения
328 | 2021-11-30 | жилой дом | 15 | 380 | увеличение мощности на 8,8кВ., изменение уровня напряжения, переход с 220В на 380В | 287 от 30.11.2021 | 287 | 2021-11-30 | 550 | 2021-12-07 | 30 рабочих дней |  |  |  | реализация договора
329 | 2021-11-30 | торговый павильон | 16 | 380 | новое строительство