| РАЗРАБОТАЛ Заместитель директора по экономике МУП «РЭС» Л.М. Зеленова ___________________ « » 2022г | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «РЭС» С.В. Кошельков « » 2022г. 680509, Хабаровский край Хабаровский район, с. Ильинка ул. Угловая, д. 15 А эл. почта: reskhv@reskhv.ru |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия «Районные электрические сети»

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

по развитию и модернизации системы учета электрической энергии (мощности) в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края

на 2023-2026 г.г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МУП «РЭС»

О.Ю. Кутько

«       »                                2022г.

Ильинка, 2022 г.

Общие сведения об инвестиционной программе

Муниципального унитарного предприятия «Районные электрические сети»

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

по развитию и модернизации системы учета электрической энергии (мощности) в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края

на 2023-2026 г.г.

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект | Муниципальное унитарное предприятие «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| 2 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Хабаровский край |
| 3 | Территория муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Хабаровский Муниципальный район |
| 4 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) |
| 5 | Цели инвестиционной программы | Выполнение требований законодательства РФ |
| 6 | Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» |
| 7 | Сроки реализации инвестиционной программы | 2023-2026 г.г. |
| 8 | Количество инвестиционных проектов в программе | 4 |
| 9 | Предполагаемый эффект от реализации | - исполнение федерального законодательства; - формирование базы данных по объемам потребления электроэнергии со счётчиков, охваченных системой, в том числе объемом ОДН; - исключение человеческого фактора при снятии показаний счетчиков, повышение достоверности и полноты получаемых данных, экономия трудозатрат и ГСМ на автотранспорт; - выявление случаев хищения электроэнергии; - возможность дистанционного отключения неплательщиков без привлечения специализированного персонала; - дистанционный контроль работоспособности счетчиков на объектах; - снижение потерь электроэнергии, вызванных инструментальными погрешностями приборов учета за счет установки приборов учета соответствующего класса точности. |
| 10 | Источники финансирования инвестиционной программы | Инвестиционные ресурсы, включенные в регулируемый тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии (амортизация, прибыль) |
| 11 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется |
| 12 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд | Не требуется |
| 13 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется |
| 14 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется |
| 15 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется |
| 16 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется |
| 17 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется |
| 18 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется |
| 19 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта | 1311 средств учета ИСУЭ |
| 20 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 38 973,86 тыс. руб. с учетом НДС |

Цели реализации инвестиционной программы

Согласно Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ (далее – Федеральный закон от 27.12.2018 №522-ФЗ) вводится понятие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) – «совокупность функционально объединённых  компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а так же предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности),утверждёнными Правительством РФ».

Настоящим инвестиционным проектом предусматривается реализация мероприятий по созданию и развитию интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) (далее- ИСУЭ) потребителей, как физических, так и юридических лиц.

Цели:

- исполнение федерального законодательства;

- организация учета потребления электрической энергии, замена приборов учета, не отвечающих требованиям законодательства РФ;

- повышение оперативности получения данных и их достоверности о фактическом потреблении электрической энергии;

- повышение платежной дисциплины;

- сокращение издержек, связанных со съемом показаний с приборов учета и вводом/отменой ограничений потребления электрической энергии.

Обоснование необходимости реализации инвестиционной программы

Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ была установлена обязанность сетевых организаций с 01.07.2020 года осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении потребителей, кроме многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах.

Таким образом, с 01.07.2020г.  потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета. За потребителем сохраняется единственная обязанность – обеспечивать целостность прибора учета, причем только в случае, если прибор учета находится в границах земельного участка или внутри помещения потребителя.

Расходы сетевой организации, понесенные ею для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Характеристики объектов инвестиционной деятельности, потребность и сроки

В рамках реализации инвестиционной программы включению в ИСУЭ подлежат индивидуальные и общедомовые средства учета электрической энергии (мощности), установленные в зоне деятельности территориальной сетевой организации МУП «РЭС».

Для обеспечения автоматизированного дистанционного сбора данных со средств учета электрической энергии (мощности) и последующей передачи информации в программный комплекс требуется установка устройств сбора и передачи данных (УСПД), являющихся неотъемлемой частью ИСУЭ.

Потребность в установке (замене) средств учета электрической энергии (мощности) с УСПД в 2023-2026 определена в соответствии с перечнем точек присоединения электрической энергии (мощности) потребителей (абонентов ПАО «ДЭК») к электрической сети МУП «РЭС», а также сроками исполнения обязательств в соответствии с разделом VII ПП РФ №354 от 06.05.2011, п. 151 ПП РФ №442 от 04.05.2012.

Обобщенная информация о количестве средств учета электрической энергии (мощности), подлежащих установке (замене) в рамках исполнения инвестиционной программы, приведена в таблице №1, подробная информация с конкретизацией по электрическому адресу и техническим характеристикам средств учета электрической энергии (мощности) приведена в Приложении №1 и Приложении №2 к Инвестиционной программе

Таблица №1 – Расчет потребности средств учета электрической энергии (мощности), подлежащих установке (замене), шт.

| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023-2026 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства учета электрической энергии (мощности) | 375 | 288 | 384 | 264 | 1311 |

Обоснование выбора технологии построения ИСУЭ

Средства учета электрической энергии (мощности) обеспечивают сбор и хранение всей необходимой информации об электроэнергии. Вся собранная информация посредством коммутирующей аппаратуры передается на сервер сбора данных, на котором с помощью специального программного обеспечения формируется база данных. Посредством программного обеспечения к базе данных организуется раздельный доступ по группам пользователей.

По сравнению с проводными технологиями, основными преимуществами беспроводных решений являются быстрая и удобная установка, низкие затраты и мобильность персонала, обслуживающего системы. Установка производится гораздо быстрее, т.к. нет необходимости протягивать провода и устанавливать кабельные каналы.

- АИИС КУЭ на базе GSM.

Для сбора показаний с прибора учета к электросчетчику подключается GSM-модем, через который совершается обмен данными между прибором учета с сервером АИИС КУЭ. Системы учета, использующие оборудование с подключением к GSM-модемам, передают данные через сотовую сеть оператора связи. Один GSM-модем позволяет собирать показания как с одного счетчика, так и с группы устройств.

Достоинства:

- сформированная инфраструктура сотовой сети с достаточно большим покрытием территории;

- широкий ассортимент выбора оборудования

Недостатки:

- взимается оператором сотовой связи плата за услугу передачи данных;

- высокая стоимость оборудования;

- зависимость от работоспособности оборудования оператора сотовой связи;

- уровень GSM- сигнала в некоторых помещениях (подвальные помещения и др.) зачастую низок, что требует дополнительных монтажных мероприятий по установке внешних антенн;

- доступность аппаратуры подавления GSM сигнала («глушилка» GSM 900-1800 МГц);

- наличие эффекта «праздника», когда сеть перегружена, и согнал не проходит («Новый год»);

- низкая частота тест-сигналов (максимум 2 раза в сутки);

- низкая способность к интеграции.

2. Технологии ZigBee, Z-Wave, M-Bus.

Для сбора информации каждый прибор учета электрической энергии оборудуется встроенным радиомодулем или подсоединяется непосредственно к радиомодему, который по радиоканалу передаёт показания прибора учета на ретранслятор или концентратор. Далее через Ethernet или по GSM-каналу информация поступает в АИИС КУЭ.

ZigBee работает в диапазоне частот 2.4 ГГц, но при этом ZigBee не ограничена одним каналом и может использовать разные.

Z-Wave использует диапазон частот до 1 ГГц, что делает ее более защищенной от помех. Обе технологии оптимизированы для передачи небольших команд.

Технология передачи данных M-Bus тоже считается беспроводной, но с некоторыми оговорками, т.к. все приборы учета соединяются шиной m-bus, посредством которой коммутируется оборудование и передаются данные.

Достоинства:

- высокая энергоэффективность;

- легкость монтажа по сравнению с проводными решениями АСУ.

Недостатки:

- дальность передачи информации по радиоканалу не превышает 50 м, это приводит к необходимости монтажа дополнительных ретрансляторов или концентраторов, что, в свою очередь, увеличивает капитальные затраты;

- при масштабировании системы сложная схема mesh-архитектуры с большим количеством ретрансляторов или концентраторов существенно снижает надежность сбора и передачи показаний с приборов учета;

- каждый проект, основанный на применении радиомодемов ZigBee, Z-Wave или M-Bus, уникален и требует участие профильного интегратора, что влечет увеличение постоянных издержек на поддержание и абонентское обслуживание;

- если не налажена эффективная передача данных на сервер посредством GSM-канала, для сбора показаний потребуется обходчик для сбора информации с помощью считывающего устройства, а если налажена – появляются недостатки, связанные с затратами и особенностями использования канала связи GSM.

3. Технология LPWAN.

LPWAN – технология беспроводной передачи данных с низким потреблением энергии и большим радиусом передачи данных. LPWAN отличается высоким уровнем проникновения сигнала по сравнению с модемами GSM, ZigBee,/Z-Wave/ M-Bus, устройства на базе LPWAN продолжают передавать данные даже в условиях подземной прокладки коммуникаций. Технология позволяет надежно и при умеренных финансовых затратах коммутировать счетчики, передающие информацию об энергопотреблении с территорий, удаленных на десятки километров вне зависимости от зоны покрытия GSM.

Структура связи LPWAN-технологии: со счетчика со встроенным радиомодулем или чрез автономный радио-модем передаются данные по радиоканалу на базовую станцию. После принятия станцией сигнала со всех устройств, расположенных в радиусе действия, передает на удаленный сервер. Для передачи данных обычно используют не лицензируемый спектр частот, разрешенных к свободному использованию в регионе построения сети: 2,4 ГГц, 868/915 МГц, 433 МГц, 169 МГц.

Рис. 1 - Схема действия сетей LPWAN

Достоинства:

- отсутствие каких-либо платежей за передачу данных;

- независимость от наличия телефонных линий или GSM-связи;

- высокая дальность связи – до 10 км в населенном пункте и до 50 км на открытом пространстве;

- передача данных от счетчиков к УСПД осуществляется по радио-каналу, что сокращает трудозатраты и стоимость внедрения системы, т.к. отпадает необходимость прокладывать информационные кабели;

- высокая энергоэффективность (срок службы батареи до 10 лет);

- высокая информативность и криптостойкость (защитные свойства);

- высокая надежность доставки сообщения.

Недостатки:

- не высокая, по сравнению с решениями на базе GPRS и GSM, скорость передачи информации, но не более чем достаточная для решения поставленных задач;

- для обслуживания больших территорий необходима установка ретрансляторов.

На основе данной технологии создана сеть LoRaWan (Long Range wide-area networks)

- это беспроводная связь, использующего нелицензируемый диапазон частот (передача данных осуществляется на частоте 868 МГц), что в итоге снижает стоимость затрат на использование системы. LoRaWan представляет собой совокупность шлюзов, соединяющих конечные устройства через сетевой сервер, сервер приложений. Данная технология позволяет подключать приборы учета, удалённые на большие расстояния, предлагая при этом оптимальное время автономной работы датчиков и минимальные требования к инфраструктуре.

LoRaWan является протоколом для сетей с высокой емкостью, большим радиусом действия и низким энергопотреблением, разработанным для сетей LPWAN. Данный протокол обеспечивает полную двухстороннюю связь между узлами сети и обладает специальными методами шифрования, для обеспечения надежности и безопасности системы.

Типовую сеть LoRaWan можно представить в виде конечных устройств (точек, узлов), данные с которых передаются в зашифрованном виде на шлюзы, далее на сервер сети провайдера и далее на сервер приложений провайдера, откуда все это уже поступает к конечному пользователю.

Вывод: в результате рассмотренных достоинств и недостатков всех возможных вариантов построения интеллектуальной системы учета, можно сделать вывод, что на данный момент, наиболее оптимальным вариантом является построение системы с использованием беспроводной технологии по не лицензируемому радиоканалу на базе технологии LPWAN. Внедрение автоматизированной системы учета данных на базе беспроводной технологии позволит исполнить Федеральное законодательство, создать налаженный учет электроэнергии, локализовать потери и получить картину работы каждого объекта в режиме реального времени.

Современные и перспективные беспроводные технологии, на основе протокола радиосвязи LPWAN, позволят за разумный бюджет добиться высоких результатов в отношении устойчивости передачи данных и надежности использования АИИС КУЭ в целом.

Обоснование выбора модификации средства учета электрической энергии (мощности)

При выборе средства учета электрической энергии (мощности) с использованием выбранной интеллектуальной системы рассматривались три технико-экономических предложения, представленные ООО «ТД «Элемент» г. Красноярск, ООО «Цурог-1» г. Хабаровск и ООО «Стрижтелеком» (данные предложения прилагаются к Инвестиционной программе). Все три организации-участники представили к рассмотрению оборудование ФОБОС, обосновывая предложение тем фактом, что на данный момент в пределах дальневосточного федерального округа это единственная система, поддерживающая технологии LPWAN. При этом оборудование ФОБОС представляет собой передовую отечественную разработку и имеет ряд достоинств:

- Счётчик Фобос – отечественный многотарифный прибор, предназначенный для измерения количества израсходованной электроэнергии как в однофазной сети, так и в трёхфазной сети;

- Устройство может использоваться частными потребителями, общественными учреждениями, организациями и промышленными предприятьями для замера показателей;

- Электросчётчики способны не только измерять электроэнергию, но и дистанционно передавать показания счётчика и качества электроэнергии по радиоканалу на специальную станцию, далее станция через интернет доводит информацию потребителя до поставщиков электроэнергии. Дальность передачи данных от счётчика до станции по радиоканалу достигает 10 км в городских условиях;

- Информационно-измерительный комплекс ФОБОС обеспечивает: цифровые интерфейсы связи  (оптический и электрический), хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии, программирование  (перепропрограммирование) прибора учета, передачу данных в информационно- вычислительные комплексы верхнего уровня, локальное и удаленное считывание с прибора  учета результатов измерения, количества и иных параметров электрической энергии, журналов событий и данных о параметрах настройки, в том числе управление прибором учета и нагрузкой;

- Монтаж счетчика ФОБОС аналогичен установке любого другого и у электромонтеров не возникнет вопросов.

Обоснование возможности технической реализации инвестиционной программы

МУП «РЭС» располагает всеми компетенциями, в том числе квалифицированным персоналом, для качественной реализации инвестиционного проекта на всех его стадиях. Все предполагаемое к приобретению в рамках реализации инвестиционного проекта оборудование и услуги представлены на рынке продукции и услуг региона и г. Хабаровска. Таким образом МУП «РЭС» располагает имеющимися готовыми решениями и опытом внедрения и эксплуатации предмета реализации данного инвестиционного проекта.

Обоснование расчета стоимости затрат инвестиционных проектов инвестиционной программы

При определении стоимости инвестиционной программы учтен минимальный уровень затрат исходя из расчета двумя способами, регламентируемыми формой №2 раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной (программе) «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам», утвержденной Приказом Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016 год (Приложение № к Инвестиционной программе):

- С использованием программного комплекса «Гранд-Смета»;

- С использованием укрупненных нормативов цен (УНЦ), согласно приказу Минэнерго №10 от 17.01.2019 года «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», (далее по тексту – приказ Минэнерго №10) по укрупненным нормативам цен (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства.

Расчет затрат в программном комплексе «Гранд-смета» выполнен на основании Сборников государственных сметных нормативов:

- Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм 81-03-04-2001 Сборник 8 Электротехнические установки;

- Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование ТССЦ 81-01-2001;

Цены на оборудование взяты из прейскурантов поставщиков оборудования по состоянию на IV квартал 2021 года.

В сборниках государственных сметных нормативов расценки представлены в базовых ценах 2001 года. Для перевода (пересчета) в текущие цены используются индексы изменения сметной стоимости строительства, доводимые Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края:

Протокол № 42 от 27 октября 2021г. СМР представлен индекс изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2021 года, по Хабаровскому краю:

- строительно-монтажных работ - 10,66;

- пусконаладочных работ – 27,43;

На основании вышеуказанных параметров и количества средств учета электрической энергии (мощности), используемых для создания ИСУЭ, в программном комплексе «Гранд-смета» произведен расчет затрат на инвестиционный проект в разрезе элементов затрат (Приложения №3, №4, №5, №6). Обобщенная информация представлена в таблице №2

Таблица №2 - Затраты на инвестиционную программу на основании локальных сметных расчетов

| №п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023-2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на построение ИСУЭ, тыс. руб. с НДС | 13089,434 | 10377,815 | 13428,888 | 9289,424 | 46185,561 |
| 2 | Затраты на построение ИСУЭ, тыс. руб. без НДС | 10907,862 | 8648,179 | 11190,740 | 7741,187 | 38487,968 |

В соответствии с приказом Минэнерго России от 17 января 2019 г. N 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», объем финансовых потребностей на развитие и модернизацию учета электрической энергии (мощности) установлен УНЦ в разделе VIII под номером расценок А1 в зависимости от класса напряжения.

В УНЦ включено: стоимость оборудования (многотарифный (многофункциональный) прибор учета, выносной дисплей, модем), стоимость материалов (шкаф, испытательные клеммные коробки и автоматические выключатели (далее – АВ), рубильники, устройство заземления, соединительные провода) без учета ввода к потребителю, стоимость монтажных (в том числе демонтаж существующего оборудования) работ по установке оборудования, а также сопутствующие затраты.

Расценки УНЦ на прибор учета трехфазный с ТТ дополнительно включают, стоимость ТТ 0,4 кВ и измерительных цепей, стоимость монтажных (в том числе демонтажных) работ оборудования и сооружений.

Таблица №3- УНЦ ИИК (тыс. руб.)

Измеритель: 1 точка учета

| Номер расценок | Класс напряжения объекта, кВ | Наименование | Норматив цены |
| --- | --- | --- | --- |
| А1-01 | 0,23 | Прибор учета однофазный | 14 |
| А1-02 | 0,4 | Прибор учета трехфазный | 24 |
| А1-03 | 0,4 | Прибор учета трехфазный с ТТ | 27 |
| А1-04 | 6 - 20 | Прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6 - 20 кВ | 38 |

Согласно п.2 приказа Минэнерго №10 УНЦ рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2018 и приведены без учета НДС. Для расчета затрат в разрезе субъектов РФ УНЦ применены с учетом коэффициентов перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей к уровню УНЦ электрических сетей субъектов РФ:

- для Хабаровского края данный коэффициент составляет – 1,08.

С целью перевода УНЦ в текущие цены применен индекс дефлятор согласно Прогнозу Минэкономразвития России от 26.09.2020 г. на 2023-2026 годы – 3,9%. Расчет затрат на инвестиционную программу по УНЦ приведен в Приложении №7 к Инвестиционной программе. Обобщенная информация приведена в таблице №4.

Таблица №4 – Затраты на инвестиционную программу, рассчитанные по УНЦ

| №п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023-2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на построение ИСУЭ, тыс. руб. с НДС | 10459,63 | 8543,81 | 11538,22 | 8432,20 | 38973,86 |
| 2 | Затраты на построение ИСУЭ, тыс. руб. без НДС | 8716,36 | 7119,84 | 9615,18 | 7026,83 | 32478,22 |

Таким образом исходя из результатов расчетов двумя способами, а так же с учетом пункта 5 правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики от 1 декабря 2009 г. №977 в план объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы МУП «РЭС», вошли минимальные величины, рассчитанные по УНЦ.

Порядок и финансовый план реализации мероприятий инвестиционной программы

По состоянию на 25.02.2022 года к сети МУП «РЭС» присоединено 5932 потребителей электрической энергии (мощности), в том числе 512 юридических лиц. Количество точек учета, требующих установки индивидуальных средств учета составляет 1311 шт., в том числе (см. Таблицу №5):

Таблица №5 – Этапы и финансирование инвестиционной программы

| Номер проекта (этапа) инвести-ционной программы | Срок исполнения проектов (этапов) инвестиционной программы | Объем финансирования на установку систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ на территории Хабаровского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2023 год | Юридические лица: - Однофазные 3 шт; Трехфазные (прямого включения) 6 шт; Трехфазные (полукосвенного включения) 2 шт. Физические лица: - Однофазные 248 шт; Трехфазные (прямого включения) 116 шт; Общий объем финансирования - 10,460 млн.руб. с НДС |
| 2 | 2024 год | Юридические лица: - Однофазные 4 шт; Трехфазные (прямого включения) 6 шт; Трехфазные (полукосвенного включения) 5 шт. Физические лица: - Однофазные приборы учета 178 шт; Трехфазные (прямого включения) 95 шт. Общий объем финансирования – 8,544 млн.руб. с НДС |
| 3 | 2025 год | Юридические лица: - Однофазные 12 шт; Трехфазные (прямого включения) 20 шт; Трехфазные (полукосвенного включения) 4 шт; Физические лица: - Однофазные 247 шт; Трехфазные (прямого включения) 101 шт. Общий объем финансирования – 11,538 млн.руб. с НДС |
| 4 | 2026 год | Юридические лица: - Однофазные 7 шт; Трехфазные (прямого включения) 12 шт; Трехфазные (полукосвенного включения) 1 шт.; Физические лица: - Однофазные 160 шт; Трехфазные (прямого включения) 84 шт; Общий объем финансирования – 8,432 млн.руб. с НДС |

Механизм реализации инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционной программы служат:

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Постановление правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 г. «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу»);

- Приказ Минэнерго России № 310 от 13.04.2017 г. «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»;

- Приказ Минэнерго России № 320 от 25.04.2018 г. «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

Оценка риска для развития муниципального образования Хабаровский муниципальный район Хабаровского края при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Достаточное и своевременное финансирование является одним из основных факторов реализации инвестиционной программы.

Контроль за реализацией инвестиционной программы

Контроль за ходом реализации инвестиционной Программы осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г.

Информацию о фактическом исполнении, финансировании и фактических расходах на осуществление мероприятий инвестиционной программы МУП «РЭС» предоставляется ежеквартально в Министерство ЖКХ Хабаровского края и в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края по форме согласно требованиям Приказа Минэнерго России № 320 от 25.04.2018 г. «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».