## стр.1
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год | [14 empty] | 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [8 empty] | Распоряжением Министерства ЖКХ Хабаровского края №1690-р от 21.09.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года 2020
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | … |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | … |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | … |  | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетик |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6. … | 6. … | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 8.1 | 8.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 9.1 | 9.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе | Г | #REF! | #REF! | 0.67 | 0.67 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2.3936 | 2.11 | 0.5812 | 0.62 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение, всего, в том числе | Г |  |  | 0.67 | 0.67 | [8 empty] | 2.3936 | 2.11 | 0.5812 | 0.62 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов, всего, в том числе | Г |  |  | 0.67 | 0.67 | [8 empty] | 2.3936 | 2.11 | 0.5812 | 0.62 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г |  |  | 0.67 | 0.67 | [8 empty] | 2.3936 | 2.11 | 0.5812 | 0.62 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2401 в с. Скворцово с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_2 |  |  | 0.37 | 0.37 | [8 empty] | 2.3936 | 2.11 | 0.5812 | 0.62 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2086 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_3 |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.3936 | 2.11 | 0.5812 | 0.62 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-0153 в с. Некрасовка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_4 |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.3936 | 2.11 | 0.5812 | 0.62 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Директор | [17 empty] | С.В. Кошельков
Заместитель директора по экономике | [17 empty] | Л.М. Зеленова