## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[6 empty] | за год |  |  | 2020
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  |  | 2021 |  | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [6 empty] | Распоряжение Министерства ЖКХ Хабаровского края №1690-р от 21.09.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (2020) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2020 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе | Г | 1.59 | 1.59 | нд | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0.04 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение, всего, в том числе | Г | 1.59 | 1.59 | нд | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0.04 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 1.59 | 1.59 | нд | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0.04 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | 1.59 | 1.59 | нд | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0.04 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2401 в с. Скворцово с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_2 | 0.836 | 0.836 | нд | 0.836 | 0.836 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.308 | -0.308 | -36.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.308 | -36.8421 | 0 | 0 | Экономия сложилась за счет приобретения оборудования транснформатора со снижением стоимости в результате закупочной процедуры
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2086 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_3 | 0.311 | 0.311 | нд | 0.311 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | -0.276 | 0.276 | 88.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 88.746 | 0 | 0 | За счет экономии средств на реконструкции КТПН-2401 были выполнены дополнительные работы по ограждению и окраске шкафа КТПН 2086
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-0153 в с. Некрасовка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_4 | 0.443 | 0.443 | нд | 0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.008 | -0.008 | -1.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | -1.8059 | 0 | 0 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1.59 | 1.59 | нд | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0.04 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -2.5157 | 0 | 0 | нд
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".
Директор | [16 empty] | С.В. Кошельков
Заместитель директора по экономике | [16 empty] | Л.М. Зеленова