## стр.1
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжение Министерства ЖКХ Хабаровского края №1690-р от 21.09.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2020 | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2020 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе | Г | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение, всего, в том числе | Г | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2401 в с. Скворцово с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_2 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2086 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_3 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-0153 в с. Некрасовка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_4 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
Директор | [16 empty] | С.В. Кошельков
Заместитель директора по экономике | [16 empty] | Л.М. Зеленова
Formulas:
Дата вывода объекта, дд.мм.гггг = [Дата вывода объекта, дд.мм.гггг, row above]