## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжение Министерства ЖКХ Хабаровского края №1690-р от 21.09.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2020 | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2020 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе | Г | нд | 0 | 1.347 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | -4.0831 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение, всего, в том числе | Г | нд | 0 | 1.347 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | -4.0831 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | нд | 0 | 1.347 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | -4.0831 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | 0 | 1.347 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | -4.0831 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2401 в с. Скворцово с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_2 | нд | 0 | 0.708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.268 | -37.8531 | Экономия сложилась за счет приобретения оборудования транснформатора со снижением стоимости в результате закупочной процедуры
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2086 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_3 | нд | 0 | 0.264 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 85.2273 | За счет экономии средств на реконструкции КТПН-2401 были выполнены дополнительные работы по ограждению и окраске шкафа КТПН 2086
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-0153 в с. Некрасовка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_4 | нд | 0 | 0.375 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | -3.2 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | 0 | 1.347 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | -4.0831 | нд
Директор | [16 empty] | С.В. Кошельков
Заместитель директора по экономике | [16 empty] | Л.М. Зеленова