## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2020
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжение Министерства ЖКХ Хабаровского края №1690-р от 21.09.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (2021), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2020 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе | Г | нд | 1.347 | нд | 0 | нд | 1.347 | нд | 1.347 | нд | 1.292 | нд | 0.055 | нд | -0.055 | нд | -4.0831 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение, всего, в том числе | Г | нд | 1.347 | нд | 0 | нд | 1.347 | нд | 1.347 | нд | 1.292 | нд | 0.055 | нд | -0.055 | нд | -4.0831 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое превооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | нд | 1.347 | нд | 0 | нд | 1.347 | нд | 1.347 | нд | 1.292 | нд | 0.055 | нд | -0.055 | нд | -4.0831 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | 1.347 | нд | 0 | нд | 1.347 | нд | 1.347 | нд | 1.292 | нд | 0.055 | нд | -0.055 | нд | -4.0831 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2401 в с. Скворцово с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_2 | нд | 0.708 | нд | 0 | нд | 0.708 | нд | 0.708 | нд | 0.44 | нд | 0.268 | нд | -0.268 | нд | -37.8531 | Экономия сложилась за счет приобретения оборудования транснформатора со снижением стоимости в результате закупочной процедуры
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-2086 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_3 | нд | 0.264 | нд | 0 | нд | 0.264 | нд | 0.264 | нд | 0.489 | нд | -0.225 | нд | 0.225 | нд | 85.2273 | За счет экономии средств на реконструкции КТПН-2401 были выполнены дополнительные работы по ограждению и окраске шкафа КТПН 2086
1.1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-0153 в с. Некрасовка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей | I_4 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | 0.375 | нд | 0.363 | нд | 0.012 | нд | -0.012 | нд | -3.2 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | 1.347 | нд | 0 | нд | 1.347 | нд | 1.347 | нд | 1.292 | нд | 0.055 | нд | -0.055 | нд | -4.0831 | нд
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".
Директор | [16 empty] | С.В. Кошельков
Заместитель директора по экономике | [16 empty] | Л.М. Зеленова